ARCH.Č.SÚS JMK

09/01–032

### Investiční záměr

#### Název příspěvkové organizace        	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

##### Název stavby                                  		II/372 Velké Opatovice  – Skočova Lhota – Malá 	Roudka - Svárov – Chlum, extravilán

Evidenční číslo

Funkční třídění rozpočtové skladby

## Datum zpracování		        	09.07.2009

## Zpracovatel 			          	DOSTING, spol. s r.o., Košinova 19, 612 00 Brno

IČO: 49969234

Předkládající organizace	         	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Ing. Jan Zouhar, ředitel organizace

Schválení investičního záměru	Rada Jihomoravského kraje

Usnesením č.

## Základní údaje

1/  Název stavby  			II/372 Velké Opatovice  – Skočova Lhota – Malá 						Roudka - Svárov – Chlum, extravilán

2/   Místo stavby 	Silnice II/372 cca. 22 m od křižovatky se silnicí III/3725 po zaústění do silnice II/368 v obci Chlum, liniové staničení 4,710 až 11,243 vyjma intravilánů obcí Skočova Lhota, Malá Roudka a Svárov a úseku v délce 130 m, jenž je součástí rekonstrukce mostu ev.č. 372-005 v km 5,006

K.ú.: Velké Opatovice, Skočova Lhota, Malá Roudka, Velká Roudka, Svárov u Velkých Opatovic, Chlum u Letovic

Okres: 	Blansko

Dotčené parcely KM viz příloha č. 10

3/   Charakter stavby 		Rekonstrukce silnice

4/   Stavebník 			Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5,

601 82 Brno,  IČ: 7088833, DIČ:CZ70888337

zastoupený

Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje,

příspěvkovou organizace kraje, Žerotínovo náměstí 3/5,

601 82 Brno

5/   Uživatel			              Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

IČ: 70932581,  DIČ: CZ70932581

6/   Vlastník objektu		 	Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5,

601 82 Brno IČ: 70888337,

zřizovatel uživatele

7/   Zdůvodnění nezbytnosti stavby

Etapa 1 Velké Opatovice – Skočova Lhota, liniové staničení 4,710 až 5,507, vyjma úseku v délce 130 m  km cca. 4,930 – 5,060

V první etapě vede stávající komunikace II/372 částečně intravilánem města Velké Opatovice v délce 220 m, zbytek úseku tvoří extravilán mezi městem Velké Opatovice a obcí Skočova Lhota v délce cca. 450 m. Úsek silnice v km 4,930 – 5,060 bude opraven v rámci opravy mostu ev.č. 372-005. Investiční záměr řeší navázání této opravy silnice po intravilán obce Skočova Lhota. Celková délka opravovaného úseku je cca. 670 m.

Šířka komunikace je cca. 6,5 m. Dle šířky vozovky ve stávajícím stavu lze vozovku zařadit do kategorie S 6,5. V intravilánu města Velké Opatovice je povrch silnice značně porušen, lokálně se asfaltobeton zcela rozpadá. V extravilánu je povrch vozovky porušen trhlinami, místy již byl lokálně opravován. Odvodnění komunikace bude nutno obnovit. V tomto úseku by zřejmě bylo možné provést rekonstrukci recyklací stávajících vrstev. Stávající zádržné zařízení je silně poškozeno a zkorodované, navíc neodpovídá dnešním předpisům a normám.

Stav silnice v Etapě 1 dokumentují fotografie v příloze Fotodokumentace 1 tohoto investičního záměru.

Etapa 2 Skočova Lhota – Malá Roudka  – extravilán, liniové staničení 6,139 až 6,529

Ve druhé etapě vede stávající silnice II/372 extravilánem mezi obcemi Skočova Lhota a Malá Roudka v délce cca 390 m. Dle šířky vozovky ve stávajícím stavu lze vozovku zařadit do kategorie S 7,5.

Povrch vozovky v tomto úseku je popraskaný, místy záplatovaný, krajnice jsou lokálně propadlé. Odvodnění komunikace je nedostatečné, rigoly buď nejsou, nebo jsou nefunkční.

Stav silnice v Etapě 2 dokumentují fotografie v příloze Fotodokumentace 2 tohoto investičního záměru.

Etapa 3 Malá Roudka – Svárov - extravilán, liniové staničení 6,910 až 9,218

Ve třetí etapě vede stávající silnice II/372 extravilánem mezi obcemi Malá Roudka a Svárov délce cca 2310 m.

V tomto úseku je vozovka průměrné šířky 6,0-6,5 m silně zdevastována, s množstvím neustále marně opravovaných výtluků a lokálních zúžení způsobených postupným odlomením okrajů konstrukce vozovky. Zde je zcela nezbytná zásadní rekonstrukce vozovky buď formou recyklace stávající konstrukce, nebo úplnou výměnou konstrukce dle výsledků následné diagnostiky vozovky. Zádržné zařízení v daném úseku je buď plně nefunkční, nebo chybí. Dle šířky vozovky ve stávajícím stavu lze vozovku zařadit do kategorie S 6,5.

Stav silnice v Etapě 3 dokumentují fotografie v příloze Fotodokumentace 3 tohoto investičního záměru.

Etapa 4 Svárov - extravilán, liniové staničení 9,543 až 11,243

Ve čtvrté etapě vede stávající silnice II/372 extravilánem mezi obcí Svárov a zaústěním silnice II/372 do silnice II/368 v obci Chlum v délce cca. 1700 m.

V tomto úseku je šířka silnice cca. 6,0 m. Povrch vozovky je silně popraskaný, na okrajích byly provedeny záplaty, jež způsobují nerovnost povrchu vozovky. Odvodnění komunikace je nedostatečné. Buď je nefunkční, nebo zcela chybí. Zádržné zařízení je silně zkorodované a neodpovídá dnešním předpisům a normám. V části úseku v délce cca. 520 m se v těsné blízkosti komunikace nachází na obou stranách lipová alej. Kořeny stromů zvedají okraje vozovky a způsobují trhliny a nerovnosti. V této části komunikace je šířka vozovky pouze cca. 4,50 m. Daný úsek je velmi nebezpečný, při jízdě zde hrozí střet se stromy či protijedoucím vozidlem. Při míjení se protijedoucích nákladních vozidel je nutno téměř zastavit. Při rozšíření komunikace bude nutno odstranit zřejmě levostrannou alej. Dle šířky vozovky ve stávajícím stavu lze vozovku zařadit do kategorie S 6,5 v místě mimo alej.

Rovněž zde je nezbytné pro zajištění dlouhodobé životnosti povrchu provést v rámci této akce sjednocení nové povrchové vrstvy s okolními úseky.

Stav silnice v Etapě 4 dokumentují fotografie v příloze Fotodokumentace 4 tohoto investičního záměru.

8/   Popis stavby

Všeobecně

Celková rekonstrukce silnice by se vzhledem k proměnným šířkám vozovek prováděla buď za úplné uzavírky po logických etapách tak, aby vždy byla zajištěna dopravní obslužnost oblasti byť za cenu poměrně dlouhých objízdných tras. Úseky určené pouze k přebalení novou živičnou vrstvou či výměnou obrusné vrstvy lze provádět za omezeného provozu po polovinách vozovky.

Odhad stavebních nákladů je proveden na základě zprůměrňovaných jednotkových cen dle obdobných akcí.

Etapa 1 Velké Opatovice – Skočova Lhota, liniové staničení 4,710 až 5,507, vyjma 	úseku v délce 130 m  km cca. 4,930 – 5,060

V rámci zamýšlené opravy silnice v Etapě 1 je nutné provést zejména tyto práce:

- Rekonstrukci vozovky formou recyklace staré konstrukce do hloubky 25-30 cm s položením nového živičného krytu tl.12 cm (návrh skladby vozovky viz vzorové řezy – příl. 15). Šířka vozovky je 6,5 m. Délka úseků je 670 m.

- V celém úseku úpravu krajnic vozovky.

- V celém úseku vyčištění příkopů.

- Výměnu zábradlí v délce cca. 80 m za silniční svodidlo.

- Rekonstrukci návodní římsy a zábradlí a výtoku propustku v km 4,694

- Výměnu propustku v km 4,775

Kompletní rekonstrukce vozovky v celém úseku bude provedena na základě diagnostického průzkumu v dalším stupni projektu.

Dělení na stavební objekty:

SO 101.1 – Silnice II/372

SO 102.1 – Úprava objízdné trasy (platí i pro Etapu 2)

Etapa 2 Skočova Lhota – Malá Roudka  – extravilán, liniové staničení 6,139 až 6,529

V rámci zamýšlené opravy silnice v Etapě 2 je nutné provést zejména tyto práce:

- Kompletní rekonstrukci vozovky buď formou úplné výměny konstrukce vozovky (předpoklad celkové tloušťky konstrukce 42 cm) nebo recyklace staré konstrukce do hloubky 25-30 cm s položením nového živičného krytu tl.12 cm (návrh skladby vozovky viz vzorové řezy – příl. 15). Šířka vozovky je 7 m. Délka úseku je 390 m.

- V celém úseku úpravu krajnic vozovky.

- V celém úseku vyčištění příkopů.

- Výměnu zábradlí v délce cca. 150 m za silniční svodidlo (část stávajícího zábradlí zasahuje do intravilánu obce Skočova Lhota).

Kompletní rekonstrukce vozovky v celém úseku bude provedena na základě diagnostického průzkumu v dalším stupni projektu.

Dělení na stavební objekty:

SO 101.2 – Silnice II/372

Etapa 3 Malá Roudka – Svárov - extravilán, liniové staničení 6,910 až 9,218

V rámci zamýšlené opravy silnice v Etapě 3 je nutné provést zejména tyto práce:

- V celém úseku délky cca 2310 m kompletní rekonstrukci vozovky buď formou úplné výměny konstrukce vozovky (předpoklad celkové tloušťky konstrukce 42 cm) nebo recyklace staré konstrukce do hloubky 25-30 cm s položením nového živičného krytu tl.12 cm (návrh skladby vozovky viz vzorové řezy – příl. 15). Šířka vozovky je 6,0 m.

- Úpravu krajnic vozovky.

- Vyčištění příkopů případně zhotovení nových rigolů.

- Výměnu zábradlí v délce cca. 80 m za silniční svodidlo.

- Výměnu propustků v km 8,392, v km 8,979 a v km 9,218.

Kompletní rekonstrukce vozovky v celém úseku bude provedena na základě diagnostického průzkumu v dalším stupni projektu.

Dělení na stavební objekty:

SO 101.3 – Silnice II/372

SO 102.2 – Úprava objízdné trasy (platí i pro Etapu 4)

Etapa 4 Svárov - Chlum - extravilán, liniové staničení 9,543 až 11,243

V rámci zamýšlené opravy silnice v Etapě 4 je nutné provést zejména tyto práce:

- V celém úseku délky cca 1700 m rekonstrukci vozovky recyklací staré konstrukce do hloubky 25-30 cm s položením nového živičného krytu tl.12 cm (návrh skladby vozovky viz vzorové řezy – příl. 15). Šířka vozovky je 6,0 m, v úseku aleje 4,5 m.

- Úpravu krajnic vozovky.

- Vyčištění příkopů případně zhotovení nových rigolů.

- Výměnu zábradlí v délce cca. 245 m za silniční svodidlo.

- Rekonstrukci propustků v km 9,715 a v km 10,760 spočívající v opravě čel, říms a ve výměně zábradlí za zábradelní svodidlo

- Výměnu (příp. zřízení) propustků v km 9,898, v km 10,184 a v km 10,413

- Odstranění levostranné lipové aleje v km 10,18 až 10,70, jedná se o cca. 30 ks vzrostlých stromů o průměru cca. 700 mm, rozšířit vozovku v tomto úseku na 6,5 m, provést náhradní výsadbu

Kompletní rekonstrukce vozovky v celém úseku bude provedena na základě diagnostického průzkumu v dalším stupni projektu.

Dělení na stavební objekty:

SO 101.4 – Silnice II/372

SO 801 – Vegetační úpravy

9/   Vyhodnocení efektivnosti investice a vyhodnocení ostatních účinků investice

Realizací předmětné stavby dojde k odstranění technické závady komunikace, která se tak dostane do stavu odpovídajícímu potřebám bezpečného provozu. Rovněž dojde ke zlepšení životního prostředí v obcích a v okolí komunikace (snížení vibrací, hlučnosti a prašnosti).

10/   Náklady stavby

Cenové náklady stavby byly stanoveny v cenové úrovni 2009.

Předpokládané celkové náklady stavby v tis.Kč       89.799

z toho  investiční celkem			89.799

11/   Zdroje financování

Celkové zdroje (v tis.Kč)					89.799

z toho:  Jihomoravský kraj   					89.799

jiné (v členění celkem a dle jednotlivých poskytovatelů v konkrétních fin. částkách)	………….

# 12/   Územně technické podmínky pro přípravu území

# Vzhledem k tomu, že se jedná o opravu existujících konstrukcí, případně novostavby na stávající trase, nezmění se žádné stávající vazby na okolí.

# Při stavbě zřejmě nebudou dotčeny inženýrské sítě.

Opravu silnice bude nutné rozdělit do několika etap, které umožní dopravní obslužnost v oblasti v průběhu rekonstrukce trasy silnice. Konkrétní objízdné trasy budou stanoveny pro jednotlivé etapy na základě konkrétní dopravní situace v oblasti v době stavby. Pro rekonstrukci silnice v etapách 1 a 2 lze vést objízdnou trasu přes Velkou Roudku po silnicích III/3723 a III/3724, pro rekonstrukci silnice v etapách 3 a 4 lze vést objízdnou trasu přes Brťov u Velkých Opatovic a Korbelovu Lhotu po silnici III/3725.

13/   Majetkoprávní vztahy

# V rámci tohoto IZ byl prověřen katastrální stav v oblasti a lze konstatovat, že všechny silniční pozemky jsou ve vlastnictví Jihomoravského kraje (SÚS JmK). Zatím nebylo provedeno geodetické zaměření stávajícího stavu, proto nelze zhodnotit soulad fyzického stavu se stavem katastrálním.

# Při rekonstrukci silnice se nepředpokládá žádná zásadní dispoziční změna komunikace proti stávajícímu stavu. Dle zkušeností z obdobných staveb lze předpokládat dočasné ale i trvalé zábory menšího rozsahu pro vypořádání rozdílů mezi fyzickým a katastrálním stavem.

Z hlediska investorství a následného správcovství jsou hlavními objekty pro jednotlivé etapy stavby:

| OBJEKT | INVESTOR | SPRÁVCE |
| --- | --- | --- |
| SO 101.1 | SÚS JmK | SÚS JmK |
| SO 102.1 | SÚS JmK | SÚS JmK |
| SO 101.2 | SÚS JmK | SÚS JmK |
| SO 101.3 | SÚS JmK | SÚS JmK |
| SO 102.2 | SÚS JmK | SÚS JmK |
| SO 101.4 | SÚS JmK | SÚS JmK |
| SO 801 | SÚS JmK |  |

14/  Požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby

Provoz na komunikaci bude zabezpečen svislým a vodorovným dopravním značením.

# Jedná se o stávající komunikace, nevznikají tedy žádné nové požadavky na zabezpečení provozu. Rekonstrukcí naopak dojde ke snížení nákladů na údržbu.

15/   Zhodnocení přínosu výstavby k řešení problému nezaměstnanosti

Neřeší se.

16/   Údaje o předpokládaném způsobu zadávání veřejných zakázek

Výběr zhotovitele stavby bude mít pravidla veřejné obchodní soutěže podle platné legislativy – zákon č. 137/2006 Sb.

17/   Propočet předpokládaných nákladů akce

Etapa 1 Velké Opatovice – Skočova Lhota		SÚS JmK

SO 101.1						4.431.050,-

SO 102.1						   480.000,-

Celkem bez DPH			            	4.911.050,-Kč

Rezerva  ~ 10%				 	   491.105,-

Celkem včetně rezervy bez DPH		 	5.402.155,-

DPH 19%					 	 1.026.409,-

Celkem včetně DPH			            	6.428.564,-Kč

Etapa 2 Skočova Lhota – Malá Roudka  – extravilán	SÚS JmK

SO 101.2

Úplná výměna kce vozovky				5.703.000,-*

Částečná výměna kce (recyklace) vozovky		2.538.900,-*

Celkem bez DPH			            	5.703.000,-Kč

Rezerva  ~ 10%				 	   570.300,-

Celkem včetně rezervy bez DPH		 	6.273.300,-

DPH 19%					 	 1.191.927,-

Celkem včetně DPH			            	7.465.227,-Kč

* do celkové částky započítána cena úplné výměny kce vozovky

Etapa 3 Malá Roudka – Svárov - extravilán		SÚS JmK

SO 101.3

Úplná výměna kce vozovky				27.438.000,-*

Částečná výměna kce (recyklace) vozovky		13.963.000,-*

SO 102.2	       					 7.605.000,-

Celkem bez DPH			                       35.043.000,-Kč

Rezerva  ~ 10%				 	 3.504.300,-

Celkem včetně rezervy bez DPH		           38.547.300,-

DPH 19%					 	  7.323.987,-

Celkem včetně DPH			                      45.871.287,-Kč

* do celkové částky započítána cena úplné výměny kce vozovky

Etapa 4 Svárov – Chlum - extravilán			SÚS JmK

SO 101.4

Úplná výměna kce vozovky				20.607.000,-*

Částečná výměna kce (recyklace) vozovky		9.486.000,-*

SO 801						   700.000,-

Celkem bez DPH			                      21.307.500,-Kč

Rezerva  ~ 10%				 	 2.130.750,-

Celkem včetně rezervy bez DPH		           	23.438.250,-

DPH 19%					              4.453.268,-

Celkem včetně DPH			                        27.891.517,-Kč

* do celkové částky započítána cena úplné výměny kce vozovky

Supercelkem včetně rezervy bez DPH		73.661.005,-Kč

Projekt a příprava stavby				  1.800.000,-Kč

DPH 19%						14.337.591,-Kč

Supercelkem včetně DPH				89.798.596,-Kč

18/   Seznam příloh

- Situace

- Fotosituace 1

- Fotosituace 2

- Fotosituace 3

- Fotosituace 4

- KM1 Velké Opatovice – Skočova Lhota

- KM2 Skočova Lhota – Malá Roudka

- KM3 Malá Roudka - Svárov

- KM4 Svárov - Chlum

- Seznam zásadně dotčených parcel KM

- Fotodokumentace 1

- Fotodokumentace 2

- Fotodokumentace 3

- Fotodokumentace 4

- Vzorové řezy

V Brně, 09.07.2009	                                       		Zpracoval: 	Ing. David Mlčák