| Váš dopis zn.: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ze dne: |  |  |
| Č. j.: | JMK 122920/2016 ORR |  |
| Sp. zn.: | S-JMK 122920/2016 |  |
| Vyřizuje: | Lukášková |  |
| Telefon: | 541 651 343 |  |
| Počet listů: | 1 |  |
| Počet příloh/listů: | 1/19 |  |
| Datum: | 15.08.2016 |  |
| Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu |  |  |

Vážená paní/vážený pane,

Jihomoravský kraj (dále jen zadavatel) má v úmyslu zadat veřejnou zakázku malého rozsahu „Realizace expozic Jihomoravského kraje na veletrzích cestovního ruchu Regiontour, ITF Slovakiatour a Holiday World 2017“ (dále jen „veřejná zakázka“). Předmětem veřejné zakázky je komplexní realizace expozic Jihomoravského kraje na veletrzích cestovního ruchu Regiontour (Brno 19. – 22.01.2017, včetně expozice zahraničních partnerů JMK), ITF Slovakiatour (Bratislava 26. – 29.01.2017) a Holiday World (Praha 16. – 19.02.2017), a to včetně zhotovení architektonického a grafického návrhu expozic zpracovaného formou projektové dokumentace. Podrobné informace jsou uvedeny v zadávacích podmínkách (viz příloha).

S ohledem na předpokládanou hodnotu veřejné zakázky do 1.200.000,-- Kč bez DPH bude zadavatel postupovat při zadání této veřejné zakázky podle ustanovení § 6 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V případě zájmu o realizaci předmětné veřejné zakázky, zašlete prosím, Vaši písemnou nabídku v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v příloze této výzvy, nejpozději do 27. září 2017 do 12.00 hod. S případnými dotazy se obracejte na Ing. Ivanu Lukáškovou, tel. 541 651 343, e-mail: lukaskova.ivana@kr-jihomoravsky.cz.

otisk razítka

S pozdravem

Ing. Ivo Minařík, MPA

vedoucí odboru

Příloha:

Zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Realizace expozic Jihomoravského kraje na veletrzích cestovního ruchu Regiontour, ITF Slovakiatour a Holiday World 2017“

Zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

„Realizace expozic Jihomoravského kraje na veletrzích cestovního ruchu Regiontour,

ITF Slovakiatour a Holiday World 2017“

zadávanou podle § 6 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „veřejná zakázka“)

# Údaje o veřejném zadavateli, kontaktní osoba

Název:				Jihomoravský kraj

Sídlo:				Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82

Zastoupen:				JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje

Právní forma:	kraj-právnická osoba zřízená ústavním zákonem č. 347/1997 Sb.

IČ:					70888337

DIČ:				CZ70888337, je plátcem DPH

Bankovní spojení:			Komerční banka, a.s., č.ú.: 35-1437070217/0100

Kontaktní osoby:	Ing. Ivo Minařík, MPA, vedoucí Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Ing. Ivana Lukášková, vedoucí odd. cestovního ruchu, ORR KrÚ

Telefon:	541 651 343

Fax:				541 651 349

E-mail:				orr@kr-jihomoravsky.cz

(dále jen „zadavatel“)

- Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je realizace expozice „Jižní Morava“ na veletrzích cestovního ruchu Regiontour, ITF Slovakiatour a Holiday Word 2017 a expozice „Partnerské regiony Jihomoravského kraje“ na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2017 včetně zhotovení komplexního architektonického a grafického návrhu expozic formou projektové dokumentace. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v obchodních podmínkách k veřejné zakázce (vzoru smlouvy), které tvoří přílohu č. 2 těchto zadávacích podmínek a jsou jejich součástí.

- Doba plnění veřejné zakázky

  - Termín zahájení prací:	po uzavření smlouvy

  - Časový harmonogram:

    - 1. etapa: předání realizovaných expozic:

      - Regiontour 2017 (obě expozice):	nejpozději do 18.01.2017 do 14.00 hod.

      - ITF Slovakiatour 2017:		nejpozději do 25.01.2017 do 14.00 hod.

      - Holiday World 2017:			nejpozději do 15.02.2017 do 14.00 hod.

    - 2. etapa: demontáž expozic a grafických prvků expozic:

      - Regiontour 2017 (obě expozice):	nejdříve od 22.01.2017 po 18.00 hod.

      - ITF Slovakiatour 2017:		nejdříve od 29.01.2017 po 18.00 hod.

      - Holiday World 2017:			nejdříve od 19.02.2017 po 18.00 hod.

    - 3. etapa:	zahrnuje činnosti a služby dle čl. III. odst. 3 obchodních podmínek, které časově následují po demontáži expozic a budou realizovány v době uvedené v čl. III. odst. 3 obchodních podmínek (zejména doprava, pojištění, uskladnění, po ukončení uskladnění předání výstavářských prvků zadavateli či případná likvidace výstavářských prvků apod.).

- Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

  - Uchazeči prokáží splnění uvedených kvalifikačních předpokladů předložením:

    - výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán nebo výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, v prosté kopii, přičemž výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, nesmí být k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek starší 90 kalendářních dnů,

    - dokladu prokazujícího oprávnění k podnikání pro předmět plnění veřejné zakázky v celém rozsahu dle této zadávací dokumentace v prosté kopii,

    - čestného prohlášení o bezdlužnosti (originál nebo úředně ověřená kopie), tj. o tom, že uchazeč nemá:

      - v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

      - nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

      - nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

    - seznamu významných dodávek nebo služeb (referenčních zakázek) obdobného charakteru poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech před koncem lhůty pro podání nabídek s uvedením názvu veřejné zakázky, kontaktu na objednatele, doby realizace a finančního objemu veřejné zakázky podepsaného osobou oprávněnou jednat za uchazeče (originál nebo úředně ověřená kopie). Kvalifikaci prokáže dodavatel, který ve sledovaném období alespoň 3x poskytoval dodávky nebo služby obdobného charakteru. Dodávkou nebo službou obdobného charakteru se rozumí zakázka, jejímž předmětem byla činnost spočívající ve zpracování grafického návrhu a realizaci expozice dle tohoto grafického návrhu na veletrhu či výstavě konané v České republice nebo v zahraničí s min. objemem plnění 1 000.000,- Kč bez DPH v každém jednotlivém případě.

  - Podává-li nabídku více osob společně, splnění kvalifikačního předpokladu uvedeného pod písm. a) a c) tohoto článku zadávací dokumentace prokáže každý z těchto dodavatelů. Splnění kvalifikačních předpokladů pod písm. b) a d) tohoto článku zadávací dokumentace prokáží dodavatelé společně. V nabídce bude předložena smlouva obsahující závazek, že dodavatelé podávající společnou nabídku budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

  - Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem pod písm. b) a d) tohoto článku zadávacích podmínek v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace.

  - Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

- Nabídka

  - Požadavky na nabídku:

    - nabídka bude zpracována v českém jazyce, v písemné formě,

    - nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat za dodavatele (u osob zapsaných v obchodním rejstříku bude podepsána v souladu se způsobem jednání zapsaném v obchodním rejstříku),

    - nabídka bude předložena v jednom originálním vyhotovení a bude obsahovat všechny doklady, informace a přílohy stanovené těmito zadávacími podmínkami. Součástí nabídky je návrh smlouvy ve dvou originálních vyhotoveních (viz čl. 5. zadávacích podmínek) – návrh smlouvy nebude pevně spojen s nabídkou,

    - součástí nabídky bude též nosič CD (příp. DVD) obsahující elektronickou verzi grafického návrhu expozic.

  - Struktura nabídky:

    - krycí list nabídky (vzor krycího listu nabídky je uveden v příloze č. 1 těchto zadávacích podmínek) – základní identifikační údaje dodavatele, tj. obchodní firma/název/jméno, sídlo/místo podnikání/bydliště, právní forma, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat jménem dodavatele, telefon, fax, e-mail atd. V případě společného týmu nebo konsorcia několika dodavatelů musí být uvedena pouze 1 právnická osoba, která bude ve smluvním vztahu se zadavatelem, a která bude zastupovat ostatní členy týmu nebo subjekty sdružené v konsorciu v jednání o záležitostech týkajících se realizace této veřejné zakázky. Tým nebo konsorcium jsou považovány za jednoho zpracovatele,

    - nabídková cena v požadované struktuře dle čl. 5. odst. 5.3. těchto zadávacích podmínek (včetně položkového rozpočtu),

    - výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence dle čl. 4. odst. 4.1. písm. a) těchto zadávacích podmínek (prostá kopie),

    - doklad prokazující oprávnění k podnikání pro předmět plnění veřejné zakázky dle čl. 4. odst. 4.1. písm. b) těchto zadávacích podmínek (prostá kopie),

    - čestné prohlášení o bezdlužnosti dle čl. 4. odst. 4.1. písm. c) těchto zadávacích podmínek (originál nebo úředně ověřená kopie),

    - doklad o oprávnění osoby jednat za dodavatele nebo jeho jménem – např. plná moc, pověření, apod. (originál nebo úředně ověřená  kopie). Předkládá se, jen pokud se nejedná o statutárního zástupce dodavatele, jehož oprávnění k jednání vyplývá z obchodního rejstříku či jiné evidence, nebo pokud se nejedná o fyzickou osobu, která je sama uchazečem,

    - informace a doklad (např. smlouva o sdružení) o tom, která osoba je zmocněna k jednání jménem uchazeče, pokud nabídku podává více osob společně dle čl. 4. těchto zadávacích podmínek (prostá kopie),

    - řádně doplněný a podepsaný návrh smlouvy (dle čl. 6. zadávacích podmínek),

    - seznam významných dodávek nebo služeb (referenčních zakázek) obdobného charakteru dle čl. 4. odst. 4.1. písm. d) těchto zadávacích podmínek (originál nebo úředně ověřená kopie),

    - grafický návrh expozic, který bude obsahovat:

- 3D vizualizaci expozic Jižní Morava (tj. celkem 3 expozice na veletrzích Regiontour, ITF Slovakiatour a Holiday World 2017) a expozice Partnerské regiony JMK (tj. 1 expozice na veletrhu Regiontour 2017)

- Půdorys všech výše uvedených expozic.

Grafický návrh expozic bude zpracován v souladu s požadavky zadavatele stanovenými předmětem plnění veřejné zakázky, který je obsažen v obchodních podmínkách - Smlouvě o zajištění realizace expozic Jihomoravského kraje na veletrzích cestovního ruchu Regiontour, ITF Slovakiatour a Holiday World 2017, zejména v čl. III.

Grafický návrh expozic doplní uchazeč jako přílohu č. 1 Smlouvy o zajištění realizace expozic Jihomoravského kraje na veletrzích cestovního ruchu Regiontour, ITF Slovakiatour a Holiday World 2017.

  - Zpracování nabídkové ceny a platební podmínky:

    - Předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosáhne 1.200.000,-- Kč bez DPH.

    - Nabídková cena za veřejnou zakázku bude zpracována formou podrobné a srozumitelné kalkulace nákladů v korunách českých.

    - Nabídková cena za veřejnou zakázku bude stanovena jako celková cena za celkovou realizaci veřejné zakázky a bude členěna jako cena bez DPH, sazba DPH, výše DPH a cena včetně DPH. Pokud uchazeč není plátcem DPH, pak v položce sazba DPH, výše DPH a cena včetně DPH uvede nulu nebo tyto položky přeškrtne. Dále bude doložen položkový rozpočet, ze kterého bude zřejmý výpočet celkové ceny za celkovou realizaci veřejné zakázky.

    - Cena bude uhrazena formou splátek – dle podmínek uvedených v příloze č. 2 těchto zadávacích podmínek (obchodní podmínky); podkladem pro zaplacení je daňový doklad – faktura se splatností 30 dnů od data jejího doručení zadavateli veřejné zakázky a přílohou budou doklady uvedené v obchodních podmínkách.

  - Místo a lhůta pro podání nabídek:

    - Poštou se nabídka podává zadavateli na adresu: Jihomoravský kraj, Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82.

    - Osobně se nabídka podává zadavateli na adresu: Jihomoravský kraj, Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje, dveře č. 242, Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82, a to v pracovních dnech od 8.00 hodin do 15.00 hodin.

    - Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni doručení výzvy dodavateli/uveřejnění výzvy a končí dne 27.09.2017 ve 12.00 hod. Rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem (nikoli předání k poštovnímu doručení).

    - Nabídka bude podána v neprůhledné obálce zapečetěné proti neoprávněné manipulaci přelepením, označena bude názvem veřejné zakázky a slovem – NEOTVÍRAT a opatřena v místě uzavření obálky otiskem razítka (pokud jej uchazeč používá) a podpisem uchazeče je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li uchazeč právnickou osobou, případně podpisem jiné osoby oprávněné jednat za uchazeče při podání nabídky. Nabídky musí být zadavateli doručeny do konce lhůty pro podání nabídek.

  - Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni nabídkami:

    - Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 60 dnů; tato lhůta začne běžet dnem následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek.

    - Uchazeči, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, se lhůta, po kterou je svou nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy, nejvíce však o 30 dnů.

- Obchodní podmínky zadavatele

  - Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky formou vzoru smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 těchto zadávacích podmínek. Obchodní podmínky nemůže uchazeč měnit; doplnit je může pouze, pokud to z obchodních podmínek nebo jiné části zadávací dokumentace vyplývá. Uchazeč předloží, jako součást nabídky, návrh smlouvy ve dvou originálních vyhotoveních doplněný o příslušné k tomu určené části.

  - Návrh smlouvy musí být podepsán oprávněnou osobou (viz čl. 5. odst. 5.1. písm. b) zadávacích podmínek).

- Způsob hodnocení nabídek

  - Hodnocení nabídek bude provedeno podle hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky, a to podle těchto dílčích hodnotících kritérií a jejich vah:

    - kritérium č. 1 – nejnižší nabídková cena (váha 60 %)

    - kritérium č. 2 – kvalita grafického návrhu expozic (váha 40 %)

  - Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria (nejvhodnější nabídce je přiděleno 100 bodů). Tato hodnota se vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot všech dílčích hodnotících kritérií u jednotlivých nabídek bude stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovená nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

  - Dílčí hodnotící kritérium nejnižší nabídková cena

Pro hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše včetně DPH (u neplátců DPH pak celková cena). Za nejvhodnější se považuje nejnižší nabídková cena. Bodové hodnocení nabídek bude provedeno tak, že každé jednotlivé nabídce bude přidělena bodová hodnota vyčíslená jako násobek maximální bodové hodnoty 100 a poměru nejnižší nabídkové ceny vůči posuzované nabídkové ceně:

nejnižší nabídková cena

Počet bodů kritéria = 100 x -------------------------------------------------

posuzovaná nabídková cena

Bodová hodnota nabídky, vypočtená podle výše popsaného způsobu, bude násobena vahou tohoto kritéria (počet bodů krát 0,6) a takto vypočtená redukovaná bodová hodnota kritéria bude použita při celkovém sčítání bodů pro každou nabídku.

  - Dílčí hodnotící kritérium kvalita grafického návrhu expozic.

    - Toto dílčí kritérium bude hodnoceno dle nápaditosti, akceptace jednotného vizuálního stylu zadavatele, použitých materiálů, respektování potřeb činností na stánku. Za nejlepší bude považováno nejvíce nápadité řešení preferující jednoduchý, moderní, graficky čistý styl (který zohledňuje aktuální trendy) za použití kvalitních materiálů, které nejlépe prezentuje postavení zadavatele mezi ostatními vystavovateli na relevantních veletrzích.

    - Pro hodnocení tohoto dílčího kritéria bude použita následující bodovací stupnice:

25 bodů =	neuspokojivé – grafický návrh je zpracován rutinním způsobem bez nápaditosti a bez vhodného dispozičního řešení expozice

50 bodů =	uspokojivé  –  předložený grafický návrh je dobře zpracován a nabízí přijatelný design a dispoziční řešení expozice

75 bodů =	velmi dobré – předložený grafický návrh je kvalitní a profesionální, vč. designu, a nabízí vhodné dispoziční a vizuální řešení expozice

100 bodů =	vynikající – předložený grafický návrh je vysoce kvalitní a profesionální, vč. designu, s prokazatelnou přidanou hodnotou a obsahuje výrazný nápaditý či obohacující prvek a vhodné dispoziční řešení expozice

    - Pro hodnocení grafických návrhů bude použita bodovací stupnice, kdy každému grafickému návrhu bude přiděleno 25, 50, 75 nebo 100 bodů každým členem poroty. Přidělena bodová hodnota bude odrážet úspěšnost předmětného grafického návrhu v rámci dílčího kritéria. Nejvhodnějšímu grafickému návrhu bude přiřazeno 100 bodů a každému následujícímu návrhu takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru naplnění dílčího hodnotícího kritéria ve vztahu k nejvhodnějšímu grafickému návrhu.

    - V tomto dílčím kritériu získá nabídka číselnou hodnotu, která vznikne tak, že ze součtu přidělených bodů od všech členů hodnotící komise bude vytvořen aritmetický průměr.

    - Zprůměrovaná bodová hodnota nabídky, vypočtená podle výše popsaného způsobu, bude násobena vahou tohoto kritéria (počet bodů krát 0,4) a takto vypočtená redukovaná bodová hodnota kritéria bude použita při celkovém sčítání bodů pro každou nabídku.

  - Celkový počet bodů nabídky bude získán součtem bodového hodnocení za obě dílčí hodnotící kritéria nabídky.

  - Uchazeče, jehož nabídka bude při posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí vyřazena, zadavatel vyloučí z účasti v zadávacím řízení.

- Závěrečné informace

  - Uchazeč může podat pouze jednu nabídku.

  - Žádná osoba se nesmí zúčastnit tohoto zadávacího řízení jako uchazeč více než jednou.

  - Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

  - Náklady uchazečů spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí.

  - Nabídky nebudou uchazečům vráceny.

  - Uchazeči jsou oprávněni podávat zadavateli žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádosti o dodatečné informace se podávají písemně na stejném místě a stejným způsobem (osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence) jako nabídky dle této zadávací dokumentace. Zadavatel poskytne dodatečné informace všem vyzvaným dodavatelům. K poskytnutí dodatečných informací za zadavatele je pověřena kontaktní osoba uvedená výše.

  - Zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých uchazečích považuje za důvěrné a bude je využívat jen pro účely tohoto zadávacího řízení.

  - Uchazeč podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

  - Zadavatel bude informovat uchazeče o výsledku řízení po jeho skončení písemně.

  - Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

  - Nabídka, která:

    - nebude úplná nebo nebude obsahovat veškeré doklady, informace a přílohy stanovené těmito zadávacími podmínkami nebo

    - bude označena nebo doručena v rozporu s těmito zadávacími podmínkami nebo

    - bude doručena po uplynutí lhůty pro podání nabídek

nebude zadavatelem hodnocena, pokud není v těchto zadávacích podmínkách stanoveno jinak.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo:

    - v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací podmínky,

    - na profilu zadavatele uveřejnit oznámení, resp. rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. V takovém případě se oznámení, resp. rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele,

    - na profilu zadavatele uveřejnit rozhodnutí o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení. V takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele,

    - nevybrat žádnou nabídku bez uvedení důvodu,

    - neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem,

    - odmítnout všechny nabídky,

    - zadávací řízení kdykoliv zrušit,

    - o smlouvě dále jednat a upřesnit její konečné znění,

    - realizovat předmět plnění veřejné zakázky jen v části.

V Brně dne 08.08.2016

Přílohy:

Příloha č. 1 Krycí list nabídky

Příloha č. 2 Obchodní podmínky – vzor smlouvy

Příloha č. 3 Protokol o uskladnění výstavářských prvků

Příloha č. 1 zadávacích podmínek

KRYCÍ LIST NABÍDKY

| Název veřejné zakázky: | Realizace expozic Jihomoravského kraje na veletrzích cestovního ruchu Regiontour, ITF Slovakiatour a Holiday World 2017 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uchazeč/-i: |  |  |  |  |
| Obchodní firma/ název/jméno a příjmení |  |  |  |  |
| Sídlo/místo podnikání/bydliště |  |  |  |  |
| Právní forma |  |  |  |  |
| Obchodní rejstřík/živnostenský rejstřík/jiná evidence |  |  |  |  |
| IČ |  |  |  |  |
| DIČ |  |  |  |  |
| Je/není plátce DPH |  |  |  |  |
| Bankovní ústav |  |  |  |  |
| Číslo účtu |  |  |  |  |
| Osoba oprávněná jednat za nebo jménem uchazeče, funkce |  |  |  |  |
| Telefon |  |  |  |  |
| Fax |  |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |  |
| POKYNY PRO UCHAZEČE: | při zpracování nabídky budou v případě sdružení uchazečů uvedeny v krycím listu údaje o všech sdružených uchazečích, a to přidáním dalších řádků tabulky ve stejné struktuře jako výše. |  |  |  |
| Osoba oprávněná jednat za ostatní účastníky sdružení |  |  |  |  |
| Cenové údaje |  |  |  |  |
|  | cena bez DPH v Kč | sazba DPH v % | výše DPH v Kč | nabídková cena (tj. cena včetně DPH) v Kč |
| Otisk razítka a podpis oprávněné osoby/osob: |  |  |  |  |

Příloha č. 2 zadávacích podmínek*

Obchodní podmínky k veřejné zakázce:*

Realizace expozic Jihomoravského kraje na veletrzích cestovního ruchu Regiontour,

ITF Slovakiatour a Holiday World 2017*

---------------------------

* tento text není součástí smlouvy – uchazeč jej vymaže! Očíslujte stránky smlouvy!

Smlouva o zajištění realizace expozic Jihomoravského kraje na veletrzích cestovního ruchu

Regiontour, ITF Slovakiatour a Holiday World 2017

uzavřená podle ust. §  1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

- Jihomoravský kraj

zastoupený:	JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje

se sídlem:		Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

IČ:			70888337

DIČ:		CZ70888337, je plátcem DPH

kontaktní osoba:	Ing. Ivo Minařík, MPA, vedoucí Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Ing. Ivana Lukášková, vedoucí odd. cestovního ruchu ORR KrÚ JMK

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Brno-město

č.ú.:		27-7491250267/0100

tel.:		541 651 342

fax.:		541 651 349

email:		orr@kr-jihomoravsky.cz

(dále jen „objednatel“)

a

2.	(doplní zájemce) název/obchodní firma

zapsaný:		(obchodní rejstřík/živnostenský rejstřík/jiná evidence)

zastoupený:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

kontaktní osoba

bankovní spojení:

č.ú.:

tel.:

fax:

e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Účel smlouvy

Účelem smlouvy je jednotná a komplexní prezentace Jihomoravského kraje jako turistické destinace „Jižní Morava“ na mezinárodních veletrzích cestovního ruchu, s cílem představit turistické možnosti regionu.

III.

Předmět smlouvy

- Za podmínek stanovených touto smlouvou se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době provést všechny činnosti, které jsou předmětem plnění této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou úplatu (cenu).

- Předmětem smlouvy je realizace expozice „Jižní Morava“ na veletrzích cestovního ruchu Regiontour 2017 (19. – 22.01.2017 v Brně), ITF Slovakiatour 2017 (26.01. – 29.01.2017 v Bratislavě) a Holiday Word 2017 (16. – 19.02.2017 v Praze) a expozice „Partnerské regiony Jihomoravského kraje“ na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2017 podle této smlouvy včetně vytvoření architektonického a grafického návrhu expozic, zpracovaného formou projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

- Předmět plnění zahrnuje zejména:

  - vytvoření architektonického a grafického návrhu, zpracovaného formou projektové dokumentace, expozice „Jižní Morava“ na veletrzích cestovního ruchu Regiontour 2017, ITF Slovakiatour 2017 a Holiday Word 2017 a expozice „Partnerské regiony Jihomoravského kraje“ na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2017; grafický návrh expozic bude vycházet z Manuálu jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje (ke stažení na oficiálním webovém portálu Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz/Jihomoravský kraj/symbolika JMK),

  - zajištění výroby a výstavby expozice „Jižní Morava“ na veletrzích cestovního ruchu Regiontour 2017, ITF Slovakiatour 2017 a Holiday Word 2017 a expozice „Partnerské regiony Jihomoravského kraje“ na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2017, včetně příslušných výstavářských prvků; zhotovitel je oprávněn využít uskladněné použitelné prvky uvedené v příloze č. 2 – Protokol o uskladnění výstavářských prvků

  - zajištění příslušenství expozic na výše uvedených veletrzích, které nebude zhotoveno zhotovitelem (specifikováno u jednotlivých veletrhů),

  - zajištění pojištění expozic po dobu konání prezentačních akcí a po dobu uskladnění expozic,

  - komunikaci s organizátorem příslušného veletrhu ohledně technických sítí,

  - montáž a demontáž expozic na výše uvedených veletrzích – povinnost dodržovat termíny stanovené organizačními pokyny organizátorů veletrhů,

  - záruční servis a pozáruční opravy, zajištění záručního servisu v průběhu veletrhů,

  - zajištění uskladnění výstavářských prvků mezi jednotlivými veletrhy v místě zajištěném zhotovitelem, přičemž nesmí dojít k znehodnocení výstavářských prvků,

  - zajištění dostatečného počtu el. zásuvek (min. v každém  4. pultu), dále v zázemí, v kuchyňce, případně baru (bude-li v expozici), v místě pro program, apod.,

  - sdělení místa uskladnění a vydání výstavářských prvků na požádání objednateli nebo osobě pověřené objednatelem,

  - zajištění likvidace výstavářských prvků po 31.01.2018 v případě, že si je nepřevezme objednatel nebo osoba pověřena objednatelem nejpozději do 31.01.2018,

  - zajištění dopravy veškerých součástí a příslušenství expozic z a do místa plnění a místa uskladnění,

  - zajištění schválení výstavby expozic na veletrzích organizátorem příslušného veletrhu včetně uhrazení tzv. technického poplatku souvisejícího se schválením výstavby.

- Obecné požadavky na expozice:

  - kompatibilnost stánku na různé plochy:

    - expozice „Jižní Morava“ na Regiontour 2017: ostrovní plocha 150 m2,

    - expozice „Jižní Morava“ na ITF Slovakiatour 2017: ze tří stran obchozí plocha 50 m2,

    - expozice „Jižní Morava“ na Holiday World 2017: ze tří stran obchozí plocha 50 m2,

    - expozice „Partnerské regiony Jihomoravského kraje“ na Regiontour 2017: ze tří stran obchozí plocha 40 m2,

  - variabilita – umožňující dle požadavků více otevřít expozici pro potřeby programu (použití mobilních stěn a prvků); příp. použitelnost jednotlivých prvků expozice v jiném stánku,

  - koncepce expozice musí odpovídat tématu veletrhů, tj. cestovní ruch,

  - použité materiály a konstrukce musí splňovat bezpečnostní normy a předpisy v místě realizace expozice,

  - moderní, designová expozice, barevně v souladu s Manuálem jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje; požadováno kreativní a inovativní řešení s využitím moderních materiálů a technologií;

  - dominantní velkoformátové prosvětlené tisky, splňující ekologická kritéria (polyesterové materiály, ne PVC),

  - tisk ve vysokém rozlišení zejména na backlighty minimálně v rozlišení 800 DPI,

  - tisk musí být proveden ekologickými UV nebo latexovými barvami (ne solvent inkjet technologií),

  - součástí každé expozice bude nápis „Jižní Morava“ dobře viditelný z větší vzdálenosti a logo objednatele s výjimkou expozice „Partnerské regiony Jihomoravského kraje,

  - součástí každé expozice (s výjimkou expozice „Partnerské regiony JMK) bude výšková dominanta (v souladu s podmínkami organizátora veletrhu),

  - požadované základní materiály expozic:

    - na jednotlivé obvodové konstrukční prvky expozice nebudou použity standardní výstavářské systémy (např. Octanorm),

    - vysokolesklý laminát,

    - zvýšená podlaha pro kabeláž (výška max. do 4 cm; mimo expozice zahraničních partnerů) s bezbariérovým přístupem pro závoz materiálů,

    - koberec (ne ve světlé barvě náchylné k ušpinění).

- Požadavky na expozici „Jižní Morava“ – na veletrhu Regiontour 2017 konaném ve dnech 19. – 22.01.2017 v Brně:

  - rozměry expozice 15 x 10 m,

  - členění expozice geografické – podle turistických regionů (6 pultů):

    - Jihomoravský kraj,

    - turistický region Brno a okolí,

    - turistický region Moravský kras a okolí,

    - turistický region Znojemsko a Podyjí,

    - turistický region Pálava a Lednicko-valtický areál,

    - turistický region Slovácko (umístěním navazující na Slovácko na stánku Východní Morava),

  - členění expozice tematické – minimálně  6 pultů:

    - vinařství,

    - cykloturistika,

    - kultura, muzea a galerie,

    - Baťův kanál,

    - lázeňství a vodní turistika,

    - Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava,

  - členění expozice na zóny:

    - komunikace s klienty:

      - informační pulty orientované k hlavním koridorům (tj. po obvodu 2 – 3 stran expozice); šířka pultu pro jednoho spoluvystavovatele cca 90 cm s výjimkou pultů objednatele a Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o. – zde bude šířka pultů vždy minimálně 140 cm; horní plocha všech pultů nedělená, všechny pulty budou opatřeny uzamykatelnou skříňkou s policemi; u každého pultu stojan na prospekty, označení spoluvystavovatele nad pultem (nejlépe závěsné) – nejméně ve výšce 170 cm,

      - další úložné prostory pro vystavovatele (např. skříňky pod grafikou u výstavních pultů),

      - jednací prostory (minimálně 8 stolků každý se 4 židlemi a další jednací prostor zčásti oddělený pro důležitější jednání pro 8 osob), designové stolky a židle hodící se k barevnosti expozice (preference průsvitné nebo bílé),

      - designový prvek k oživení expozice (např. světelné efekty, dekorativní panel, sklo,…),

      - květinové dekorace (živé rostliny),

      - TV vhodně umístěn do hlavního koridoru se snadným přístupem k USB vývodu

      - prostor pro vystoupení cimbálové muziky,

      - pult pro čepování piva (pokud se vejde do expozice)

    - technické zázemí:

      - samostatná uzamykatelná kuchyňka (min. 9 m2) se základním vybavením: 2 ledničky, myčka, kávovar, přípravný prostor, úložný prostor (regály),

      - uzamykatelný skladový prostor pro propagační materiály (přístupný bez průchodu kuchyňkou; minimálně 8 ks regálů rozměru cca: šířka 90 x hloubka 40 x výška 180 cm),

      - šatna s minimálním počtem 40 ks věšáků (háčků) umístěných po obvodu stěn zázemí (může být umístěna ve skladovém prostoru, ne však v kuchyňce),

      - 2 mikrofony včetně ozvučení po celou dobu veletrhu,

  - výroba výstavářských prvků, realizace dle projektové dokumentace - architektonického a grafického návrhu expozic dodaného zhotovitelem,

  - zajištění mobiliáře pro jednací prostor (stoly, židle, …) a technické zázemí, vybavení šatny, skladu, kuchyňky (lednice, automatický kávovar), včetně navržené dekorace doplňkových prvků, osvětlení – vše dle projektové dokumentace.

- Požadavky na expozici „Partnerské regiony Jihomoravského kraje“ – na veletrhu Regiontour 2017 konaném ve dnech 19. – 22.01.2017 v Brně:

  - rozměry expozice 10 x 4 m, nevyvýšená podlaha

  - graficky navazující na expozici „Jižní Morava“ – propojit kobercem; v centrální části mapa s vyznačením partnerských regionů a Jihomoravského kraje, viditelné označení partnera (region a stát) – nejlépe závěsné; označení a grafika min. ve výši 170 cm

  - variabilnost expozice pro různý počet partnerů objednatele (cca 8 – 10 partnerů),

  - rozčlenění expozice:

    - prezentační prostor partnerů objednatele (oddělené pulty minimálně 70 cm široké; u každého pultu dvě barové židle; stojany na propagační materiály grafika přibližující partnery objednatele), označení partnerů objednatele nad pultem (nejlépe závěsné),

    - skladovací prostory s šatnou,

    - místa k jednání (stolky a židle – minimálně 6 ks stolků a u každého 4 židle),

  - výroba výstavářských prvků, realizace dle projektové dokumentace - architektonického a grafického návrhu expozic dodaného zhotovitelem,

  - zajištění mobiliáře pro jednací prostor (stoly, židle, …) a technické zázemí, vybavení šatny (s dostatkem věšáků), skladu, (lednice), včetně navržené dekorace doplňkových prvků, koberce, osvětlení – vše dle projektové dokumentace.

- Požadavky na expozici „Jižní Morava“ – na veletrhu ITF Slovakiatour 2017 konaném ve dnech 26.  – 29.01.2017 v Bratislavě:

  - rozměry expozice 10 x 5 m,

  - rozčlenění expozice:

    - prezentační prostor objednatele (6 oddělených pultů + barové židle, stojany na propagační materiály),

    - kuchyňka a skladovací prostory s šatnou (navzájem oddělené a uzamykatelné prostory),

    - místa k jednání (optimálně pro každého spoluvystavovatele jeden stolek),

  - výroba výstavářských prvků, realizace dle projektové dokumentace - architektonického a grafického návrhu expozic dodaného zhotovitelem,

  - zajištění mobiliáře pro jednací prostor (stoly, židle, …) a technické zázemí, vybavení šatny (s dostatkem věšáků), skladu, kuchyňky (lednice, kávovar), včetně navržené dekorace doplňkových prvků, koberce, osvětlení – vše dle projektové dokumentace.

- Požadavky na expozici „Jižní Morava“ – na veletrhu Holiday World 2017 konaném ve dnech 16. – 19.02.2017 v Praze:

  - rozměry expozice 10 x 5 m,

  - rozčlenění expozice:

    - prezentační prostor Jihomoravského kraje (6 oddělených pultů + barové židle, stojany na propagační materiály),

    - kuchyňka a skladovací prostory s šatnou (navzájem oddělené a uzamykatelné prostory),

    - místa k jednání (optimálně pro každého spoluvystavovatele jeden stolek),

  - výroba výstavářských prvků, realizace dle projektové dokumentace - architektonického a grafického návrhu expozic dodaného zhotovitelem,

  - zajištění mobiliáře pro jednací prostor (stoly, židle, …) a technické zázemí, vybavení šatny (s dostatkem věšáků), skladu, kuchyňky (lednice, kávovar), včetně navržené dekorace doplňkových prvků, koberce, osvětlení – vše dle projektové dokumentace.

IV.

Doba a místo plnění

- Termín zahájení prací:	po uzavření smlouvy.

- Časový harmonogram:

  - 1. etapa: předání realizovaných expozic:

      - Regiontour 2017 (obě expozice):	nejpozději do 18.01.2017 do 14.00 hod.

      - ITF Slovakiatour 2017:			nejpozději do 25.01.2017 do 14.00 hod.

      - Holiday World 2017:			nejpozději do 15.02.2017 do 14.00 hod.

  - 2. etapa: demontáž expozic a grafických prvků expozic:

      - Regiontour 2017 (obě expozice):	nejdříve od 22.01.2017 po 18.00 hod.

      - ITF Slovakiatour 2017:			nejdříve od 29.01.2017 po 18.00 hod.

      - Holiday World 2017:			nejdříve od 19.02.2017 po 18.00 hod.

  - 3. etapa:	zahrnuje činnosti a služby dle čl. III. odst. 3 této smlouvy, které časově následují po demontáži expozice na veletrhu Holiday World 2017 a budou realizovány v době uvedené v čl. III. odst. 3 této smlouvy (zejména doprava, pojištění, uskladnění, po ukončení uskladnění předání výstavářských prvků objednateli či případná likvidace výstavářských prvků apod.).

- Místem plnění je:

  - 1. a 2. etapa: 	místem plnění pro montáž a demontáž expozice je u veletrhu:

    - Regiontour 2017 – areál výstaviště Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 1, 647 00 Brno, na ploše vyhrazené objednateli,

    - ITF Slovakiatour 2017 – areál výstaviště Incheba Expo Bratislava, Viedenská cesta 3 – 7, 851 01 Bratislava, na ploše vyhrazené objednateli,

    - Holiday World 2017 – areál výstaviště Incheba Expo Praha, Areál Výstaviště 67, 170 90 Praha 7, na ploše vyhrazené objednateli.

  - 3. etapa:  místem plnění pro uskladnění je místo zajištěné zhotovitelem.

V.

Cena předmětu plnění

- Cena za realizaci celého předmětu plnění činí:

| cena bez DPH (základ pro určení výše daně) činí: | .................... | Kč |
| --- | --- | --- |
| sazba DPH: | .................... | % |
| výše DPH: | .................... | Kč |
| Cena celkem včetně DPH: | .................... | Kč |

- Výše ceny předmětu plnění byla předložena zhotovitelem jako nabídková cena a v této výši byla akceptována objednatelem.

- Celková cena předmětu plnění obsahuje veškeré služby definované toto smlouvou.

- Sjednaná cena předmětu plnění je cenou nejvýše přípustnou, se započtením veškerých nákladů, rizik, příp. zisku, kterou je možné překročit pouze v případě změny (zvýšení) sazby DPH, a to tak, že zhotovitel připočítá ke sjednané ceně bez DPH daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečněného zdanitelného plnění. Pokud dojde ke snížení sazby DPH k datu uskutečněného zdanitelného plnění, připočte zhotovitel ke sjednané ceně bez DPH daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečněného zdanitelného plnění.

- Do sjednané ceny předmětu plnění jsou zahrnuty i veškeré náklady zhotovitele na vytvoření části předmětu plnění, která má charakter díla a jeho hmotné zachycení, zejména cestovní výdaje, náklady na softwarové vybavení použité pro vytvoření díla a jeho hmotné zachycení a odměny autorům jednotlivých částí díla.

- Cena zahrnuje i odměnu zhotovitele za oprávnění objednatelů užívat majetková práva k dílu.

- Zhotovitel prohlašuje, že:

  - nemá v úmyslu nezaplatit DPH u zdanitelného plnění podle této smlouvy,

  - nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže DPH zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

  - nezkrátí DPH nebo nevyláká daňovou výhodu.

VI.

Platební podmínky

- Cena předmětu plnění bude uhrazena objednatelem ve dvou splátkách:

  - 1. splátka – po realizaci expozic na veletrhu Regiontour 2017, včetně dopravy do místa určení a zpět, demontáže a uskladnění, objednatel uhradí max. 50 % ceny předmětu plnění,

  - 2. splátka – po realizaci expozic na veletrzích ITF Slovakiatour 2017 a Holiday World 2017, včetně dopravy do místa určení a zpět, demontáže a uskladnění, objednatel uhradí zbývající část ceny předmětu plnění ve výši cca 50 % ceny předmětu plnění (doúčtování do 100 %).

- Podkladem pro vystavení faktur a přílohou faktur je u:

  - 1. splátky – podepsaný protokol o předání a převzetí expozic na veletrhu Regiontour 2017,

  - 2. splátky – podepsaný protokol o předání a převzetí expozic na veletrzích ITF Slovakiatour a Holiday World 2017, podepsaný protokol o uskladnění výstavářských prvků po skončení všech veletrhů (s uskladněním minimálně do 31.01.2018).

- Podkladem pro zaplacení je daňový doklad – faktura vystavená zhotovitelem, jejíž splatnost bude 30 dnů od data doručení objednateli. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu stanovené platnými právními předpisy.

Faktura bude mít zejména tyto náležitosti:

  - označení a číslo,

  - označení smluvních stran,

  - důvod fakturace, popis práce, přesné označení předmětu plnění,

  - označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,

  - den odeslání faktury a lhůta splatnosti,

  - datum uskutečněného zdanitelného plnění,

  - částka k úhradě,

  - přílohy – dle odst. 2 tohoto článku.

- Objednatel je oprávněn před uplynutím data splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti, přílohy nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví objednateli novou fakturu se správnými údaji, popř. doplní přílohu podle odst. 2 tohoto článku a dnem jejího doručení začíná běžet nová 30 denní lhůta splatnosti.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel se zavazuje, že grafický návrh expozic zpracuje v souladu s podklady, zejména Manuálem jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje (je k dispozici na vyžádání u objednatele nebo na www.kr-jihomoravsky.cz/Jihomoravský kraj/symbolika JMK), které mu budou poskytnuty objednatelem. Zhotovitel se zavazuje, že grafické podklady objednatele použije jen pro naplnění účelu této smlouvy, nezneužije je a neposkytne je třetím osobám; po ukončení etapy č. 3 dle této smlouvy je opět vrátí a všechny vytvořené kopie zničí.

- Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

- Objednatel nenese odpovědnost za poškození, zničení či zcizení jakéhokoliv příslušenství expozice a výstavářských prvků mimo otvírací dobu konání veletrhu, což zhotovitel bere na vědomí.

- Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu realizace předmětu plnění kontrolovat kvalitu, způsob provedení a soulad se zadáním ve smlouvě a zhotovitel je povinen objednateli na požádání poskytnout možnost provést kontrolu.

- Objednatel si vymiňuje, že předmět plnění a jednotlivé výstupy nebudou obsahovat věcné ani formální chyby, budou odpovídat stanovenému zadání a budou provedeny v dohodnuté formě. Zhotovitel je povinen předávat dílčí plnění předmětu plnění v dohodnutých termínech.

- Zhotovitel je povinen v průběhu realizace předmětu plnění poskytovat objednateli informace o provádění předmětu plnění, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy, postupovat s náležitou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele.

- Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o všech změnách, které by mohly v průběhu prací nebo po dokončení předmětu plnění zhoršit jeho pozici, dobytnost pohledávek nebo práv z odpovědnosti za vady. Zejména je zhotovitel povinen oznámit objednateli změny své právní formy, změny v osobách statutárních zástupců, vstup do likvidace, úpadek a pod.

- Zhotovitel je povinen realizovat předmět plnění včas a v řádné kvalitě, při realizaci předmětu plnění bude postupovat s náležitou odbornou péčí a profesionálně.

- Zhotovitel odpovídá v průběhu realizace předmětu plnění za škody způsobené porušením svých povinností podle této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje během realizace předmětu plnění průběžně konzultovat s objednatelem jakékoliv nejasnosti; případné změny při realizaci předmětu plnění může provádět jen se souhlasem objednatele.

- Zhotovitel je povinen v průběhu realizace předmětu plnění počínat si tak, aby v rámci své činnosti nezpůsobil objednateli škodu nebo nepoškodil dobré jméno objednatele.

- Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit všechny subdodavatele, kteří se budou na realizaci předmětu plnění společně se zhotovitelem podílet.

- Zhotovitel se zavazuje k mlčenlivosti o případných důvěrných informacích, s nimiž by mohl přijít do styku.

VIII.

Splnění závazků a majetková práva k dílu

- Závazek zhotovitele provést předmět plnění je splněn řádným dokončením všech etap předmětu plnění a předáním objednateli bez vad a nedodělků.

- Část předmětu plnění, která má charakter díla (dále jen „dílo“) se považuje za řádně dokončenou, je-li vytvořena v celém rozsahu podle této smlouvy a je-li její hmotné zachycení ve formě odpovídající obsahu této smlouvy předáno zhotovitelem objednateli a objednatelem převzato.

- Zhotovitel předmět plnění předá v termínech a místech podle čl. III. a IV. této smlouvy. O předání a převzetí jednotlivých částí předmětu plnění budou zhotovitelem vyhotoveny písemné protokoly o předání a převzetí, dále bude zhotovitelem vyhotoven protokol o uskladnění výstavářských prvků po skončení všech veletrhů; všechny protokoly budou podepsány zástupci smluvních stran. Zjevné vady spočívající v tom, že realizace předmětu plnění nebude odpovídat zadání podle smlouvy, je objednatel povinen reklamovat při převzetí předmětu plnění (části předmětu plnění), ostatní vady je objednatel povinen reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co tyto vady zjistí. Objednatel však není povinen přezkoumávat technická řešení. V případě skrytých vad nebo technických řešení, která jsou v rozporu se závaznými předpisy, se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za škody.

- Objednatel může požadovat opravu nebo úpravu realizace předmětu plnění tak, aby to odpovídalo účelu, který je uveden v této smlouvě.

- Převzetím předmětu plnění (části předmětu plnění), který má charakter díla (např. výstavářské prvky zhotovené pro objednatele) nabývá objednatel k dílu vlastnické právo.

- Dnem předání hmotného zachycení díla přechází na objednatele oprávnění hmotné zachycení díla užívat ke všem způsobům užití v neomezeném rozsahu, včetně oprávnění dále zpracovat příslušné části díla a pořizovat rozmnoženiny jejich hmotného zachycení nad rozsah sjednaný v této smlouvě (dále jen „licence“). Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného.

- Licence podle odst. 6 tohoto článku je objednateli poskytnuta zhotovitelem na celou dobu trvání majetkových práv zhotovitele.

- Licenci podle odst. 6 tohoto článku není objednatel povinen využít.

- Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence podle odst. 6 tohoto článku zcela nebo zčásti třetí osobě.

- Zhotovitel uděluje objednateli výslovný souhlas s případným postoupením licence podle odst. 6 tohoto článku, a to ve stejném rozsahu v jakém je oprávněn ji sám užívat.

- Zhotovitel není oprávněn hmotné zachycení díla sám využívat nebo poskytnout jeho rozmnoženiny jiné osobě.

IX.

Záruka

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za věcnou a formální správnost díla, tzn., že dílo bude provedeno v souladu s požadavky objednatele. Vadou díla se pro účely této smlouvy rozumí rozpor mezi sjednanými podmínkami provedení díla a skutečným stavem díla.

- Záruční doba činí 24 měsíců a počíná běžet ode dne předání a převzetí díla.

- Smluvní strany se dohodly, že za včasné oznámení vad díla považují oznámení vad díla kdykoli v záruční době.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla, kterou objednatel uplatní v záruční době, má objednatel především právo požadovat na zhotoviteli její bezplatné odstranění v přiměřené lhůtě, kterou objednatel zhotoviteli za tímto účelem stanoví. Objednatel má vůči zhotoviteli dále tato práva z odpovědnosti za vady:

  - právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad či nedodělků,

  - právo na odstoupení od smlouvy, kdy vady či nedodělky jsou takového charakteru, že ztěžují či dokonce brání v užívání díla,

  - právo na zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, kdy si objednatel vady či nedodělky opraví nebo odstraní sám nebo použije třetí osoby k jejich odstranění.

- Uplatnění nároku na odstranění vady musí být podáno písemně neprodleně po jejím zjištění. Tím není dotčeno ustanovení odst. 3 tohoto článku. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla bez zbytečného odkladu po jejich uplatnění objednatelem. O době, předmětu vady a způsobu odstranění vady dle tohoto ustanovení sepíší smluvní strany písemný zápis, který smluvní strany podepíší.

- Zhotovitel je povinen v návaznosti na objednatelem uplatněnou vadu zahájit práce na odstranění zjištěné vady, a to i v případě, že svoji odpovědnost za takto uplatněnou vadu neuzná. V případě, že zhotovitel za uplatněné vady neručí, budou mu následně vzniklé náklady objednatelem uhrazeny do 14 dnů od doručení jejich písemného uplatnění zhotovitelem.

- Záruční doba se prodlužuje o dobu potřebnou k odstranění zjištěné vady.

X.

Sankce, odstoupení od smlouvy

- Nesplní-li zhotovitel svůj závazek dokončit a předat předmět plnění ve sjednaném rozsahu a čase plnění, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu až do výše:

  - 1/3 ze sjednané ceny předmětu plnění v případě prodlení s předáním dokončené expozice na jakýkoliv veletrh (Regiontour 2017, nebo ITF Slovakia 2017 nebo Holiday World 2017),

  - 200 000,- Kč při nesplnění 3. etapy (čl. IV. odst. 2 písm. c) této smlouvy).

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

- Nesplní-li zhotovitel v dohodnutém termínu svůj závazek odstranit vady a nedodělky vytknuté při převzetí díla (části díla) nebo v průběhu záruční doby, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % celkové ceny předmětu plnění za každý započatý den prodlení až do úplného odstranění vad. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

- Dojde-li k prodlení s úhradou faktury-daňového dokladu, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení po termínu splatnosti až do doby zaplacení.

- Poruší-li zhotovitel podstatným způsobem povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a požadovat na zhotoviteli náhradu vzniklé škody.

- Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují zejména nedodržení dohodnutého předmětu plnění a nedodržení doby plnění.

- Je-li zřejmé již v průběhu plnění díla, že právní, technické, finanční či organizační změny na straně zhotovitele budou mít podstatný vliv na plnění této smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit.

- Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud zjistí, že zhotovitel při podání nabídky na veřejnou zakázku, na základě které je realizován předmět plnění dle této smlouvy, uvedl nepravdivá prohlášení nebo informace za účelem získat veřejnou zakázku nebo jiný majetkový prospěch.

- Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno 5. den od jeho odeslání. Smluvní strany se dohodly, že odstoupením se tato smlouva od počátku ruší.

- Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení).

XI.

Závěrečná ujednání

- Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.

- Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, je k úkonům podle této smlouvy jménem objednatele oprávněna kontaktní osoba, popř. jiný pověřený úředník Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Toto ustanovení se nevztahuje na podpis dodatků k této smlouvě.

- Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorských a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

- Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

- Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.

- Nedílnou součástí smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1:	 Kompletní projektová dokumentace všech expozic na CD (DVD) nosiči (dodá zhotovitel)

Příloha č. 2: Protokol o uskladnění výstavářských prvků

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

- Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky potvrzenými oběma smluvními stranami.

- Tato smlouva bude uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede Jihomoravský kraj, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně do datové schránky ID ……………… na e-mail……………………… .

- Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu bezezbytku porozuměly a že její obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými podpisy.

Doložka podle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:Tato smlouva byla schválena Radou Jihomoravského kraje dne ………… na …... schůzi usnesením č. ……………….

V ……………….. dne ………………..	                                   V ……………….. dne ………………..

……………………………………………….…………….	……………………………………………….…………….

Jihomoravský kraj

objednatel	zhotovitel

Příloha č. 2