## SO 201
ASPE 9 |  | Firma: Firma
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba : |  | - | Oprava zpevnění pod mostem 39918-4 v Tvořihrázi
číslo a název SO: |  | SO 201 | Most přes řeku Jevišovku v Tvořihrázi
číslo a název rozpočtu: |  | SO 201 | Most přes řeku Jevišovku v Tvořihrázi
Poř. č.pol. | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA
[6 empty] | jednotková | celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | 0 | Všeobecné konstrukce a práce
1 | 014102 | A | POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, viz pol.131737 | T | 1075.54 |  | 0
2,000*537,77=1 075,54 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
2 | 014102 | B | POPLATKY ZA SKLÁDKU dlažba vč. podkladního betonu, viz pol. 966137, odsekání nesoudržného betonu, viz pol.č. 97816 | T | 26.41 |  | 0
2,35*7=16,45 [A] 2,35*4,24=9,96 [B] Celkem: A+B=26,41 [C]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
3 | 014102 | C | POPLATKY ZA SKLÁDKU materiál z čištění koryta, viz pol. 12960 | T | 300 |  | 0
2,00*150=300,00 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
|  | 0 | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 | Zemní práce
1 | 11316 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ odstranění provizorního sjezdu, včetně odvozu a likvidace vytěženého materiálu v režii zhotovitele, viz pol.č. 58301 | M3 | 21 |  | 0
0,15*4*35=21,00 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.
2 | 11332 |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO odstranění provizorního sjezdu, včetně odvozu a likvidace vytěženého materiálu v režii zhotovitele, viz pol.č. 56330 | M3 | 375 |  | 0
50*7,5=375,00 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.
3 | 11512 |  | ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy | HOD | 1000 |  | 0
1000=1 000,00 [A]
Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení
4 | 121102 |  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM plocha 200m2, tl. 20 cm, s odvozem na mezideponii zhotovitele, zaměřeno na stavbě | M3 | 40 |  | 0
200*0,2=40,00 [A]
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
5 | 12960 |  | ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ čištění toku před a za mostem, s odvozem a uložením na skládku do 16 km, zaměřeno na stavbě | M3 | 150 |  | 0
1500*0,1=150,00 [A]
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
6 | 131737 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM materiál nevhodný do zásypů, odvoz na trvale řízenou skládku, včetně pažení, planimetrováno programem autocad z výkresu mostu (výkres č.06) | M3 | 537.77 |  | 0
O1 2,6*20,5=53,30 [A] P2 0,4*28*2=22,40 [B] O3 2,8*23,5=65,80 [C] dlažby podél křídla (3,4+3,6*3)*0,35=4,97 [D] Odstranění zemních hrázek 391,3=391,30 [E] Celkem: A+B+C+D+E=537,77 [F]
položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
7 | 17111 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY ornice na mezideponii, včetně přípravy na použití k zpětnému ohumusování, viz pol.č. 121102, 18220 | M3 | 40 |  | 0
200*0,2=40,00 [A]
položka zahrnuje: - uložení na mezideponii vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho vlastností - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
8 | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ viz pol.č. 131737 | M3 | 537.77 |  | 0
537,77=537,77 [A]
položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
9 | 17481 |  | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ vč. dovozu, uložení, hutnění, planimetrováno programem autocad z výkresu mostu (výkres č.06) | M3 | 84.9 |  | 0
1,5*(21+24)=67,50 [A] 0,6*29=17,40 [B] Celkem: A+B=84,90 [C]
položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
10 | 17750 |  | ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH provizorní jílové těsnící hrázky, pro tři etapy výstavby vč.kompletní provedení těsnící hrázky, materiál, dovoz , uložení, planimetrováno programem autocad z výkresu mostu (výkres č.03) | M3 | 391.3 |  | 0
O1 78*1,3=101,40 [A] P2 130*1,3=169,00 [B] O3 93*1,3=120,90 [C] Celkem: A+B+C=391,30 [D]
položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. pořízení a dovozu vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
11 | 18220 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU úprava kolem křídel, 200m2 v tl. 20 cm, včetně dovozu ornice z mezideponie, ornice viz pol.č. 121102, 17111, zaměřeno acad, viz příloha č. 02 situace | M3 | 40 |  | 0
200*0,2=40,00 [A]
položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 2km rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
12 | 18241 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM úprava kolem křídel, zaměřeno acad, viz příloha č. 02 situace | M2 | 200 |  | 0
200=200,00 [A]
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
13 | 18247 |  | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU další etapa prací k pol.č. 18241 | M2 | 200 |  | 0
200=200,00 [A]
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu
14 | 18461 |  | MULČOVÁNÍ k pol.č. 18247 | M2 | 200 |  | 0
200=200,00 [A]
položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu
15 | 18600 |  | ZALÉVÁNÍ VODOU k pol.č. 18247, množství 5 litrů vody na 1m2 | M3 | 1 |  | 0
200*0.005=1,00 [A]
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
|  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0
|  | 2 | Základy
1 | 22594 |  | ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ HEA 120 dl. 5,0 m (předpokládaná délka, s ohledem na provedení výkopů a stanovení úrovně základové spáry opěry), stanoveno z výkresu mostu (výkres č.04), dále viz technická zpráva | T | 2.99 |  | 0
5*19,9*30/1000=2,99 [A]
položka zahrnuje dodávku ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.
2 | 22595A |  | VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ TRVALÁ (PLOCHA) pažení pro železobetonovou obetonávku profilů HEA 120, stanoveno z výkresu mostu (výkres č.04), dále viz technická zpráva | M2 | 88.56 |  | 0
1,50*(10,452+2,036+2,029+0,32)*2=44,51 [A] 1,50*(10,278+2,042+2,042+0,32)*2=44,05 [B] Celkem: A+B=88,56 [C]
položka zahrnuje dodávku a osazení pažin bez ohledu na druh
3 | 26125 |  | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 300MM pro HEA 120 dl. 5,0 m, vrt dl. 4,55 m (předpokládaná délka s ohledem na provedení výkopů a stanovení úrovně základové spáry opěry), stanoveno z výkresu mostu (výkres č.04) | M | 136.5 |  | 0
4,55*30=136,50 [A]
položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
4 | 272324 |  | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) Obetonávka C 25/30 XA1, stanoveno z výkresu mostu (výkres č.04) | M3 | 17.41 |  | 0
2*16*1,7*0,32=17,41 [A]
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
5 | 272365 |  | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI ocel B500B, množství150kg/m3, stanoveno z výkresu mostu (výkres č.04), dále viz technická zpráva | T | 2.61 |  | 0
2*16*1,7*0,32*0,15=2,61 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432). - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
|  | 2 | Základy |  |  |  | 0 | 0
|  | 4 | Vodorovné konstrukce
1 | 451313 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 Prostor mezi dříkem opěry a novou záporovou konstrukcí, z betonu C 16/20 X0, stanoveno z výkresu mostu (výkres č.04) | M3 | 5.25 |  | 0
0,5*10,5=5,25 [A]
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
2 | 461313 |  | PATKY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 ukončení dlažby v toku, stanoveno z výkresu mostu (výkres č.06) | M3 | 20.72 |  | 0
0,8*0,35*(29+24+21)=20,72 [A]
položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
3 | 465512 |  | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažba z lomového kamene tř.I dle ČSN 72 1860, z nenamrzavého materiálu, tl. 200 mm do betonu C16/20–X0, vč. bet. lože tl. min. 150 mm, vč.spárování, spáry v dlažbě a mezi obrubníky vyplněny cementovou maltou MC 30/37–XF4, stanoveno z výkresu mostu (výkres č.06) | M3 | 63 |  | 0
180*0,35=63,00 [A]
položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky min 150 mm - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
|  | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0
|  | 5 | Komunikace
1 | 56330 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI frakce 0/63 mm, pro provizorní sjezd pod silniční panely, po ukončení prací odstranění - viz pol.č.11332, zaměřeno na stavbě | M3 | 375 |  | 0
50*7,5=375,00 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
2 | 58301 |  | KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM pro provizorní sjezd šířky 4,0m, délky 35m, po ukončení prací odstranění-viz pol.č.11316, zaměřeno na stavbě | M2 | 140 |  | 0
4*35=140,00 [A]
- dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
|  | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 | 0
|  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
1 | 626111 |  | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM 30% celkového povrchu opěr, křídel a pilířů, planimetrováno programem autocad z výkresu mostu (výkres č.02,05), | M2 | 42.36 |  | 0
O1 0,3*3,4*10,5+0,3*3*2=12,51 [A] P2 0,3*3,4*17=17,34 [B] O3 0,3*3,4*10,5+0,3*3*2=12,51 [C] Celkem: A+B+C=42,36 [D]
položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce
2 | 626122 |  | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM 70% celkového povrchu opěr, křídel a pilířů, planimetrováno programem autocad z výkresu mostu (výkres č.02,05) | M2 | 98.84 |  | 0
O1 0,7*3,4*10,5+0,7*3*2=29,19 [A] P2 0,7*3,4*17=40,46 [B] O3 0,7*3,4*10,5+0,7*3*2=29,19 [C] Celkem: A+B+C=98,84 [D]
položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce
3 | 62631 |  | SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM planimetrováno programem autocad z výkresu mostu (výkres č.02,05) | M2 | 141.2 |  | 0
O1 3,4*10,5+3*2=41,70 [A] P2 3,4*17=57,80 [B] O3 3,4*10,5+3*2=41,70 [C] Celkem: A+B+C=141,20 [D]
položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce
4 | 62641 |  | SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM 100% celkového povrchu opěr, křídel a pilířů, planimetrováno programem autocad z výkresu mostu (výkres č.02,05) | M2 | 141.2 |  | 0
O1 3,4*10,5+3*2=41,70 [A] P2 3,4*17=57,80 [B] O3 3,4*10,5+3*2=41,70 [C] Celkem: A+B+C=141,20 [D]
položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, penetrace podkladu před stěrkou, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce
5 | 62652 |  | OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ lokálně pasivace obnažené výztuže, zaměřeno na stavbě, viz technická zpráva | M2 | 7.06 |  | 0
O1 3,4*10,5+3*2=41,70 [A] P2 3,4*17=57,80 [B] O3 3,4*10,5+3*2=41,70 [C] Celkem: 0,05*(A+B+C)=7,06 [D]
položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce
|  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů |  |  |  | 0 | 0
|  | 7 | Přidružená stavební výroba
1 | 711111 |  | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY 1xALP+2xALN, planimetrováno programem autocad z výkresu mostu (výkres č.04), viz technická zpráva | M2 | 173.8 |  | 0
O1 2,5*13=32,50 [A] O3 2,5*13=32,50 [B] obetonávka 16*1,7*2*2=108,80 [C] Celkem: A+B+C=173,80 [D]
položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
2 | 711509 |  | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ ochrana izolačních nátěrů, vhodná geotextilie do zásypů hmotnosti 600g/m2, stlačitelnost max. 6mm, planimetrováno programem autocad z výkresu mostu (výkres č.04), viz technická zpráva | M2 | 173.8 |  | 0
O1 2,5*13=32,50 [A] O3 2,5*13=32,50 [B] obetonávka 16*1,7*2*2=108,80 [C] Celkem: A+B+C=173,80 [D]
položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace
3 | 78341 |  | PROTIKOROZ OCHRANA VÝZTUŽE NÁTĚREM JEDNOVRSTÝM antikorozní nátěr obnažené a očištěné výztuže před nanesením sanačních vrstev, zaměřeno na stavbě, viz č. 05 Výkres sanace spodní stavby, technická zpráva | M2 | 42.36 |  | 0
141,20*0,30=42,36 [A]
- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
|  | 7 | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 0 | 0
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce
1 | 938544 |  | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ planimetrováno programem autocad z výkresu mostu (výkres č.05,02) | M2 | 141.2 |  | 0
O1 3,4*10,5+3*2=41,70 [A] P2 3,4*17=57,80 [B] O3 3,4*10,5+3*2=41,70 [C] Celkem: A+B+C=141,20 [D]
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu v režii zhotovitele
2 | 93851 |  | OČIŠTĚNÍ BETONOVÉ KONSTR. OMYTÍM VODOU omytí vodním paprskem, viz příloha 05 Výkres sanace spodní stavby - textová část | M2 | 141.2 |  | 0
O1 3,4*10,5+3*2=41,70 [A] P2 3,4*17=57,80 [B] O3 3,4*10,5+3*2=41,70 [C] Celkem: A+B+C=141,20 [D]
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu v režii zhotovitele
3 | 938652 |  | OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM KŘEMIČ PÍSKEM očištění zkorodované výztuže od koroze, zaměřeno na stavbě, k pol.č. 78341, viz příloha č. 05 Výkres sanace spodní stavby, technická zpráva | M2 | 42.36 |  | 0
141,20*0,30=42,36 [A]
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu v režii zhotovitele
4 | 93867 |  | OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR BROUŠENÍM OCELOVÝMI KARTÁČI předčištění zkorodované výztuže od silné koroze - před otryskáním křemičitým pískem, k pol.č. 938652, viz č. 05 Výkres sanace spodní stavby, technická zpráva | M2 | 42.36 |  | 0
141,20*0,30=42,36 [A]
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu v režii zhotovitele
5 | 966137 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 16KM odstranění stávající dlažby, zaměřeno na stavbě | M3 | 7 |  | 0
3,5*2=7,00 [A]
položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141**
6 | 97816 |  | ODSEKÁNÍ VRSTVY NESOUDRŽNÉHO BETONU NA MOSTNÍ KONSTRUKCI zaměřeno na stavbě, viz příloha 05 Výkres sanace spodní stavby - textová část | M3 | 4.24 |  | 0
O1 3,4*10,5+3*2=41,70 [A] P2 3,4*17=57,80 [B] O3 3,4*10,5+3*2=41,70 [C] (A+B+C)*0,30*0,10=4,24 [D]
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně odvozu a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141**
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0
|  |  | C e l k e m |  |  |  | 0 | 0