A. PROPOČET NÁKLADŮ – SILNICE III/39914

SO 001 Demolice a stavební úpravy č. p. 33 na parcele KN 18/2	1,100 mil. Kč

SO 002 Stavební úpravy zámeckého plotu	0,450 mil. Kč

SO 003 Přeložení kříže v km 0,300 sil. III/39914 (před č. p. 93)	0,040 mil. Kč

SO 102 Úprava silnice III/39914	9,813 mil. Kč

nová vozovka v trase 440 x 7,0 = 3 080 m2 x 2 500 Kč/m2 = 7,700 mil. Kč

okružní křižovatka  700 m2 x 2 500 Kč/m2 = 1,75 mil. Kč

zesílení vozovky 110 x 5,5 x 600,- Kč/m2 = 0,363 mil. Kč

SO 111 Úprava objízdných tras	2,500 mil. Kč

SO 122 Úprava místních komunikací a sjezdů na sil. III/39914	0,960 mil. Kč

600 m2 x 1 600 Kč/m2

SO 201 Opěrná zeď na silnici III/39914 vpravo	2,850 mil. Kč

114 bm á 25 000.- Kč/bm

SO 301a  Nová dešťová kanalizace	4,400 mil. Kč

440 bm á 10 000,- Kč/bm

SO 302a  Přípojky dešťové kanalizace	1,000 mil. Kč

SO 303 Přeložka splaškové kanalizace	0,400 mil. Kč

40 bm á 10 000,- Kč/bm

SO 351a Ochrana a přeložky vodovodů	0,480 mil. Kč

60 bm á 8 000,- Kč/bm

SO 431 Přeložka nadzemního vedení NN	0,400 mil. Kč

SO 432 Přeložka kabelového vedení NN	1,800 mil. Kč

300 bm á 6 000,- Kč

SO 451a Veřejné osvětlení	0,250 mil. Kč

SO 455  Přeložka místního rozhlasu	0,150 mil. Kč

SO 461  Přeložka sdělovacích kabelů TELEFÓNICA 02	0,350 mil. Kč

SO 501 Ochrana a přeložky plynovodů	0,250 mil. Kč

Celkem silnice II/39914 bez DPH (chodníky nejsou započteny)	26,843 mil. Kč

+ 20 % DPH	5,369 mil. Kč

Celkem silnice II/39914 včetně DPH (chodníky nejsou započteny)	32,212 mil. Kč

B. PROPOČET NÁKLADŮ – SILNICE III/3983

SO 101 Úprava silnice III/3983 	3,933 mil. Kč

nová vozovka v trase 715 x 5,5 = 3 080 m2 x 2 100 Kč/m2

SO 121 Sjezdy na sil. III/3983	0,480 mil. Kč

300 m2 x 1 600 Kč/m2

SO 301b  Nová dešťová kanalizace	2,270 mil. Kč

227 bm á 10 000,- Kč/bm

SO 302b  Přípojky dešťové kanalizace 	0,350 mil. Kč

SO 351b  Ochrana a přeložky vodovodů	0,360 mil. Kč

60 bm á 6 000,- Kč/bm

SO 802 Náhradní výsadby	0,500 mil. Kč

Celkem silnice III/3983 bez DPH (chodníky nejsou započteny)	7,893 mil. Kč

+ 20 % DPH	1,579 mil. Kč

Celkem silnice III/3983 včetně DPH (chodníky nejsou započteny)	9,472 mil. Kč

C. PROPOČET NÁKLADŮ – SILNICE II/399

SO 104 Oprava silnice II/399	0,873 mil. Kč

oprava silnice po kanalizaci v délce 194 bm á 4 500,- Kč/bm

SO 301 c Nová dešťová kanalizace	1,884 mil. Kč

157 bm á 12 000,- Kč/bm		____

Celkem silnice II/399 bez DPH (chodník není započten)	2,757 mil. Kč

+ 20 % DPH	0,551 mil. Kč

Celkem silnice II/399 včetně DPH (chodník není započten)	3,308 mil. Kč

D. REKAPITULACE NÁKLADŮ – III/39914 + III/3983 + II/399

PODÍL SÚS JMK

Celkem silnice II/39914 bez DPH (chodníky nejsou započteny)	26,843 mil. Kč

Celkem silnice III/3983 bez DPH (chodníky nejsou započteny)	7,893 mil. Kč

Celkem silnice II/399 bez DPH (chodník není započten)	2,757 mil. Kč

Celkem silnice III/39914 + III/3983 + II/399 bez DPH – bez chodníků	37,493 mil. Kč

+ 20 % DPH	7,499 mil. Kč

Celkem silnice III/39914+III/3983+II/399 vč. 20 % DPH–bez chodníků	44,992 mil. Kč

E. OBJEKTY OBCE TAVÍKOVICE

SO 103 Autobusový terminál  včetně chodníků	2,790 mil. Kč

754 m2 x 2 900 Kč/m2 (vozovky)

377 m2 x 1 600 Kč/m2 (chodníky)

SO 124 Chodník na III/39914	1,566 mil. Kč

979 m2 x 1 600 Kč/m2

SO 125 Chodníky na II/399	0,555 mil. Kč

347 m2 x 1 600 Kč/m2

SO 126 Parkovací stání před kostelem	2,176 mil. Kč

136 m2 x 1 600 Kč/m2

SO 127 Parkovací stání před obchodem včetně chodníků	1,185 mil. Kč

329 m2 x 2 300 Kč/m2 (vozovky)

268 m2 x 1 600 Kč/m2 (chodníky)

SO 352 Přeložení a zrušení studní	0,300 mil. Kč

SO 451b Veřejné osvětlení	1,800 mil. Kč

SO 801 Vegetační úpravy	0,600 mil. Kč

Celkem obec	10,972 mil. Kč

+ 20 % DPH	2,194 mil. Kč

Celkem obec vč. 20 % DPH	13,166 mil. Kč

Ing. Vít Rybák, červenec 2010.