A.  ÚVODNÍ ÚDAJE

# Identifikační údaje o žadateli o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Jihomoravský kraj

zastoupený Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje,

se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno,

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr., vložka 287,

IČ: 70932581

DIČ: CZ70932581

## Identifikační údaje o zpracovateli dokumentace

# Ing. Jiří Šerek,

se sídlem Josefy Faimonové 14, 628 00 Brno,

fyzická osoba podnikající na základě živnostenského listu vydaného Živnostenským úřadem města Brna č.j. 02/12892/00/0 ze dne 9.9.1992 s předmětem podnikání projektová činnost v investiční výstavbě,

autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, v seznamu autorizovaných osob vedeným ČKAIT je veden pod číslem 1000393,

IČ: 40384063

DIČ: CZ5605212646

## Označení stavby

Název stavby:  III/04712 Moravské Prusy – Vážany

Místo stavby:  obec Prusy-Boškůvky, obec Vážany  -  kraj Jihomoravský

Označení pozemků:

Objekt SO 01 Komunikace

Katastrální území Moravské Prusy:

p.č. 2082/1, (2090/1) EN, 2106/2, 4831, 13/2, 13/3, 25/1 st., 37/1 st., 52, 65/2, 79 st., 1922/2, 1924/10, 2082/2, 2082/3, 2102/14, (2105/1) PK, 2105/2, 2105/3, 2105/4, 2105/5, 2105/7, 2105/8, 2105/9, 2105/10, 2105/11, 2105/12, 2105/14, 2105/15, 2105/16, 3017/6, 141 st., 21/4, 3060.

Katastrální území Vážany u Vyškova:

p.č. 2404/1

Objekt SO 02 Opěrná zeď:

Katastrální území Moravské Prusy:

p.č. 2082/1

Objekt SO 03 Propojení kanalizace DN 1000:

Katastrální území Moravské Prusy:

p.č. 2082/1, 1924/10

Objekt SO 04 Úpravy na objížďce:

Katastrální území Moravské Prusy:

p.č. 3644, 3975, 4461, 4499, 3678, 3679

Katastrální území Vážany u Vyškova:

p.č. (2039/2) PK, (2041/1) PK, (2042/1) PK, (2042/2) PK, (2048/2) PK, (2050/2) PK, (2059/2) PK, (2060/2) PK, (2099) PK, (2108) PK, (2116) PK, (2168) PK, (2175) PK, (2178) PK, (2229) PK, (2232) PK, (2239) PK, (2242) PK, (2249) PK, (2406/1) PK, (2407) PK, 2418/2.

### B.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1.  Charakteristika území a stavebního pozemku

a)  Poloha v obci

Stavba představuje rekonstrukci průtahu silnice III/04712 v obci Prusy-Boškůvky (v části obce Moravské Prusy) v délce 980 m a v přilehlém úseku zasahujícím do sousední obce Vážany v délce 257 m. Stavba se nachází v zastavěných částech uvedených obcí.

Realizace stavby vyžaduje uzavírku předmětného úseku silnice pro veřejný provoz, objížďka bude vedena po účelových komunikacích v nezastavěné části obce Prusy-Boškůvky (v části obce Moravské Prusy), v nezastavěné části obce Vážany a po místní komunikaci v zastavěné části obce Vážany. Pro zajištění obousměrného dopravního provozu bude na trase objížďky provedeno několik stavebních úprav.

b)  Údaje o vydané územně plánovací dokumentaci

Dle informace z příslušného odboru rozvoje je zpracování územního plánu v daných obcích ve stadiu zadání.

c)  Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací

Stavba je rekonstrukcí průtahu silnice ve stávající trase probíhající mezi stabilizovanou zástavbou. Původní i připravovaná územně plánovací dokumentace nepředpokládá přesun trasy silnice III/04712 do jiné polohy.

d)  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány v návrhu stavby.

e)  Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Silnice III/04712 bude rekonstruována v původní trase. Napojení místních a účelových komunikací na silnici III.tř. a sjezdy na sousední pozemky zůstávají zachovány.

Stavba respektuje vedení stávajících inženýrských sítí.

f)  Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika

Daná lokalita je situována v neogenní pánvi – čelní karpatské hlubině. Její podloží tvoří devonské vápence a karbonské jíly a pískovce.

Zeminy v úseku rekonstruované trasy silnice jsou tvořeny navážkou s jíly a hlinitým štěrkem, kvarterními sedimenty (jíl, jíl písčitý a sprašové sedimenty) a neogenními jíly. Vodní režim v jílovitých zeminách je pendulární, ve sprašových sedimentech difúzní. Ve vrstvách dotčených stavbou se nenachází podzemní voda.

g)  Poloha vůči záplavovému území

Stavba se nenachází v záplavovém území.

h)  Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků

Rekonstrukce silnice bude probíhat na parcelách v katastrálním území Moravské Prusy p.č. 2082/1 – ostat.plocha – silnice, (2090/1) EN – ostat.plocha - silnice, 2106/2 – ostat.plocha – silnice, 4831 – ostat.plocha – jiná plocha, 13/2 – ostat.plocha – ostat.komunikace, 13/3 – ostat.plocha – dobývací prostor, 25/1 st. – zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště, 37/1 st. – zastavěná plocha a nádvoří, 52 – ostat.plocha – ostat.komunikace, 65/2 – ostat.plocha – ostat.komunikace, 79 st. – zastavěná plocha a nádvoří, 1922/2 – trvalý travní porost, 1924/10 – ostat.plocha – ostat.komunikace, 2082/2 – ostat.plocha – ostat.komunikace, 2082/3 – ostat.plocha – ostat.komunikace, 2102/14 – vodní plocha – vodní tok, (2105/1) PK – ostat.plocha – ostat.komunikace, 2105/2 – ostat.plocha – ostat.komunikace, 2105/3 – ostat.plocha – ostat.komunikace, 2105/4 – ostat.plocha – ostat.komunikace, 2105/5 – ostat.plocha – ostat.komunikace, 2105/7 – ostat.plocha – ostat.komunikace, 2105/8 – ostat.plocha – ostat.komunikace, 2105/9 – ostat.plocha – ostat.komunikace, 2105/10 – ostat.plocha – ostat.komunikace, 2105/11 – ostat.plocha – ostat.komunikace, 2105/12 – ostat.plocha - ostat.komunikace, 2105/14 – ostat.plocha – ostat.komunikace, 2105/15 – ostat.plocha – dobývací prostor, 2105/16 – ostat.plocha – ostat.komunikace, 3017/6 – ostat.plocha – ostat.komunikace, 141 st. – zastavěná plocha a nádvoří, 21/4 – ostat.plocha – silnice, 3060 – ostat.plocha – dobývací prostor a v katastrální území Vážany u Vyškova na p.č. 2404/1 – ostat.plocha – ostat.komunikace.

Úpravy na objížďce budou probíhat na parcelách v katastrálním území Moravské Prusy p.č. p.č. 3644 – orná půda, 3975 – lesní pozemek, 4461 – ostat.plocha – ostat.komunikace, 4499 – ostat.plocha – ostat.komunikace, 3678 – orná půda, 3679 – orná půda a v katastrálním území Vážany u Vyškova na p.č. (2039/2) PK, (2041/1) PK, (2042/1) PK, (2042/2) PK, (2048/2) PK, (2050/2) PK, (2059/2) PK, (2060/2) PK, (2099) PK, (2108) PK, (2116) PK, (2168) PK, (2175) PK, (2178) PK, (2229) PK, (2232) PK, (2239) PK, (2242) PK, (2249) PK – vše pole, (2406/1) PK – ostat.plocha, (2407) PK – ostat.plocha, 2418/2 – ostat.plocha – ostat.komunikace.

i)  Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby

Stavba bude prováděna po 8 etapách, při kterých dojde k uzavírce dílčích úseků silnice III/04712. Při těchto uzavírkách bude do prostoru stavby kromě vozidel zhotovitele stavby umožněn vjezd vozidel hasičů, záchranné služby a policie a dle možnosti i nezbytné dopravní obsluhy (bude operativně řešeno dle postupu výstavby). Přístupy pěších k nemovitostem sousedícím se stavebním pozemkem zůstanou zachovány.

Příjezd k dalším pozemkům v obcích Prusy-Boškůvky a Vážany, který bude narušen uzavírkami rekonstruované silnice, bude umožněn po objízdných trasách.

V první etapě stavby, kdy bude v Moravských Prusech uzavřen úsek silnice III/04712 na příjezdu od Topolan od silničního mostu ev.č. 04712-4 po křižovatku se silnicí III/04173, bude pro příjezd do Boškůvek, Moravských Prusů a Vážan využívána objízdná trasa vedená z Hoštic-Heroltic po silnici III/04285 přes Rybníček do Medlovic a dále po silnici III/04284 do Moravských Málkovic. Odtud vede místní komunikace do Boškůvek a na ni navazuje silnice III/04713 do Moravských Prusů. Tato trasa již byla využívána pro objížďku v r. 2005 při výstavbě dálnice.

Ve druhé etapě, kdy dojde k uzavírce křižovatky silnic III/04712 – III/04713, bude příjezd do Boškůvek zajištěn po téže objížďce přes Moravské Málkovice, pro příjezd do Vážan a přes Vážany do Moravských Prusů bude sloužit objízdná trasa po účelových komunikacích vedených mezi poli v katastr. území Moravské Prusy a Vážany u Vyškova a po místní komunikaci ve Vážanech, která bude pro tento účel upravena v rámci stavby. Tato objízdná trasa pak bude využívána v dalších etapách stavby.

j)  Zajištění vody a energií po dobu výstavby

Přímo přes staveniště procházejí vedení inženýrských sítí, podle potřeb zhotovitele stavby je tedy možné zajistit zřízení staveništních přípojek u jednotlivých správců.

2.  Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a)  Účel užívání stavby

Stavba je rekonstrukcí části trasy stávající pozemní komunikace – silnice III/04712. Tato rekonstrukce je vyvolána současným nevyhovujícím technickým stavem silnice. Silnice bude rekonstruována ve stávající trase, pouze tam, kde to prostorové podmínky dovolují, dojde k úpravě jejího šířkového uspořádání a k lokálnímu zlepšení jejího směrového průběhu. V rámci stavby bude vyměněna konstrukce vozovky a provedena úprava odvodnění komunikace. Realizací stavby nedojde ke změně užívání pozemní komunikace.

b)  Trvalá a dočasná stavba

Rekonstrukce silnice III/04712 je trvalou stavbou.

V rámci stavby budou provedeny rovněž stavební úpravy na objízdné trase vedené po účelových komunikacích a po místní komunikaci ve Vážanech – jedná se o lokální rozšíření vozovky pro vyhnutí se protijedoucích vozidel.

Tam, kde navržené rozšíření nepřesáhne pozemek využívaný pro účelovou, resp. místní komunikaci, tj. na p.č. 4461 a 4499 v k.ú. Moravské Prusy a na p.č. (2406/1) PK, (2407) PK, 2418/2 a k p.č. (2407) PK přilehlých částech parcel p.č. (2041/1) PK, (2042/1) PK a (2042/2) PK v k.ú. Vážany u Vyškova, se bude jednat o stavbu trvalou.

Tam, kde rozšíření vozovky zasáhne na jiné pozemky, tj. na p.č. 3644, 3975, 3678 a 3679 v k.ú. Moravské Prusy a na p.č. (2039/2) PK, (2048/2) PK, (2050/2) PK, (2059/2) PK, (2060/2) PK, (2099) PK, (2108) PK, (2116) PK, (2168) PK, (2175) PK, (2178) PK, (2229) PK, (2232) PK, (2239) PK, (2242) PK a (2249) PK v k.ú. Vážany u Vyškova, se bude jednat o stavbu dočasnou. Provizorní rozšíření vozovky provedené prostřednictvím betonových silničních dílců zde bude po ukončení objížďky rozebráno a dočasně dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu.

e)  Charakter stavby

Stavba je svým charakterem rekonstrukcí s modernizací.

d)  Etapizace výstavby

Stavba bude prováděna po ucelených úsecích tak, aby dopravní obslužnost obcí Prusy-Boškůvky a Vážany byla omezována jen v nezbytně nutné míře. Upravené úseky komunikace budou postupně předávány do užívání.

Provádění stavby bude rozděleno do 8 etap, které budou probíhat za uzavírky příslušného úseku silnice, a závěrečné 9.etapy, při níž budou odstraněny dočasné stavební úpravy na objížďce.

3.  Orientační údaje stavby

a)  Základní údaje o kapacitě stavby

Celková délka rekonstruované trasy silnice III/04712 je 1,237 km. Začátek a konec úpravy byl zvolen tak, aby na rekonstruovanou vozovku navazovaly na obou stranách úpravy úseky silnice s již opraveným krytem vozovky.

Silnice bude v rekonstruovaném úseku upravena dle kategorie MO2 7/30.

b)  Nároky na spotřebu energií a vody aj.

(dle odst. b)-f) části 3 odst. B příl. č. 4 k vyhl. č. 503/2006 Sb.)

Stavba nevyvolává nové nároky na energie, vodu a jejich zdroje a nemá požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení.

c)  Předpokládané zahájení výstavby

Dle záměru investora bude stavba zahájena v r. 2008.

Termín provádění výstavby závisí též na připravenosti obce Prusy-Boškůvky k opravě kanalizace procházející pod předmětnou silnicí. Oprava kanalizace musí být provedena buď v předstihu před rekonstrukcí silnice, nebo koordinovaně se zemními pracemi souvisejícími s výměnou konstrukce vozovky.

d)  Předpokládaná lhůta výstavby

Předpokládaná lhůta výstavby je 6 – 8 měsíců.

### C.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.  Popis stavby

a)  Zdůvodnění výběru stavebního pozemku

Stavba představuje rekonstrukci průtahu silnice III/04712 v obci Prusy-Boškůvky (v části obce Moravské Prusy) a v přilehlé části obce Vážany v úseku vymezeném již opravenými úseky silnice. Rekonstrukce je vyvolána nevyhovujícím technickým stavem vozovky v daném úseku silnice.

Stavba bude provedena převážně na pozemcích, po kterých trasa silnice prochází i v současnosti. Lokální zábor částí sousedních pozemků je vyvolán potřebou zlepšit šířkové a směrové poměry na silnici, které v současnosti neodpovídají hodnotám požadovaným ČSN 73 6110 a zásadám bezpečnosti silničního provozu.

Realizace stavby vyžaduje uzavírku silnice, pro zajištění dopravní obslužnosti částí obcí Prusy-Boškůvky a Vážany je tedy třeba zřídit objízdnou trasu. Pro trasu objížďky budou využity stávající účelové komunikace a část místní komunikace ve Vážanech. Pro zajištění obousměrného provozu na těchto komunikacích musí být na trase objížďky upraveny výhybny – při jejich úpravě je třeba dočasně využít okrajové části některých pozemků sousedících s pozemky komunikací.

b)  Zhodnocení staveniště

Staveniště je situováno na veřejně přístupných plochách představovaných silnicí III.třídy a přilehlými částmi místních komunikací.

Silnice prochází v převážné části stavby zastavěným územím obce. Okolní zástavba je tvořena většinou 1-2 podlažními rodinnými domy, v centrální části obce Moravské Prusy se v blízkosti silnice nacházejí významné budovy – obecní úřad Prusy-Boškůvky, škola, kostel, fara. Mezi zástavbou a silnicí jsou ve většině případů předzahrádky nebo neoplocené plochy s travnatým porostem. V prostoru silnice a v souběhu s ní prochází řada tras inženýrských sítí.

Objízdná trasa v délce 3,6 km bude vedená po účelových komunikacích procházejících mezi poli (od větrolamu naproti areálu býv. zemědělského družstva v Moravských Prusích k areálu zemědělského družstva ve Vážanech) a dále po místní komunikaci ve Vážanech s 1-podlažní zástavbou.

c)  Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení

Trasa silnice III.tř. probíhá mezi zástavbou obce stávajícím koridorem vytvořeném v minulosti.

Řešení stavby je navrženo v obvyklém provedení pro pozemní komunikace téhož charakteru dle příslušných ČSN a TP.

d)  Zásady technického řešení

Stavba sestává ze 4 stavebních objektů:

SO 01  Komunikace  -  obsahuje rekonstrukci silnice III/04712 (tj. výměnu konstrukce vozovky, úpravu jejího šířkového uspořádání, úpravu autobusových zastávek, napojení vjezdů k sousedním nemovitostem a úpravu odvodnění komunikace).

Součástí objektu je i vybudování nástupišť zastávek a k nim přilehlých přístupových chodníků v minimální nezbytné délce.

### SO 02  Opěrná zeď  -  obsahuje rekonstrukci opěrné zdi z monolitického betonu délky 49 m pod silnicí III/04712 před nízko položenými domy čp. 56, 60 ,61.

Součástí objektu je též vybudování přístupových schodišť k sousedním domům.

SO 03  Propojení kanalizace DN 1000  -  obsahuje zatrubnění pravého přítoku Pruského potoka v délce 11,5 m v místě stávajícího překrytého mostu ev.č. 04712-5 na rekonstruované trase silnice III/04712, který bude v rámci této stavby definitivně zrušen. Sousední části potoka byly již v minulosti zatruběny.

V rámci objektu bude také přeložena část vodovodního vedení prostorově kolidujícího s uvažovaným zatrubněním.

SO 04  Úpravy na objížďce  -  obsahuje stavební a organizační úpravy na objízdné trase po stávajících komunikacích (objížďka bude nutná při uzavírce silnice III/04712 při provádění stavby).

# d1)  SO 01  Komunikace

Směrové řešení rekonstruované komunikace vychází z trasy stávající silnice III/04712. K významnější úpravě směrového průběhu trasy dochází pouze v oblasti pod kostelem, kde bude zvětšen stávající velmi malý poloměr směrového oblouku. V ostatních úsecích brání výraznějšímu zlepšení směrového průběhu trasy poloha sousedních nemovitostí a terénní poměry.

K situační úpravě dojde také v prostoru stykové křižovatky s místní obslužnou komunikací Ztracená, kde na místě stávající rozsáhlé zpevněné plochy bude jasně vymezena trasa silnice a připojení vedlejší komunikace bude umístěno do vrcholu směrového oblouku.

Výškové řešení vychází z terénních poměrů, směrového průběhu silnice a z polohy vjezdů a vstupů k sousední zástavbě.

Vozovka je v přímých úsecích navržena v šířce 6,0 m mezi zvýšenými obrubami (což odpovídá typu místní komunikace MO2 7/30). Ve směrových obloucích bude vozovka rozšířena v závislosti na prostorových možnostech daných polohou okolní zástavby. K lokálnímu zúžení vozovky na 5,50 m dojde ve velmi krátkém úseku mezi stávající zárubní zdí pod kostelem a protější budovou fary.

Autobusové zastávky jsou ve dvou případech situovány do zálivu šířky 2,75 m mimo průběžný jízdní pruh, v ostatních případech budou zastávky vzhledem k poloze zástavby a inženýrských sítí umístěny na jízdním pruhu. Zastávky jsou navrženy pro autobusy délky 15 m.

Na základě výsledků geotechnického průzkumu je třeba provést kompletní výměnu konstrukce vozovky a pod novou konstrukcí vyměnit ještě horní vrstvu původní podložní zeminy v tloušťce 250 mm. Kryt vozovky bude živičný (asfaltový beton), v oblastech se zastávkami a v křižovatce se silnicí III/04713 bude proveden kryt se zvýšenou tuhostí (asfaltový koberec mastixový). Vozovka bude lemována betonovými obrubníky.

V rámci stavby je třeba provést napojení stávajících vjezdů k sousedním nemovitostem na šířkově a výškově upravenou silnici. Napojení vjezdů bude provedeno v nezbytně nutném rozsahu, přičemž upravené části vjezdů budou opatřeny krytem odpovídajícím původnímu provedení vjezdů.

Nástupiště zastávek budou upravena v šířce 2,0 m, u zastávky ve Vážanech bude z terénních důvodů upraveno nástupiště jen v šířce 1,70 m. Nástupiště budou mít kryt z betonové dlažby.

Rekonstruovaný úsek silnice bude opatřen novým dopravním značením.

Odvodnění silnice bude zajištěno prostřednictvím sklonů k hranám vozovky, odkud bude srážková voda stékat do uličních vpustí.

Celkem bude využito 5 původních uličních vpustí. Ostatní stávající vpusti, které jsou současně kanalizačními šachtami, nebudou již jako vpusti využívány a předmětné šachty budou v rámci předcházející opravy kanalizace překryty poklopy. Na okrajích vozovky bude osazeno celkem 21 nových uličních vpustí. Vpusti budou napojeny přípojkami z kameninových trub na stávající (opravenou) kanalizaci.

Na začátku úpravy komunikace u silničního mostu bude vozovka odvodněna pomocí rigolu zpevněného betonovými žlaby osazeného u hrany vozovky. Rigol bude vyveden na skluz do Pruského potoka, který nahradí skluz stávající přiléhající těsně k opěře mostu (ten je v nevyhovujícím stavu a srážková voda jím přitékající přispívá k podmáčení spodní stavby mostu).

Pro odvodnění prostoru pod opěrnou zdí budovanou v objektu SO 02 bude sloužit rigol z betonových odvodňovacích žlabů zaústěný do odtokové vpusti napojené přípojkou do stávající kanalizační stoky.

Pro odvodnění zemní pláně pod silnicí by měly být zřízeny podélné trativody. V rekonstruovaném úseku silnice se nachází mělce uložená kanalizace, která v některých úsecích výškově neumožňuje provést zaústění trativodů. Z tohoto důvodu jsou podélné trativody navrženy pouze v těch částech komunikace, v nichž je jejich zřízení a zaústění fyzicky možné, tj. na 2/3 celkové délky trasy. Trativody jsou tvořeny drenážními trubkami PVC obsypanými kamennou drtí a ústí do betonových trativodních šachtic, napojených přípojkami na kanalizaci.

Úpravy vozovky vyžadují provedení drobných lokálních úprav na kabelovém vedení Č.Telecom (uložení do žlabů, zkrácení kabelové trasy, stranový přesun).

### d2)  SO 02  Opěrná zeď

Opěrná zeď nahrazuje zeď stávající, která svým technickým stavem již nevyhovuje bezpečnému užívání. Je situována v místě výškové diference mezi niveletou silnice a stávajícím terénem před sousedními rodinnými domy čp. 56, 60, 61; její délka je 49 m a dosahuje do výšky 1,50 m nad terénem.

Těleso zdi je navrženo jako monolitická železobetonová tížná stěna tloušťky 0,50 m se základem 1,50/0,80 m. Koruna zdi bude opatřena ocelovým zábradlím s madlem ve výšce 1,10 m a s průhlednou výplní z plastových desek (ochrana zástavby před odstřikem z vozovky).

Ke zdi přiléhají konstrukce tří terénních schodišť pro zajištění přístupu chodců ke stávajícím rodinným domům. Schodiště budou monolitická, železobetonová a budou opatřena ocelovým zábradlím.

d3)  SO 03  Propojení kanalizace DN 1000

V současné době je pravostranný přítok Pruského potoka zatrubněn kanalizačním potrubím DN 1000. Výjimku tvoří podchod pod komunikací III/04712. Zde byla ponechána původní mostní konstrukce (ev.č. 04712-5) a ponecháno původní opevnění potoka – svislé opěrné zdi v délce cca 3,0 m před a za komunikací. Celý volný prostor před a za komunikací je zastropen panely. V rámci této stavby bude původní mostní objekt zrušen (jeho rozebrání je zahrnuto do objektu SO 01).

Na začátku a na konci stávajícího zatrubnění budou vybudovány nové revizní šachty, do kterých bude napojeno stávající kanalizační potrubí. Propojení těchto dvou šachet pod komunikací v délce 11,50 m bude provedeno železobetonovým potrubím světlosti DN 1000.

Současným překrytým volným prostorem u mostní konstrukce prochází stávající vodovodní řad, který je třeba v délce 4,0 m přeložit tak, aby vodovodní potrubí výškově nekolidovalo s novým zatrubněním.

### d4)  SO 04  Úpravy na objížďce

Stavební práce při rekonstrukci průtahu silnice III.tř. v části obce Moravské Prusy a Vážany budou vyžadovat uzavírku příslušného úseku silnice.

Objížďka do Vážan bude vedena po stávajících účelových komunikacích probíhajících mezi poli a po místní komunikaci ve Vážanech. Jedná se vesměs o jednopruhové komunikace opatřené výhybnami. Pro potřeby objížďky je třeba v některých úsecích provést doplnění počtu výhyben tak, aby sousední výhybny byly vzájemně viditelné a jejich vzdálenost nepřesahovala 200 m, některé kratší úseky komunikace budou přímo rozšířeny na dvojpruhové. Tam, kde potřebné rozšíření na 6,0 m (výj. 5,50 m) nepřesáhne pozemek využívaný pro komunikaci, bude doplněná vozovka opatřena živičným krytem (v k.ú. Vážany bude živičné rozšíření ve dvou případech provedeno i na přilehlé části sousedních pozemků v majetku obce). V místech zasahujících do ostatních sousedních pozemků bude doplnění vozovky provedeno s krytem z betonových silničních dílců a bude po ukončení objížďky rozebráno. Dočasně dotčené pozemky pak budou uvedeny do původního stavu.

Ve dvou nepřehledných úsecích je třeba zřídit světelnou signalizaci střídavě propouštějící oba dopravní směry.

V objektu je zahrnuto i zřízení světelné signalizace na části objízdné trasy mezi Boškůvkami a Moravskými Málkovicemi.

e)  Zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných

požadavků na výstavbu

Navržené řešení odpovídá obecným požadavkům na výstavbu v míře příslušné pro dopravní stavby.

f)  Údaje o současném stavu

Silnice III/04712 v předmětném úseku je v současnosti v nevyhovujícím technickém stavu – konstrukce vozovky vykazuje četné poruchy ovlivněné vedle jejího stáří a opotřebení též nedostatečnou únosností zeminy v podloží silnice. Uspokojivě není řešeno odvodnění vozovky. Tam, kde to prostorové podmínky dovolí, je třeba upravit směrové vedení silnice a její nedostatečné šířkové uspořádání. Vymezit je třeba též zastávky autobusové dopravy.

V havarijním stavu nesplňujícím podmínky bezpečného užívání je opěrná zeď nad domy čp. 56, 60, 61.

V minulosti překrytý mostní objekt označený ev.číslem 041712-5 je třeba nahradit trubním vedením, které tomuto objektu předchází a na nějž též navazuje.

2.  Stanovení podmínek pro přípravu výstavby

a)  Údaje o provedených průzkumech, geologické podmínky stavebního pozemku

1. Moravské Prusy, zaměření účelové mapy pro projekt komunikace,

zhotovitel Geodetická kancelář JBS, s.r.o.,  2005

2.  Rekonstrukce silnice Moravské Prusy – Vážany, geotechnický průzkum,

zhotovitel GEOSTAR, spol. s r.o.,  2006

V podloží silnice se nacházejí zeminy tvořené navážkou, kvarterními sedimenty a neogenními jíly. Všechny podložní zeminy jsou vysoce až nebezpečně namrzavé a z hlediska vhodnosti zemin pro podloží dle ČSN 72 1002 jsou málo vhodné až nevhodné. Odebrané vzorky zemin nedosáhly požadované únosnosti aktivní zóny dle ČSN 73 6133.

Z průzkumu vyplynulo, že stávající zeminy v rozsahu aktivní zóny je žádoucí odstranit a nahradit vhodnějšími.

b)  Údaje o ochranných pásmech, chráněných územích a kulturních památkách

V prostoru stavby se nacházejí trubní i kabelové inženýrské sítě a nadzemní vedení s příslušnými ochrannými pásmy. Stavební práce v těchto pásmech je třeba vykonávat dle dispozic jednotlivých správců (kanalizace – obec Prusy-Boškůvky, vodovod – Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., plynovod – Quantum, a.s., sdělovací vedení – Telefónica O2 Czech Republic, a.s., vedení NN a VN – E.ON Česká republika, a.s.).

Lokalita stavby je situována ve 2. st. vnitřním a 2. st. vnějším ochranném pásmu vodního zdroje.

Při stavbě dojde k zásahu do významného krajinného prvku, kterým je Pruský potok. V blízkosti stavby (mimo její obvod) se nachází kulturní památka – farní kostel Sv. Jiří.

c)  Požadavky na asanace, bourací práce a kácení porostů

Stavba nevyžaduje asanaci žádných objektů ani kácení zeleně.

d)  Požadavky na zábory ZPF a pozemků určených k plnění funkce lesa

Při úpravě silnice III.tř. dojde k zásahu do pozemku p.č. 1922/2 v k.ú. Moravské Prusy, který náleží k ZPF. Trvalý zábor představuje 23 m2, dočasný zábor 45 m2.

Při úpravě objížďky dojde k dočasnému záboru 84 m2 pozemku s plněním funkce lesa p.č. 3975 v k.ú. Moravské Prusy.

Dále dojde záboru těchto pozemků zahrnutých do zemědělského půdního fondu:

v k.ú. Moravské Prusy – dočasný zábor:  p.č. 3644 – 60 m2, 3678 – 84 m2, 3679 – 12 m2,

v k.ú. Vážany u Vyškova – trvalý zábor:  p.č. (2041/1) PK – 83 m2, (2042/1) PK – 45 m2, (2042/2) PK – 54 m2,

v k.ú. Vážany u Vyškova – dočasný zábor:  p.č. (2039/2) PK – 122 m2, (2048/2) PK – 90 m2, (2050/2) PK – 26 m2, (2059/2) PK – 23 m2, (2060/2) PK – 9 m2, (2099) PK – 37 m2, (2108) PK – 50 m2, (2116) PK – 9 m2, (2168) PK – 37 m2, (2175) PK – 53 m2, (2178) PK – 6 m2, (2229) PK – 12 m2, (2232) PK – 26 m2, (2239) PK – 14 m2, (2242) PK – 22 m2, (2249) PK – 12 m2.

e)  Územně technické podmínky dotčeného území a podmínky koordinace výstavby

Stavba vyžaduje provedení následujících úprav na stávajícím vedení inženýrských sítí:

a) Úpravu vedení NN E.ON

Stožár volného vedení E.ON, jehož stávající poloha koliduje s navrženou stavební úpravou v oblasti pod kostelem, bude v době stavby již přeložen (zajišťuje E.ON Česká republika, a.s. ve stavbě „Moravské Prusy – přeložka NN a mřížáku do kabelu“).

b) Úpravy na kabelovém vedení Telefónica O2

Tyto drobné úpravy na kabelovém vedení vyvolané úpravou komunikace jsou zahrnuty ve stavebním objektu SO 01 Komunikace.

c) Přeložku vodovodu

Drobná přeložka vodovodu vyvolaná likvidací překrytého mostu ev.č. 04712-5 a propojením kanalizace DN 1000 je obsažena ve stavebním objektu SO 03 Propojení kanalizace DN 1000.

d) Podmínkou realizace stavby je předchozí oprava kanalizace (jedná se o kanalizaci jednotnou, která bude v budoucnu plnit pouze funkci kanalizace dešťové). Aby nedocházelo v blízké budoucnosti k překopům silnice, je také žádoucí položit pod silnicí křižující potrubí budoucí kanalizace splaškové. Tyto úpravy zajišťuje Obec Prusy-Boškůvky.

f)  Údaje o souvisejících stavbách

Stavba je věcně a časově závislá na provedení staveb:

1. Moravské Prusy, přeložka VO u kostela,  investor: Obec Prusy-Boškůvky,

(je třeba provést před úpravou silnice ve směrovém oblouku pod kostelem)

2. Moravské Prusy, přeložka NN a mřížáku do kabelu,  investor: E.ON Česká republika, a.s.,

(je třeba provést před úpravou silnice ve směrovém oblouku pod kostelem)

3.  Oprava kanalizace – Moravské Prusy,  investor: Obec Prusy-Boškůvky

(je třeba provést ve všech úsecích pod vozovkou a v jejím těsném souběhu)

4.  Prusy-Boškůvky, ČOV a tlaková kanalizace Presskan,  investor: Obec Prusy-Boškůvky

(je třeba provést ve všech úsecích pod vozovkou)

5.  Oprava silnice III/04713 zajišťovaná SÚS JmK

(má vliv pouze na realizaci nástupiště autobusové zastávky u silnice III/04713 před křižovatkou

se silnicí III/04712)

Dle záměru obce Prusy-Boškůvky má na stavbu navazovat další stavba „Chodníky a vjezdy podél silnice III/04712 v obci Moravské Prusy“, jejímž investorem bude obec Prusy-Boškůvky. Termín její realizace však rekonstrukci silnice neovlivňuje, stavba chodníků může být prováděna s časovým odstupem.

3.  Základní údaje o provozu

Stavba je liniovou dopravní stavbou – představuje rekonstrukci úseku v délce 1,237 km na průtahu stávající silnice III.tř. obcí.

Silnice III.tř. je veřejně přístupná pozemní komunikace určená dle zákona č. 13/1997 Sb. k užití silničními a jinými vozidly a chodci. Jejím vlastníkem je Jihomoravský kraj, správu zajišťuje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje.

Po trase silnice III/04712 je provozována autobusová hromadná doprava obsluhující okolní obce.

4.  Zásady zajištění požární ochrany stavby

Upravená vozovka silnice III/04712 je navržena dle ČSN 73 6110 a po stránce dispoziční i konstrukční splňuje nároky stanovené ČSN 73 0802.

Okolní zástavba tvořená převážně 1-2 podlažními rodinnými domy je stabilizovaná a perspektivně není uvažováno s jejím nadvýšením ani se změnou jejího charakteru vyžadujícími zvláštní řešení nástupních ploch pro požární techniku.

Při provádění stavby musí být do vlastního prostoru stavby zajištěn příjezd požárních a sanitních vozidel.

5.  Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání

Řešení stavby je navrženo tak, aby rekonstruovaná silnice poskytla oproti současnosti bezpečnější podmínky pro silniční provoz. Jedná se zejména o tyto úpravy:

| - | úprava tvaru křižovatky s místní komunikací Ztracená s jasným vymezením trasy hlavní komunikace |
| --- | --- |
| - | zvětšení poloměru směrového oblouku v oblasti pod kostelem a oddálení trasy silnice od okraje svahu |
| - | vymezení prostoru zastávek, ve dvou případech umístění zastávky mimo průběžný jízdní pruh |
| - | nahrazení stávající opěrné zdi v havarijním stavu novou konstrukcí opatřenou v celé délce zábradlím |
| - | nové dopravní značení odpovídající TP 65 Zásady pro DZ na pozemních komunikacích |

6.  Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu

a orientace

Stavební úpravy jsou navrženy v souladu s vyhl. MMR č. 369/2001 Sb.

U míst pro přecházení vozovky bude obruba snížena na bezbariérovou úroveň + 20 mm. Nástupiště zastávek autobusové dopravy budou mít hranu zvýšenou vůči vozovce + 200 mm.

Na chodníku přilehlém k místu pro přecházení bude za obrubou proveden varovný pás v šířce 400 mm, na nástupištích bude varovný pás v šířce 400 mm proveden ve vzdálenosti 500 mm od nástupní hrany. U označníku zastávky bude kolmo na varovný pás zřízen signální pás šířky 800 mm. Varovné a signální pásy budou mít povrch ze slepecké dlažby v barvě odlišné od chodníkových ploch.

7.  Popis vlivu stavby na životní prostředí

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Zkvalitnění technického stavu stávající komunikace se zajištěním jejího řádného odvodnění přispěje ke zlepšení životního prostředí.

Při provádění stavby je však třeba dbát na to, aby nedocházelo k nadměrnému hluku, emisím, vibracím a prašnosti. Okolní komunikace a okolní vodoteče nesmí být znečišťovány, zeleň v blízkosti stavby nesmí být poškozována. Vzniklé odpady musí být likvidovány v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. v platném znění.

8.  Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Proti působení negativních účinků přírodního charakteru je stavba chráněna způsobem obvyklým pro obdobné dopravní stavby.

9.  Civilní obrana

Stavba neovlivňuje plány civilní obrany.