VÝZVA

k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce malého rozsahu

s využitím §6 odst.1 zákona

č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Dovolujeme si vás požádat o podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce

malého rozsahu :

SPŠ a VOŠ Brno –

Rekonstrukce sociálních zařízení - havárie

1. Údaje o zadavateli

Zadavatel:

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace

na adrese

Sokolská  366/1

602 00 Brno

zastoupena

Ing. Ladislav Němec

ředitel školy

IČ:          00559415

DIČ: CZ 00559415

Bankovní spojení: KB, a.s. Brno - město

Číslo účtu: 35-2271730207/0100

Telefon: 541 427 191

E-mail: ladislav.nemec@spssbrno.cz

2.  Vymezení druhu a předmětu veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Klasifikace předmětu veřejné zakázky:

45000000-7 Stavební práce

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce sociálních zařízení v rozsahu :

Hlavní budova :

Sociální zařízení – chlapci v 1.NP a 2.NP a 3.NP

Sociální zařízení – dívky v 1. a 2.NP

Sociální zařízení pro pedagogy  a THP – 2.NP a 3.NP

Sociální zařízení pro pedagogy : 1.NP ( s úpravou WC ženy pro imobilní osoby)

Budova dílen :

WC a umývárna pro chlapce v1 a  2.NP

WC a umývárna pro dívky ve 3.NP

Jedná se o rekonstrukci zdravotně technických instalací sociálního zařízení. Současně budou provedeny úpravy dispozice a provedení nových obkladů a dlažeb v současném designu.

3.  Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 2 765 000 Kč bez DPH.

4.  Doba plnění

Zadavatel pro plnění předmětu nabídky stanovil následující lhůty :

Předpokládané zahájení stavby : 1. února 2018

Termín dokončení díla nejpozději do :  30. června 2018

5.  Místo plnění

Místem plnění je  Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská,

na adrese Sokolská 366/1, 602 00 Brno

6.  Technické podmínky plnění veřejné zakázky

Realizace zakázky bude probíhat za provozu školy. Zadavatel požaduje při realizaci stavby dodržet následující podmínky :

- pracovní doba v pracovní  dny  od 7:00 hod. do 17:00 hod.

- pracovní doba v sobotu a v době školních prázdnin od 7:00 do 17:00 hod.

- hlučné stavební práce (bourání) je možné ve dnech vyučování provádět pouze po 14:00 hod.

- odstavení WC studentů z provozu je možné ve hlavní budově vždy jen v jednom podlaží

- odstavení WC studentů z provozu v budově dílen bude po dohodě s vedením školy

- prostory chodeb školy musí být každý den po ukončení stavebních prací uklizeny

- pro stavební práce je výhodné využít jarních prázdnin v termínu od 5.února do 9.února 2018

- v době maturitních zkoušek budou stavební práce v hlavní budově omezeny po dohodě s vedením školy

7.  Platební podmínky

Závazné platební podmínky jsou podrobně vymezeny v návrhu Smlouvy o dílo, která tvoří přílohu této Zadávací dokumentace.

Platební podmínky stanovil zadavatel takto:

- Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

- Provedené práce budou fakturovány jedenkrát měsíčně na základě odsouhlaseného Soupisu prací a dodávek, který bude přílohou faktury

- Měsíční fakturace bude uhrazena do maximální výše 90 % ceny o dílo, uvedené ve Smlouvě o dílo. Zbývající část ve výši 10 % ceny o dílo bude uhrazena až po předání díla bez vad a nedodělků

- Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich doručení zadavateli.

8. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta k podání nabídek končí dnem a hodinou otevírání obálek.

9. Místo pro podání nabídky

Nabídku lze poslat poštou nebo doručit osobně  na sekretariát školy na adrese :

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno,

Sokolská  366/1

602 00 Brno

10. Termín otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 25. ledna 2018 v 10:00 hodin v určených prostorách Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy Brno .

Otevírání obálek je bez účasti uchazečů.

15. Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

Ostatní podmínky jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci a v Obchodních podmínkách (návrhu Smlouvy o dílo)

Zadavatel:

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace

na adrese

Sokolská  366/1

602 00 Brno

zastoupena

Ing. Ladislav Němec

ředitel školy                                                                 ………………………………………