ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce malého rozsahu

s využitím §6 odst.1 zákona

č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Název zakázky:

SPŠ a VOŠ Brno –

Rekonstrukce sociálních zařízení - havárie

1. Údaje o zadavateli

Zadavatel:

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace

na adrese

Sokolská  366/1

602 00 Brno

zastoupena

Ing. Ladislav Němec

ředitel školy

IČ:          00559415

DIČ: CZ 00559415

Bankovní spojení: KB, a.s. Brno - město

Číslo účtu: 35-2271730207/0100

Telefon: 541 427 191

E-mail: ladislav.nemec@spssbrno.cz

2.  Vymezení druhu a předmětu veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Klasifikace předmětu veřejné zakázky:

45000000-7 Stavební práce

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce sociálních zařízení v rozsahu :

Hlavní budova :

Sociální zařízení – chlapci v 1.NP a 2.NP a 3.NP

Sociální zařízení – dívky v 1. a 2.NP

Sociální zařízení pro pedagogy  a THP – 2.NP a 3.NP

Sociální zařízení pro pedagogy : 1.NP ( s úpravou WC ženy pro imobilní osoby)

Budova dílen :

WC a umývárna pro chlapce v1 a  2.NP

WC a umývárna pro dívky ve 3.NP

Jedná se o rekonstrukci zdravotně technických instalací při zajištění optimální kapacity sociálního zařízení. Současně budou provedeny úpravy dispozice a provedení nových obkladů a dlažeb v současném designu.

3.  Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 2 760 000 Kč bez DPH.

4.  Doba plnění

Zadavatel pro plnění předmětu nabídky stanovil následující lhůty :

Předpokládané zahájení stavby : 1. února 2018

Termín dokončení díla nejpozději do :  30. června 2018

5.  Místo plnění

Místem plnění je  Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská,

na adrese Sokolská 366/1, 602 00 Brno

6.  Technické podmínky plnění veřejné zakázky

Realizace zakázky bude probíhat za provozu školy. Zadavatel požaduje při realizaci stavby dodržet následující podmínky :

- pracovní doba v pracovní  dny  od 7:00 hod. do 17:00 hod.

- pracovní doba v sobotu a v době školních prázdnin od 7:00 do 17:00 hod.

- hlučné stavební práce (bourání) je možné ve dnech vyučování provádět pouze po 14:00 hod.

- odstavení WC studentů z provozu je možné ve hlavní budově vždy jen v jednom podlaží

- odstavení WC studentů z provozu v budově dílen bude po dohodě s vedením školy

- prostory chodeb školy musí být každý den po ukončení stavebních prací uklizeny

- pro stavební práce je výhodné využít jarních prázdnin v termínu od 5.února do 9.února 2018

- v době maturitních zkoušek budou stavební práce v hlavní budově omezeny po dohodě s vedením školy

7.  Zadávací lhůta

Zadávací lhůta je doba, po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán.

Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 30 dnů. Tato lhůta začne běžet dnem následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek.

8.  Zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude zpracována formou položkového  rozpočtu na základě Výkazu výměr a projektové dokumentace ,  která je součástí Zadávací dokumentace.

Za soulad položkového rozpočtu s předaným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb je odpovědný dodavatel (účastník).

Obchodní názvy obsažené v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb

Příslušná dokumentace a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s maximální snahou na vymezení reprezentativního materiálu, umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Záměnou nesmí být zhoršeny jejich stavebně technické a fyzikální vlastnosti a musí být splněny požadavky na ně kladené příslušnými normami a zákony.

Problematika  norem

Dodavatel při realizaci předmětu veřejné zakázky musí postupovat v souladu se zákonnými normami upravující danou problematiku a ČSN a dalšími příslušnými obecně závaznými předpisy a metodikami.

Nabídková cena je cena nejvýše přípustná se započetím veškerých nákladů, rizik a zisku.

9.  Platební podmínky

Závazné platební podmínky jsou podrobně vymezeny v návrhu Smlouvy o dílo, která tvoří přílohu této Zadávací dokumentace.

Platební podmínky stanovil zadavatel takto:

- Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

- Provedené práce budou fakturovány jedenkrát měsíčně na základě odsouhlaseného Soupisu prací a dodávek, který bude přílohou faktury

- Měsíční fakturace bude uhrazena do maximální výše 90 % ceny o dílo, uvedené ve Smlouvě o dílo. Zbývající část ve výši 10 % ceny o dílo bude uhrazena až po předání díla bez vad a nedodělků

- Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich doručení zadavateli.

10.   Požadavky na způsobilost dodavatelů

10. 1  Profesní kvalifikační předpoklady

Uchazeč předloží splnění profesních kvalifikačních předpokladů v rozsahu:

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné odborné evidence, pokud je v ní zapsán,

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, a to konkrétně :

„Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“

- doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, obsahující minimálně osvědčení nebo oprávnění :

doklad o autorizaci pro autorizovaného inženýra nebo technika v oboru pozemní stavby (autorizace dle zákona č.360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě)

Dodavatel předkládá prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

10.2  Technické kvalifikační předpoklady

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů předloží dodavatel :

Seznam nejméně 3 referenčních zakázek provedených dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením tohoto zadávacího řízení, jejichž předmětem byly obdobné stavební práce  spočívající rekonstrukci staveb včetně rekonstrukce sociálních zařízení v hodnotě  min. 2 mil. Kč bez DPH.

Součástí Seznamu budou Referenční listy, které budou obsahovat :

- název stavby

- rozpočtové náklady stavebních prací,

- termín realizace stavebních prací,

- prohlášení, že stavební práce byly provedeny řádně a odborně,

- kontaktní osobu objednatele (telefon, e-mail), u které je možné si uvedené informace ověřit.

Tento seznam bude podepsán oprávněným zástupcem uchazeče.

11.  Obsah a forma nabídky

Nabídka bude podána v českém jazyce v listinné podobě v jednom vyhotovení v zalepené obálce s označením:

SPŠ a VOŠ Brno –

Rekonstrukce sociálních zařízení - havárie

VEŘEJNÁ  ZAKÁZKA – NEOTVÍRAT

Zároveň bude na obálce uveden odesílatel.

Nabídka bude obsahovat:

- Krycí list nabídky (podepsán oprávněným zástupcem uchazeče)

- Návrh Smlouvy o dílo (podepsán oprávněným zástupcem uchazeče)

- Oceněný Soupis prací a dodávek (jako příloha Smlouvy o dílo)

- Doklady o splnění  Profesních kvalifikačních předpokladů dle odst. 10.1

- Doklady o splnění  Technických kvalifikačních předpokladů dle odst. 10.2

12. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta k podání nabídek končí dnem a hodinou otevírání obálek.

13. Místo pro podání nabídky

Nabídku lze poslat poštou nebo doručit osobně  na sekretariát školy na adrese :

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno,

Sokolská  366/1

602 00 Brno

14. Termín otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 25. ledna 2018 v 10:00 hodin v určených prostorách Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy Brno .

Otevírání obálek je bez účasti uchazečů.

15. Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

16.  Prohlídka místa plnění

Prohlídku místa plnění předmětu zakázky je určeno na 16. lena 2018 v 9:00 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je ve vstupní hale v přízemí školy.

Prohlídka slouží k základnímu informativnímu seznámení s místem budoucího plnění a technickými a provozními podmínkami.

17.  Uzavření smlouvy

Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena neprodleně po ukončení výběrového řízení. Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy.

18.  Další podmínky zadávací dokumentace

Jako další podmínky výzvy zadavatel vymezuje:

- Vynaložené náklady uchazeče na zpracování soutěžní nabídky zadavatel neuhrazuje a podané nabídky nevrací

- Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.

- Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit podmínky zadání veřejné zakázky.

- Hodnotící komise může požádat o doplnění dokladů nebo o písemné vysvětlení v případě nejasností nabídky. Hodnotící komise nabídku vyřadí, pokud uchazeč nedoručí požadované doklady nebo požadované vysvětlení ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti

- Zadavatel si vyhrazuje práva snížit rozsah zakázky s ohledem na výši finančních prostředků, určených pro uvedenou akci.

Zadavatel:

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace

na adrese

Sokolská  366/1

602 00 Brno

zastoupena

Ing. Ladislav Němec

ředitel školy                                                                 ………………………………………

Příloha  :  ●  Krycí list cenové nabídky

●  Obchodní podmínky (návrh Smlouvy o dílo)

Výkaz výměr a projektová dokumentace je uveřejněna na  profilu Zadavatele

KRYCÍ  LIST CENOVÉ  NABÍDKY

Uchazeč:

(obchodní název)

Adresa

IČ :

DIČ :

Statutární zástupce    :

Telefon  :

Email     :

Název veřejné zakázky:

SPŠ a VOŠ Brno –

Rekonstrukce sociálních zařízení - havárie

Místo plnění :

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace

na adrese

Sokolská  366/1

602 00 Brno

Nabídková cena celkem bez DPH v Kč :

Tato nabídková cena je konečná.

……………………………………………

Razítko, jméno a podpis statutárního zástupce

V  ……………..        dne …………………….