## Harmonogram
| Harmonogram stavby : |  | PŘÍSTAVBA SOŠ A SOU HUSTOPEČE, MASARYKOVO NÁM. 1,
| Zhotovitel : | JS - abacus s.r.o., Havlíčkova 613/32 Hustopeče
| Číslo | Název | Začátek činnosti | Konec činnosti | Nh | Počet prac. dní | Prům. počet prac. | březen |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  |  | prosinec
[8 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
| 2017/59 | PŘÍSTAVBA SOŠ A SOU HUSTOPEČE, MASARYKOVO NÁM. 1, | 2018-03-05 | 2018-12-21 | 2676.72 | 215 | 5 | květen 18: 18; květen 20: 9
1
| 00 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | 2018-03-05 | 2018-12-21 | 0 | 215 | 5
2
| VN | Vedlejší náklady | 2018-03-05 | 2018-12-21 | 0 | 215 | 0
3
| ON | Ostatní náklady | 2018-03-05 | 2018-12-21 | 0 | 215 | 0
3
| D.1.1 | AS ŘEŠENÍ | 2018-03-05 | 2018-12-21 | 2676.72 | 215 | 5
2
| 000 | Projektova dokumentace | 2018-03-05 | 2018-03-09 | 0 | 1 | 5
3 | bar: březen 10
| 1 | Zemní práce | 2018-03-12 | 2018-05-25 | 0 | 55 | 0
3 | bar: březen 11 to květen 21
| 2 | Základy a zvláštní zakládání | 2018-04-02 | 2018-05-25 | 0 | 40 | 0
3 | bar: duben 14 to květen 21
| 22 | Piloty | 2018-04-02 | 2018-05-25 | 0 | 40 | 0
3 | bar: duben 14 to květen 21
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 2018-05-21 | 2018-07-27 | 0 | 49 | 0
3 | bar: květen 21 to červenec 30
| 38_SK | Těžká montáž | 2018-05-21 | 2018-07-06 | 0 | 35 | 0
3 | bar: květen 21 to červenec 27
| 399 | Sádrokartonové kce | 2018-10-01 | 2018-12-07 | 0 | 49 | 0
3 | bar: říjen 40 to prosinec 49
| 43_VT | Venkovní schodiště a terasy | 2018-11-01 | 2018-12-18 | 0 | 40 | 0
3 | bar: listopad 44 to prosinec 51
| 5 | Komunikace | 2018-11-12 | 2018-12-14 | 0 | 25 | 0
3 | bar: listopad 46 to prosinec 50
| 61 | Upravy povrchů vnitřní | 2018-07-09 | 2018-09-14 | 918.79 | 50 | 2.16
3 | bar: červenec 28 to září 37
| 62 | Úpravy povrchů vnější | 2018-10-01 | 2018-11-23 | 0 | 40 | 0
3 | bar: říjen 40 to listopad 47
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | 2018-08-20 | 2018-10-26 | 0 | 50 | 0
3 | bar: srpen 34 to říjen 43
| 94 | Lešení a stavební výtahy | 2018-06-18 | 2018-11-23 | 0 | 115 | 0
3 | bar: červen 25 to listopad 47
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | 2018-10-01 | 2018-12-21 | 0 | 65 | 0
3 | bar: říjen 40 to prosinec 51
| 96 | Bourání konstrukcí | 2018-03-05 | 2018-04-20 | 0.65 | 35 | 0
3 | bar: březen 10 to duben 16
| 97 | Prorážení otvorů | 2018-03-05 | 2018-04-20 | 0 | 35 | 0
3 | bar: březen 10 to duben 16
| 99 | Staveništní přesun hmot | 2018-03-05 | 2018-12-21 | 0 | 215 | 0
3
| 994 | Požární ochrana | 2018-11-12 | 2018-12-05 | 0 | 20 | 0
3 | bar: listopad 46 to prosinec 49
| 711 | Izolace proti vodě | 2018-05-19 | 2018-11-23 | 485.61 | 145 | 0.39
3 | bar: květen 19 to listopad 47
| 712 | Živičné krytiny | 2018-07-09 | 2018-09-28 | 0 | 57 | 0
3 | bar: červenec 28 to září 39
| 713 | Izolace tepelné | 2018-07-09 | 2018-10-26 | 0 | 80 | 0
3 | bar: červenec 28 to říjen 43
| 762 | Konstrukce tesařské | 2018-07-09 | 2018-09-28 | 0 | 57 | 0
3 | bar: červenec 28 to září 39
| 764 | Konstrukce klempířské | 2018-07-09 | 2018-09-28 | 0 | 57 | 0
3 | bar: červenec 28 to září 39
| 766 | Konstrukce truhlářské | 2018-11-01 | 2018-12-19 | 0 | 40 | 0
3 | bar: listopad 44 to prosinec 51
| 767 | Konstrukce zámečnické | 2018-10-17 | 2018-12-14 | 0 | 41 | 0
3 | bar: říjen 42 to prosinec 50
| 769 | Otvorové prvky z plastu | 2018-07-02 | 2018-08-24 | 0 | 35 | 0
3 | bar: červenec 27 to srpen 34
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | 2018-10-22 | 2018-12-19 | 851.84 | 40 | 2.55
3 | bar: říjen 43 to prosinec 51
| 776 | Podlahy povlakové | 2018-11-12 | 2018-12-21 | 16.5 | 30 | 0.06
3 | bar: listopad 46 to prosinec 51
| 781 | Obklady keramické | 2018-10-08 | 2018-12-07 | 246.19 | 45 | 0.64
3 | bar: říjen 41 to prosinec 49
| 784 | Malby | 2018-10-17 | 2018-12-07 | 0 | 39 | 0
3 | bar: říjen 42 to prosinec 49
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | 2018-03-12 | 2018-05-11 | 157.15 | 43 | 0.44
3 | bar: březen 11 to květen 19
| D.1.4.1 | ZTI | 2018-04-16 | 2018-12-18 | 0 | 155 | 0
2 | bar: duben 16 to prosinec 51
| 1 | Zdravotechnoka | 2018-04-16 | 2018-12-18 | 0 | 155 | 0
3 | bar: duben 16 to prosinec 51
| D.1.4.2 | PLYNOVOD | 2018-06-04 | 2018-09-14 | 0 | 75 | 0
2 | bar: červen 23 to září 37
| 1 | Plynovod | 2018-06-04 | 2018-09-14 | 0 | 75 | 0
3 | bar: červen 23 to září 37
| D.1.4.4 | ELEKTROINSTALACE | 2018-06-04 | 2018-12-07 | 0 | 135 | 5
2 | bar: červen 23 to prosinec 49
| SP01 | Elektroinstalace | 2018-06-04 | 2018-12-07 | 0 | 135 | 0
3 | bar: červen 23 to prosinec 49
| Měsíční finanční průběh | [6 empty] | březen 10: 563908; duben 14: 1409745; květen 18: 2208354; červen 23: 3497256; červenec 27: 2118906; srpen 31: 1356872; září 36: 1201963; říjen 40: 1572653; listopad 44: 2194352; prosinec 49: 774649

## Graf-hodnoty (hidden)
únor 2018 | březen 2018 | duben 2018 | květen 2018 | červen 2018 | červenec 2018 | srpen 2018 | září 2018 | říjen 2018 | listopad 2018
432180.925 | 1081092.5487 | 1687417.8324 | 2681945.3542 | 1624927.6589 | 1040545.5813 | 921750.5276 | 1206022.2264 | 1682784.8023 | 594055.5432
432180.925 | 1513273.4737 | 3200691.3061 | 5882636.6603 | 7507564.3192 | 8548109.9005 | 9469860.4281 | 10675882.6545 | 12358667.4568 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723 | 12952723