## List1
Příloha č. 2 - soupis staveb
Veřejná zakázka: "Výkon činnosti technického dozoru na stavbách SÚS JMK 2018"
Název a IČO účastníka:
sl. 1 | sl.2 | sl.3 | sl.4 | sl.5 | sl.6 | sl. 7 | sl.8 | sl.9
Č. | Oblast | Název stavby | Předpokládaná lhůta výstavby (počet kal. dnů) | Předpokládaný termín zahájení výstavby (měsíc, rok) | Zdroj financování stavby | Správce stavby | Předpokládaná cena stavby dle kontrolního rozpočtu v Kč (bez DPH) | Nabídková cena účastníka v Kč vč. DPH
1 | JIH | II/380 Hodonín most 380-020 ( přes I/55) | 427 | 6/2018 | SFDI | Ing.Olšák | 54000000
2 | SEV | III/3629 Křtěnov průtah,most 3629-2 | 153 | 07/2018 | SFDI | Ing.Daniel Hynk | 18157000
3 | STŘ | III/0507 Bučovice most 0507-1 | 120 | 08/2018 | SFDI | Ing.Michal Harašta | 12437000
4 | STŘ | III/43341 Brankovice most 43341-3 | 120 | 08/2018 | SFDI | Ing.Michal Harašta | 9000000
5 | STŘ | III/43344 Nemochovice most 43344-2 | 90 | 07/2018 | SFDI | Ing.Michal Harašta | 4370000
6 | ZÁP | III/41311 Oleksovice most 41311-2 | 150 | 6/2018 | SFDI | Jaroslav Charvát | 7855000
7 | ZÁP | II/361 Znojmo, ul. Přímětická most 361-013 | 90 | 7/2018 | SFDI | Jaroslav Charvát | 5995000
8 | SEV | III/3773 Lomnice,mosty 3773-8,9 | 153 | 08/201/8 | SFDI | Ing.Daniel Hynk | 14298000
9 | STŘ | II/416 Hrušky most 416-003 | 98 | 8/2018 | SFDI | Ing.Michal Harašta | 2056000
10 | STŘ | II/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah | 270 | 08/2018 | SFDI | Ing.Michal Harašta | 49332000
11 | SEV | II/362 Olešnice průtah, 1.stavba | 518 | 07/2018 | SFDI | Ing.Daniel Hynk | 28927000
12 | ZÁP | III/40826,III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2 | 180 | 6/2018 | SFDI | Jaroslav Charvát | 30100000
13 | STŘ | II/430 Holubice-Rousínov | 60 | 8/2018 | SFDI | Ing.Michal Harašta | 18467000
14 | STŘ | II/393 Oslavany průtah, 1.stavba | 305 | 09/2018 | SÚS | Ing.Michal Harašta | 64000000
15 | STŘ | III/37370 Podolí průtah | 153 | 07/2018 | SÚS | Ing.Michal Harašta | 12568709.27
16 | ZÁP | III/03834 Oblekovice průtah-dešťová kanalizace | 90 | 08/2018 | SÚS | Jaroslav Charvát | 5775969
Účastník uvede svůj název a IČO v hlavičce tabulky.
Účastník uvede nabídkové ceny bez DPH do sloupce 9 (uvede nabídkovou cenu minimálně u jedné stavby).
Legenda oblastí (sl.2):
Legenda zdroje financování (sl.6): SÚS = Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje; SFDI= státní fond dopravní infrastruktury
Note on I8: sl.5 x koeficient 0,002 zaokrouhlena na desítky tis.