## List1
Příloha č. 1 Soupis staveb
Veřejná zakázka: Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbách SÚS JMK 2018
Název a IČO účastníka:
sl. 1 | sl.2 | sl.3 | sl.4 | sl.5 | sl.6 | sl.7 | sl. 8 | sl.9
Část | Oblast | Název stavby | Předpokládaná lhůta výstavby (počet kal. dnů) | Předpokládaný termín zahájení výstavby (měsíc, rok) | Předpokládaná cena stavby dle kontrolního rozpočtu (bez DPH) | Existuje plán BOZP? (ANO/NE) | Správce stavby | Nabídková cena účastníka v Kč bez DPH
1 | SEV | III/37424 Boskovice mosty 37424-2,4 | 250 | 07/2018 | 25600000 | ANO | Ing.Daniel Hynk
2 | ZÁP | III/41311 Oleksovice most 41311-2 | 150 | 6/2018 | 7855000 | ANO | Jaroslav Charvát
3 | ZÁP | II/361 Znojmo, ul. Přímětická most 361-013 | 90 | 7/2018 | 5995000 | NE | Jaroslav Charvát
4 | STŘ | II/418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah | 270 | 08/2018 | 49332000 | ANO | Ing.Michal Harašta
5 | SEV | II/362 Olešnice průtah, 1.stavba | 518 | 07/2018 | 28927000 | ANO | Ing.Daniel Hynk
6 | ZÁP | III/40826,III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2 | 180 | 6/2018 | 30100000 | NE (pouze na most) | Jaroslav Charvát
7 | SEV | III/3773 Lomnice,mosty 3773-8,9 | 153 | 08/2018 | 14298000 | ANO | Ing.Daniel Hynk
8 | STŘ | II/393 Oslavany průtah, 1.stavba | 305 | 09/2018 | 64000000 | ANO | Ing.Michal Harašta
9 | STŘ | III/37370 Podolí průtah | 153 | 07/2018 | 12569000 | NE | Ing.Michal Harašta
10 | ZÁP | III/03834 Oblekovice - dešťová kanalizace | 90 | 08/2018 | 5776000 | NE | Jaroslav Charvát
Účastník uvede svůj název a IČO v hlavičce tabulky.
Účastník uvede nabídkové ceny bez DPH do sloupce 9 ( uvede nabídkovou cenu minimálně u jedné stavby).
Legenda oblastí (sl.2):