„III/37420 Svitávka - Labuť“

Stavba:			III/37420 Svitávka - Labuť

Investor:		Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic 					Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje

Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno

Místo stavby:	silnice III/37420 v extravilánu mezi městysem Svitávka a silnicí I/43

Pozemky p.č.	2040/1	 k.ú. Svitávka

1551	 k.ú. Sebranice u Boskovic

Povrch silnice III/37420 v úseku mezi koncem zástavby městyse Svitávka (od podjezdu pod tratí ČD) a zaústěním silnice III/37420 do silnice I/43 je narušen hloubkovou korozí a vykazuje nerovnosti vlivem opakovaného provádění lokálních vysprávek, obrusná vrstva je narušena korozí a ztrátou pojiva. Při vizuální prohlídce nebyly zjištěny ani znatelné konstrukční poruchy, podloží komunikace je stabilní s dobrou únosností.

Před prováděním stavebních prací zajistí objednatel ve své režii odstranění nánosů na krajnicích a očistění povrchu vozovky.

Bude provedeno frézování napojení začátku a konce opravovaného úseku v šířce vozovky na délku 2,00 m. Na spojovací postřik bude provedeno vyrovnání stávajícího povrchu z asfaltové směsi ACL 16 v průměrné tl. 30 mm, tj. v množství 87 m3 asfaltové směsi. Po aplikaci dalšího spojovacího postřiku bude položena nová obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 11 v tl. 40 mm v celkové ploše 2.875 m2.

Po ukončení pokládky obrusné vrstvy bude provedeno ošetření pracovních spar – v místě napojení začátku a konce úpravy. Ošetření spár bude provedeno v souladu s TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem. Jako poslední bude provedeno vodorovné dopravní značení – vodicí pruhy V4 š. 12,50 cm barvou.

Po dokončení stavebních prací zajistí objednatel dosypání krajnic, urovnání do předepsaného sklonu a zhutnění.

Vyzískaný materiál (vyfrézovaná balená, kostky z odstraněné přídlažby) bude odvezen a uložen na skládce SÚS JMK Chrudichromy ve vzdálenosti do 5 km od místa stavby.

Organizace provozu:

Stavební práce – odstranění nánosu na krajnicích, vyrovnání stávajícího povrchu ACL, VDZ, doplnění krajnic budou probíhat za provozu při zřízení posuvného pracovního místa (částečná uzavírka).

Pokládka nové obrusné vrstvy bude provedena na celou šířku vozovky za úplné uzavírky. Po konzultaci s Mgr. Mudrychem (OD KrÚ JMK, oddělení veřejné linkové dopravy) požadujeme provedení obrusné vrstvy v nepracovních dnech, kdy po silnici III/37420 v opravovaném úseku není vedena linka veřejné dopravy vnitrostátní.

Projednání, povolení a dopravní značení pracovních míst a úplné uzavírky je součástí dodávky zhotovitele.

Termín realizace stavby :

zahájení – září 2018 (zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení a uzavřením SoD)

ukončení – do 31.10.2018

V Blansku 6.8.2018 					Ing. Miloš  B a ž a n t

vedoucí oblasti Sever SÚS JmK