## SO 101
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje | [5 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | III/00211 |  | Lesní Hluboké - po kanalizaci |  |  | SO 101 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 101 |  | Silnice III/00211 |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 010001000 |  | Průzkumné, geodetické a projektové práce | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zaměření skutečného provedení
VV |  |  |  | Celkem: 1=1,000 [A]
TS
P | 2 | 034303000 |  | Dopravní značení na staveništi | KOMPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - "Zásady pro označování pracovních míst na PK a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 294/2015 v platném znění. Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semafor. souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávka, montáž, demontáž. Délka trvání a způsob řešení závisí na prováděcí firmě. Vše v režii zhotovitele, včetně vyřízení povolení přechodné úpravy.
VV |  |  |  | Celkem: 1=1,000 [A]
TS
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 3 | 113154123 |  | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase | M2 | 1425.6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Likvidace v režii zhotovitele
VV |  |  |  | Celkem: 1425,60=1 425,600 [A]
TS
SD |  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 4 | 573211112 |  | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 | M2 | 1425.6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Celkem: 1425,60=1 425,600 [A]
TS
P | 5 | 577144111 |  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 | 1425.6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Celkem: 1425,60=1 425,600 [A]
TS
SD |  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 8 | 899231111 |  | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Celkem: 4=4,000 [A]
TS
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 6 | 919112233 |  | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Proříznutí pracovních spár na ZÚ a KÚ jednoho jízdního pruhu
VV |  |  |  | Celkem: 2*3=6,000 [A]
TS
P | 7 | 919122132 |  | Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zalití pracovních spár na ZÚ a KÚ jednoho jízdního pruhu
VV |  |  |  | Celkem: 2*3=6,000 [A]
TS