## Rekapitulace
Soupis objektů s DPH
Stavba: III/3901 - Borovník, most ev.č. 3901-1 přes místní potok
Varianta: ZŘ -
| Odbytová cena: | 0
| OC+DPH: | 0
Objekt | Popis | OC | DPH | OC+DPH
Ostatní | náklady | 0 | 0 | 0
Vedlejší | náklady | 0 | 0 | 0
SO 182 | Dopravně inženýrská opatření | 0 | 0 | 0
SO 201 | Most ev.č. 3901-1 | 0 | 0 | 0

## 000_Ostatní
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | III/3901 |  | Borovník, most ev.č. 3901-1 přes místní potok |  |  | Ostatní | 0 | 0,00 | 2
O | Objekt: | 000 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | Ostatní |  | náklady |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 029113 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - popsáno v obchodních podmínkách
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 2 | 02943 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních podmínkách pro SO 201
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 3 | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v obchodních podmínkách
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 4 | 02945 |  | OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného geometrického plánu
P | 5 | 02946 |  | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

## 000_Vedlejší
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | III/3901 |  | Borovník, most ev.č. 3901-1 přes místní potok |  |  | Vedlejší | 0 | 0,00 | 2
O | Objekt: | 000 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | Vedlejší |  | náklady |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 00001 | R | Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | vytyčení a ochrana IS během stavby
VV
TS
P | 2 | 00002 | R | Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové dokumentaci | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | vytyčení stavby, geodetické sledování během stavby
VV
TS
P | 3 | 00003 | R | Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 4 | 00004 | R | Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 5 | 00005 | R | Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 6 | 00006 | R | Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 7 | 00008 | R | Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 8 | 00010 | R | Hlavní prohlídka mostu prováděná při uvedení stavby do provozu - popsáno v obchodních podmínkách | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | vč. vložení do BMS
VV
TS
P | 9 | 00011 | R | Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních podmínkách | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 10 | 00012 | R | Mostní listy - popsáno v projektové dokumentaci | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 11 | 00014 | R | Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | dle TKP, ZTKP, není-li obsaženo v jedn. cenách - položky za celou stavbu
VV
TS
P | 12 | 00017 | R | Havarijní, povodňový plán - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhl. č. 24/2011 Sb. | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 13 | 00018 | R | Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS

## SO 182
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | III/3901 |  | Borovník, most ev.č. 3901-1 přes místní potok |  |  | SO 182 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 182 |  | Dopravně inženýrská opatření |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 02742 |  | PROVIZORNÍ LÁVKY | M2 | 63.45 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kompletní vybudování dřevěné bezbariérové provizorní lávky délky 42,3 m, šířky 1,5 m, vč. zábradlí s vodorovnou výplní po obou stranách lávky výšky min. 1,1 m, vč. následné demontáže
VV |  |  |  | 42,3*1,5=63,450 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
P | 2 | 02851 |  | PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Pasportizace stavu objízdných tras před zahájením objížďky a po ukončení stavby
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 3 | 11372 |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH | M3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zazubení stávající komunikace v místě napojení, vč. odvozu na skládku investora
VV
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku
SD |  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 4 | 5774AE |  | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S | M3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Obrusná vrstva, oprava objízdných tras, ACO 11+
VV |  |  |  | 8000*6,0*0,05*0,05=120,000 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 5 | 914121 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 19 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | přechodné dopravní značení, dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby
VV |  |  |  | A10: 2=2,000 [A] B1: 2=2,000 [B] E3a: 3=3,000 [C] E13 "mimo vozidel stavby": 2=2,000 [D] IP10a: 2=2,000 [E] IP10b: 2=2,000 [F] IS11b: 5=5,000 [G] IS11c: 1=1,000 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=19,000 [I]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
P | 6 | 914123 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 19 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | přechodné dopravní značení, demontáž
VV |  |  |  | A10: 2=2,000 [A] B1: 2=2,000 [B] E3a: 3=3,000 [C] E13 "mimo vozidel stavby": 2=2,000 [D] IP10a: 2=2,000 [E] IP10b: 2=2,000 [F] IS11b: 5=5,000 [G] IS11c: 1=1,000 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=19,000 [I]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
P | 7 | 914211 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | přechodné dopravní značení, dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby
VV |  |  |  | IP22: 4=4,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
P | 8 | 914213 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | přechodné dopravní značení, demontáž
VV |  |  |  | IP22: 4=4,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
P | 9 | 916131 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD A MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | přechodné dopravní značení, dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie
P | 10 | 916133 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | přechodné dopravní značení, demontáž
VV
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
P | 11 | 916151 |  | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | SSZ sada 2ks, první semafor umístěn v obci Rojetín, druhý v místě rozšíření místní komunikace vedoucí z obce Rojetín směrem do obce Borovník.
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení (souprava zahrnuje 2 semafory) - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie
P | 12 | 916153 |  | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | SSZ sada 2ks, první semafor umístěn v obci Rojetín, druhý v místě rozšíření místní komunikace vedoucí z obce Rojetín směrem do obce Borovník.
VV
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
P | 13 | 916321 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ | KUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | přechodné dopravní značení, dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
P | 14 | 916323 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | přechodné dopravní značení, demontáž
VV
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
P | 15 | 916721 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DOD A MONTÁŽ | KUS | 54 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | přechodné dopravní značení, 2ks pod každou značkou (4ks pod zvetšenou), dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby
VV |  |  |  | dle pol. 914132: 19*2=38,000 [A] dle pol. 914212: 4*4=16,000 [B] Celkem: A+B=54,000 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
P | 16 | 916723 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ | KUS | 54 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | přechodné dopravní značení, 2ks pod každou značkou (4ks pod zvetšenou), demontáž
VV |  |  |  | dle pol. 914132: 19*2=38,000 [A] dle pol. 914212: 4*4=16,000 [B] Celkem: A+B=54,000 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

## SO 201
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | III/3901 |  | Borovník, most ev.č. 3901-1 přes místní potok |  |  | SO 201 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 201 |  | Most ev.č. 3901-1 |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 014102 | a | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 472.713 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | zemní hrázky (pol. 17750): 28*1,9=53,200 [A] podkl nestmel. vrstvy vozovky (pol. 11332): 74,124*2=148,248 [B] výkopy pro koryta (pol. 124738): 14,11*1,9=26,809 [C] hloubení jam (pol. 131838): 128,661*1,9=244,456 [D] Celkem: A+B+C+D=472,713 [E]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
P | 2 | 014102 | b | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 150.057 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Výměna podloží (pol. 113328): 75,0285*2=150,057 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
P | 3 | 014102 | c | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 144.825 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | kámen, železobeton
VV |  |  |  | kce z lomového kamene (pol. 966138): 61,6*2,1=129,360 [A] kce ze železobetonu (pol. 966168): 6,186*2,5=15,465 [B] Celkem: A+B=144,825 [C]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
P | 4 | 014102 | d | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 84.456 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | frézing viz pol.č. 113728
VV |  |  |  | 35,19*2,4=84,456 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
P | 5 | 014112 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) | T | 59.616 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | podkladní zpevněné plochy asf. pojivem (pol. 11333): 24,84*2,4=59,616 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
P | 6 | 014132 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) | T | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | odstranění nebezpečného odpadu,
VV |  |  |  | odstranění mostní izolace (pol. 97817): 0,01*30,24*2,2=0,665 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 7 | 111208 |  | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM | M2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu a likvidace v režii zhotovitele
VV
TS |  |  |  | odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin na předepsanou vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování
P | 8 | 11332 |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO | M3 | 74.124 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | podkl. vrstvy vozovky, vč. odvozu a uložení na skládku
VV |  |  |  | mimo most: 6*0,29*42,6=74,124 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 9 | 113328 |  | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM | M3 | 75.029 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Výkopy pro případnou výměnu podloží, vč. odvozu a uložení na skládku
VV |  |  |  | dle pol. 56336: 0,3*250,095=75,029 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 10 | 11333 |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM | M3 | 24.84 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | podkl. vrstvy vozovky prolité asfaltem tl. 10 cm, vč. odvozu a uložení na skládku
VV |  |  |  | na mostě i mimo most: 5,4*0,1*46=24,840 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 11 | 113728 |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM | M3 | 35.19 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | frézování vč. mostu v tloušťce cca 15 cm
VV |  |  |  | na mostě i mimo most: 5,1*0,15*46=35,190 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 12 | 11511 |  | ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN | HOD | 720 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | čerpání nad rámec výkopových prací 30dní*24hod
VV |  |  |  | 30*24=720,000 [A]
TS |  |  |  | Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení
P | 13 | 11524 |  | PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M | M | 18 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | dočasné zatrubnění toku (v době demolice), trubka DN 400 vč. odstranění
VV
TS |  |  |  | Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).
P | 14 | 12110 |  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY | M3 | 5.066 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | sejmutí ornice pod zpevněním, v místě terénních úpravv tl. 0,2 m, vč. odvozu na meziskládku
VV |  |  |  | Podél křídla 1L + přechodový klín: 0,7*0,2*3,55+1,3*0,2*1,5=0,887 [A] Podél křídla 1P + přechodový klín: 0,3*0,2*3,45+1,5*0,2*1,7+0,2*6,625+1*0,2*1,5=2,342 [B] Podél křídla 2L + přechodový klín: 0,7*0,2*3,5+1,3*0,2*1,5=0,880 [C] Podél křídla 2P + přechodový klín: 0,3*0,2*3,45+1,5*0,2*2,5=0,957 [D] Celkem: A+B+C+D=5,066 [E]
TS |  |  |  | položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku
P | 15 | 124738 |  | VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 14.11 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | výkopy v místě nového zpevnění lomovým kamenem pod mostem, vč. odvozu na skládku
VV |  |  |  | 8,3*0,5*3,4=14,110 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 16 | 12573 |  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I | M3 | 46.646 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | výkopy z mezideponie
VV |  |  |  | ornice (pol. 12110): 5,066=5,066 [A] nakupovaná zemina (pol. 17481): 41,58=41,580 [B] Celkem: A+B=46,646 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvírkou zemníku
P | 17 | 131838 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM | M3 | 128.661 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | výkopy pro demolici a nový most vč. odvozu a uložení na skládku
VV |  |  |  | Výkop OP1+OP2 na rubu: 2*3,15*2,4*7,8=117,936 [A] Výkop OP1+OP2 na líci: 2,75*0,5*7,8=10,725 [B] Celkem: A+B=128,661 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 18 | 17481 |  | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 41.58 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | zásypy základů a opěr po těsnící vrstvu, vč. zhutnění
VV |  |  |  | Opěry - rub: 2*7*1,4*1,8=35,280 [A] Základy - líc: 2*7*0,5*0,9=6,300 [B] Celkem: A+B=41,580 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 19 | 17750 |  | ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH | M3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | hrázky pro usměrnění vody (v době zhotovení zpevnění pod mostem), vč. odstranění a odvozu na skládku
VV |  |  |  | podél opěr: 2*1*1*14=28,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 20 | 18120 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II | M2 | 250.095 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | úprava povrchu pláně, vyspádování pod 1. vrstvou ŠD (pol. 56333)
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
P | 21 | 18223 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M | M2 | 25.33 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | zpětné ohumusování a úprava pozemků (uvedení do původního stavu), vč. dovozu z meziskládky
VV |  |  |  | dle pol. 12110: 5,066/0.2=25,330 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
P | 22 | 18241 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | 50.66 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | vč. 2x ošetřování
VV |  |  |  | dle pol. 12110: 2*25,33=50,660 [A]
TS |  |  |  | Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
P | 23 | 18481 |  | OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM | M2 | 30.144 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ochrana 6-ti stromů v průběhu výstavby
VV |  |  |  | 6*2*0,8*3,14=30,144 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
SD |  | 2 |  | Základy |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 24 | 21203 |  | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | drenáž DN 150 mm (vrcholový tlak SN8), vč. geotextílie a vyústění do svahu
VV |  |  |  | rub OP1+OP2: 2*10=20,000 [A]
TS |  |  |  | Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
P | 25 | 21341 |  | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) | M3 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | podélné žebro š. 150 mm v úžlabí
VV |  |  |  | úžlabí: 0,15*0,045*6,1=0,041 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
P | 26 | 22694 |  | ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ | T | 0.736 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | záporové pažení HEB 200 á 2,0 m, za mostem vpravo, vč. odstranění
VV |  |  |  | HEB 200 dl. 3,5 m: 2*3,5*61,3/1000=0,429 [A] HEB 200 dl. 2,5 m: 2*2,5*61,3/1000=0,307 [B] Celkem: A+B=0,736 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.
P | 27 | 22695A |  | VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) | M2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | výdřeva 100x100 mm, včetně odstranění
VV |  |  |  | Za mostem vpravo: 2,5*4+1*2=12,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění
P | 28 | 227821 |  | MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU | M | 60 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | prům. trubky 89/10 mm, cena za komplet (délka uvedena bez hluchého vrtání)
VV |  |  |  | Pod základy: 2*10*3=60,000 [A]
TS |  |  |  | Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).
P | 29 | 26142 |  | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 100MM | M | 60 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vrty pro mikropiloty
VV |  |  |  | Pod základy: 2*10*3=60,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
P | 30 | 264215 |  | VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 300MM | M | 12 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vrty pro zápory HEB200
VV |  |  |  | HEB 200 dl. 3,5 m: 2*3,5=7,000 [A] HEB 200 dl. 2,5 m: 2*2,5=5,000 [B] Celkem: A+B=12,000 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu - čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu - zabezpečení vrtacích prací - dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů - lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů - vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. - v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení - v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní - nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi - nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku nevykazuje se hluché vrtání
P | 31 | 272324 |  | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 | M3 | 16.464 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | vč. bednění, izolačních nátěrů (1xNp + 2xNa)
VV |  |  |  | OP1 + OP2: 2*1,4*0,6*9,8=16,464 [A]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
P | 32 | 272365 |  | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B | T | 2.964 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | parametrická spotřeba 180 kg/m3
VV |  |  |  | dle pol. 272324: 0,18*16,464=2,964 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
P | 33 | 28997 |  | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN | M2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ochrana PE folie v těsnící vrstvě, vykázána 2x plocha ((1+1)x300 g/m2)
VV |  |  |  | rub OP1+OP2: 2*2*3,5*5,5=77,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
P | 34 | 28999 |  | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE | M2 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | těsnící PE fólie v přechodové oblasti mostu
VV |  |  |  | rub OP1+OP2: 2*3,5*5,5=38,500 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku předepsané fólie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
SD |  | 3 |  | Svislé konstrukce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 35 | 31717 |  | KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY | KG | 140 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | kotevní přípravky říms (7,0 kg/ks)
VV |  |  |  | pravá i levá římsa po 1,0 m: 2*10*7=140,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)
P | 36 | 317325 |  | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 | M3 | 6.336 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | římsy včetně bednění a sršťovacích spar
VV |  |  |  | pravá i levá římsa: 2*0,8*0,36*11=6,336 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
P | 37 | 317365 |  | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B | T | 0.887 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | výztuž říms, parametrická spotřeba 140 kg/m3
VV |  |  |  | dle pol. 317325: 0,14*6,336=0,887 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
P | 38 | 333325 |  | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 | M3 | 17.434 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | dříky opěr + křídla, vč. izolačních nátěrů (1xNp + 2xNa)
VV |  |  |  | OP1 po pracovní spáru: 0,4*1,35*9,2=4,968 [A] OP2 po pracovní spáru: 0,4*1,325*9,2=4,876 [B] křídlo 1L: 0,5*1,925*2,1=2,021 [C] křídlo 1P: 0,5*1,8*2=1,800 [D] křídlo 2L: 0,5*1,9*2=1,900 [E] křídlo 2P: 0,5*1,78*2,1=1,869 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=17,434 [G]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
P | 39 | 333365 |  | VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B | T | 2.789 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | výztuž opěr a křídel, parametrická spotřeba 160 kg/m3
VV |  |  |  | dle pol. 333325: 0,16*17,434=2,789 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
P | 40 | 389325 |  | MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 | M3 | 16.33 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ŽB rám, vč. bednění a skruže
VV |  |  |  | náběhy NK: 0,5*2*9.2*0,15*1,0=1,380 [A] příčel: 9,2*0,35*3,5=11,270 [B] nad pracovní sparou opěr: 2*0,4*0,5*9,2=3,680 [C] Celkem: A+B+C=16,330 [D]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
P | 41 | 389365 |  | VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B | T | 2.939 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | příčel rámu, parametrická spotřeba 180 kg/m3
VV |  |  |  | dle pol. 389325: 0,18*16,330=2,939 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 42 | 451312 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 | 7.074 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | pod základy, rub. drenáž
VV |  |  |  | rub. drenáž OP1+OP2: 2*0,3*0,4*7,8=1,872 [A] pod základem OP1+OP2: 2*1,7*0,15*10,2=5,202 [B] Celkem: A+B=7,074 [C]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
P | 43 | 45160 |  | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU | M3 | 1.638 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | obetonování rub. drenáže z mezerovitého betonu dle TKP 18.
VV |  |  |  | OP1+OP2: 2*0,3*0,35*7,8=1,638 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)
P | 44 | 45860 |  | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU | M3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | zásyp za opěrami mezerovitým betonem MCB10 dle ČSN 73 6124-2, min. pevnost 8 Mpa
VV |  |  |  | rub OP1+OP2: 2*6*0,8*3,75=36,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku mezerovitého betonu předepsané kvality a zásyp se zhutněním včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
P | 45 | 465512 |  | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 28.662 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | zpevnění z lom. kam. tl. 200 mm, beton tl. 150 mm vč. spárování proti CHRL (pod mostem) svahy koryta jsou zpevněny kamenem do betonu
VV |  |  |  | koryto: 5,3*0,45*8,3=19,796 [A] Podél křídla 1L + přechodový klín: 0,7*0,35*3,55+1,3*0,35*1,5=1,552 [B] Podél křídla 1P + přechodový klín: 0,3*0,35*3,45+1,5*0,35*1,7+0,35*6,625+1*0,35*1,5=4,099 [C] Podél křídla 2L + přechodový klín: 0,7*0,35*3,5+1,3*0,35*1,5=1,540 [D] Podél křídla 2P + přechodový klín: 0,3*0,35*3,45+1,5*0,35*2,5=1,675 [E] Celkem: A+B+C+D+E=28,662 [F]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
P | 46 | 467314 |  | STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 | M3 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | příčné patní prahy na začátku a na konci zpevnění koryta
VV |  |  |  | nátok + výtok: 2*0,8*0,4*1,6=1,024 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh apod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů
SD |  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 47 | 56333 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | 250.095 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | 2. vrstva ŠDA fr. 0/63
VV |  |  |  | před mostem: 6,62*10,8=71,496 [A] za mostem: 6,82*25,2=171,864 [B] sjezd: 13,47*0,5=6,735 [C] Celkem: A+B+C=250,095 [D]
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 48 | 56334 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | M2 | 225.55 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | 1. vrstva ŠDA fr. 0/32
VV |  |  |  | před mostem: 5,62*11,3=63,506 [A] za mostem: 5,82*25,7=149,574 [B] sjezd: 12,47*1=12,470 [C] Celkem: A+B+C=225,550 [D]
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 49 | 56336 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM | M2 | 250.095 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Výměna podloží ŠDA fr. 0/32
VV |  |  |  | před mostem: 6,62*10,8=71,496 [A] za mostem: 6,82*25,2=171,864 [B] sjezd: 13,47*0,5=6,735 [C] Celkem: A+B+C=250,095 [D]
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 50 | 56962 |  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM | M2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | vlevo před mostem: 0,75*12=9,000 [A] vpravo před mostem: 0,75*5,5=4,125 [B] vlevo za mostem: 0,75*9,5=7,125 [C] vpravo za mostem: 0,75*5=3,750 [D] Celkem: A+B+C+D=24,000 [E]
TS |  |  |  | - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 51 | 572121 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 | M2 | 250.095 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | na 2. vrstvě ŠD
VV |  |  |  | dle pol. 56333: 250,095=250,095 [A]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 52 | 572213 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 493.465 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | na podkladní vrstvě dle pol. 574E88: 226,445=226,445 [A] na ložné vrstvě dle pol. 574A04: 33,55=33,550 [B] na ložné vrstvě dle pol. 574C56: 233,47=233,470 [C] Celkem: A+B+C=493,465 [D]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 53 | 574A04 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S | M3 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ložná vrstva tl. 45 mm na mostě
VV |  |  |  | na mostě: 5,5*0,045*6,1=1,510 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 54 | 574A34 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 270.74 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | obrusná vrstva z ACO11+
VV |  |  |  | na mostě: 5,5*6,1=33,550 [A] před mostem: 5,05*12,8=64,640 [B] za mostem: 5,25*27,2=142,800 [C] sjezd: 11,9*2,5=29,750 [D] Celkem: A+B+C+D=270,740 [E]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 55 | 574C56 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM | M2 | 233.47 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ložná vrstva z ACL16+
VV |  |  |  | před mostem: 5,23*12,3=64,329 [A] za mostem: 5,43*26,7=144,981 [B] sjezd: 12,08*2=24,160 [C] Celkem: A+B+C=233,470 [D]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 56 | 574E88 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM | M2 | 226.445 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | podkladní vrstva mimo most z ACP22+
VV |  |  |  | před mostem: 5,34*11,8=63,012 [A] za mostem: 5,54*26,2=145,148 [B] sjezd: 12,19*1,5=18,285 [C] Celkem: A+B+C=226,445 [D]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 57 | 58920 |  | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | M | 22 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | výplň spáry vozovka - římsa s předtěsněním
VV |  |  |  | levá + pravá římsa římsa: 2*11=22,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem
P | 58 | 58950 |  | VÝPLŇ SPAR PRYŽOVOU VLOŽKOU | M | 22 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | výplň spáry vozovka - římsa s předtěsněním
VV |  |  |  | levá + pravá římsa římsa: 2*11=22,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 59 | 711112 |  | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 | 57.957 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | izolace spodní stavby
VV |  |  |  | rub OP1 + OP2: 2*1,85*7,8=28,860 [A] křídlo 1L: 1,925*2,1=4,043 [B] křídlo 1P: 1,8*2=3,600 [C] křídlo 2L: 1,9*2=3,800 [D] křídlo 2P: 1,78*2,1=3,738 [E] horní povrchu základu OP1+OP2: 2*0,71*9,8=13,916 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=57,957 [G]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
P | 60 | 711442 |  | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU | M2 | 39.65 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | NAIP tl. 5 mm, vč. úpravy povrchu podkladu dle TKP
VV |  |  |  | horní povrch NK: 6,5*6,1=39,650 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)
P | 61 | 711502 |  | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ochrana izolace pod římsami s hliníkovou vložkou
VV |  |  |  | levá + pravá římsa: 2*0,65*11=14,300 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace
P | 62 | 711509 |  | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ | M2 | 175.447 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ochrana izolace, vykázáno bez přesahů, rubové plochy - 2x300 g/m2, lícové plochy - 1x300 g/m2
VV |  |  |  | rubové plochy dle pol. 711112: 2*58,0985=116,197 [A] líc základu OP1 + OP2: 2*1,55*9,9=30,690 [B] rub základu OP1 + OP2: 2*2*0,6*9,9=23,760 [C] boky základů: 4*0,6*2=4,800 [D] Celkem: A+B+C+D=175,447 [E]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace
P | 63 | 78382 |  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) | M2 | 21.655 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | nátěr horního povrchu říms a boku NK 100 mm za okapní ozub
VV |  |  |  | levá + pravá římsa: 2*0,65*11=14,300 [A] levý a pravý bok NK: 2*0,7*2,12+2*0,775*2,83=7,355 [B] Celkem: A+B=21,655 [C]
TS |  |  |  | - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
P | 64 | 78383 |  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) | M2 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | nátěr obrub říms
VV |  |  |  | levá + pravá římsa: 2*0,35*11=7,700 [A]
TS |  |  |  | - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
SD |  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 65 | 87434 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | prostupy pro rubovou drenáž skrz křídla
VV |  |  |  | 2*0,5=1,000 [A]
TS |  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 66 | 9111A1 |  | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Ocelové dvoumadlové zábradlí tvořící náběh k k mostnímu zábradlí, vč. nátěru a betonových patek
VV |  |  |  | před a za mostem: 2*2*1,8=7,200 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi
P | 67 | 9111A3 |  | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 16 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | demontáž vodorovných madel, likvidace v režii zhotovitele
VV |  |  |  | levá + pravá strana mostu: 2*8=16,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo
P | 68 | 9112B1 |  | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 22 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | zábradlí na mostě vč. kotvení a podlití
VV |  |  |  | levá + pravá římsa: 2*11=22,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak případné nivelační hmoty pod kotevní desky
P | 69 | 91345 |  | NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ | KUS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | nad opěrami a uprostřed rozpětí vč. osazení
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu
P | 70 | 91355 |  | EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | letopočet opravy a evidenční číslo mostu
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování
P | 71 | 917223 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM | M | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | betonové obrubníky 100/200 mm
VV |  |  |  | křídlo 1L: 6,7=6,700 [A] křídlo 1P: 2,7=2,700 [B] křídlo 2L: 6,7=6,700 [C] křídlo 2P: 11,3=11,300 [D] Celkem: A+B+C+D=27,400 [E]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 72 | 917224 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | silniční obruby 150/250 mm, vč. klínových a snížených
VV |  |  |  | křídlo 1L: 1,5=1,500 [A] křídlo 1P: 1,5=1,500 [B] křídlo 2L: 1,5=1,500 [C] křídlo 2P: 2,5=2,500 [D] snížený obrubník v místě sjezdu: 16,8=16,800 [E] Celkem: A+B+C+D+E=23,800 [F]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 73 | 919111 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | na rubu rámu 40 x 20 mm
VV |  |  |  | Nad rubem opěr: 2*7,8=15,600 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
P | 74 | 919112 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | napojení na stávající stav
VV |  |  |  | začátek a konec úpravy: 2*4,3=8,600 [A] v místě sjezdu: 15=15,000 [B] Celkem: A+B=23,600 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
P | 75 | 931325 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 | M | 91.6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | těsnění podél obrub a betonové přídlažby podél obrub (obrusná+ložná vrstva)
VV |  |  |  | levá strana: 2*14=28,000 [A] pravá strana: 2*15=30,000 [B] v místě sníženého obrubníku: 2*16,8=33,600 [C] Celkem: A+B+C=91,600 [D]
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil
P | 76 | 931326 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 | M | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | napojení na stávající stav a výplně naříznutí nad rubem rámu
VV |  |  |  | dle pol. 919111: 15,6=15,600 [A] dle pol. 919112: 23,6=23,600 [B] Celkem: A+B=39,200 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil
P | 77 | 935212 |  | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM | M | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | betonové žlaby š. 600 mm do betonu tl. 100 mm
VV |  |  |  | skluz vpravo za mostem: 4,8=4,800 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu
P | 78 | 966138 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 61.6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | demolice stávajícího mostu, vč. odvozu na skládku
VV |  |  |  | základy: 2*1,2*1*8=19,200 [A] opěry: 2*0,8*2*7=22,400 [B] křídla: 4*1*2*2,5=20,000 [C] Celkem: A+B+C=61,600 [D]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
P | 79 | 966168 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 6.186 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | demolice stávajícího mostu, vč. odvozu na skládku
VV |  |  |  | mostovka: 5,7*0,2*4,5=5,130 [A] římsy: 4*0,55*0,2*2,4=1,056 [B] Celkem: A+B=6,186 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
P | 80 | 966188 |  | DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM | T | 1.409 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | demontáž ocelových nosníků, vč. odvozu na skládku investora
VV |  |  |  | I280: 2*4,5*(48,1/1000)=0,433 [A] I300: 4*4,5*(54,2/1000)=0,976 [B] Celkem: A+B=1,409 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku
P | 81 | 97817 |  | ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE | M2 | 30.24 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | původní izolace tl. 10 mm (pokud byla použita), včetně odvozu
VV |  |  |  | mostovka: 5,6*5,4=30,240 [A]
TS |  |  |  | - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů