Příloha č. 1 smlouvy: Specifikace milníků a úhrad za jejich splnění

Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla následující milníky, tj. provést uvedený rozsah prací a dokončit činnosti ve stanovených lhůtách jednotlivých milníků:

1. Dokončení aktualizace projektové dokumentace a dokončení přípravy území a hrubých terénních úprav včetně sejmutí svrchní orniční vrstvy, srovnání terénu, přístupových komunikací, přípravy pláně a její odvodnění

- Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.

- Splnění milníku bude provedeno do …… dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění milníku náleží zhotoviteli úhrada ve výši 4 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. ……,- Kč bez DPH, z toho:

  - aktualizace projektové dokumentace ……,- Kč bez DPH (……,- Kč s 21% DPH),

  - stavební práce ……,- Kč bez DPH (……,- Kč s 15% DPH).

2. Dokončení podkladních konstrukcí, základů a vodorovné a svislé hydroizolace spodní stavby

- Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.

- Splnění milníku bude provedeno do …… dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 10 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. ……,- Kč bez DPH (……,- Kč s 15% DPH).

3. Dokončení železobetonového, monolitického deskového stropu 1.PP

- Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.

- Splnění milníku bude provedeno do …… dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 10 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. ……,- Kč bez DPH (……,- Kč s 15% DPH).

4. Dokončení železobetonového, monolitického deskového stropu 1.NP

- Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.

- Splnění milníku bude provedeno do …… dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 10 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. ……,- Kč bez DPH (……,- Kč s 15% DPH).

5. Dokončení železobetonového, monolitického deskového stropu 2.NP

- Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.

- Splnění milníku bude provedeno do …… dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 10 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. ……,- Kč bez DPH (……,- Kč s 15% DPH).

6. Dokončení železobetonového, monolitického deskového stropu 3.NP

- Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.

- Splnění milníku bude provedeno do …… dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 10 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. ……,- Kč bez DPH (……,- Kč s 15% DPH).

7. Dokončení železobetonového, monolitického deskového stropu 4.NP

- Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.

- Splnění milníku bude provedeno do …… dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 10 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. ……,- Kč bez DPH (……,- Kč s 15% DPH).

8. Dokončení hydroizolace střechy nad 3.NP a nad 4.NP

- Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.

- Splnění milníku bude provedeno do …… dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 7 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. ……,- Kč bez DPH (……,- Kč s 15% DPH).

9. Dokončení zabudování výplní stavebních otvorů, dokončení kontaktního zateplovacího pláště a klempířských prvků

- Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.

- Splnění milníku bude provedeno do …… dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 7 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. ……,- Kč bez DPH (……,- Kč s 15% DPH).

10. Dokončení vnitroareálových komunikací a parkovacích stání (vč. asfaltobetonu, zámkové dlažby) a chodníků (vč. zámkové dlažby)

- Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.

- Splnění milníku bude provedeno do …… dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 5 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. ……,- Kč bez DPH (……,- Kč s 15% DPH).

11. Dokončení sadových úprav

- Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.

- Splnění milníku bude provedeno do …… dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 5 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. ……,- Kč bez DPH (……,- Kč s 21% DPH).

Poznámka k milníku č. 11:

Vzhledem k tomu, že stavba je dle paragrafu 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, definována jako zařízení sociálních služeb, bude se na cenu díla vztahovat dvojí sazba DPH.

Veškeré položky budou spadat do 15% sazby DPH, kromě položek zahrnutých v časti "SADOVÉ ÚPRAVY“, na které se bude vztahovat 21% sazba DPH.

12. Dokončení veškerých stavebních prací, dodávek a služeb včetně dokončení kanalizační přípojky a ostatních přípojek / Stavba je připravena ke kolaudaci

- Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.

- Splnění milníku bude provedeno do …… dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada v celkové výši 10 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. ……,- Kč bez DPH (z toho ……,- Kč s 15% DPH a ……,- Kč s 21% DPH).

Poznámka k milníku č. 12:

Vzhledem k tomu, že stavba je dle paragrafu 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, definována jako zařízení sociálních služeb, bude se na cenu díla vztahovat dvojí sazba DPH.

Na položky, jejichž dodávka je předmětem veřejné zakázky, ale které nejsou pevně spojeny nebo ukotveny se stavebním objektem (např. „vozík pojízdný k pračce“, „pojízdná židle zvedací“ apod.), se bude vztahovat 21% sazba DPH.

13. Zajištění vydání kolaudačních souhlasů a předání kolaudačních souhlasů včetně předání stavby bez veškerých vad a nedodělků

- Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o předání a převzetí stavby.

- Splnění milníku bude provedeno do 570 dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 2 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. ……,- Kč bez DPH (……,- Kč s 21% DPH).