## E.2
Aspe |  | Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba |  | III/37930 | HABROVANY - PRŮTAH
číslo a název SO |  | E.2 | DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ
číslo a název rozpočtu: |  | E.2 | DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ
Poř. č.pol. | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA
[6 empty] | jednotková | celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | 5 | Komunikace
2 | 58303 |  | KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM Betonové panely nájem – pro provizorní přejezdy a vjezdy – dovoz, manipulace, uložení, odstranění – včetně lože pod provizorní betonové panely | M2 | 130 |  | 0
130=130,000 [A]
- dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
|  | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 | 0
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce
3 | 911CD2 |  | SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) Betonová svodidla, min. výška 500mm, min. šířka 440mm v patě, min. délka kusu 2000mm | M | 310 |  | 0
310=310,000 [A]
položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - jeho montáž a osazení na určeném místě - nutnou opravu poškozených částí - případnou náhradu zničených částí nezahrnuje podkladní vrstvu
3 | 911CD3 |  | SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Betonová svodidla, min. výška 500mm, min. šířka 440mm v patě, min. délka kusu 2000mm | M | 310 |  | 0
310=310,000 [A]
položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo
3 | 911CD9 |  | SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 VÝŠ 0,8M - NÁJEM Betonová svodidla, min. výška 500mm, min. šířka 440mm v patě, min. délka kusu 2000mm | MDEN | 23870 |  | 0
310*77=23 870,000 [A]
položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízení počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dnů použití
4 | 914129 |  | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ Přechodné dopravní značení po dobu stavby – značka dopravní svislá reflexní FeZn, Základní velikost, retroreflexe R´2, kolorita R1, otvory v činné ploše P3, ochrana hran štítu E2, koroze štítu SP1 nebo SP2, zatížení štítu větrem WL2-TDB5, stabilita sestavy WE=0,42kN/m2, půjčené značení, včetně sloupků, upevňovacího zařízení, desky – 3xA15, 3xA10, 2xC4b, 2xC4a ( - dle přílohy Dopravně inženýrské opatření a POV) | KSDEN | 770 |  | 0
(3+3+2+2)*77=770,000 [A]
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
4 | 914123 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ Přechodné dopravní značení po dobu stavby – značka dopravní svislá reflexní FeZn, Základní velikost, retroreflexe R´2, kolorita R1, otvory v činné ploše P3, ochrana hran štítu E2, koroze štítu SP1 nebo SP2, zatížení štítu větrem WL2-TDB5, stabilita sestavy WE=0,42kN/m2, půjčené značení, včetně sloupků, upevňovacího zařízení, desky – 3xA15, 3xA10, 2xC4b, 2xC4a ( - dle přílohy Dopravně inženýrské opatření a POV) | KUS | 10 |  | 0
(3+3+2+2)=10,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
4 | 914122 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Přechodné dopravní značení po dobu stavby – značka dopravní svislá reflexní FeZn, Základní velikost, retroreflexe R´2, kolorita R1, otvory v činné ploše P3, ochrana hran štítu E2, koroze štítu SP1 nebo SP2, zatížení štítu větrem WL2-TDB5, stabilita sestavy WE=0,42kN/m2, půjčené značení, včetně sloupků, upevňovacího zařízení, desky – 3xA15, 3xA10, 2xC4b, 2xC4a ( - dle přílohy Dopravně inženýrské opatření a POV) | KUS | 10 |  | 0
(3+3+2+2)=10,000 [A]
položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky
5 | 916312 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Přechodné dopravní značení po dobu stavby – značka dopravní svislá reflexní FeZn, Základní velikost, retroreflexe R´2, kolorita R1, otvory v činné ploše P3, ochrana hran štítu E2, koroze štítu SP1 nebo SP2, zatížení štítu větrem WL2-TDB5, stabilita sestavy WE=0,42kN/m2, půjčené značení, včetně sloupků, upevňovacího zařízení, desky – 2xZ2, (- dle přílohy Dopravně inženýrské opatření a POV) | KUS | 2 |  | 0
2=2,000 [A]
položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
5 | 916313 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ Přechodné dopravní značení po dobu stavby – značka dopravní svislá reflexní FeZn, Základní velikost, retroreflexe R´2, kolorita R1, otvory v činné ploše P3, ochrana hran štítu E2, koroze štítu SP1 nebo SP2, zatížení štítu větrem WL2-TDB5, stabilita sestavy WE=0,42kN/m2, půjčené značení, včetně sloupků, upevňovacího zařízení, desky – 2xZ2, (- dle přílohy Dopravně inženýrské opatření a POV) | KUS | 2 |  | 0
2=2,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
5 | 916319 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ Přechodné dopravní značení po dobu stavby – značka dopravní svislá reflexní FeZn, Základní velikost, retroreflexe R´2, kolorita R1, otvory v činné ploše P3, ochrana hran štítu E2, koroze štítu SP1 nebo SP2, zatížení štítu větrem WL2-TDB5, stabilita sestavy WE=0,42kN/m2, půjčené značení, včetně sloupků, upevňovacího zařízení, desky – 2xZ2, (- dle přílohy Dopravně inženýrské opatření a POV) | KSDEN | 154 |  | 0
2*77=154,000 [A]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
5 | 916352 |  | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Přechodné dopravní značení po dobu stavby – značka dopravní svislá reflexní FeZn, Základní velikost, retroreflexe R´2, kolorita R1, otvory v činné ploše P3, ochrana hran štítu E2, koroze štítu SP1 nebo SP2, zatížení štítu větrem WL2-TDB5, stabilita sestavy WE=0,42kN/m2, půjčené značení, včetně sloupků, upevňovacího zařízení, desky 12xZ4a (- dle přílohy Dopravně inženýrské opatření a POV) | KUS | 12 |  | 0
12=12,000 [A]
položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
5 | 916353 |  | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ Přechodné dopravní značení po dobu stavby – značka dopravní svislá reflexní FeZn, Základní velikost, retroreflexe R´2, kolorita R1, otvory v činné ploše P3, ochrana hran štítu E2, koroze štítu SP1 nebo SP2, zatížení štítu větrem WL2-TDB5, stabilita sestavy WE=0,42kN/m2, půjčené značení, včetně sloupků, upevňovacího zařízení, desky 12xZ4a (- dle přílohy Dopravně inženýrské opatření a POV) | KUS | 12 |  | 0
12=12,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
5 | 916359 |  | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ Přechodné dopravní značení po dobu stavby – značka dopravní svislá reflexní FeZn, Základní velikost, retroreflexe R´2, kolorita R1, otvory v činné ploše P3, ochrana hran štítu E2, koroze štítu SP1 nebo SP2, zatížení štítu větrem WL2-TDB5, stabilita sestavy WE=0,42kN/m2, půjčené značení, včetně sloupků, upevňovacího zařízení, desky 12xZ4a (- dle přílohy Dopravně inženýrské opatření a POV) | KSDEN | 924 |  | 0
12*77=924,000 [A]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
6 | 914122 | 1 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Přechodné dopravní značení po dobu stavby – značka dopravní svislá reflexní FeZn, Základní velikost, retroreflexe R´2, kolorita R1, otvory v činné ploše P3, ochrana hran štítu E2, koroze štítu SP1 nebo SP2, zatížení štítu větrem WL2-TDB5, stabilita sestavy WE=0,42kN/m2, půjčené značení, včetně sloupků, upevňovacího zařízení, desky– 3 x značka s textem „POZOR PROJÍŽDÍTE STAVBOU“ - IP22 ( - dle přílohy Dopravně inženýrské opatření a POV) | KUS | 3 |  | 0
3=3,000 [A]
položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky
6 | 914123 | 1 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ Přechodné dopravní značení po dobu stavby – značka dopravní svislá reflexní FeZn, Základní velikost, retroreflexe R´2, kolorita R1, otvory v činné ploše P3, ochrana hran štítu E2, koroze štítu SP1 nebo SP2, zatížení štítu větrem WL2-TDB5, stabilita sestavy WE=0,42kN/m2, půjčené značení, včetně sloupků, upevňovacího zařízení, desky– 3 x značka s textem „POZOR PROJÍŽDÍTE STAVBOU“ - IP22 ( - dle přílohy Dopravně inženýrské opatření a POV) | KUS | 3 |  | 0
3=3,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
6 | 914129 | 1 | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ Přechodné dopravní značení po dobu stavby – značka dopravní svislá reflexní FeZn, Základní velikost, retroreflexe R´2, kolorita R1, otvory v činné ploše P3, ochrana hran štítu E2, koroze štítu SP1 nebo SP2, zatížení štítu větrem WL2-TDB5, stabilita sestavy WE=0,42kN/m2, půjčené značení, včetně sloupků, upevňovacího zařízení, desky– 3 x značka s textem „POZOR PROJÍŽDÍTE STAVBOU“ - IP22 ( - dle přílohy Dopravně inženýrské opatření a POV) | KSDEN | 231 |  | 0
3*77=231,000 [A]
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
7 | 915321 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA Přechodné dopravní značení po dobu stavby – vodorovné dopravní značení -žlutá plastová fólie, dodávka a instalace (značení - dle přílohy Dopravně inženýrské opatření) | M2 | 26 |  | 0
26=26,000 [A]
položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsané fólie - zahrnuje předznačení
8 | 915322 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ Přechodné dopravní značení po dobu stavby – vodorovné dopravní značení -žlutá plastová fólie, odstranění (značení - dle přílohy Dopravně inženýrské opatření) | M2 | 26 |  | 0
26=26,000 [A]
zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti
9 | 916119 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ Přechodné dopravní značení po stavby – výstražné světlo typu 1samostatné, třída dle ČSN EN 12352 – L8H, velikost světelného pole 250 cm2, průměr činné plochy světla 180mm, půjčené značení, včetně sloupků, upevňovacího zařízení, desky, akumulátoru– 3 x FS - 1 ( - dle přílohy Dopravně inženýrské opatření a POV) | KSDEN | 231 |  | 0
3*77=231,000 [A]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
9 | 916113 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ Přechodné dopravní značení po stavby – výstražné světlo typu 1samostatné, třída dle ČSN EN 12352 – L8H, velikost světelného pole 250 cm2, průměr činné plochy světla 180mm, půjčené značení, včetně sloupků, upevňovacího zařízení, desky, akumulátoru– 3 x FS - 1 ( - dle přílohy Dopravně inženýrské opatření a POV) | KUS | 3 |  | 0
3=3,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
9 | 916112 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM Přechodné dopravní značení po stavby – výstražné světlo typu 1samostatné, třída dle ČSN EN 12352 – L8H, velikost světelného pole 250 cm2, průměr činné plochy světla 180mm, půjčené značení, včetně sloupků, upevňovacího zařízení, desky, akumulátoru– 3 x FS - 1 ( - dle přílohy Dopravně inženýrské opatření a POV) | KUS | 3 |  | 0
3=3,000 [A]
položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie
10 | 916122 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM Přechodné dopravní značení po dobu stavby – výstražné světlo typu 1, souprava 3 kusů, třída dle ČSN EN 12352 – L8H, velikost světelného pole 250 cm2, průměr činné plochy světla 180mm, půjčené značení, včetně sloupků, upevňovacího zařízení, desky, akumulátoru – 2 x FS – 3 - 3 (- dle přílohy Dopravně inženýrské opatření) | KUS | 2 |  | 0
2=2,000 [A]
položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie
10 | 916123 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ Přechodné dopravní značení po dobu stavby – výstražné světlo typu 1, souprava 3 kusů, třída dle ČSN EN 12352 – L8H, velikost světelného pole 250 cm2, průměr činné plochy světla 180mm, půjčené značení, včetně sloupků, upevňovacího zařízení, desky, akumulátoru – 2 x FS – 3 - 3 (- dle přílohy Dopravně inženýrské opatření) | KUS | 2 |  | 0
2=2,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
10 | 916129 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ Přechodné dopravní značení po dobu stavby – výstražné světlo typu 1, souprava 3 kusů, třída dle ČSN EN 12352 – L8H, velikost světelného pole 250 cm2, průměr činné plochy světla 180mm, půjčené značení, včetně sloupků, upevňovacího zařízení, desky, akumulátoru – 2 x FS – 3 - 3 (- dle přílohy Dopravně inženýrské opatření) | KSDEN | 154 |  | 0
2*77=154,000 [A]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
11 | 916153 |  | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ Přechodné dopravní značení po dobu stavby – světelné signalizační zařízení SSZ, umístění dle ČSN 73 6021, průměr světelných polí 200mm, půjčené značení, včetně sloupků, upevňovacího zařízení, desky, akumulátoru – 1 x Souprava semaforů SSZ (3x semafor) - soupravou tří semaforů s režimem nastavení „Zelená vždy v jednom směru“( – dle přílohy Dopravně inženýrské opatření a POV) | KUS | 1 |  | 0
1=1,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
11 | 916152 |  | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM Přechodné dopravní značení po dobu stavby – světelné signalizační zařízení SSZ, umístění dle ČSN 73 6021, průměr světelných polí 200mm, půjčené značení, včetně sloupků, upevňovacího zařízení, desky, akumulátoru – 1 x Souprava semaforů SSZ (3x semafor) - soupravou tří semaforů s režimem nastavení „Zelená vždy v jednom směru“( – dle přílohy Dopravně inženýrské opatření a POV) | KUS | 1 |  | 0
1=1,000 [A]
položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie
11 | 916159 |  | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ Přechodné dopravní značení po dobu stavby – světelné signalizační zařízení SSZ, umístění dle ČSN 73 6021, průměr světelných polí 200mm, půjčené značení, včetně sloupků, upevňovacího zařízení, desky, akumulátoru – 1 x Souprava semaforů SSZ (3x semafor) - soupravou tří semaforů s režimem nastavení „Zelená vždy v jednom směru“( – dle přílohy Dopravně inženýrské opatření a POV) | KSDEN | 77 |  | 0
1*77=77,000 [A]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0
|  |  | C e l k e m |  |  |  | 0 | 0

## SO 101
Aspe |  | Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba |  | III/37930 | HABROVANY - PRŮTAH
číslo a název SO |  | SO 101 | SILNICE
číslo a název rozpočtu: |  | SO 101 | SILNICE
Poř. č.pol. | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA
[6 empty] | jednotková | celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | 0 | Všeobecné konstrukce a práce
1 | 014122 | 1 | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) BOURÁNÍ – Poplatek a uložení na skádku pro položku č. 96687 (vpustě) | T | 13.125 |  | 0
7*0,5*0,5*3*2,5=13,125 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
2 | 014122 | 2 | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) ZEMNÍ PRÁCE – Poplatek a uložení za skádku pro položky č. 123738, 113328.3 a 131738.1 – přebytek při užití zeminy na zpětný zásyp (36,444+63,000+209,300-60,902-214,571) | T | 63.215 |  | 0
(36,444+63,000+209,300-60,902-214,571)*1,9=63,215 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
3 | 014122 | 3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) BOURÁNÍ – Poplatek a uložení na skádku pro položky č. 113328.2 a 113328.4 (štěrkodrť) | T | 1063.994 |  | 0
(87,520+472,477)*1,9=1 063,994 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
4 | 014122 | 4 | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) BOURÁNÍ – Poplatek a uložení na skádku pro položku č. 113544 (betonové obrubníky) | T | 36.188 |  | 0
(386*0,25*0,15)*2,5=36,188 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
5 | 014122 | 5 | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) BOURÁNÍ – Poplatek a uložení na skádku pro položku č. 113478 (betonové dlaždice) | T | 15.576 |  | 0
7,788*2,0=15,576 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
6 | 014122 | 6 | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) BOURÁNÍ – Poplatek a uložení na skádku pro položku č. 11328 (betonové příkopové tvárnice) | T | 6.527 |  | 0
18,92*0,15*2,3=6,527 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
7 | 014132 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) Poplatek za skládku vrstev vozovky a podkladních vrstev vozovky obsahující dehet pro položky č. 113328.1, 113338.1, 113338.2, 131738.2, 11333B | T | 163.468 |  | 0
10,811*1,9+10,418*2,4+9,539*2,4+14,950*1,9+50*3,25*((0,035+0,025)*2,4+0,14*1,9)=163,468 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
|  | 0 | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 | Zemní práce
8 | 11328 |  | ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC BOURÁNÍ – Vybourání betonových žlabovek u vedlejší komunikace včetně podkladního betonu, včetně odvozu, uložení na skládku ve vzdálenosti 20km (délka vypočtena pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu situace a geodetického zaměření) | M2 | 18.92 |  | 0
18,92=18,920 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
9 | 11332 |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO ODSTRANĚNÍ KONSTRUČNÍCH VRTEV – Vybourání a odstranění nezpevněných podkladních vrstev vozovky ze ŠD tl. 140 mm pro nové konstrukční vrstvy komunikace (silnice) (kubatura vypočtena pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu situace a geodetického zaměření) POZOR NEBEZPEČNÝ ODPAD - OBSAHUJE DEHET - bude využit pro recyklaci na místě, kromě prvního úseku délky 50m, pro ten je skládkovné a doprava naceněna v jiných položkách. | M3 | 343.619 |  | 0
2454,42*0,14=343,619 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.
10 | 113328 | 1 | ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM ODSTRANĚNÍ KONSTRUČNÍCH VRSTEV – Odstranění nezpevněných podkladních vrstev vozovky ze ŠD tl. 190 mm pro sanační práce (křižovatka) (kubatura vypočtena pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu situace a geodetického zaměření) POZOR NEBEZPEČNÝ ODPAD - OBSAHUJE DEHET - včetně odvozu, uložení na skládku ve vzdálenosti 20km | M3 | 10.811 |  | 0
56,9*0,19=10,811 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
11 | 113328 | 2 | ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM ODSTRANĚNÍ KONSTRUČNÍCH VRSTEV – Odstranění nezpevněných podkladních vrstev vozovky ze ŠD tl. 210 mm pro sanační práce (silnice), včetně odvozu, uložení na skládku ve vzdálenosti 20km (kubatura vypočtena pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu situace a geodetického zaměření) | M3 | 87.52 |  | 0
(20,4+20,4+140,4)*2,3*0,21=87,520 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
12 | 113328 | 3 | ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM ODSTRANĚNÍ KONSTRUČNÍCH VRSTEV – Odstranění nezpevněných podkladních vrstev vozovky - zemina tl. 300 mm pro sanační práce (silnice), včetně odvozu, uložení na skládku ve vzdálenosti 20km (kubatura vypočtena pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu situace a geodetického zaměření) | M3 | 63 |  | 0
(20+20+100)*0,3*1,5=63,000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
13 | 113328 | 4 | ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM ODSTRANĚNÍ KONSTRUČNÍCH VRTEV – Vybourání a odstranění nezpevněných podkladních vrstev vozovky ze ŠD tl. 175 mm pro nové konstrukční vrstvy komunikace (silnice), včetně odvozu, uložení na skládku ve vzdálenosti 20km (kubatura vypočtena pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu situace a geodetického zaměření) | M3 | 472.477 |  | 0
2699,87*0,175=472,477 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
14 | 11333 | 1 | ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM ODSTRANĚNÍ KONSTRUČNÍCH VRSTEV – Odstranění asfaltových vrstev vozovky tl. 25 mm (silnice) (kubatura vypočtena pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu situace a geodetického zaměření) POZOR NEBEZPEČNÝ ODPAD - OBSAHUJE DEHET - bude využit pro recyklaci na místě, kromě prvního úseku délky 50m, pro ten je skládkovné a doprava naceněna v jiných položkách. | M3 | 61.361 |  | 0
2454,42*0,025=61,361 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.
15 | 113338 | 1 | ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM ODSTRANĚNÍ KONSTRUČNÍCH VRSTEV – Odstranění podkladních asfaltových vrstev vozovky tl. 150 mm (křižovatka) pro sanační práce (plocha vypočtena pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu situace a geodetického zaměření) POZOR NEBEZPEČNÝ ODPAD - OBSAHUJE DEHET - včetně odvozu, uložení na skládku ve vzdálenosti 20km | M3 | 10.418 |  | 0
69,45*0,15=10,418 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
16 | 113338 | 2 | ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM ODSTRANĚNÍ KONSTRUČNÍCH VRSTEV – Odstranění podkladních asfaltových vrstev vozovky tl. 150 mm (křižovatka) vzniklé šířkovým zúžením nové komunikace oproti stávající (plocha vypočtena pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu situace a geodetického zaměření) POZOR NEBEZPEČNÝ ODPAD - OBSAHUJE DEHET - včetně odvozu, uložení na skládku ve vzdálenosti 20km | M3 | 9.539 |  | 0
63,59*0,15=9,539 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
17 | 11333B |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA Odvoz na skládku ve vzdálenosti 20km prvního úseku délky 50m, jeden jízdní pruh, celková tl. vrstev 35mm+25mm+140mm=200mm | tkm | 1332.5 |  | 0
20*50*3,25*((0,035+0,025)*2,4+0,14*1,9)=1 332,500 [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].
18 | 113478 |  | ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM ODSTRANĚNÍ KONSTRUČNÍCH VRSTEV – Vybourání a odstranění krytu vozovek z dlažby při napojení na stávající vedlejší komunikace včetně lože včetně odvozu, uložení na skládku ve vzdálenosti 20km (délka vypočtena pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu situace a geodetického zaměření) | M3 | 7.788 |  | 0
64,9*0,12=7,788 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
19 | 113544 |  | ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM BOURÁNÍ - Vybourání a odstranění betonových silničních obrubníků včetně betonového lože včetně odvozu, uložení na skládku ve vzdálenosti 20km (délka vypočtena pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu situace a geodetického zaměření) | M | 386 |  | 0
(20+125+63+59+13+40+48+18)=386,000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
20 | 11372 | 1 | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH ODSTRANĚNÍ KONSTRUČNÍCH VRSTEV – Frézování asfaltových vrstev vozovky tl. 110 mm (křižovatka) (kubatura vypočtena pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu situace a geodetického zaměření) ODVOZ A LIKVIDACE V REŽII ZHOTOVITELE | M3 | 94.516 |  | 0
859,24*0,11=94,516 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.
21 | 11372 | 2 | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH ODSTRANĚNÍ KONSTRUČNÍCH VRSTEV – Frézování asfaltových vrstev vozovky tl. 40 mm (u mostu) (plocha vypočtena pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu situace a geodetického zaměření) ODVOZ A LIKVIDACE V REŽII ZHOTOVITELE | M3 | 5.226 |  | 0
130,64*0,04=5,226 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.
22 | 11372 | 3 | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH ODSTRANĚNÍ KONSTRUČNÍCH VRSTEV – Frézování asfaltových vrstev vozovky tl. 75 mm (silnice) (plocha vypočtena pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu situace a geodetického zaměření) ODVOZ A LIKVIDACE V REŽII ZHOTOVITELE | M3 | 184.082 |  | 0
2454,42*0,075=184,082 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.
23 | 11372 | 4 | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH ODSTRANĚNÍ KONSTRUČNÍCH VRSTEV – Frézování asfaltových vrstev vozovky tl. 35 mm (silnice) (kubatura vypočtena pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu situace a geodetického zaměření) POZOR NEBEZPEČNÝ ODPAD - OBSAHUJE DEHET - bude využit pro recyklaci na místě, kromě prvního úseku délky 50m, pro ten je skládkovné a doprava naceněna v jiných položkách. | M3 | 85.905 |  | 0
2454,42*0,035=85,905 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.
24 | 121101 |  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM ZEMNÍ PRÁCE - Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena výkopovými pracemi a úpravou terénu, včetně odvozu a uložení na mezideponii ve vzdálenosti 1km. (plocha vypočtena pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu situace a geodetického zaměření) | M3 | 96.9 |  | 0
(58+63+64+9+11+44+30+92+43+111+63+44+14)*0,15=96,900 [A]
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku
25 | 123738 |  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM ZEMNÍ PRÁCE – Výkopové práce, odkop pro těleso komunikace - šířkové rozšíření nové komunikace oproti stávající, včetně odvozu na skládku ve vzdálenosti 20km (plocha vypočtena pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu situace a geodetického zaměření) (zeminu je možné využít ke zpětnému zásypu, uložení a poplatek za skládku přebytku zeminy je v položce č. 014122) | M3 | 36.444 |  | 0
(59,63+24,57+37,28)*0,3=36,444 [A]
položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
26 | 125731 |  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM ZEMNÍ PRÁCE – Vykopávky a dovoz zeminy a humózní zeminy z mezidepónií a skládek do 1km | M3 | 298.175 |  | 0
298,175=298,175 [A]
položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvírkou zemníku - poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)
27 | 131738 | 1 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM ZEMNÍ PRÁCE – Výkopové práce pro vybourání stávajících a zřízení nových uličních (a prahové) vpustí včetně odvozu, včetně zemních prací při zřizování nových přípojek, uložení na skládku ve vzdálenosti 20km (plocha vypočtena pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu situace a geodetického zaměření) (zeminu je možné využít ke zpětnému zásypu, uložení a poplatek za skládku přebytku zeminy je v položce č. 014122) | M3 | 209.3 |  | 0
(15*2,8*1*1)+(7*2,8*0,75)+((1+9+30+4+10+2+7+5+12+1+2+9+2+12+3)*2,8*0,5)=209,300 [A]
položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
28 | 131738 | 2 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM ZEMNÍ PRÁCE – Výkopové práce pro vybourání stávajících a zřízení nových uličních (a prahové) vpustí horní vrstva, včetně odvozu, včetně zemních prací při zřizování nových přípojek, uložení na skládku ve vzdálenosti 20km (kubatura vypočtena pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu situace a geodetického zaměření) POZOR NEBEZPEČNÝ ODPAD - OBSAHUJE DEHET - včetně odvozu, uložení na skládku ve vzdálenosti 20km | M3 | 14.95 |  | 0
(15*0,2*1*1)+(7*0,2*0,75)+((1+9+30+4+10+2+7+5+12+1+2+9+2+12+3)*0,2*0,5)=14,950 [A]
položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
29 | 17411 | 1 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM ZEMNÍ PRÁCE - Zásyp jam a rýh – zemní práce pro těleso komunikace a teréní úpravy do požadovaného tvaru zemních těles, včetně zásypu po zemních pracech, včetně dovozu a výkopu z mezideponie nebo zemníku (vypočteno pomocí grafického programu AutoCad) | M3 | 60.902 |  | 0
(41+47+57+95+75+34+19+25)*((0,1569+0,1476+0,1604)/3)=60,902 [A]
položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
30 | 17411 | 2 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM ZEMNÍ PRÁCE – Zásyp po zemních pracech u nových uličních vpustí, prahové vpusti, přípojek a zrušených uličních vpustech, včetně dovozu a výkopu z mezideponie nebo zemníku (vypočteno pomocí grafického programu AutoCad) | M3 | 214.571 |  | 0
(15*3*0,75)+(7*3*1*1)+((1+9+30+4+10+2+7+5+12+1+2+9+2+12+3)*3*0,5)-3,679=214,571 [A]
položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
31 | 17481 |  | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ZEMNÍ PRÁCE – Nákup a dovoz nedostatku humózní zeminy(odhumusování 96,9m3, je zapotřebí 104,475m3) | M3 | 7.575 |  | 0
7,575=7,575 [A]
položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
32 | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I VOZOVKA - Úprava zemní pláně (vypočteno pomocí grafického programu AutoCad) | M2 | 3721.55 |  | 0
2767,60+823,31+130,64=3 721,550 [A]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
33 | 18215 |  | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M ZEMNÍ PRÁCE – Svahování násypů, výkopů a ostatních ploch v tl. 0,5m (vypočteno pomocí grafického programu AutoCad) | M2 | 696.48 |  | 0
696,48=696,480 [A]
položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu
34 | 18232 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M ZEMNÍ PRÁCE – Ohumusování v tl 150mm (vypočteno pomocí grafického programu AutoCad) | M2 | 696.48 |  | 0
696,48=696,480 [A]
položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
35 | 18241 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM ZEMNÍ PRÁCE – Založení trávníku ručním výsevem, včetně uválcování a 1 pokosení (vypočteno pomocí grafického programu AutoCad) | M2 | 696.48 |  | 0
696,48=696,480 [A]
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
68 | 11354B |  | ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - DOPRAVA | tkm | 499.388 |  | 0
0,15*0,25*386*2,3*15=499,387 [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].
|  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0
|  | 2 | Základy
36 | 28997 |  | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN VOZOVKA – Separační geotextílie 300g/m2 (vypočteno pomocí grafického programu AutoCad) | M2 | 326.88 |  | 0
68,28+258,6=326,880 [A]
Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
|  | 2 | Základy |  |  |  | 0 | 0
|  | 4 | Vodorovné konstrukce
37 | 451314 | 1 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 VPUSTĚ – Podkladní beton pro prahovou vpust C 25/30 (vypočteno pomocí grafického programu AutoCad) | M3 | 0.338 |  | 0
4,5*0,0751=0,338 [A]
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
38 | 451314 | 2 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 VPUSTĚ – Podkladní beton pro uliční vpusti a přípojky(dle návrhu v situaci stavby) C25/30 | M3 | 7.92 |  | 0
(15*0,5*0,5*0,15)+(163,5*0,3*0,15)=7,920 [A]
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
39 | 451314 | 3 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 VOZOVKA – Podkladní beton pro žlabovkyC 25/30 (vypočteno pomocí grafického programu AutoCad) | M3 | 2.388 |  | 0
15,92*0,15=2,388 [A]
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
|  | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0
|  | 5 | Komunikace
40 | 561431 | 1 | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM VOZOVKA – Sanace křižovatka + rozšíření – vrstva ze směsi stmelené cementem SC 0/32 C8/10 tl. 150mm (včetně prořezání proti tvorbě trhlin) (vypočteno pomocí grafického programu AutoCad) | M2 | 129.06 |  | 0
95,40+33,66=129,060 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu
41 | 56330 | 1 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI VOZOVKA – Sanace křižovatka + rozšíření – štěrkodrť ŠDA 0/32 tl. 190mm (vypočteno pomocí grafického programu AutoCad) | M3 | 25.737 |  | 0
(109,48+25,98)*0,19=25,737 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
42 | 56330 | 2 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI VOZOVKA – Sanace silnice – štěrkodrť ŠDA 0/63 tl. 300mm (vypočteno pomocí grafického programu AutoCad) | M3 | 63 |  | 0
(20+20+100)*1,5*0,3=63,000 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
43 | 56330 | 3 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI VOZOVKA – Sanace silnice – štěrkodrť ŠDA 0/32 tl. 210mm (vypočteno pomocí grafického programu AutoCad) | M3 | 68.2 |  | 0
(20,4+20,4+100,4)*2,3*0,21=68,200 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
44 | 56330 | 4 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI VOZOVKA – silnice – štěrkodrť ŠDA 0/32 tl. 150mm (vypočteno pomocí grafického programu AutoCad) | M3 | 415.14 |  | 0
2767,60*0,15=415,140 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
45 | 56330 | 5 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI VOZOVKA – napojení vedlejších dlážděných silnic – štěrkodrť ŠDA 0/32 tl. 200mm (vypočteno pomocí grafického programu AutoCad) | M3 | 9.02 |  | 0
45,1*0,2=9,020 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
46 | 567502 |  | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA ASF EMULZÍ VOZOVKA – silnice – recyklace za studena na místě s použitím cementu a asfaltového pojiva, využije se materiál z vrstev s dehtem, včetně případného doplnění chybějící frakce kameniva | M3 | 478.034 |  | 0
2515,97*0,19=478,034 [A]
- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry
47 | 572213 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 VOZOVKA – Spojovací postřik (0,4 kg/m2) (vypočteno pomocí grafického programu AutoCad) | M2 | 6809.2 |  | 0
2*2515,97+2*823,31+130,64=6 809,200 [A]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
48 | 574A33 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM VOZOVKA – Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl. 40mm (vypočteno pomocí grafického programu AutoCad) | M2 | 3469.92 |  | 0
2515,97+823,31+130,64=3 469,920 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
49 | 574C66 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 70MM VOZOVKA – Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ tl. 70mm (vypočteno pomocí grafického programu AutoCad) | M2 | 3339.28 |  | 0
2515,97+823,31=3 339,280 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
50 | 582612 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM VOZOVKA – napojení vedlejších dlážděných silnic – betonová dlažba zámková tl 80mm včetně lože z drceného kameniva 4/8 tl, 40mm (vypočteno pomocí grafického programu AutoCad) | M2 | 45.1 |  | 0
45,1=45,100 [A]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
51 | 58920 |  | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM VOZOVKA – Asfaltová zálivka (vypočteno pomocí grafického programu AutoCad) | M | 570.26 |  | 0
15+15+7+8+9+10+7+30+10+5+7+15+394,51+37,75=570,260 [A]
položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem
|  | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 | 0
|  | 8 | Potrubí
52 | 87433 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM VPUSTĚ – Přípojky prahové a uličních vpustí včetně propojení a napojení na kanalizaci a uliční vpustě (dle návrhu v situaci stavby) | M | 169.5 |  | 0
(1+9+30+4+10+2+7+5+12+1+2+9+2+12+3+4)*1,5=169,500 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
53 | 87633 |  | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM VOZOVKA – Chráničky pro ochranu inženýrských sítí DN 150 (dle situace stavby) | M | 120 |  | 0
9+14+33+13+9+9+12+12+9=120,000 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
54 | 87645 |  | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM VOZOVKA – Chráničky pro ochranu inženýrských sítí DN 300 (dle situace stavby) | M | 19 |  | 0
19=19,000 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
55 | 89712 |  | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ VPUSTĚ - Nové uliční vpusti - kompletní práce s dovozem, manipulací a výstavbou nových uličních vpustí (vtoková mříž litinová D400, vyrovnávací prstenec, koš, horní skruž, přípojné DN150, odtokové skruže, kalový díl) (dle návrhu v situaci stavby) | KUS | 15 |  | 0
15=15,000 [A]
položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce
56 | 89923 |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ VOZOVKA – Výškové úpravy krycích znaků inženýrských sítí (dle situace stavby) | KUS | 6 |  | 0
6=6,000 [A]
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).
|  | 8 | Potrubí |  |  |  | 0 | 0
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce
57 | 914122 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM DOPRAVNÍ ZNAČENÍ – Stranový přesun značek z důvodu změny polohy chodníku – přemístění a montáž, včetně osazení, základu a uchycení (dle situace a zaměření) | KUS | 4 |  | 0
4=4,000 [A]
položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky
58 | 914123 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ – Stranový přesun značek z důvodu změny polohy chodníku – demontáž (dle situace a zaměření) =4 | KUS | 4 |  | 0
4=4,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
60 | 915221 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA DOPRAVNÍ ZNAČENÍ – vodorovné dopravní značení – plastem (vypočteno pomocí grafického programu AutoCad) | M2 | 285.283 |  | 0
((25+12+13+6+26+7+7+42+6+41+6+11+20+13+21+29+5+6+5+4+5+7+29+8+7+20+2+15+15+26+3+5+26+39+13+23+15+14+5+32+22+17+160+24+26+19+3)*0,25)+((394,51+37,75)*0,125)+0,5*4*5=285,283 [A]
položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu
61 | 91723 | 1 | OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ VOZOVKA – Betonové obrubníky 25/15/100 včetně betonového lože C25/30 a osazení (vypočteno pomocí grafického programu AutoCad) | M | 518 |  | 0
40+62+78+111+94+46+41+46=518,000 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.
62 | 91723 | 2 | OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ VOZOVKA – Betonové obrubníky snížené 15/15/100 včetně betonového lože C25/30 a osazení (včetně přechodových kusů – 10 x levý a 10 x pravý) (vypočteno pomocí grafického programu AutoCad) | M | 110 |  | 0
10+5+5+7+5+6+14+33+10+15=110,000 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.
63 | 91781 |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH BOURÁNÍ + OPĚTOVNÁ POKLÁDKA – Vybourání betonových silničních obrubníků včetně betonového lože pro opětovnou pokládku při přeskládání části chodníků při napojení přípojek uličních vpustí a při sanacích v blízkosti chodníků, jejich opětovná pokládka včetně betonového lože C 25/30 (délka vypočtena pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu situace a geodetického zaměření) | M | 44 |  | 0
(6+9+29)=44,000 [A]
Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení.
64 | 919115 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM ODSTRANĚNÍ KONSTRUČNÍCH VRSTEV – Řezání asfaltové vozovky tl. 250mm (vypočteno pomocí grafického programu AutoCad a geodetického zaměření) | M | 123 |  | 0
8+7+16+5+15+20+11+7+10+8+7+9=123,000 [A]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
65 | 935212 |  | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM VOZOVKA – Betonové příkopové žlabovky š=600mm, u vedlejší komunikace (vypočteno pomocí grafického programu AutoCad) | M | 7 |  | 0
7=7,000 [A]
položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu
66 | 93542 |  | ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ VPUSTĚ – Nová uliční prahová vpust (dle návrhu v situaci stavby u vjezdu k nemovitosti na parcele č.360) včetně dopravy, manipulace a všech souvisejících prací | M | 4.5 |  | 0
4,5=4,500 [A]
položka zahrnuje: -dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě
67 | 96687 |  | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH BOURÁNÍ – Vybourání stávajících uličních vpustí včetně odvozu na skládku ve vzdálenosti 20km (dle situace stavby) | KUS | 7 |  | 0
7=7,000 [A]
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0
|  |  | C e l k e m |  |  |  | 0 | 0

## SO 102
Aspe |  | Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba |  | III/37930 | HABROVANY - PRŮTAH
číslo a název SO |  | SO 102 | CHODNÍKY
číslo a název rozpočtu: |  | SO 102 | CHODNÍKY
Poř. č.pol. | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA
[6 empty] | jednotková | celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | 0 | Všeobecné konstrukce a práce
1 | 014122 | 1 | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) ZEMNÍ PRÁCE – Poplatek a uložení na skádku pro položku č. 113327 (štěrk) | T | 88.8 |  | 0
44,4*2=88,800 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
2 | 014122 | 2 | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) ZEMNÍ PRÁCE – Poplatek a uložení na skádku pro položku č. 113524 (beton) | T | 10 |  | 0
160*0,25*0,1*2,5=10,000 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
3 | 014122 | 3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) ZEMNÍ PRÁCE – Poplatek a uložení na skádku pro položku č. 113478.1 (beton) | T | 57.792 |  | 0
24,08*2,4=57,792 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
4 | 014122 | 4 | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) ZEMNÍ PRÁCE – Poplatek a uložení na skádku pro položku č. 113478.2 (kámen – žula) | T | 10.005 |  | 0
3,848*2,6=10,005 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
5 | 014122 | 5 | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) ZEMNÍ PRÁCE – Poplatek a uložení na skádku pro položku č. 113488 (beton) | T | 16.224 |  | 0
6,76*2,4=16,224 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
6 | 014122 | 6 | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) ZEMNÍ PRÁCE – Poplatek a uložení na skádku pro položku č. 123738 – přebytek při užití zeminy na zpětný zásyp | T | 42.642 |  | 0
21,321*2=42,642 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
|  | 0 | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 | Zemní práce
7 | 113328 |  | ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM ODSTRANĚNÍ KONSTRUČNÍCH VRSTEV – Odstranění nezpevněných podkladních vrstev chodníků ze ŠD tl. 150 mm, včetně odvozu, uložení na skládku ve vzdálenosti 20km (plocha vypočtena pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu situace a geodetického zaměření) | M3 | 44.424 |  | 0
296,1633*0,15=44,424 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
8 | 113478 | 1 | ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM ODSTRANĚNÍ KONSTRUČNÍCH VRSTEV – Vybourání a odstranění krytu chodníků z betonové dlažby včetně lože a včetně odvozu, uložení na skládku ve vzdálenosti 20km (délka vypočtena pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu situace a geodetického zaměření) | M3 | 24.08 |  | 0
240,8*0,1=24,080 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
9 | 113478 | 2 | ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM ODSTRANĚNÍ KONSTRUČNÍCH VRSTEV – Vybourání a odstranění krytu chodníků z žulových kostek včetně lože včetně odvozu, uložení na skládku ve vzdálenosti 20km (délka vypočtena pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu situace a geodetického zaměření) | M3 | 3.848 |  | 0
25,65*0,15=3,847 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
10 | 113488 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 20KM ODSTRANĚNÍ KONSTRUČNÍCH VRSTEV – Vybourání a odstranění krytu chodníků z betonových dlaždic včetně lože včetně odvozu, uložení na skládku ve vzdálenosti 20km (délka vypočtena pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu situace a geodetického zaměření) | M3 | 6.76 |  | 0
67,6*0,1=6,760 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
11 | 113524 |  | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ BOURÁNÍ - Vybourání a odstranění betonových chodníkových obrubníků včetně betonového lože včetně odvozu, uložení na skládku ve vzdálenosti 20km (délka vypočtena pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu situace a geodetického zaměření) s obrubníky bude naloženo dle požadavků objednatele | M | 160 |  | 0
(14+10+24+14+56+7+26+5+4)=160,000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
12 | 123738 |  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM ZEMNÍ PRÁCE – Výkopové práce, odkop pro těleso chodníků včetně odvozu na skládku ve vzdálenosti 20km (plocha vypočtena pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu situace a geodetického zaměření) (zeminu je možné využít ke zpětnému zásypu, uložení na skládku přebytku zeminy je v položce č. 014122) | M3 | 41.778 |  | 0
(60,0086+6,0178+52,2256)*0,3533=41,778 [A]
položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
13 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM ZEMNÍ PRÁCE -Zásyp jam a rýh – zemní práce pro těleso chodníků a teréní úpravy do požadovaného tvaru zemních těles, včetně zásypu po zemních pracech, včetně dovozu a výkopu z mezideponie nebo zemníku (vypočteno pomocí grafického programu AutoCad) | M3 | 20.457 |  | 0
(0,0971*(4+5+26+52,6999+5+5+24,1067+30,6368))+(0,15*25,133*1,5)=20,457 [A]
položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
14 | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I CHODNÍKY - Úprava zemní pláně (vypočteno pomocí grafického programu AutoCad) | M2 | 641.25 |  | 0
641,25=641,250 [A]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
15 | 18215 |  | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M ZEMNÍ PRÁCE – Svahování násypů, výkopů a ostatních ploch v tl. 0,5m (vypočteno pomocí grafického programu AutoCad) | M2 | 118.26 |  | 0
118,26=118,260 [A]
položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu
|  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0
|  | 5 | Komunikace
16 | 56330 | 1 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI CHODNÍKY – štěrkodrť ŠDA 0/32 tl. 150mm nepojížděné chodníky (vypočteno pomocí grafického programu AutoCad) | M3 | 87.84 |  | 0
87,84=87,840 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
17 | 56330 | 2 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI CHODNÍKY – štěrkodrť ŠDA 0/32 tl. 200mm pojížděné chodníky + dlažba hmatových prvků(vypočteno pomocí grafického programu AutoCad) | M3 | 9.19 |  | 0
9,19=9,190 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
18 | 582611 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM CHODNÍKY – kryt nepojížděných chodníků – betonová dlažba zámková tl 60mm včetně lože z drceného kameniva 4/8 tl, 30mm (vypočteno pomocí grafického programu AutoCad) | M2 | 292.8 |  | 0
292,8=292,800 [A]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
19 | 582615 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM CHODNÍKY – kryt pojížděných chodníků – betonová dlažba zámková tl 80mm červená včetně lože z drceného kameniva 4/8 tl, 40mm (vypočteno pomocí grafického programu AutoCad) | M2 | 18.16 |  | 0
18,16=18,160 [A]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
20 | 582618 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM CHODNÍKY – kryt hmatových úprav pojížděných chodníků – betonová dlažba zámková reliéfní tl 80mm šedá včetně lože z drceného kameniva 4/8 tl, 40mm (vypočteno pomocí grafického programu AutoCad) | M2 | 4.84 |  | 0
4,84=4,840 [A]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
|  | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 | 0
|  | 7 | Přidružená stavební výroba
21 | 711117 |  | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ CHODNÍKY– Nopová folie z HDPE - izolace proti zemní vlhkosti s ventilační a drenážní funkcí na styku chodníků a budov, včetně lišt (vypočteno pomocí grafického programu AutoCad) | M2 | 32.94 |  | 0
32,94*1=32,940 [A]
položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
|  | 7 | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 0 | 0
|  | 8 | Potrubí
22 | 87633 |  | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM VOZOVKA – Chráničky pro ochranu inženýrských sítí DN 150 (dle situace stavby) | M | 20 |  | 0
5+6+9=20,000 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
23 | 89923 |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ CHODNÍKY – Výškové úpravy krycích znaků inženýrských sítí (dle situace stavby) | KUS | 6 |  | 0
6=6,000 [A]
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).
|  | 8 | Potrubí |  |  |  | 0 | 0
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce
24 | 917223 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM CHODNÍKY – Betonové chodníkové obrubníky 25/10/100 včetně betonového lože C25/30 a osazení (vypočteno pomocí grafického programu AutoCad) | M | 112 |  | 0
11+24+14+56+7=112,000 [A]
Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0
|  |  | C e l k e m |  |  |  | 0 | 0