„III/37921 Lažánky - Vilémovice“

Stavba:			III/37921 Lažánky - Vilémovice

Investor:		Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic 					Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje

Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno

Místo stavby:	silnice III/37921 v části extravilánového úseku Lažánky – Vilémovice; v km 0,527 – 1,302

Pozemky:	p.č. 716/1 	k.ú. Lažánky u Blanska

p.č. 1104/1 	k.ú. Vilémovice u Macochy

Povrch silnice III/37921 v km 0,527 – 1,302 je tvořen obrusnou vrstvou z asfaltového betonu s četnými lokálními vysprávkami, obrusná vrstva je narušena mělkými výtluky a ztrátou pojiva.

Oprava povrchu bude provedena v km 0,527 – 1,302 v extravilánovém úseku mezi místní částí města Blanska Lažánky a obcí Vilémovice, tj. v délce 0,775 km.

Po odstranění nánosů na krajnicích (zajistí objednatel) bude provedeno celoplošné srovnávací frézování vozovky v tl. 30 mm za účelem dosažení jednotného příčného sklonu vozovky (v přímém úseku 2,50 %) a za účelem odstranění nesourodých vysprávek (obalovanou směsí, tryskovou metodou, zbytky kalového zákrytu Slurry Seal). Po odfrézování bude provedena pochůzka a stanoven rozsah sanace případných trhlin.  Po aplikaci spojovacího postřiku bude položena nová obrusná vrstva z ACO 11 tl. 50 mm v ploše 5.425 m2.

Na začátku a konci úpravy bude provedeno zařezání příčné spáry pro plynulé napojení nové obrusné vrstvy na původní vozovku. V závěru bude provedeno ošetření pracovních spar – ZÚ, KÚ - v souladu s TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem.

Součástí stavby je i provedení trvalého vodorovného dopravního značení – vodicích pruhů V4 š. 12,50 cm v provedení barvou. VDZ bude provedeno v celé délce silnice III/37921 (tj. i na neopravovaných úsecích).

Objednatel zajistí dosypání nezpevněné krajnice se zhutněním a úpravu sjezdů na okolní pozemky a účelové komunikace.

Projednání, povolení a dopravní značení uzavírek a objížděk je součástí dodávky zhotovitele.

Termín realizace stavby:

zahájení – září 2018 (zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení a uzavřením SoD s vybraným zhotovitelem)

ukončení – do 15. 11. 2018

V Blansku 10. 8. 2018 					Ing. Miloš  B a ž a n t										vedoucí oblasti Sever SÚS JmK