## rozp_komplet
Snížení energetické náročnosti objektu Střední školy lesnické a rybářské
CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST Č. 1, 2
| bez DPH | DPH | vč. DPH
Vícepráce | 3579999.436 | 715999.8872 | 4295999.3232
Méněpráce | -1831814.7348 | -366362.947 | -2198177.6818
Celkem | 1748184.7012 | 349636.9402 | 2097821.6415
Změnový list č. 1
| bez DPH | DPH | vč. DPH
Vícepráce | 1951662.9022 | 390332.5804 | 2341995.4827
Méněpráce | -1831814.7348 | -366362.947 | -2198177.6818
Celkem | 119848.1674 | 23969.6335 | 143817.8009
Změnový list č. 2
| bez DPH | DPH | vč. DPH
Vícepráce | 1628336.5338 | 325667.3068 | 1954003.8406
Méněpráce | 0 | 0 | 0
Celkem | 1628336.5338 | 325667.3068 | 1954003.8406

## ZL1-VÍCEPRÁCE
Změnový list č. 1 - VÍCEPRÁCE
Snížení energetické náročnosti objektu Střední školy lesnické a rybářské
P.č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
a | Internát (škola) |  |  |  | 479336.6209
1 | Hrubá výplň rýh ve stěnách a stropech | m2 | 31.92 | 200 | 6384
2 | Váp omítka štuk 1v vni strop rov ru | m2 | 57.669 | 113 | 6516.597
3 | Váp omítka štuk1vr vni stěna ru | m2 | 85.352 | 89.2 | 7613.3984
4 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 | kus | 185 | 76.5 | 14152.5
6 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková | m2 | 35.039 | 345 | 12088.455
7 | Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 143.021 | 140 | 20022.94
8 | Montáž výztužné lišty rohové a dilatační | m | 304.3 | 10 | 3043
9 | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 40 mm | m2 | 60.976 | 195 | 11890.32 | ;
10 | Izolace tepelná stěn lepením | m2 | 112.591 | 75 | 8444.325
11 | Lišta okenní plast+tkanina | m | 319.515 | 40 | 12780.6
12 | Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S | m3 | 9 | 1700 | 15300
13 | Přisekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 2 cm | m2 | 60.976 | 53.1 | 3237.8256
14 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m | t | 9.9175 | 158 | 1566.965
15 | Poplatek za skládku suti | t | 1.122 | 23.83 | 26.7373
16 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 1.122 | 52.2 | 58.5684
17 | Příplatek za každé další podlaží | t | 1.122 | 71.72 | 80.4698
18 | Příplatek za každé další podlaží | t | 1.122 | 71.72 | 80.4698
19 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1.122 | 124.85 | 140.0817
20 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 11.2196 | 7.05 | 79.0982
2 | Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 109.48 | 642 | 70286.16
3 | Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve včetně dodávky minerál.vaty tl.240 mm, 0,039W/mK | m2 | 109.48 | 238.26 | 26084.7048
5 | Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů | m2 | 109.48 | 129.5 | 14177.66
7 | Izolace tep.stropů-foukaná izolace climatizer 24cm souč.tep.odporu = 0,038-0,039 W/m2/K | m2 | 353.8455 | 242 | 85630.611
8 | Impregnace dřevo tř 1/2 hmyz+houba | m3 | 3.9498 | 658 | 2598.9684
9 | Mtž svorník dl -30cm | kus | 22 | 24.7 | 543.4
10 | Doplnění části střešní vazby z hranolků do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly (rozšíř.krokví) | m | 107.8 | 193.47 | 20856.066
12 | Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2 včetně dodávky řeziva | m | 80.65 | 271.5 | 21896.475
13 | Montáž komínových lávek z fošen, š. do 0,5 m včetně podkl.roštu | m | 41.2 | 275 | 11330
14 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy | m3 | 3.9498 | 882 | 3483.7236
15 | tyč závitová M10, DIN 975 vč.matic a podložek | ks | 22 | 45 | 990
17 | Fošna SM/JD omít.II.jak.tl.5 dl. 200-350 š.17-24 | m3 | 1.133 | 5940 | 6730.02
18 | Hranol SM/JD 1 14x14 délka 300-600 cm | m3 | 0.2221 | 5778 | 1283.2938
19 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 1.7011 | 1221 | 2077.0431
20 | Montáž střešních oken výstupních vč.úpravy krytiny | kus | 1 | 850 | 850
21 | Montáž střešní okno tvar vč. úpravy laťování a podstřeš.fólie | kus | 4 | 1450 | 5800
22 | LUSSO PP - stahovací chody D+M Ud=1,8 Wm2/K | ks | 2 | 12000 | 24000
23 | Úprava střeš.krytiny kolem střeš.okna, rozebrání, pokrytí,přiřezání,manipulace,ůklid suti | KS | 4 | 750 | 3000
24 | Okno střešní GGL F06 3073 š. 66 x v.118 cm Velux | kus | 4 | 8140 | 32560
25 | Lemování okna Velux EDW 1000 F06 66x118 cm | kus | 4 | 1947 | 7788
26 | Výlez střešní Velux GVK pro neobývaná podkroví | kus | 1 | 4235 | 4235
27 | Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m | % | 782.33 | 8.8 | 6884.504
1 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 | m2 | 288 | 9.53 | 2744.64
b | Internát |  |  |  | 86230.4916
1 | Hrubá výplň rýh ve stěnách a stropech | m2 | 36.66 | 200 | 7332
2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 | kus | 152 | 76.5 | 11628
4 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková | m2 | 132.8925 | 390 | 51828.075
5 | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 40 mm | m2 | 24.01 | 195 | 4681.95
6 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m | t | 10.3827 | 158 | 1640.4666
1 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 | m2 | 456 | 20 | 9120
B | Stolárna, údržba |  |  |  | 125438.6877
1 | Mazanina -8cm C16/20 | m3 | 2.8329 | 3130 | 8866.977
2 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm | m3 | 2.8329 | 248.5 | 703.9756
3 | Výztuž mazanin z betonářské oceli 11375 | t | 0.1477 | 25200 | 3722.04
4 | Izolace vodorovná fólií PVC vč.mech kotvení včetně dodávky fólie 1,5 mm | m2 | 147.4875 | 355 | 52358.0625
5 | Povlaková krytina střech ochran. textilie 1 vrstva - včetně dodávky textilie | m2 | 147.4875 | 59.7 | 8805.0037
6 | Izolace tepelná stěn a pod atiky lepením | m2 | 110.922 | 75 | 8319.15
7 | Bednění střech OSB 18 sraz | m2 | 79.629 | 312 | 24844.248
8 | Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S | m3 | 9.7056 | 1700 | 16499.52
9 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m | t | 8.3526 | 158 | 1319.7108
c | Dílny kovo |  |  |  | 12740
1 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 | m2 | 637 | 20 | 12740
H | Internát |  |  |  | 333922.3019
1 | Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 18.36 | 616 | 11309.76
2 | Ohranná textilie, vodorovná včetně dodávky textilie | m2 | 958.63 | 56.2 | 53875.006
4 | Izolace tepelné vč.dod.minerál.vaty tl.240 mm, 0, 039W/mK | m2 | 958.63 | 250 | 239657.5
5 | Impregnace dřevo tř 1/2 hmyz+houba | m3 | 2.12 | 658 | 1394.96
6 | Montáž komínových lávek z fošen, š. do 0,5 m včetně podkl.roštu | m | 43.35 | 275 | 11921.25
7 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy | m3 | 1.9334 | 882 | 1705.2588
8 | Fošna SM/JD omít.II.jak.tl.5 dl. 200-350 š.17-24 | m3 | 1.1921 | 5940 | 7081.074
9 | Hranol SM/JD 1 14x14 délka 300-600 cm | m3 | 0.9346 | 5778 | 5400.1188
10 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m | t | 1.2391 | 1273 | 1577.3743
J | Učebny, vedení SOU |  |  |  | 668988.758
1 | Váp omítka štuk 1v vni strop rov ru | m2 | 61.382 | 113 | 6936.166
3 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková | m2 | 55.204 | 345 | 19045.38
4 | Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 61.382 | 140 | 8593.48
5 | Montáž výztužné lišty rohové a dilatační | m | 130.6 | 10 | 1306
6 | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm | m2 | 48.322 | 164 | 7924.808
7 | Izolace tepelná stěn lepením | m2 | 48.322 | 75 | 3624.15
8 | Lišta okenní plast+tkanina | m | 137.13 | 40 | 5485.2
9 | Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S | m3 | 4.059 | 1700 | 6900.3
10 | Sádrokartonový obklad kovových příček | m2 | 60 | 512 | 30720
11 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m | t | 7.3866 | 158 | 1167.0828
1 | Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 29.32 | 616 | 18061.12
2 | Váp omítka štuk1vr vni stěna ru | m2 | 30.9 | 89.2 | 2756.28
3 | Potažení vni stěn sklovl+tmel | m2 | 30.9 | 140 | 4326
4 | Zatepl.schod.prost. - exp.pol.s pevn.v tl.100kPa pro zatepl.fasád - 0,036W/mK,tl.120 vč.povrch.úpra | m2 | 30.9 | 750 | 23175
5 | Ohranná textilie, vodorovná včetně dodávky textilie | m2 | 664.1925 | 56.2 | 37327.6185
7 | Malba sádrokartonových stěn | m2 | 29.32 | 43 | 1260.76
8 | Izolace tepelné vč.dod.minerál.vaty tl.240 mm, 0, 039W/mK | m2 | 664.1925 | 250 | 166048.125
9 | Impregnace dřevo tř 1/2 hmyz+houba | m3 | 31 | 658 | 20398
11 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy | m3 | 12.7239 | 882 | 11222.4798
12 | Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm 80 % plochy půdy | m2 | 503.354 | 82.5 | 41526.705
13 | Montáž záklopu, zapuštěný na sraz, hrubá prkna 80 % plochy půdy | m2 | 503.354 | 58.4 | 29395.8736
15 | Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.200-390 š.17-24 | m3 | 13.9962 | 4800 | 67181.76
16 | Hranol SM/JD 1 8x14 délka 300-600 cm | m3 | 16.6648 | 5778 | 96289.2144
17 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m | t | 17.2013 | 1273 | 21897.2549
18 | Úprava zárubní v sdk příčce vč.úpravy dveří | ks | 8 | 3500 | 28000
19 | Úprava otvoru , překladu,zárubní vč.stav.úprav do schodiště | ks | 1 | 5000 | 5000
20 | Dveře na půdu TI PO ? | ks | 1 | 0 | 0
1 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 | m2 | 171 | 20 | 3420
K | Sklady, dílny |  |  |  | 100042.8601
1 | Mazanina -8cm C16/20 | m3 | 2.5827 | 3130 | 8083.851
2 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm | m3 | 2.5827 | 248.5 | 641.8009
3 | Výztuž mazanin z betonářské oceli 11375 | t | 0.1347 | 25200 | 3394.44
4 | Izolace vodorovná fólií PVC vč.mech kotvení včetně dodávky fólie 1,5 mm | m2 | 112.9459 | 355 | 40095.7945
5 | Povlaková krytina střech ochran. textilie 1 vrstva - včetně dodávky textilie | m2 | 112.9459 | 59.7 | 6742.8702
6 | Izolace tepelná stěn a pod atiky lepením | m2 | 78.4672 | 75 | 5885.04
7 | Bednění střech OSB 18 sraz | m2 | 72.5951 | 312 | 22649.6712
8 | Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S | m3 | 6.6895 | 1700 | 11372.15
9 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m | t | 7.4509 | 158 | 1177.2422
L | Šatny, dílny |  |  |  | 144963.182
1 | Mazanina -8cm C16/20 | m3 | 1.6488 | 3130 | 5160.744
2 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm | m3 | 1.6488 | 248.5 | 409.7268
3 | Výztuž mazanin z betonářské oceli 11375 | t | 0.086 | 25200 | 2167.2
4 | Izolace vodorovná fólií PVC vč.mech kotvení včetně dodávky fólie 1,5 mm | m2 | 72.5986 | 355 | 25772.503
5 | Povlaková krytina střech ochran. textilie 1 vrstva - včetně dodávky textilie | m2 | 72.5986 | 59.7 | 4334.1364
6 | Izolace tepelná stěn a pod atiky lepením | m2 | 50.5228 | 75 | 3789.21
7 | Bednění střech OSB 18 sraz | m2 | 46.3455 | 312 | 14459.796
8 | Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S | m3 | 4.3156 | 1700 | 7336.52
9 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m | t | 4.7601 | 158 | 752.0958
1 | Zateplení střešního pláště tl.30+30mm - exp.pol.s pevn.v tl. 100kPa pro zatepl.střech - 0,033W/mK,v | m2 | 129.25 | 625 | 80781.25
1951662.9022

## ZL1-MÉNĚPRÁCE
Změnový list č. 1 - MÉNĚPRÁCE
Snížení energetické náročnosti objektu Střední školy lesnické a rybářské
P.č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
a | Internát (škola) |  |  |  | -305069.2453
5 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. | m | -415.34 | 23.83 | -9897.5522
1 | Okno střešní plast.660x1180mm,rám i křídla bílé U=1,4W/m2K,viz plast.výr.P9,D+M | kus | -4 | 8655.53 | -34622.12
4 | Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve včetně dodávky minerál.vaty tl.240 mm, 0,039W/mK | m2 | -301.0548 | 238.26 | -71729.3166
6 | Izolace tepelné stropů -foukaná izolace na bázi minerální vaty tl. 240 mm, 0,040W/mK | m2 | -204.3856 | 257.33 | -52594.5464
11 | Doplnění části střešní vazby z hranolků do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly (rozšíř.krokví) | m | -354 | 193.47 | -68488.38
16 | Záklop z lisov.desek z velkoploš.třísek spoj.umělou pryskyřicí na sraz desky tloušťky 25 m | m2 | -301.0548 | 225 | -67737.33
b | Internát |  |  |  | -19221.9795
1 | Okno plast.1800x2100 mm,rám i křídla bílé U=1, 1W/m2K,viz plast.výr.P4,D+M | kus | -1 | 9174.06 | -9174.06
3 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. | m | -421.65 | 23.83 | -10047.9195
B | Stolárna, údržba |  |  |  | 0
c | Dílny kovo |  |  |  | -45696.18
1 | Plast.dveře 1450x1970 mm,bílé, U=1,2W/m2K,viz plast.výr.P5,D+M | kus | -1 | 22647.64 | -22647.64
2 | Plast.dveře 1375x2050 mm,bílé, U=1,2W/m2K,viz plast.výr.P6,D+M | kus | -1 | 23048.54 | -23048.54
H | Internát |  |  |  | -800512.36
1 | Okno plast.4800x2100 mm,rám i křídla bílé U=1, 1W/m2K,viz plast.výr.P1,D+M | kus | -1 | 24575.96 | -24575.96
3 | Izolace tepelné stropů foukané do dřev.rošt izolant min.vata tl.240 mm-0,040W/mK | m2 | -934.27 | 470 | -439106.9
11 | Záklop z desek víceúčel. na sraz desky tloušťky 25 mm | m2 | -962.37 | 350 | -336829.5
J | Učebny, vedení SOU |  |  |  | -661314.97
1 | Oknoplast.1200x2400mm,rám i křídla bílé U=1,1W/m2K ,viz plast.výr.P2,D+M | kus | -1 | 5960.15 | -5960.15
2 | Plast.okno 4800x2400 mm,rám i křídla bílé U=1, 1W/m2K,viz plast.výr.P3,D+M | kus | -1 | 23358.82 | -23358.82
2 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. -zednické zapravení ostění | m | -314.2 | 25 | -7855
6 | Izolace tepelné vč.dod.minerál.vaty tl.240 mm, 0, 039W/mK | m2 | -761.132 | 250 | -190283
10 | Doplnění části střešní vazby z hranolků do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly (rozšíř.krokví) | m | -721.5 | 250 | -180375
14 | Záklop z víceúčelových desek na sraz desky tloušťky 25mm | m2 | -761.132 | 250 | -190283
20 | Dveře na půdu TI PO ? | ks | 1 | 0 | 0
21 | Výlez na střechu 460x610 mm, vč.lemování | kus | -8 | 6500 | -52000
22 | Úprava střechy pro osazení nových výlezů | kus | -8 | 1000 | -8000
23 | Demontáž stáv.vikýřů | kus | -8 | 400 | -3200
K | Sklady, dílny |  |  |  | 0
L | Šatny, dílny |  |  |  | 0
-1831814.7348
1951662.9022
-1831814.7348
119848.1674

## ZL2-VÍCEPRÁCE
Změnový list č. 2 - VÍCEPRÁCE
Snížení energetické náročnosti objektu Střední školy lesnické a rybářské
P.č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
a | Internát (škola) |  |  |  | 156926.6967
1 | Zateplovací systém EPS 100 F tl. 100 mm bez omítky - jen zatepl. systém a stěrka | m2 | 16.16 | 471 | 7611.36
2 | Impregnace dřevo tř 1/2 hmyz+houba | m3 | 1.1101 | 658 | 730.4458
3 | Mtž obklad podhledu podkladový rošt | m | 441.28 | 40.1 | 17695.328
4 | Demontáž obložení říms palubkami | m2 | 117.988 | 95 | 11208.86
5 | Obložení podhledů složit., aglom. desky do 0,6 m2 | m2 | 77.4 | 222.41 | 17214.534
6 | D+M probarvených vrutů do dřevěného roštu šedé | kus | 1161 | 8.7 | 10100.7
7 | Deska fasádní CEMBONIT tl. 6 mm | m2 | 92.88 | 688.85 | 63980.388
8 | Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 200-399 cm | m3 | 0.8875 | 6165 | 5471.4375
9 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % | 1605.5376 | 1.7 | 2729.4139
10 | Poplatek za skládku -likvidace natřeného dřeva | t | 1.2955 | 750 | 971.625
11 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 1.2955 | 52.5 | 68.0138
12 | Příplatek za každé další podlaží | t | 1.2955 | 71.72 | 92.9133
13 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1.2955 | 124.85 | 161.7432
14 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 12.9551 | 7.05 | 91.3335
1 | Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 138.9 | 95.6 | 13278.84
2 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 13.3064 | 52.2 | 694.5941
3 | Příplatek za každé další podlaží | t | 13.3064 | 71.72 | 954.335
4 | Příplatek za každé další podlaží | t | 13.3064 | 71.72 | 954.335
5 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 13.3064 | 124.85 | 1661.304
6 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 133.064 | 7.05 | 938.1012
7 | Poplatek za skládku suti | t | 13.3064 | 23.83 | 317.0915
A | Kotelna |  |  |  | 41130.684
1 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková | m2 | 9.3 | 345 | 3208.5
2 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m | m2 | 45 | 45 | 2025
3 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 | m2 | 45 | 20 | 900
4 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m | m2 | 45 | 30 | 1350
1 | Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 23 | 95.6 | 2198.8
2 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 3.293 | 107.5 | 353.9975
3 | Příplatek za každé další podlaží | t | 3.293 | 75.25 | 247.7982
4 | Příplatek za každé další podlaží | t | 3.293 | 75.25 | 247.7982
5 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 3.293 | 131 | 431.383
6 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 32.93 | 7.4 | 243.682
7 | Poplatek za skládku suti | t | 3.293 | 25 | 82.325
1 | Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm | kus | 2 | 81.7 | 163.4
2 | Omítka malých ploch vnitř stěn do 1 m2-v kotelně | kus | 2 | 269 | 538
3 | Oprava omítky kolem průrazu na fasádě | kus | 2 | 104.5 | 209
4 | Příplatek za nehořlavé provedení zateplení z miner vaty v ploše 2x1m | kpl | 2 | 1500 | 3000
5 | Vybourání otv.zeď cihel. pro odvod spalin ,vzduchu | kus | 4 | 299 | 1196
6 | Odvod spalin-přetlakový | kpl | 1 | 10765 | 10765
7 | Přisávání vzduchu | kpl | 1 | 3420 | 3420
8 | Montáž,uvedení do provozu,dopravné | kpl | 1 | 10550 | 10550
b | Internát |  |  |  | 1433.1072
1 | Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 8.36 | 95.6 | 799.216
2 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 1.299 | 107.5 | 139.6377
3 | Příplatek za každé další podlaží | t | 1.299 | 75.25 | 97.7464
4 | Příplatek za každé další podlaží | t | 1.299 | 75.25 | 97.7464
5 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1.299 | 131 | 170.1631
6 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 12.9895 | 7.4 | 96.1227
7 | Poplatek za skládku suti | t | 1.299 | 25 | 32.475
B | Stolárna, údržba |  |  |  | 9885.7528
1 | Hrubá výplň rýh ve stěnách a stropech | m2 | 7.188 | 200 | 1437.6
2 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková | m2 | 23.96 | 345 | 8266.2
3 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m | t | 1.1516 | 158 | 181.9528
c | Dílny kovo |  |  |  | 106676.4025
1 | Hrubá výplň rýh ve stěnách a stropech | m2 | 0.972 | 200 | 194.4
2 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková | m2 | 3.05 | 345 | 1052.25
3 | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 40 mm | m2 | 0.3 | 195 | 58.5
4 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m | t | 0.24322 | 158 | 38.4285
1 | Zateplovací systém sokl, EPS-P 140 mm s omítkou kamínk. | m2 | 52.5525 | 1090 | 57282.225
1 | Demontáž potrubí plynu | m | 14 | 25.15 | 352.1
2 | Potrubí ocel. Bezešvé DN 25 | m | 16 | 280.04 | 4480.64
3 | Tlakové zkoušky potrubí | m | 14 | 13.72 | 192.08
4 | Nátěr potrubí | m | 14 | 46.86 | 656.04
5 | Demontáž potrubí UT DN 63 | m | 46 | 42.29 | 1945.34
6 | Montáž potrubí ocel DN 63 | m | 47 | 585.22 | 27505.34
7 | Montáž potrubí ocel DN 15 | m | 10 | 128.02 | 1280.2
8 | Montáž potrubí Ppr DN 20 | m | 29 | 257.18 | 7458.22
9 | Ocelové závěsné konstrukce | m | 6 | 313.18 | 1879.08
10 | Úprava napojení registru | m | 1 | 502.92 | 502.92
11 | Přesun hmot a kapacit | m | 1 | 800.11 | 800.11
12 | Režie | m | 2.1 | 475.49 | 998.529
H | Internát |  |  |  | 378871.1323
1 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková | m2 | 50.075 | 345 | 17275.875
2 | Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 68.88 | 140 | 9643.2
3 | Montáž výztužné lišty rohové a dilatační | m | 196.8 | 10 | 1968
4 | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 40 mm | m2 | 49.2 | 195 | 9594
5 | Izolace tepelná stěn lepením | m2 | 49.2 | 75 | 3690
6 | Lišta okenní plast+tkanina | m | 206.64 | 40 | 8265.6
7 | Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S | m3 | 5.166 | 1700 | 8782.2
8 | Sádrokartonový obklad kovových příček | m2 | 126 | 512 | 64512
9 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m | t | 8.2276 | 158 | 1299.9549
1 | Impregnace dřevo tř 1/2 hmyz+houba | m3 | 1.3383 | 658 | 880.6014
2 | Mtž obklad podhledu podkladový rošt | m | 399 | 40.1 | 15999.9
3 | Demontáž obložení říms palubkami | m2 | 128.65 | 95 | 12221.75
4 | Obložení podhledů složit., aglom. desky do 0,6 m2 | m2 | 53.2 | 222.41 | 11832.212
5 | D+M probarvených vrutů do dřevěného roštu šedé | kus | 798 | 8.7 | 6942.6
6 | Deska fasádní CEMBONIT tl. 6 mm | m2 | 63.84 | 688.85 | 43976.184
7 | Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 200-399 cm | m3 | 0.803 | 6165 | 4950.495
8 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % | 1762.3438 | 1.7 | 2995.9845
9 | Poplatek za skládku -likvidace natřeného dřeva | t | 1.4126 | 750 | 1059.45
10 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 1.4126 | 52.5 | 74.1615
11 | Příplatek za každé další podlaží | t | 1.4126 | 71.72 | 101.3117
12 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1.4126 | 124.85 | 176.3631
13 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 14.1258 | 7.05 | 99.5869
1 | Zateplovací systém sokl, EPS-P 140 mm s omítkou kamínk. | m2 | 26.946 | 1090 | 29371.14
2 | kontakt.zatepl.systém - zatepl.obvod.pl.exp.pol.s pevn.v tl. 100kPa pro zatepl.fasád - 0,036W/mK,tl. | m2 | 166.05 | 690 | 114574.5
1 | Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 12.3 | 95.6 | 1175.88
2 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 3.1043 | 107.5 | 333.7144
3 | Příplatek za každé další podlaží | t | 3.1043 | 75.25 | 233.6001
4 | Příplatek za každé další podlaží | t | 3.1043 | 75.25 | 233.6001
5 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 3.1043 | 131 | 406.6659
6 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 31.0432 | 7.4 | 229.7197
7 | Poplatek za skládku suti | t | 3.1043 | 25 | 77.6075
1 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 | m3 | 6.24 | 246 | 1535.04
2 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m | m3 | 1.44 | 75 | 108
3 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 4.8 | 73.9 | 354.72
4 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 1.44 | 812 | 1169.28
5 | Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN150 | m | 8 | 292 | 2336
6 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m | t | 2.4698 | 158 | 390.2347
I, M | Stravování, krček |  |  |  | 110928.7078
1 | Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC | m3 | 1.728 | 4032.59 | 6968.3155
2 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková | m2 | 22.7563 | 345 | 7850.9235
3 | Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 7.98 | 140 | 1117.2
4 | Montáž výztužné lišty rohové a dilatační | m | 22.8 | 10 | 228
5 | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 40 mm | m2 | 13.6062 | 195 | 2653.209
6 | Izolace tepelná stěn lepením | m2 | 5.7 | 75 | 427.5
7 | Lišta okenní plast+tkanina | m | 23.94 | 40 | 957.6
8 | Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S | m3 | 0.5985 | 1700 | 1017.45
9 | Sádrokartonový obklad kovových příček | m2 | 2.4 | 512 | 1228.8
10 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m | t | 2.7047 | 158 | 427.3465
1 | Zateplovací systém sokl, EPS-P 140 mm s omítkou kamínk. | m2 | 30.1675 | 1090 | 32882.575
2 | kontakt.zatepl.systém tl.50mm - exp.pol.s pevn.v tl. 100kPa pro zatepl.fasád - 0,036W/mK,vč.povrch. | m2 | 41 | 650 | 26650
1 | Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 201.9 | 95.6 | 19301.64
2 | Poplatek za skládku suti | t | 17.9691 | 50 | 898.455
3 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 17.9691 | 107.5 | 1931.6782
4 | Příplatek za každé další podlaží | t | 17.9691 | 75.25 | 1352.1748
5 | Příplatek za každé další podlaží | t | 17.9691 | 75.25 | 1352.1748
6 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 17.9691 | 131 | 2353.9521
7 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 179.691 | 7.4 | 1329.7134
J | Učebny, vedení SOU |  |  |  | 403070.8041
1 | Impregnace dřevo tř 1/2 hmyz+houba | m3 | 1.2002 | 658 | 789.7316
2 | Mtž obklad podhledu podkladový rošt | m | 358.5 | 40.1 | 14375.85
3 | Demontáž obložení říms palubkami | m2 | 143.4 | 95 | 13623
4 | Obložení podhledů složit., aglom. desky do 0,6 m2 | m2 | 59.75 | 222.41 | 13288.9975
5 | D+M probarvených vrutů do dřevěného roštu šedé | kus | 1882.125 | 8.7 | 16374.4875
6 | Deska fasádní CEMBONIT tl. 6 mm | m2 | 71.7 | 688.85 | 49390.545
7 | Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 200-399 cm | m3 | 0.7205 | 6165 | 4441.8825
8 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % | 1937.8742 | 1.7 | 3294.3861
9 | Poplatek za skládku -likvidace natřeného dřeva | t | 1.5745 | 750 | 1180.875
10 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 1.5745 | 52.5 | 82.6612
11 | Příplatek za každé další podlaží | t | 1.5745 | 71.72 | 112.9231
12 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1.5745 | 124.85 | 196.5763
13 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 15.7453 | 7.05 | 111.0044
1 | Zateplovací systém sokl, EPS-P 140 mm s omítkou kamínk. | m2 | 41 | 1090 | 44690
1 | Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 37.5 | 95.6 | 3585
2 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 3.6824 | 107.5 | 395.8553
3 | Příplatek za každé další podlaží | t | 3.6824 | 75.25 | 277.0987
4 | Příplatek za každé další podlaží | t | 3.6824 | 75.25 | 277.0987
5 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 3.6824 | 131 | 482.3911
6 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 36.8237 | 7.4 | 272.4957
7 | Poplatek za skládku suti | t | 3.6824 | 50 | 184.12
1 | Zdivo nosné P15 na MC 10 | m3 | 5.1148 | 3315 | 16955.562
2 | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm | m2 | 5.7852 | 450 | 2603.34
3 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20 | m3 | 0.5785 | 3005 | 1738.3925
4 | Váp omítka štuk1vr vni stěna ru | m2 | 9.0778 | 89.2 | 809.7398
5 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková | m2 | 22.9775 | 290 | 6663.475
6 | Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 9.0778 | 140 | 1270.892
7 | Osazení venkovního škrábáku do dlažby | kpl | 1 | 450 | 450
8 | Zateplovací systém sokl, EPS-P 140 mm s omítkou kamínk. | m2 | 7.263 | 1090 | 7916.67
9 | kontakt.zatepl.systém - zatepl.obvod.pl.exp.pol.s pevn.v tl. 100kPa pro zatepl.fasád - 0,036W/mK, tl | m2 | 4.842 | 690 | 3340.98
10 | Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm | m | 2 | 167 | 334
11 | Parapet vnitřní plastový š.650mm ,s nosem,bílý | m | 2 | 450 | 900
12 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 | m3 | 1.5215 | 2305 | 3507.0575
13 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 | m2 | 57.52 | 43.4 | 2496.368
14 | Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm | m | 8.4 | 75 | 630
15 | Vybourání proskl.stěny pl.nad 2 m2 | m2 | 5.6 | 85 | 476
16 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m | t | 3.3119 | 158 | 523.2779
17 | Proskl.plastová stěna 2000x3200 fix viz plast.výr.P17,D+M | kus | 1 | 18811.2 | 18811.2
18 | Okno plast.4900x2000, oasazeno vodorovně viz plast.výr.P18,D+M | kus | 1 | 32451.6 | 32451.6
19 | Proskl.plastová stěna 2000x2800 fix viz plast.výr.P19,D+M | kus | 1 | 19868 | 19868
20 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Bitubitagit S 35 | m2 | 2.88 | 153.5 | 442.08
21 | Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Bitubitagit S 35 | m2 | 2.88 | 171 | 492.48
22 | Příplatek za plochu do 10 m2, pásy | m2 | 5.76 | 21.9 | 126.144
23 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou | m2 | 5.2 | 300 | 1560
24 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | % | 26.207 | 4.35 | 114.0006
25 | Oplechování parapetů včetně rohů , rš 250 mm -poplast. plech | m | 19.41 | 200 | 3882
26 | Montáž kovových atypických konstrukcí do 50 kg | kg | 862.05 | 18.5 | 15947.925
27 | Dodávka ocelové konstrukce sloupů a překladů | kg | 948.255 | 20 | 18965.1
28 | D+M čistící zóna 2400x1800 | ks | 1 | 24500 | 24500
29 | Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou | m2 | 57.52 | 107 | 6154.64
30 | Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm | m2 | 57.52 | 294.5 | 16939.64
31 | Dodávka keramické dlažby | m2 | 60.396 | 350 | 21138.6
32 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | % | 442.3288 | 6.3 | 2786.6714
33 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 4.501 | 131 | 589.631
34 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 4.501 | 7.4 | 33.3074
35 | Poplatek za skládku suti | t | 4.501 | 50 | 225.05
K | Sklady, dílny |  |  |  | 37658.8424
1 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková | m2 | 24.3788 | 345 | 8410.686
2 | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 40 mm | m2 | 12.0687 | 195 | 2353.3965
3 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m | t | 2.5876 | 158 | 408.8409
1 | Zateplovací systém sokl, EPS-P 140 mm s omítkou kamínk. | m2 | 13.5 | 1090 | 14715
2 | kontakt.zatepl.systém - zatepl.obvod.pl.exp.pol.s pevn.v tl. 100kPa pro zatepl.fasád - 0,036 W/mK, t | m2 | 11 | 690 | 7590
1 | Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 22 | 95.6 | 2103.2
2 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 2.5556 | 107.5 | 274.7308
3 | Příplatek za každé další podlaží | t | 2.5556 | 75.25 | 192.3115
4 | Příplatek za každé další podlaží | t | 2.5556 | 75.25 | 192.3115
5 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 2.5556 | 131 | 334.7882
6 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 25.5563 | 7.4 | 189.117
7 | Poplatek za skládku suti | t | 2.5556 | 350 | 894.46
L | Šatny, dílny |  |  |  | 161553.4728
1 | Hrubá výplň rýh ve stěnách a stropech | m2 | 9.813 | 200 | 1962.6
2 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková | m2 | 40.8875 | 345 | 14106.1875
3 | Sádrokartonový obklad kovových příček | m2 | 8.8 | 512 | 4505.6
4 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m | t | 2.735 | 158 | 432.1245
1 | Zateplovací systém sokl, EPS-P 140 mm s omítkou kamínk. | m2 | 57.484 | 1090 | 62657.56
2 | kontakt.zatepl.systém - zatepl.obvod.pl.exp.pol.s pevn.v tl. 100kPa pro zatepl.fasád - 0,036W/mK, tl | m2 | 97.4 | 690 | 67206
1 | Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 70 | 95.6 | 6692
2 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 8.1791 | 107.5 | 879.2532
3 | Příplatek za každé další podlaží | t | 8.1791 | 75.25 | 615.4773
4 | Příplatek za každé další podlaží | t | 8.1791 | 75.25 | 615.4773
5 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 8.1791 | 131 | 1071.4621
6 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 81.791 | 7.4 | 605.2534
7 | Poplatek za skládku suti | t | 8.1791 | 25 | 204.4775
O | Tělocvična |  |  |  | 138726.5999
1 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká | m2 | 5.4 | 200 | 1080
2 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková | m2 | 10.5 | 345 | 3622.5
3 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková | m2 | 5.4 | 319.5 | 1725.3
4 | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 40 mm | m2 | 4.5 | 195 | 877.5
5 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m | t | 1.4351 | 158 | 226.7384
1 | Impregnace dřevo tř 1/2 hmyz+houba | m3 | 1.0368 | 658 | 682.2144
2 | Mtž obklad podhledu podkladový rošt | m | 309.12 | 40.1 | 12395.712
3 | Demontáž obložení říms palubkami | m2 | 108.948 | 95 | 10350.06
4 | Obložení podhledů složit., aglom. desky do 0,6 m2 | m2 | 74.032 | 222.41 | 16465.4571
5 | D+M probarvených vrutů do dřevěného roštu šedé | kus | 1196.394 | 8.7 | 10408.6278
6 | Deska fasádní CEMBONIT tl. 6 mm | m2 | 88.8 | 688.85 | 61169.88
7 | Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 200-399 cm | m3 | 0.6219 | 6165 | 3834.0135
8 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % | 1398.0633 | 1.7 | 2376.7076
9 | Poplatek za skládku -likvidace natřeného dřeva | t | 1.1962 | 750 | 897.15
10 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 1.1962 | 52.5 | 62.8005
11 | Příplatek za každé další podlaží | t | 1.1962 | 71.72 | 85.7915
12 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1.1962 | 124.85 | 149.3456
13 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 11.9625 | 7.05 | 84.3356
1 | Zateplovací systém sokl, EPS-P 140 mm s omítkou kamínk. | m2 | 5.6 | 1090 | 6104
1 | Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 42.8 | 95.6 | 4091.68
2 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 4.1737 | 107.5 | 448.6775
3 | Příplatek za každé další podlaží | t | 4.1737 | 75.25 | 314.0742
4 | Příplatek za každé další podlaží | t | 4.1737 | 75.25 | 314.0742
5 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 4.1737 | 131 | 546.7605
6 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 41.7374 | 7.4 | 308.8571
7 | Poplatek za skládku suti | t | 4.1737 | 25 | 104.3425
PR | Šatny, krček |  |  |  | 81474.3313
1 | Hrubá výplň rýh ve stěnách a stropech | m2 | 4.008 | 200 | 801.6
2 | Váp omítka štuk 1v vni strop rov ru | m2 | 14.5425 | 113 | 1643.3025
3 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková | m2 | 16.7 | 345 | 5761.5
4 | Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 14.5425 | 140 | 2035.95
5 | Montáž výztužné lišty rohové a dilatační | m | 41.55 | 10 | 415.5
6 | Izolace tepelná stěn lepením | m2 | 10.3875 | 75 | 779.0625
7 | Lišta okenní plast+tkanina | m | 43.6275 | 40 | 1745.1
8 | Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S | m3 | 1.0907 | 1700 | 1854.19
9 | Sádrokartonový obklad kovových příček | m2 | 12.24 | 512 | 6266.88
10 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m | t | 1.267 | 158 | 200.192
1 | Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 99.7 | 95.6 | 9531.32
2 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 6.8895 | 107.5 | 740.6202
3 | Příplatek za každé další podlaží | t | 6.8895 | 75.25 | 518.4341
4 | Příplatek za každé další podlaží | t | 6.8895 | 75.25 | 518.4341
5 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 6.8895 | 131 | 902.5232
6 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 6.8895 | 7.4 | 50.9822
7 | Poplatek za skládku suti | t | 6.8895 | 25 | 172.2375
1 | Odstranění živičné krytiny střech do 10° 2vrstvé | m2 | 109.29 | 13.2 | 1442.628
2 | Povlaková krytina střech do 30°, NAIP přitavením 2 vrstvy - včetně dodávky | m2 | 109.29 | 387.5 | 42349.875
3 | Bednění střech OSB 18 sraz | m2 | 12 | 312 | 3744
1628336.5338

## ZL2-MÉNĚPRÁCE
Změnový list č. 2 - MÉNĚPRÁCE
Snížení energetické náročnosti objektu Střední školy lesnické a rybářské
P.č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
a | Internát (škola) |  |  |  | 0
A | Kotelna |  |  |  | 0
b | Internát |  |  |  | 0
B | Stolárna, údržba |  |  |  | 0
c | Dílny kovo |  |  |  | 0
H | Internát |  |  |  | 0
I, M | Stravování, krček |  |  |  | 0
J | Učebny, vedení SOU |  |  |  | 0
K | Sklady, dílny |  |  |  | 0
L | Šatny, dílny |  |  |  | 0
O | Tělocvična |  |  |  | 0
PR | Šatny, krček |  |  |  | 0
0
1628336.5338
0
1628336.5338