Příloha č. 3 Zadávací dokumentace

Obchodní podmínky

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem

„Pilotní program podpory čtenářské gramotnosti na středních školách v Jihomoravském kraji“

Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu, výše splátek ceny a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy k realizaci veřejné zakázky.

Výše uvedený text v rámečku včetně tohoto odstavce není součástí smlouvy o dílo! Účastník jej při zpracování smlouvy o dílo vymaže.

Pilotní program podpory čtenářské gramotnosti na středních školách v Jihomoravském kraji

Smlouva o dílo

- Smluvní strany

1.1.	Jihomoravský kraj

Zastoupený: 		JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje

Sídlo:			Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

IČ:			708 88 337

DIČ:			CZ70888337

Bankovní ústav:  	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 		27-7491250267/0100

Kontaktní osoba pověřená jednáním za objednatele vyjma uzavření, změn a ukončení smlouvy:

Ing. Radomír Pernica, odbor školství, oddělení prevence a volnočasových aktivit Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Tel. :			541 658 311

E-mail: 		pernica.radomir@kr-jihomoravsky.cz

je plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

1.2.	………………….…...(doplňte)……

Zastoupený:	……...(doplňte)……

Sídlo:          	……...(doplňte)……

IČ:	      		……...(doplňte)……

DIČ:	      		……...(doplňte)……

Bankovní ústav:  	……...(doplňte)……

Číslo účtu:		……...(doplňte)……

Kontaktní osoba pověřená jednáním za zhotovitele:

……...(doplňte)……

Tel. :			……...(doplňte)……

E-mail: 		……...(doplňte)……

Sídlo :  			……...(doplňte)……

Je/není plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

- Rozsah předmětu smlouvy

  - Předmětem veřejné zakázky je závazek zhotovitele na svůj náklad a na své nebezpečí dodat pro objednatele službu (předmět plnění) – realizovat „Pilotní program podpory čtenářské gramotnosti na středních školách v Jihomoravském kraji“ (dále také Pilotní program), který je specifikován v bodě 2.2 tohoto článku. Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny zhotoviteli za jeho plnění.

  - Pilotním programem podle této smlouvy je soubor vzájemně provázaných aktivit, jejichž cílem je zjištění stavu čtenářské gramotnosti na vybraných středních školách v Jihomoravském kraji, provedení analýzy zjištěného stavu a předložení návrhů na rozvoj čtenářské gramotnosti a její další prohlubování v průběhu studia na středních školách se zaměřením na výuku v odborných předmětech. Pilotní program zahrnuje:

- Získání potřebných dat o stavu čtenářské gramotnosti na vybraných středních školách v Jihomoravském kraji, tzn. jejich získání, zpracování, analyzování a následné poskytnutí dat školám a objednateli. Získání potřebných dat o stavu čtenářské gramotnosti na vybraných středních školách v Jihomoravském kraji proběhne formou anonymního on-line testu ve třech etapách:

  - 1. etapa: V první polovině školního roku 2018-2019 ve druhém ročníku střední školy

  - 2. etapa: V závěru 2. pololetí školního roku 2018-2019 ve stejném ročníku studia jako v 1. etapě

  - 3. etapa: Ve druhém pololetí školního roku 2019-2020 ve třetím ročníku střední školy

On-line test proběhne v 15 třídách pěti střední škol (z každé školy tři třídy) Jihomoravského kraje. Seznam vybraných škol je přílohou této smlouvy.

Získáváním a zpracováním dat se rozumí zajištění kompletního testování žáků vybraných středních škol v Jihomoravském kraji – tvorba testů, zajištění a provedení logistiky testů, proškolení zaměstnanců středních škol, kteří se na testování budou podílet, vlastní sběr dat testováním, zpracování dílčích a souhrnných zpráv pro každou školu, zpracování dílčí a souhrnné zprávy pro objednatele v písemné i elektronické podobě.

- Provedení praktického semináře (workshopu) v celkovém rozsahu 5 hodin pro každou z vybraných škol pro pedagogy odborných předmětů, kteří učí v testovaných třídách vybrané školy, v období mezi 1. a 2. etapou on-line testu. Seminář bude zaměřený na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti s důrazem na práci s odborným textem zejména s tímto obsahem:

  - význam čtenářské gramotnosti a její současné pojetí, vymezení pojmů,

  - seznámení pedagogů s dílčími výsledky on-line testů,

  - seznámení pedagogů s metodami a principy rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti,

  - čtenářské strategie a cílená práce s odborným textem pro rozvoj čtenářské gramotnosti,

  - tvorba prostředí pro četbu,

  - práce s odborným textem.

- Provedení dvou praktických seminářů (workshopů) pro pedagogy vybraných středních škol v období mezi 2. a 3. etapou on-line testu zaměřených na sdílení zkušeností z rozvoje čtenářské gramotnosti a realizaci navržených postupů na její rozvoj. Workshopy budou obsahovat:

  - prezentaci výsledků provedených on-line testů a jejich analýzu,

  - prezentaci zkušeností z realizace rozvoje čtenářské gramotnosti na vybraných školách,

  - návrh dalších doporučení pro rozvoj čtenářské gramotnosti na vybraných školách.

- Zpracování získaných dat, analýz a doporučení do dílčích (po 1. a 2. etapě) a souhrnných zpráv (po 3. etapě) pro školy a dílčích a souhrnné zprávy pro objednatele. Dílčí a souhrnné zprávy budou zpracovány a předány objednateli a vybraným středním školám ve lhůtě dvou měsíců od ukončení sběru příslušných dat. Dílčí a souhrnné zprávy pro jednotlivé školy budou zahrnovat následující údaje:

  - zjištěné výsledky za školu a třídy,

  - analýza výsledků za školu a třídy po jednotlivých etapách testování,

  - porovnání výsledků školy s výsledky všech vybraných středních škol,

  - definování oblastí a návrhů pro další rozvoj čtenářské gramotnosti.

Dílčí zpráva pro objednatele v písemné i elektronické podobě bude zahrnovat:

  - porovnání výsledků jednotlivých škol a tříd,

  - porovnání a analýza výsledků po jednotlivých etapách on-line testu,

  - návrhy a doporučení pro postup směřující k dalšímu rozvoji čtenářské gramotnosti v odborných předmětech.

Souhrnná zpráva pro objednatele v písemné i elektronické podobě bude zahrnovat:

  - porovnání výsledků jednotlivých škol a tříd,

  - porovnání a analýza výsledků po jednotlivých etapách on-line testu,

  - návrhy a doporučení pro postup směřující k dalšímu rozvoji čtenářské gramotnosti v odborných předmětech,

  - popis a zhodnocení průběhu realizace veřejné zakázky, zhodnocení očekávaných a neočekávaných přínosů.

- Poskytnutí dálkového přístupu jednotlivým vybraným středním školám a objednateli k informacím o zakázce a jejím plnění a ke všem zjištěným výsledkům a zpracovaným analýzám. Dálkový přístup k zjištěným výsledkům může být nahrazen předáním výsledků v elektronické podobě ve formátu, jehož specifikace je volně dostupná, a použití uživatelem není omezováno. Zhotovitel takto zpřístupní zjištěné výsledky testování školám a objednateli v rozsahu, který byl podkladem pro zpracování dílčích a souhrnných zpráv. Zjištěné výsledky budou zhotovitelem zpřístupněny nejpozději ke dni, kdy budou předány objednateli a školám dílčí, respektive souhrnné zprávy.

- Termíny a místo plnění

  - Termíny plnění

    - Práce na díle budou zahájeny bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy.

    - Nejzazší termíny on-line testů, praktických seminářů a předání dílčích zpráv vyplývá z čl. 2 smlouvy.

    - Termín dokončení díla, předání a převzetí souhrnných zpráv – do 31.08.2020.

  - Místo plnění

Místem plnění je pracoviště objednatele na adrese Cejl 73, 601 82 Brno a prostory vybraných středních škol.

- Cena díla

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena díla bez DPH  	…(doplňte)……. Kč

Výše DPH				…(doplňte)……. Kč

Celková cena díla vč. DPH 	…(doplňte)……. Kč

- Platební podmínky

  - Zálohy

Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

  - Platba ceny díla

Cena za dílo bude hrazena ve třech splátkách. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat objednateli zaplacení splátek takto:

  - první splátka v částce  …(doplňte)…… Kč včetně DPH (částka v hodnotě do 30 % ceny za splnění 1. etapy on-line testu zaokrouhlená na tisíce směrem dolů – doplní uchazeč v rámci předložení nabídky, zároveň vymaže tento text napsaný kurzívou) může být objednateli vyúčtována po předání  dílčích zpráv školám a objednateli po 1. etapě on-line testu;

  - druhá splátka v částce  …(doplňte)…… Kč včetně DPH (částka v hodnotě do 30 % ceny za splnění 2. etapy on-line testu zaokrouhlená na tisíce směrem dolů – doplní uchazeč v rámci předložení nabídky, zároveň vymaže tento text napsaný kurzívou) může být objednateli vyúčtována po předání  dílčích zpráv školám a objednateli po 2. etapě on-line testu;

  - třetí splátka v částce  …(doplňte)…… Kč včetně DPH (zůstatek částky celkové ceny zakázky zaokrouhlené na tisíce směrem dolů – doplní uchazeč v rámci předložení nabídky, zároveň vymaže tento text napsaný kurzívou) může být objednateli vyúčtována po předání zápisů z workshopů a souhrnné zprávy o realizaci Pilotního programu, nejdříve však dne 31.08.2020.

  - Náležitosti daňových dokladů

    - Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla je faktura – daňový doklad, který musí obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu stanovené platnými právními předpisy. Přílohou faktury musí být potvrzení o předání dílčích nebo souhrnných zprávy o realizaci projektu.

    - Faktura bude mít zejména tyto náležitosti:

    - označení a číslo,

    - označení smluvních stran,

    - důvod fakturace, popis práce, včetně označení názvu webového portálu - přesněji bude na faktuře text: „…..důvod fakturace…… k projektu „PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358, realizovanému v rámci OP Vývoj, výzkum a vzdělávání,

    - označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,

    - den odeslání faktury a lhůta splatnosti,

    - datum uskutečněného zdanitelného plnění,

    - částka k úhradě.

    - Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele na zaplacení splátky ceny díla nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání zhotovitelem.

    - Objednatel je oprávněn před uplynutím data splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti, přílohy nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví objednateli novou fakturu se správnými údaji, popř. doplní přílohy a dnem jejího doručení objednateli začíná běžet nová 30 denní lhůta splatnosti.

    - Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

- Majetkové sankce

  - Sankce za neplnění dohodnutých termínů

Pokud bude zhotovitel v prodlení 14 dnů oproti výše sjednanému harmonogramu plnění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 700 Kč za každý další i započatý den prodlení.

  - Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

Pokud bude objednatel v prodlení 14 dnů s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

  - Lhůta splatnosti sankcí

    - Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 pracovních dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

    - Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

  - Ostatní náležitosti vztahující se k sankcím

Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

- Provádění díla

  - Pokyny objednatele

    - Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a práce provádí převážně svými zaměstnanci. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

    - Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

  - Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, neplněním technických nebo jiných norem nebo ustanovení vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně uhradit.

- Ukončení a předání díla

Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně. Dílo se považuje za řádně dokončené, je-li vytvořené v celém rozsahu jeho zadání a ve sjednané lhůtě je předáno objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo převzít dílčí nebo souhrnné zprávy pouze v případě, že budou obsahovat všechny smlouvou stanovené náležitosti. O předání a převzetí dílčích zpráv, respektive souhrnné zprávy vystaví objednatel zhotoviteli potvrzení, které je nezbytným podkladem úhrady konkrétní splátky ceny díla.

- Změna smlouvy

  - Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými objednatele a zhotovitele zastupovat.

  - Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

- Odstoupení od smlouvy

  - Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy

    - Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

    - Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana podstatným způsobem poruší povinnosti, k jejichž plnění se zavázala ve smlouvě, a tato smlouva porušení příslušné smluvní povinnosti kvalifikuje jako porušení podstatné.

  - Podstatné porušení smlouvy

    - Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují zejména nedodržení dohodnutého předmětu, termínů dílčích plnění déle než měsíce.

    - Je-li zřejmé již v průběhu plnění předmětu smlouvy, že právní, technické, finanční či organizační změny na straně zhotovitele mohou mít podstatný vliv na plnění smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit.

    - Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud zjistí, že zhotovitel při podání nabídky na veřejnou zakázku, na základě které je uzavřena tato smlouva, uvedl nepravdivá prohlášení nebo informace za účelem získat zakázku nebo jiný majetkový prospěch.

  - Způsob odstoupení od smlouvy

Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje.

  - Den účinnosti odstoupení

Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od této smlouvy doručeno druhé straně.

  - Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení (např. povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení).

- Ostatní ujednání

  - Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele se smluvní strany dohodly, že zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

  - Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem.

  - Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

  - Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), nejméně však do konce roku 2033 a po tuto dobu doklady související s plněním této zakázky archivovat. Zhotovitel bere na vědomí, že obdobnou povinností je povinen smluvně zavázat také své subdodavatele.

  - Smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu v registru smluv zveřejní objednatel.

  - Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.

  - Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

  - Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

O uzavření smlouvy rozhodla Rada Jihomoravského kraje v souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na své ……… schůzi konané dne …………………….. usnesením č. ………………………………………

V Brně dne …………..………………				V …………….…..dne ………..…………

_______________________________________		__________________________

Za Jihomoravský kraj					Za

JUDr. Bohumil Šimek

Hejtman

Příloha č. 1: Seznam vybraných středních škol