## List1
SEZNAM DOKLADŮ
III/39810 Podhradí n. Dyjí (km 12,850-14,120)
1. Zápisy z jednání :
1-1. | Zápis z jednání ze dne 6.3.2014 (vstupní jednání)
2. Vyjádření správců dotčených sítí |  | Vyj. ze dne | Vyjádření k čemu | Stanovisko projektanta
2-1. | ČEPS, a.s. | 2014-03-07 | existence sítí | V prostoru se nenachází žádné elektrické zařízení v majetku ČEPS, a.s., ani jeho ochranné pásmo, z hlediska rozvojových zájmů společnosti ČEPS, a.s. bez připomínek
2-2. | E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Znojmo | 2014-04-09 | existence sítí , stavební řízení | Ve vyznačeném prostoru se nachází zařízení v majetku E.ON jak nadzemní, tak podzemní, v prostoru stavby se nachází pouze nadzemní vedení VN, které je zakresleno v projektu. Toto vyjádření je vyjádřením ke stavebnímu řízení. Připomínky budou splněny zhotovitelem při realizaci stavby.
2-3. | JMP DS, s.r.o., Brno | 2014-03-07 | existence sítí | V prostoru stavby se nenachází žádná provozovaná plynárenská zařízení ve vlastnictfví nebo správě RWE GasNet, s.r.o..
2-4. | JMP DS, s.r.o., Brno | 2014-04-09 | povolení stavby-stavební režim | souhlasné stanovisko
2-5. | Telefónica Czech Republic, a.s. | 2014-03-07 | existence sítí | Ve vyznačeném prostoru se nachází zařízení v majetkuTelefónica Czech Republic, a.s.,které je zakresleno v projektu a před začátkem úseku stavby vede přes most přes Dyjí a v prostoru stavby se tudíž nenachází žádné vedení Telefonica Czech Republic,a.s.
2-6. | Telefónica Czech Republic, a.s. | 2014-03-26 | stavební řízení | Nedojde ke střetu s vedením sítí společnosti Telefonica.
2-7 | VODÁRENSKÁ a.s., divize Znojmo | 2014-04-04 | existence sítí, souhlas se stavbou | V prostoru stavby se nenachází sžádné zařízení provozované divizí Znojmo Vas, a.s. Souhlasné stanovisko se stavbou.
2-8 | VODÁRENSKÁ a.s., divize Znojmo | 2014-04-24 | existence sítí, | Souhlasné stanovisko se stavbou.
2-9 | Ministerstvo obrany ČR, Odbor územní správy majetku Brno | 2014-04-11 | existence sítí | V prostoru stavby se nenachází žádné inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení ve vlastnictví MO-ČR.
3. Vyjádření k PDPS |  | Vyj. ze dne | Vyjádření k čemu | Stanovisko projektanta
3-1. | Archeologický ústav akademie věd ČR, v.v.i., Brno | 2014-03-25 | vyjádření k PD | Zhotovitel je dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započetím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v.v.i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením §22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
3-2. | Hasičský záchranný sbor JMK, územní odbor Znojmo | 2014-04-07 | vyjádření k PD | souhlasné stanovisko, bez připomínek
3-3. | Krajská hygienická stanice JMK se sídlem v Brně | 2014-04-01 | vyjádření k PD | souhlasné stanovisko, bez připomínek
3-4. | Krajský úřad JMK, odbor dopravy | 2014-03-25 | vyjádření k objízdným trasám | Souhlasné stanovisko. Dopravní úřad žádá, aby délka úplné uzavírky byla minimalizovaná na co nejkratší možné období - to je věcí zhotovitele.
3-5. | Krajský úřad JMK, odbor životního prostředí | 2014-03-31 | vyjádření z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí | dle stanoviska ŽP, záměr svým charakterem a umístěním nevyvolá závažné ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví, nenaplňuje tedy definici předmětu posuzování podle § 1 odst. 2 zákona, není uveden v příloze zákona, a proto záměr nevyžaduje provedení zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona č. 100/2001 Sb.
3-6. | Krajský úřad JMK, odbor životního prostředí | 2014-04-04 | vyjádření z hlediska posuzování vlivů na lokality soustavy Natura 2000 | dle stanoviska ŽP, záměr svým charakterem a umístěním nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast
3-7. | Městský úřad Znojmo, odbor dopravy | 2014-04-14 | vyjádření k PD | souhlasné stanovisko, připomínky budou splněny zhotovitelem při realizaci stavby
| Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí | 2014-04-14 | vyjádření k PD | z hlediska vodoprávního úřadu - souhlasné stanovisko z hlediska orgánu přírody - souhlasné stanovisko z hlediska orgánu odpadového hodspodářství - souhlasné stanovisko, odpady, které budou vznikat při realizaci stavby budou nakládány v spuladu se zák. č. 185/2001 Sb., V souladu s § 9 odst. 3. Zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění je nutné v případě, že v blízkosti stavby budou nacházet kulturní památky, počínat si tak, aby nebyla způsobena nepříznivá změna stavu kulturní památky a jejího prostředí, a aby nedošlo k ohrožení jejího zachování a společného uplatnění. Předmětné území se nachází mimo území památkového zájmu a oddělení památkové péče a tudíž se na PD nevydává závazné stanovisko dle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. OŠKaPP sděluje, že na uvedeném místě území došlo v minulosti k náhodným archeologickým nálezům a z tohoto důvodu OŠKaPP upozorňuje na § 23 odst. 2 zákona o státní památkové péči, v souladu s tímto ustanovením dojde-li při výkopových pracích k archeologickému nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických průzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu AV ČR nebo nejbližšímu muzeu. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění stavby, při nichž došlo k nálezu.
3-8. | Obec Podhradí nad Dyjí | 2014-03-10 | existence sítí | v prostoru stavby se nenachází žádné inženýrské sítě obce Podhradí nad Dyjí
3-9. | Obec Podhradí nad Dyjí | 2014-03-27 | vyjádření k PD | souhlasné stanovisko,
3-10. | Krajské ředitelství Policie ČR JMK, dopravní inspektorát, Územní odbor Znojmo | 2014-03-31 | vyjádření k objízdným trasám a vyjádření k PD | souhlasné stanovisko, bez připomínek
3-11. | Povodí Moravy,s.p., Brno | 2014-04-29 | vyjádření k PD | PD není v rozporu se zájmy hájenými plánem oblasti povodí, uvedený záměr je tedy možný. Nedojde ke zhoršení ostokových úpoměrů v lokalitě. Nové propustky ve stávajícím místě jsou steně kapacitni jako ty stávající. Ostatní podmínky jsou věcí zhotovitele stavby.