Příloha č. 1 smlouvy: Specifikace milníků a úhrad za jejich splnění

Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla následující milníky, tj. provést uvedený rozsah prací a dokončit činnosti ve stanovených lhůtách jednotlivých milníků:

1. Dokončení aktualizace projektové dokumentace a dokončení přípravy území a hrubých terénních úprav včetně sejmutí svrchní orniční vrstvy, srovnání terénu, přístupových komunikací, přípravy pláně a její odvodnění

- Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.

- Splnění milníku bude provedeno do …… dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění milníku náleží zhotoviteli úhrada ve výši 4% z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. ……,- Kč bez DPH, z toho:

  - aktualizace projektové dokumentace ……,- Kč bez DPH (……,- Kč s 21% DPH),

  - stavební práce ……,- Kč bez DPH (……,- Kč s 15% DPH).

2. Dokončení podkladních konstrukcí, základů a vodorovné a svislé hydroizolace spodní stavby

- Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.

- Splnění milníku bude provedeno do …… dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 10% z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. ……,- Kč bez DPH (……,- Kč s 15% DPH).

3. Dokončení železobetonového, monolitického deskového stropu 1.PP

- Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.

- Splnění milníku bude provedeno do …… dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 10% z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. ……,- Kč bez DPH (……,- Kč s 15% DPH).

4. Dokončení železobetonového, monolitického deskového stropu 1.NP

- Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.

- Splnění milníku bude provedeno do …… dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 10% z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. ……,- Kč bez DPH (……,- Kč s 15% DPH).

5. Dokončení železobetonového, monolitického deskového stropu 2.NP

- Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.

- Splnění milníku bude provedeno do …… dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 10% z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. ……,- Kč bez DPH (……,- Kč s 15% DPH).

6. Dokončení železobetonového, monolitického deskového stropu 3.NP

- Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.

- Splnění milníku bude provedeno do …… dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 10% z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. ……,- Kč bez DPH (……,- Kč s 15% DPH).

7. Dokončení železobetonového, monolitického deskového stropu 4.NP

- Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.

- Splnění milníku bude provedeno do …… dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 10% z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. ……,- Kč bez DPH (……,- Kč s 15% DPH).

8. Dokončení hydroizolace střechy nad 3.NP a nad 4.NP

- Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.

- Splnění milníku bude provedeno do …… dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 7% z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. ……,- Kč bez DPH (……,- Kč s 15% DPH).

9. Dokončení zabudování výplní stavebních otvorů, dokončení kontaktního zateplovacího pláště a klempířských prvků

- Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.

- Splnění milníku bude provedeno do …… dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 7% z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. ……,- Kč bez DPH (……,- Kč s 15% DPH).

10. Dokončení vnitroareálových komunikací a parkovacích stání (vč. asfaltobetonu, zámkové dlažby) a chodníků (vč. zámkové dlažby)

- Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.

- Splnění milníku bude provedeno do …… dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 5% z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. ……,- Kč bez DPH (……,- Kč s 15% DPH).

11. Dokončení sadových úprav

- Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.

- Splnění milníku bude provedeno do …… dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 5% z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. ……,- Kč bez DPH (……,- Kč s 21% DPH).

12. Dokončení veškerých stavebních prací, dodávek a služeb včetně dokončení kanalizační přípojky a ostatních přípojek / Stavba je připravena ke kolaudaci

- Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.

- Splnění milníku bude provedeno do …… dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada v celkové výši 10% z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. ……,- Kč bez DPH, z toho:

  - kanalizační přípojka ……,- Kč bez DPH (……,- Kč s 15% DPH),

  - ostatní přípojky ……,- Kč bez DPH (……,- Kč s 21% DPH).

Poznámka k milníku č. 11 a 12:

Vzhledem k tomu, že stavba je dle paragrafu 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, definována jako zařízení sociálních služeb, bude se na cenu díla vztahovat dvojí sazba DPH.

Veškeré položky budou spadat do 15% sazby DPH, kromě položek zahrnutých v časti "SADOVÉ ÚPRAVY“, na které se bude vztahovat 21% sazba DPH.

Veškeré přípojky budou spadat do 21% sazby DPH, kromě „Kanalizační přípojky“, na kterou se bude vztahovat 15% sazba DPH.

13. Zajištění vydání kolaudačních souhlasů a předání kolaudačních souhlasů včetně předání stavby bez veškerých vad a nedodělků

- Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o předání a převzetí stavby.

- Splnění milníku bude provedeno do 570 dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 2% z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. ……,- Kč bez DPH (……,- Kč s 21% DPH).