- Smlouva o projektové přípravě

„III/15278 Modřice, ul. Masarykova“

DSP, PDPS, SP, IČ

______________________________________________________________________________________________

- Objednatel

- Město Modřice

sídlem Náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice	IČO: 002 82 103

zastoupena Ing. Josefem Šiškou, starostou

a

- Zhotovitel

……………………………………….

sídlem ………………………………..	IČO: ……………………...

zapsaná v OR u ………………………………	sp. zn. ……….

zastoupena ………………………………

spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

- Předmět a účel smlouvy

            - Účelem této smlouvy je příprava projektové dokumentace pro zajištění obnovy majetku města Modřice.

            - Účelem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace (ve stupni DSP a PDPS) včetně souvisejících průzkumů. Součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o stavebního povolení na uvedenou akci. Dále je součástí soupis prací (SP). Předmět plnění této smlouvy bude zároveň sloužit jako podklad pro ocenění stavby zhotovitelem při zadání zakázky na stavební práce.

Stavba řeší rekonstrukci většinou intravilánového úseku silnice III/15278, ulice Masarykova v Modřicích v celkové délce 930 m, od provozního staničení v km 0,704 po provozní staničení v km 1,634. Součástí jsou 2 autobusové zastávky, křižovatka se silnicí III/15280, dále chodník, parkovací plochy a  sjezdy. Součástí stavby jsou i přeložky vedení sdělovacích kabelů, veřejného osvětlení a vegetační úpravy. Důvodem rekonstrukce je havarijní stav povrchu silnice.

Projektová dokumentace bude řešit tyto stavební objekty:

SO 102 Chodníky

SO 103 Parkovací plochy

SO 104 Napojení místních komunikací

SO 106 Vjezdy

SO 302 Domovní přípojky

SO 402 Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů

SO 801 Vegetační úpravy

            - Předmětem této smlouvy je:

                - průzkumy;

                - projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení;

                - inženýrská činnost pro získání podkladů pro vydání stavebního povolení;

                - projektová dokumentace pro provedení stavby;

                - soupis prací.

            - Předmět smlouvy bude naplněn na základě a v souladu s:

    - obecně závaznými předpisy,

    - dle vyhl. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb,

    - dle §15 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

    - dokumentace DUR zpracovaná firmou Linio Plan, s.r.o., 09/2020,

    - Diagnostika vozovky, PavEx Consulting,s.r.o, z 09/2018, Pedologický průzkum, Linio Plan 12/2019, Dendrologický průzkum, Ing. Tomáš Horský, z 10/2019, Geodetické zaměření, ZK-Brno s.r.o., z 09/2019,

    - územní rozhodnutí vydané Městským úřadem ve Šlapanicích odborem výstavby, stavebním úřadem pod č.j. OV-ČJ/56281-20/PUJ dne 22.2.2021,s nabytím právní moci 22.04.2021,

    - písemnými pokyny objednatele,

    - aktuálně účinnou směrnicí a vyhláškou Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací,

    - aktuálně účinnými Technickými kvalitativními podmínkami ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací,

    - technickými normami vztahující se k materiálům a činnostem projektovaným na základě této smlouvy.

            - Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno řádně, je-li úplně a bezvadně ukončeno a je-li řádně a včas předáno. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé 
ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla s objednatelem.

- Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

            - DSP bude dělena na stavební objekty, mj. i dle předpokládaných budoucích vlastníků.

            - V rámci DSP budou předány i související dokumenty:

                - průzkumy (v rozsahu dle odst. 13. tohoto článku);

                - záborový elaborát zpracovaný osobou úředně oprávněnou pro ověřování výsledků zeměměřičských činností dle zákona č. 200/1994 Sb. (v rozsahu dle odst. 10. tohoto článku);

                - plán organizace výstavby,

                - plán bezpečnosti a ochrany zdraví;

                - odhad nákladů (v rozsahu dle odst. 12. tohoto článku).

            - DSP bude předána ve dvou stadiích: koncept DSP a konečná DSP. Rozdíl mezi konceptem DSP a konečnou DSP spočívá pouze v tom, že v konečné DSP jsou zapracovány připomínky objednatele ke konceptu DSP a výsledky inženýrské činnosti. Dokladová část  bude obsahovat seznam všech vyjádření s uvedením připomínek a jak s nimi bylo naloženo.

            - Zhotovitel je povinen informovat objednatele o výsledcích inženýrské činnosti; zhotovitel je povinen navrhnout objednateli způsob zapracování požadavků vzniklých z inženýrské činnosti; objednatel se k návrhu vyjádří a případně udělí písemné pokyny jak požadavky zapracovat.

            - Koncept DSP bude objednateli předán 2x v listinné podobě a elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude koncept DSP zapsán ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu. V případě, že koncept nebude obsahovat všechny části sjednané touto smlouvou nebo vykazuje podstatné rozpory vzhledem k podkladům uvedeným v čl. I. odst. 4. této smlouvy, platí, že koncept DSP není dokončen, tudíž částí díla koncept DSP není provedena.

            - Objednatel se ke konceptu DSP písemně vyjádří do 20 dnů od jeho obdržení a v závislosti na předání IČ. Pokyny uvedené ve vyjádření jsou pro zhotovitele závazné.

            - Konečná DSP bude objednateli předána 6x v tištěné podobě a zároveň i elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSP zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo *.dgn a to v exportu pro Bentley View V8i ). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu zmražená resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn nebo *.dwg.  Veškeré půdorysné výkresy, jako jsou situace, katastrální a vytyčovací výkresy, půdorysy mostů, zdí  apod., musí být v modelovém prostoru v souřadnicovém systému JTSK, tj. ve třetím kvadrantu, a to v plných, nezkrácených souřadnicích.

            - Před předáním konečné DSP (dále jen „dokumentace“) bude na pracovišti objednatele provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele.

            - Bude-li při kontrole úplnosti tato dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti šest vyhotovení konečné dokumentace  v tištěné podobě a jeden nosič CD či DVD; o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata.Tímto předáním je část díla – DSP, průzkumy provedena.

            - Záborový elaborát bude obsahovat textovou a grafickou část. Textová část musí obsahovat zejména  soupis všech nemovitých věcí dotčených stavbou s uvedením minimálně těchto údajů: parcelní číslo, katastrální území, jméno a bydliště vlastníka (název a sídlo, IČO), celkovou výměru pozemku, druh a využití pozemku, číslo listu vlastnictví, výměru plochy trvalého záboru zaokrouhlenou na celá čísla, výměru  plochy dočasného záboru zaokrouhlenou na celá čísla, v případě, že je pozemek  dotčen v rámci stavby úpravou, přeložkou                či výstavbou inženýrské sítě bude u pozemku uvedeno i číslo stavebního objektu dle DSP. Grafická část musí být v měřítku alespoň 1:500, bude v ní vyznačena barevně odlišně plocha trvalého záboru (trvalý zábor bez výkupu – světle žlutá, trvalý zábor s výkupem – fialová)  a dočasného záboru (do jednoho roku – světle modrá, nad jeden rok – světle zelené) pozemků a průběh úprav, přeložek a výstaveb inženýrských sítí přerušovanou čarou s popisem čísla stavebního objektu.

            - Odhad nákladů bude členěn dle stavebních objektů v DSP a bude obsahovat i odhad nákladů na vedlejší a ostatní náklady.

            - Předmětem plnění průzkumů, které jsou součástí DSP budou následující položky:

                - ověření existence a polohy inženýrských sítí;

                - výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu (doměření).

(dále jen „průzkumy“)

            - Zhotovitel je povinen vytvářet či zajistit vytvoření průzkumů tak, aby průzkumy odpovídaly požadavkům stanoveným právním řádem. Zhotovitel je povinen vytvářet průzkumy tak, aby bylo zajištěno naplnění účelu této smlouvy.

            - Zhotovitel je povinen objednateli předat originály dokumentů o průzkumech a kopii elektronicky 1x na CD. O předání originálů dokumentů se sepíše protokol. Originály dokumentů o průzkumech budou předány společně s konceptem DSP.

            - Zhotovitel je povinen zařadit kopie dokumentů o průzkumech do dokladové části projektové dokumentace tištěné verze. Zhotovitel je dále povinen zařadit obrazy dokumentů o průzkumech na elektronický nosič dat, na kterém bude předávána konečná DSP.

            - Další požadavky: koordinace s projektovou dokumentací opravy vodohospodářských sítí:

                - Město Modřice má vydáno právoplatné stavební povolení na stavbu „Sil. III/15278 – rekonstrukce kanalizace na ul. Masarykově“,

                - Brněnské vodovody a kanalizace, a.s. připravují projekt „Modřice, Masarykova- rekonstrukce vodovodu“;

            - Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení zadávaného ve společném řízení Správy                   a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje a města Modřice. Z tohoto důvodu bude součástí konečné DSP vyhotovené dle této smlouvy také kompletní konečná DSP, jejímž objednatelem je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje.

- Dokumentace pro provedení stavby (dále jen „PDPS“)

            - Zhotovitel zahájí práce na PDPS na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 31.12.2023. Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že PDPS a SP není předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1 pro PDPS a SP ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DSP, průzkumů a IČ.

            - PDPS bude dělena na stavební objekty, mj. i dle předpokládaných budoucích vlastníků. Výkresy příčných řezů budou zpracovány po 20 m a dále musí obsahovat všechna napojení (sjezdy) a vstupy.

            - V rámci PDPS budou předány i související dokumenty:

- zásady organizace výstavby;

- průvodní zpráva;

- technické zprávy k jednotlivým stavebním objektům.

            - Zhotovitel je povinen v PDPS jednoznačně vymezit předmět stavebního díla tak, aby podrobnost dokumentace umožňovala vypracovat soupis prací.

            - PDPS bude předána ve dvou stadiích: koncept PDPS a konečná PDPS. Rozdíl mezi konceptem PDPS a konečnou PDPS spočívá pouze v tom, že v konečné PDPS jsou zapracovány připomínky objednatele ke konceptu PDPS.

            - Koncept PDPS bude objednateli předán 2x v listinné podobě a elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude koncept PDPS zapsán ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu. V případě, že koncept nebude obsahovat všechny části sjednané touto smlouvou nebo vykazuje podstatné rozpory vzhledem k podkladům uvedeným v čl. I. odst. 4. této smlouvy a DSP, platí, že koncept PDPS není dokončen, tudíž část díla koncept PDPS není provedena.

            - Objednatel se ke konceptu PDPS písemně vyjádří do 20 dnů. Pokyny uvedené ve vyjádření jsou pro zhotovitele závazné.

            - Konečná PDPS bude objednateli předána 4x v tištěné podobě a zároveň i elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude PDPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo *.dgn a to v exportu pro Bentley View V8i ). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu zmražená resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn nebo *.dwg.  Veškeré půdorysné výkresy, jako jsou situace, katastrální a vytyčovací výkresy, půdorysy mostů, zdí  apod., musí být v modelovém prostoru v souřadnicovém systému JTSK, tj. ve třetím kvadrantu, a to v plných, nezkrácených souřadnicích.

            - Zhotovitel je povinen dbát na to, aby v elektronické verzi konečné PDPS byly uváděny srozumitelné názvy souborů a výkresů, bez diakritiky a pomlček. Pro následné zveřejňování zadávacího řízení na realizaci stavby je potřeba projektovou dokumentaci komprimovat a různé znaky toto znemožňují.

            - Před předáním konečné PDPS (dále jen „dokumentace“) bude provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele.

            - Bude-li při kontrole úplnosti tato dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti čtyři vyhotovení konečné dokumentace v tištěné podobě a dva nosiče CD či DVD; o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata. Tímto předáním je část díla – PDPS provedena.

            - Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení zadávaného ve společném řízení Správy                   a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje a města Modřice. Z tohoto důvodu bude součástí konečné PDPS vyhotovené dle této smlouvy také kompletní konečná PDPS, jejímž objednatelem je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje.

- Inženýrská činnost (dále jen IČ)

            - Inženýrská činnost spočívá v zajištění veškerých podkladů pro přípravu žádosti o vydání stavebního povolení včetně předvyplněné elektronické podoby jednotlivých žádostí.

            - Inženýrská činnost spočívá zejména v zajištění veškerých podkladů k vydání stavebního povolení potřebných:

                - veškerých rozhodnutí dotčených orgánů;

                - veškerých závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek nebo jiných dokladů vyžadovaných právními předpisy;

                - stanovisek vlastníků veškeré dotčené veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení stavby;

                - vyjádření dalších účastníků řízení a dotčených územně samosprávných celků (uzavření smluv s vlastníky dotčených nemovitých věcí si zajišťuje objednatel sám);

                - veškeré podklady vedoucí k získání stavebního povolení;

            - Veškerá vyjádření a stanoviska budou vydána na jméno objednatele.

            - Výsledky inženýrské činnosti budou předány samostatně 1x v originále ve lhůtě stanovené v čl. VI. odst. 1. této smlouvy a 1x v kopii v každém paré projektové dokumentace a 2x na CD ve formátu *.pdf. Skenování dokumentů do *.pdf bude nebarevné ve standardní kvalitě. Tímto ustanovením není dotčena povinnost zhotovitele vypracovat dokladovou část projektové dokumentace. Tímto předáním je část díla  - IČ provedena.

- Soupis prací (dále jen „SP“ nebo „soupis prací“)

            - Zhotovitel je povinen vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb tak, aby soupis prací byl způsobilým podkladem pro ocenění navrhované stavby v rámci procesu zadávání veřejné zakázky na stavební práce a aby byl vyhotoven v souladu požadavky vyjádřenými ve vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

            - Zhotovitel je povinen v soupisu prací stanovit v přímé návaznosti na PDPS podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci stavební veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Zhotovitel je povinen činit tak, aby SP obsahoval položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru.

            - Pro sestavení soupisu prací v požadovaných podrobnostech je možné použít odkaz na cenovou soustavu, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu.

            - Soupis prací bude sepsán s použitím Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

            - Položka soupisu musí obsahovat alespoň: a) pořadové číslo položky, b) číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, s označením cenové soustavy, pokud je použita, c) popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky, d) měrnou jednotku, e) množství v měrné jednotce, f) výkaz výměr k uvedenému množství.

            - Zhotovitel je povinen vypracovat soupis prací s výkazem výměr. Výkazem výměr se rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací. Zhotovitel uvede v soupisu prací postup výpočtu celkové výměry s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry. Zhotovitel je dále povinen vypracovat soupis prací s technickými specifikacemi. Soupis prací nesmí obsahovat atributy položek.

            - V oceněném soupisu prací bude uvedena použitá cenová úroveň, která musí být aktuální ke dni předání konečného soupisu prací.

            - Součástí soupisu prací budou i veškeré nezbytné, a objednatelem požadované vedlejší náklady a ostatní náklady jako samostatná část soupisu prací.

            - Soupis prací (oceněný i neoceněný) bude předán k připomínkám při předání konceptu PDPS a to 1 x v tištěné podobě a 2 x elektronicky na CD či DVD. Elektronicky bude soupis prací předán ve formátu XC4 a zároveň ve formátu *.pdf a zároveň i ve formátu *.xls.

            - Soupis prací (oceněný i neoceněný) bude předán 2x v tištěné podobě a 2x elektronicky na CD či DVD při předání konečné PDPS. Elektronicky bude soupis prací předán ve formátu XC4 a zároveň ve formátu *.pdf a zároveň i ve formátu *.xls.

- Lhůty plnění

- Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

| Koncept DSP, průzkumy IČ Koncept PDPS, SP Konečná DSP, PDPS, SP | do 4 měsíců od účinnosti této smlouvy do 2 měsíců od předání konceptu DSP do 2 měsíců od doručení písemné výzvy dle čl. III. odst. 1. této smlouvy do 20 pracovních dnů od doručení připomínek objednatele nebo odsouhlasení jednotlivého konceptu objednatelem |
| --- | --- |

Dřívější plnění je možné.

- Cena

- Cena:

| Cena celkem bez DPH | ……………. . Kč |
| --- | --- |

- K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení.

- Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.

- Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy

- Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy 
v průběhu plnění této smlouvy. Kalkulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

- Pokud objednatel udělí zhotoviteli písemný pokyn, z něhož plyne, že část zhotovitelem již vykonaných prací bude zmařena, objednatel zhotoviteli uhradí poměrnou část ceny. Zhotovitel je povinen prokázat, že práce byly skutečně vykonány.

- Platební podmínky

- Cena bude hrazena na základě tří faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena pro část díla průzkumy, druhá faktura pro část díla – DSP,IČ a třetí faktura pro část díla PDPS, SP. Lhůta splatnosti faktury je 30 dní ode dne doručení objednateli.  Přílohou faktury bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

- Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na sídlo objednatele a doručit elektronicky na adresu ………………..

- Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu dle odst. 2. tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s novou lhůtou splatnosti.

- Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

- Zálohové platby se nesjednávají.

- Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst.2 písm. c)zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- Plnění předmětu smlouvy

- Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání veřejných prostředků. Zhotovitel zodpovídá plně za dodržování zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména za dodržení § 159 tohoto zákona, tj. odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.

- Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob. Je-li pro zpracování DSP, PDPS na určitý objekt požadována jiná odborná způsobilost, než je uvedeno v zadávací dokumentaci, je zhotovitel povinen zajistit zpracování takovou osobou.

- Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

- Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost při vynaložení odborné a potřebné péče zjistit.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli ke kontrole součinnost.

- Zhotovitel je povinen zvát objednatele a další relevantní subjekty ( zástupce SÚS JMK). Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do 14 dnů od účinnosti této. Výrobní výbory budou svolávány dle aktuální potřeby, minimálně 3x v průběhu zpracování jednotlivých stupňů PD, nedohodnou-li se strany jinak. Samostatný výrobní výbor bude svolán k projednání SP. Závěrečný výrobní výbor bude svolán před odevzdáním konceptu PD. Z výrobních výborů budou vyhotoveny zápisy. Veškeré zápisy si strany předají po jejich vyhotovení; kopie všech zápisů budou zároveň objednateli předány spolu s výsledky inženýrské činnosti.

- Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět smlouvy v rozpracovanosti; za odůvodněné případy se zejména považuje prokázání provedení marných prací, nutnost vyhotovení dalšího průzkumu apod.

- Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Poměr nabídkové ceny nových prací vůči kontrolní ceně stanovené na základě sazebníku UNIKA přitom nesmí překročit poměr v této smlouvě sjednané ceny vůči kontrolní ceně stanovené na základě aktuálního sazebníku UNIKA. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou součástí této smlouvy, platí, že je provádí na svůj náklad.

- Zhotovitele je povinen být přítomen a poskytnout součinnost při projednávání výsledku plnění dle této smlouvy v územním řízení a  řízení o stavebním povolení.

- Oprávněné osoby smluvních stran

- Oprávněnou osobou objednatele je starosta města Modřice Ing. Josef Šiška, tel: …….., mail: ………..  a ……..

- Starosta města je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou; je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

- ………….. je:

    - oprávněn stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací;

    - oprávněn provádět kontrolu plnění;

    - oprávněn převzít od zhotovitele veškerá plnění dle této smlouvy;

    - oprávněn udílet písemné pokyny;

    - oprávněn účastnit se výrobních výborů;

    - oprávněn vyhradit si další práva a povinnosti dle této smlouvy;

    - oprávněn činit kontrolu úplnosti konečné dokumentace;

- Oprávněnými osobami zhotovitele jsou: statutární zástupce a odpovědný projektant.

- Statutární zástupce zhotovitele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou; je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě

- Odpovědným projektantem je …………………………, tel: +420 ………….., email: ………………….. Odpovědný projektant je oprávněn účastnit se výrobních výborů, předkládat návrhy řešení zhotoviteli a přijímat za zhotovitele veškeré písemnosti.

- Licenční ujednání

            - K veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou plněním zhotovitele na základě této smlouvy a požívajících autorskoprávní ochranu zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci, vč. práva hmotně zachycené výsledky činnosti měnit. Objednatel není povinen licenci využít.

            - Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě.

            - K veškerým podkladům pro plnění smlouvy, které požívají autorskoprávní ochrany, uděluje objednatel zhotoviteli právo dílo v nezbytném rozsahu užít a upravit tak, aby byl naplněn účel této smlouvy, tj. příprava a realizace stavby, případně aby mohl objednatel jako povinný subjekt ze zákona č. 106/1999Sb., poskytování informací, ve znění pozdějších předpisů poskytnout informace uvedené v hmotně zachycených výsledcích činností dle této smlouvy.

- Závazky z vad a zajištění závazků

- Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví zapříčiněné činností zhotovitele 
při plnění této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plnění. Za škodu se považuje i nevyplacená výše schválené dotace.

- Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn alespoň do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.

- Práva objednatele z vady díla:

  - Vady plnění jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti k využití předmětu plnění k naplnění účelu této smlouvy.

  - Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

  - Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.

  - Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit 
do 10 pracovních od uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně.

  - V případě zjištěných vad PDPS, SP v průběhu zadávacího řízení na stavební práce je lhůta pro odstranění vad 3 pracovní dny na základě písemné výzvy objednatele.

- Smluvní pokuty

  - Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty

| nedodržení termínů plnění | 0,05% z celkové ceny za započatý den prodlení |
| --- | --- |
| nedodržení termínu pro odstranění vady | 0,1% z celkové ceny za započatý den prodlení |
| za jednotlivou vadu DSP, PDPS (např. chybějící stavební objekt) | 0,05% z celkové ceny za započatý den prodlení se získáním povolení |
| Jiné porušení smlouvy zhotovitelem | 500,-Kč porušení případně započatý den prodlení s plněním |

  - Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům objednatele. Smluvní pokuty jsou započitatelné i proti nesplatným pohledávkám.

  - Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva, smluvní pokuta je splatná do 21 dnů od doručení výzvy.

  - Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

- Úrok z prodlení

  - Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

- Ukončení smlouvy

- Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

- Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se zejména považuje:

    - vada plnění zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené neodstraní;

    - zhotovování předmětu plnění v rozporu s podklady;

    - provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované;

    - skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;

    - zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka;

    - bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí;

    - prodlení s plněním o více než 30 kalendářních dnů;

    - důvody uvedené v ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek;

    - zneužití plné moci

- Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

    - zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;

    - prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.

- Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

- Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

- V případě odstoupení od smlouvy z důvodu dle odst. 2 bod ii) , vii) a ix) tohoto článku nemá zhotovitel nárok na náklady vynaložené na provádění díla.

- Plná moc

            - Objednatel zplnomocňuje zhotovitele k veškerému právnímu jednání, které je nezbytné pro plnění této smlouvy, a to v mezích této smlouvy.

            - Plán BOZP připraví odborně způsobilá fyzická osoba, kterou je …………………… tel: +420 ………….., e-mail: ………………….. Uzavřením této smlouvy je uvedená osoba jmenována koordinátorem BOZP pro fázi přípravy stavby. Jeho odměna je součástí ceny dle čl. VII. odst. 1. této smlouvy.

- Společná a závěrečná ustanovení

- Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání probíhají v jazyce českém.

- Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

- Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

- Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

- Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den 
po jejím předání držiteli poštovní licence.

- Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak.

- Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost dnem uzavření.

- Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno na schůzi Rady města Modřice č. ……..../2021 konané dne …………….. usnesení č. …………. .

- Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1978, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611 občanského zákoníku.

- Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

- Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:

      - Kalkulace ceny

      - Plná moc

- Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1.

| V Brně, dne ………………… | V Modřicích, dne …………………… |  |
| --- | --- | --- |
| …………………………. |  | Ing. Josef Šiška |
| …………………………. |  | starosta |
| …………………………………………… |  |  |

- Příloha č. 1

Kalkulace ceny

__________________________________________________________________________________________

| Položka | Cena v Kč bez DPH |
| --- | --- |
| DSP | *** |
| PDPS | *** |
| Soupis prací (SP) | *** |
| Inženýrská činnost (IČ) | *** |
| Jednotková cena za činnosti nezahrnuté v sazebníku UNIKA v Kč bez DPH za hodinu | *** |

| Položka | Cena v Kč bez DPH |
| --- | --- |
| ověření existence a polohy inženýrských sítí | *** |
| výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu | *** |
| Průzkumy celkem *** |  |

| Položka | Cena v Kč bez DPH |
| --- | --- |
| Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě | *** |

| Cena celkem bez DPH* | *** |
| --- | --- |

*Součet cen DSP, PDPS, Soupis prací, Inženýrská činnost, Průzkumy celkem a Záborový elaborát

V………., dne

………………………….

………………………….

……………………………………………

- Příloha č. 2

- Plná moc

__________________________________________________________________________________________

- Zmocnitel

- Město Modřice

sídlem Náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice	IČO: 002 82 103

zastoupena Ing. Josefem Šiškou, starostou

zmocňuje

- Zmocněnce

………………………………………………….

sídlem …………………………………………..	IČO ……………………

zapsaná u …………………………………………	sp,zn, ….

zastoupena …………….… jednatelem společnosti

k jednání s fyzickými i právnickými osobami, orgány státní správy a samosprávy za účelem získání podkladů, dokladů a stanovisek potřebných pro vydání stavebního povolení na stavbu:

„III/15278 MODŘICE, UL. MASARYKOVA“ - DSP, PDPS, SP, IČ

Zmocněnec je oprávněn jednat s fyzickými i právnickými osobami svým jménem. Doklady a stanoviska musí být vydány na jméno zmocnitele.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc v rozsahu této plné moci jiné osobě; takovou osobou může být pouze zaměstnanec zmocněnce.

V  Modřicích, dne ……………..…

|  | Ing. Josef Šiška |
| --- | --- |
|  | starosta |

Zmocnění přijímám

|  | …………………………. |
| --- | --- |
|  | …………………………. |
|  | …………………………………………………….. |