## List1
HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ - III/42141 Týnec průtah |  | 2022
|  | Březen |  |  |  |  | Duben |  |  |  | Květen |  |  |  | Červen |  |  |  |  | Červenec |  |  |  | Srpen |  |  |  | Září |  |  |  |  | Říjen |  |  |  | Listopad |  |  |  | Prosinec
Týdny |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
stavba: III/4241 Týnec průtah
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PROSTORU STAVENIŠTĚ 1.3.2022 | bar: Březen 9
SÚS - SO 181 - Dopravně inženýrské opatření
ETAPA 1: | bar: Březen 9 to Květen 18
SÚS, Obec - SO 101 | Zemní a bourací práce | bar: Březen 9 to Duben 14
Odvodnění a podkladní vrstvy | bar: Březen 10 to Duben 16
Pokládka dlažeb a obrub | bar: Březen 12 to Duben 17
AHV, ostatní práce | bar: Duben 17 to Květen 18
Obec - SO 102 | Zemní a bourací práce | bar: Březen 9 to Březen 13
Podkladní vrstvy | bar: Březen 10 to Duben 14
Pokládka dlažeb a obrub | bar: Březen 11 to Duben 17
ostatní práce | bar: Duben 16 to Květen 18
ETAPA 2: | bar: Březen 9 to Červen 26
SÚS - SO 101 | Zemní a bourací práce | bar: Květen 18 to Červen 22
Odvodnění a podkladní vrstvy | bar: Květen 19 to Červen 24
Pokládka dlažeb a obrub | bar: Květen 21 to Červen 25
AHV, ostatní práce | bar: Červen 25 to Červen 26
Obec - SO 102 | Zemní a bourací práce | bar: Květen 18 to Květen 21
Podkladní vrstvy | bar: Květen 19 to Červen 23
Pokládka dlažeb a obrub | bar: Květen 20 to Červen 25
Ostatní práce | bar: Červen 24 to Červen 26
Obec - SO 103 | Zemní a bourací práce | bar: Květen 19 to Květen 21
Odvodnění a podkladní vrstvy | bar: Květen 20 to Červen 22
Pokládka dlažeb a obrub | bar: Květen 21 to Červen 25
Ostatní práce | bar: Červen 24 to Červen 26
ETAPA 3: | bar: Březen 9 to Srpen 33
SÚS - SO 101 | Zemní a bourací práce | bar: Červen 26 to Červenec 29
Odvodnění a podkladní vrstvy | bar: Červenec 27 to Srpen 31
Pokládka dlažeb a obrub | bar: Červenec 29 to Srpen 32
AHV, ostatní práce | bar: Srpen 32 to Srpen 33
Obec - SO 102 | Zemní a bourací práce | bar: Červen 26 to Červenec 28
Podkladní vrstvy | bar: Červenec 27 to Červenec 30
Pokládka dlažeb a obrub | bar: Červenec 28 to Srpen 32
ostatní práce | bar: Srpen 31 to Srpen 33
ETAPA 4: | bar: Březen 9 to Listopad 44
SÚS - SO 101 | Zemní a bourací práce | bar: Srpen 33 to Říjen 40
Odvodnění a podkladní vrstvy | bar: Srpen 34 to Říjen 42
Pokládka dlažeb a obrub | bar: Září 37 to Říjen 43
AHV, ostatní práce | bar: Říjen 43 to Listopad 44
Obec - SO 102 | Zemní a bourací práce | bar: Srpen 33 to Září 37
Podkladní vrstvy | bar: Srpen 34 to Září 39
Pokládka dlažeb a obrub | bar: Září 35 to Říjen 43
ostatní práce | bar: Září 38 to Listopad 44
Obec - SO 103 | Zemní a bourací práce | bar: Září 35 to Září 37
Odvodnění a podkladní vrstvy | bar: Září 36 to Září 39
Pokládka dlažeb a obrub | bar: Září 37 to Říjen 43
ostatní práce | bar: Září 39 to Listopad 44
Obec - SO 301 | Zemní a bourací práce | bar: Srpen 33 to Září 37
Pokládka potrubí, šachty | bar: Srpen 34 to Říjen 42
Ostatní práce | bar: Září 37 to Listopad 44
DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ STAVBY 7.11.2022 | bar: Listopad 45
Kompletace dokladů a příprava stavby k předání
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA - 30 dnů od dokončení a předání stavby | bar: Prosinec 49