## 000_Ostatní
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | VD18117 |  | III/4243 PŘEJEZD ČD - TVRDONICE |  |  | Ostatní |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | 000 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | Ostatní |  | náklady |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 029113 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 2 | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v obchodních podmínkách
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 3 | 02945 |  | OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného geometrického plánu
P | 4 | 02946 |  | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

## 000_Vedlejší
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | VD18117 |  | III/4243 PŘEJEZD ČD - TVRDONICE |  |  | Vedlejší |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | 000 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | Vedlejší |  | náklady |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 00001 | R | Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 2 | 00002 | R | Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové dokumentaci | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 3 | 00003 | R | Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 4 | 00004 | R | Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 5 | 00005 | R | Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 6 | 00008 | R | Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 7 | 00014 | R | Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 8 | 00015 | R | Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 9 | 00018 | R | Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS

## SO 101a
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | VD18117 |  | III/4243 PŘEJEZD ČD - TVRDONICE |  |  | SO 101a |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 101a |  | Rekonstrukce silnice III/4243 do st. 2.344 |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 014102 | 1 | POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina / hornina | T | 8554.461 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | poplatek za skládku odkopu mimo zeminy použité zpět v místě stavby
VV |  |  |  | dle položky 17120 (3044,245-54,25)*2 =5 979,990 [A] dle položky 11332.R 404,21*1,9=767,999 [B] dle položky 12922 2550,36*0,1*2=510,072 [C] dle položky 12931.1 648,2*2=1 296,400 [D] Celkem: A+B+C+D=8 554,461 [E]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
P | 2 | 014102 | 2 | POPLATKY ZA SKLÁDKU - beton / ŽB | T | 10.499 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | obrubníky silniční dle položky 11352.R 46,53*0,205=9,539 [A] silniční betonové dílce dle položky 11316.R 0,384*2,5=0,960 [B] Celkem: A+B=10,499 [C]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 3 | 11120 |  | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN | M2 | 70 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | odvoz a likvidace v režii zhotovitele
VV |  |  |  | stávající nálet 70=70,000 [A]
TS |  |  |  | odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování
P | 4 | 11201 |  | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | odvoz a likvidace v režii zhotovitele
VV |  |  |  | stávající strom 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech
P | 5 | 11316 | R | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ | M3 | 0.384 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výměra dle Microstation odvozová vzdálenost v režii zhotovitele demontáž bet. panelů ve sjezdech tl.150mm
VV |  |  |  | sjezd st. 0,874 6,4*2*0,2*0,15=0,384 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 6 | 11332 | R | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO | M3 | 404.21 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | odvozová vzdálenost v režii zhotovitele výměra dle Microstation dle situace a příčných řezů
VV |  |  |  | odkop ŠD kce v místech sanace krajů stávající vozovky dle příčných řezů 401,65=401,650 [A] podklad ŠD pod bet. panelem st. 0,874, tl.200mm 12,8*0,2=2,560 [B] Celkem: A+B=404,210 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 7 | 11352 | R | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH | M | 46.53 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | odvozová vzdálenost v režii zhotovitele vybourání včetně betonové patky včetně očištění před naložením výměra dle Microstation
VV |  |  |  | odstranění silničních obrub v místě autobusové zastávky st.0,720 46,53=46,530 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 8 | 11372 | 1 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH | M3 | 839.179 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vyrovnání podélných nerovností vícebodovou nivelací - frézování podle vodícího lanka odvoz a likvidace v režii zhotovitele výměra dle Microstation dle situace a příčných řezů
VV |  |  |  | odfrézování asfaltu tl.50mm, st.0,000-0,247 1659*0,05=82,950 [A] odfrézování asfaltu sanace krajů vozovky st.0.000-0.247 tl.100mm 8,348=8,348 [B] odfrézování asfaltu sanace krajů vozovky st.0.247-2.344 tl.130mm 728,16=728,160 [C] odfrézování asfaltu celoplošně tl.20mm 260,235=260,235 [D] odfrézování asfaltu ve sjezdech tl.50mm st. 0,039; 0.016; ÚK 0.233; 0.638; 0.720; 1.553: (47,7+16,78+172,7098+15,06+31,5+29,35)*0,05=15,655 [E] pro použití zpět napojení sjezdů dle položky 56366 -24,669=-24,669 [F] pro použití zpět zpevnění krajnice dle položky 56962 -231,5=- 231,500 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=839,179 [H]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku
P | 9 | 11372 | 2 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH | M3 | 256.169 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | frézovaný R-mat bude použit zpětně do krajnic a napojení sjezdů 256,169 m3 vyrovnání podélných nerovností vícebodovou nivelací - frézování podle vodícího lanka včetně odvozu a uložení na meziskládku odvozová vzdálenost v režii zhotovitele výměra dle Microstation
VV |  |  |  | zpevnění krajnic dle pol. 56962 231,5=231,500 [A] napojení sjezdů dle pol. 56366 24,669=24,669 [B] Celkem: A+B=256,169 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku
P | 10 | 12273 | R | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I | M3 | 2988.579 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | odvozová vzdálenost v režii zhotovitele výměra dle Microstation dle situace a příčných řezů
VV |  |  |  | odkop pro novou kci komunikace dle příčných řezů do úrovně pláně 692,44=692,440 [A] odkop zeminy pro sanaci krajnice tl.300mm 1,8*4249*0,3=2 294,460 [B] napojení sjezdů mimo zatrubnění (nové napojení Rmat) odkop tl.300mm st. 0.358; 1.245; 1.464; 1.984; 2.168; 2.260; 2.268; 2.285: 0,3*(4,3+9,63+6,62+9,45+19,21+16,72+10,61+5,69)=24,669 [C] odkop pro kci nástupiště autobusové zastávky st. 0,720 3,36=3,360 [D] odkop pro sanaci záliv BUS tl.300mm 0,3*93=27,900 [E] zemina pro použití zpětně v místě stavby do zemních krajnic pol.17310 -54,25=-54,250 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=2 988,579 [G]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 11 | 12273 | Ra | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I | M3 | 54.25 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | odvozová vzdálenost na meziskládku v režii zhotovitele výměra dle Microstation
VV |  |  |  | zemina pro použití zpětně v místě stavby do zemních krajnic pol.17310 54,25=54,250 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku,
P | 12 | 12922 |  | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM | M2 | 2550.36 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | tl.100mm; šířka 0,5m odvozová vzdálenost v režii zhotovitele výměra dle Microstation
VV |  |  |  | stávající krajnice tl.100mm 2550,36=2 550,360 [A]
TS |  |  |  | Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
P | 13 | 12931 | 1 | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M | M | 2592.8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výměra dle Microstation nános 0,25m3/m - 648,2 m3 bude odvezen na trvalou skládku
VV |  |  |  | nános v příkopu LV i PV 0,25m3/m 4630=4 630,000 [A] pro zpětné využití -2037,2=-2 037,200 [B] Celkem: A+B=2 592,800 [C]
TS |  |  |  | Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
P | 14 | 12931 | 2 | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M | M | 2037.2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výměra dle Microstation bude využit zpětně k ohumusování viz pol. 18231.1 - 509,3 m3, odvozová vzdálenost na meziskládku v režii zhotovitele
VV |  |  |  | pro zpětné využití 2037,2=2 037,200 [B]
TS |  |  |  | Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku
P | 15 | 13273 | R | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 1.416 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | odvozová vzdálenost v režii zhotovitele výměra dle Microstation dle situace a příčných řezů
VV |  |  |  | pro chodníkovou obrubu autobusové zastávky st. 0,720 0,06*17=1,020 [A] pro silniční obrubu autobusové zastávky st. 0,720 0,03*13,21=0,396 [B] Celkem: A+B=1,416 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 16 | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 3044.245 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | uložení na skládku z toho 54,25 m3 na meziskládku k využití zpětně
VV |  |  |  | odkopávky dle položky 12273.R 2988,579=2 988,579 [A] hloubení rýh dle položky 13273.R 1,416=1,416 [B] uložení na meziskládku dle položky 12273.Ra 54,25=54,250 [C] Celkem: A+B+C=3 044,245 [D]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 17 | 17310 |  | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 54.25 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výměra dle Microstation včetně dovozu zeminy z meziskládky
VV |  |  |  | dosyp zemní krajnice viz pol12273.Ra 54,25=54,250 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 18 | 17481 |  | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 199.553 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výměra dle Microstation dle příčných řezů a vzorových řezů ŠD frakce 0/32
VV |  |  |  | doplnění kce v obloucích zač. st. 0.100; 0.205; 1.580; 2.270 ŠD frakce 0/32 (70+47+80+118)*0,07=22,050 [A] zásyp okolo silničních obrub autobusové zastávky ŠD frakce 0/32, st. 0,720 ,L 0,011*13=0,143 [B] dosyp štěrkodrtí fr. 0/32 pod kcí nástupiště BUS st.0.720 0,3*13=3,900 [C] dobudování násypu pod rozšířením nové kce komunikace,ŠD frakce 0/32, st.0,000-2344 dle řezů P 173,46=173,460 [D] Celkem: A+B+C+D=199,553 [E]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 19 | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 17285.23 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výměry dle Microstation
VV |  |  |  | parapláň (1,8*4249)+93=7 741,200 [A] úprava pláně v sanaci krajnic 9348,8=9 348,800 [B] úprava pláně BUS záliv 93=93,000 [C] úprava pláně pro BUS nástupiště 20=20,000 [D] úprava pláně před zásypem sjezdů z R - materiálu, st.0,358; 1,245; 1,464; 1,984; 2,168; 2,260; 2,268; 2,285 4,3+9,63+6,62+9,45+19,21+16,72+10,61+5,69=82,230 [E] Celkem: A+B+C+D+E=17 285,230 [F]
TS |  |  |  | položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
P | 20 | 18231 | 1 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M | M2 | 5093 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výměra dle Microstation zemina bude využita z čištění příkop viz pol. 12931.2 - 509,3 m3 včetně dovozu z meziskládky
VV |  |  |  | nové ohumusování za krajnicí š.1,1m mimo sjezdy a napojení ÚK tl.100mm 4630*1,1=5 093,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
P | 21 | 18241 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | 5093 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výměra dle Microstation osivo spotřeba 0,04 kg/m2
VV |  |  |  | nové zatravnění 5093=5 093,000 [A]
TS |  |  |  | Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
SD |  | 2 |  | Základy
P | 22 | 21461 |  | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE | M2 | 7741.2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výměra dle Microstation geotextilie 300g/m2
VV |  |  |  | SANACE 7741,2=7 741,200 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
SD |  | 5 |  | Komunikace
P | 23 | 56333 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | 9460.95 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výměra dle Microstation ŠD frakce 0-32
VV |  |  |  | kce vozovky v místech sanace krajnic tl.150mm 2,2*4249=9 347,800 [A] kce nástupiště autobusové zastávky tl.150mm, staničení 0,720, L 20,15=20,150 [B] kce vozovky v zálivu BUS tl.150mm 93=93,000 [C] Celkem: A+B+C=9 460,950 [D]
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 24 | 56334 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | M2 | 132 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výměra dle Microstation
VV |  |  |  | rozšíření kce v oblouku st.0.220 ŠDa 0-63 tl.200mm 55*2,4=132,000 [A]
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 25 | 56335 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM | M2 | 12.8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výměra dle Microstation frakce 0-32, tl. 250mm
VV |  |  |  | nové kce sjezdu st. 0.874 12,8=12,800 [A]
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 26 | 56336 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM | M2 | 7741.2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výměra dle Microstation ŠD frakce 0-125mm
VV |  |  |  | SANACE tl.300 mm 7648,2=7 648,200 [A] SANACE tl.300 mm záliv BUS 93=93,000 [B] Celkem: A+B=7 741,200 [C]
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 27 | 56366 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM | M2 | 82.23 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výměra dle Microstation Rmat bude použit zpětně 24,669m3 včetně dovozu z meziskládky
VV |  |  |  | napojení sjezdů mimo zatrubnění (nové napojení Rmat) odkop tl.300mm st. 0.358; 1.245; 1.464; 1.984; 2.168; 2.260; 2.268; 2.285: (4,3+9,63+6,62+9,45+19,21+16,72+10,61+5,69)=82,230 [A]
TS |  |  |  | - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 28 | 56962 |  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM | M2 | 2315 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | tl.100mm; šířka 0,5m Rmat 231,5 m3 bude využit zpětně z frézování viz pol. 11372.2 včetně dovozu z meziskládky
VV |  |  |  | zpevnění krajnic vozovky mimo sjezdy 2315=2 315,000 [A]
TS |  |  |  | - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 29 | 572121 | 1 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 | M2 | 7114.7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výměra dle Microstation infiltrační postřik 0,6kg/m2
VV |  |  |  | nová kce včetně rozšíření podkl. kce a zálivu BUS 7114,7=7 114,700 [A]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 30 | 572121 | 2 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 | M2 | 12.8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výměra dle Microstation 0,5kg/m2
VV |  |  |  | nové kce sjezdu st. 0.874 12,8=12,800 [A]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 31 | 572214 | 1 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 15155.774 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výměra dle Microstation spojovací postřik 0,4kg/m2
VV |  |  |  | nová kce včetně rozšíření podkl. kce a zálivu BUS 14830,024=14 830,024 [A] napojení sjezdů st. 0.039; 0.016; ÚK 0.233; 0.638; 0.720; 0.874; 1.553 47,7+16,78+172,7098+15,06+31,35+12,8+29,35=325,750 [B] Celkem: A+B=15 155,774 [C]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 32 | 572214 | 2 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 14418.005 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výměra dle Microstation 0,3 kg/m2
VV |  |  |  | nová kce včetně rozšíření podkl. kce a zálivu BUS 14418,005=14 418,005 [A]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 33 | 572214 | 3 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 12.8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výměra dle Microstation 0,2 kg/m2
VV |  |  |  | nové kce sjezdu st. 0.874 12,8=12,800 [A]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 34 | 57475 |  | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY | M2 | 7997.442 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | kompozit z netkané PP geotextilie a skelných vláken; pevnost v tahu podélně i příčně 100kN/m výměra dle Microstation
VV |  |  |  | vyztužení podélné pracovní spáry š 1,9m 4209,18*1,9=7 997,442 [A]
TS |  |  |  | - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu
P | 35 | 574B04 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S | M3 | 11.846 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výměra dle Microstation podkladní vyrovnávací vrstva pro napojení sjezdů z asfaltu
VV |  |  |  | ACO 11+ navýšení nivelety 60mm st.0,039 47,7*0,03=1,431 [A] ACO 11+ navýšení nivelety 60mm st.0,016 16,78*0,03=0,503 [B] ACO 11+ navýšení nivelety 60mm st.0,233 172,7098*0,03=5,181 [C] ACO 11+ navýšení nivelety 90mm st.0,638 15,06*0,045=0,678 [D] ACO 11+ navýšení nivelety 90mm st.0,720 31,35*0,045=1,411 [E] ACO 11+ navýšení nivelety 90mm st.0,874 29,35*0,045=1,321 [F] ACO 11+ navýšení nivelety 90mm st.1,553 29,35*0,045=1,321 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=11,846 [H]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 36 | 574B44 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM | M2 | 14743.755 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ACO 11+ výměra dle Microstation
VV |  |  |  | nová kce včetně kce zálivu BUS 14418,005=14 418,005 [A] napojení sjezdů st. 0.036; 0.016; 0.233; 0.638; 0.720; 0.874; 1.553 47,7+16,78+172,7098+15,06+31,35+12,8+29,35=325,750 [B] Celkem: A+B=14 743,755 [C]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 37 | 574D46 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM | M2 | 12.8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výměra dle Microstation
VV |  |  |  | nová kce sjezdů ACL 16+ st. 0.874 12,8=12,800 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 38 | 574D56 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM | M2 | 14830.024 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výměra dle Microstation
VV |  |  |  | nová kce ACL 16+ včetně rozšíření podkl. kce a kce zálivu BUS 14830,024=14 830,024 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 39 | 574F46 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM | M2 | 7114.7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výměra dle Microstation
VV |  |  |  | nová kce ACP 16+ včetně rozšíření podkl. kce a kce zálivu BUS 7114,7=7 114,700 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 40 | 5774DG |  | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+ MODIFIK | M3 | 80 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výměra dle Microstation
VV |  |  |  | vyrovnání podélné nerovnosti ACL 16+ st.1.600-1.660 40=40,000 [A] vyrovnání v příčných sklonech ACL 16+ 40=40,000 [B] Celkem: A+B=80,000 [C]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu
P | 41 | 582611 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 14.02 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výměra dle Microstation dlažba betonová skladebná 20/10/6, šedá do lože z drceného kameniva fr.4-8 tl.40mm
VV |  |  |  | dlažba šedá pro autobusovou zastávku, st. 0,720 14,02=14,020 [A]
TS |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 42 | 582614 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 5.2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výměra dle Microstation dlažba betonová skladebná 20/10/6 červená do lože z drceného kameniva fr.4-8 tl.40mm
VV |  |  |  | dlažba červená pro autobusovou zastávku, st. 0,720 5,2=5,200 [A]
TS |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 43 | 58261A |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 0.91 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výměra dle Microstation dlažba betonová skladebná 20/10/6 červená slepecká do lože z drceného kameniva fr.4-8 tl.40mm
VV |  |  |  | dlažba červená slepecká pro autobusovou zastávku, st. 0,720 0,91=0,910 [A]
TS |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 44 | 58920 |  | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | M | 2623.34 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně prořezu výměra dle Microstation podélná pracovní spára v místech napojení asfaltových sjezdů
VV |  |  |  | pracovní spára uprostřed nové asf. komunikace 2364=2 364,000 [A] pracovní spára pro napojení sjezdu st.0,039 30,19+35,8=65,990 [B] pracovní spára pro napojení sjezdu st.0,016 14,9+9,39=24,290 [C] pracovní spára pro napojení sjezdu st.0,233 6,81+29,1=35,910 [D] pracovní spára pro napojení sjezdu st.0,638 11,1+8,9=20,000 [E] pracovní spára pro napojení sjezdu st.0,720 32,45+30,3=62,750 [F] pracovní spára pro napojení sjezdu st.0,874 6,4=6,400 [G] pracovní spára pro napojení sjezdu st.1,553 16,00+13,3=29,300 [H] ZÚ a KÚ 8,7+6=14,700 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=2 623,340 [J]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 45 | 9113A1 |  | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 74 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zádržnost N2, včetně dlouhých náběhů výměra dle Microstation
VV |  |  |  | 37*2=74,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie
P | 46 | 91228 | 1 | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 112 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | s ocelovým trnem
VV |  |  |  | bílé Z11a/b 112=112,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
P | 47 | 91228 | 2 | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 14 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | s ocelovým trnem
VV |  |  |  | červené Z11g 14=14,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
P | 48 | 91235 |  | SMĚR SLOUPKY KOVOVÉ - NÁST NA SVOD VČET ODRAZ PÁSKU | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | bílé 4=4,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
P | 49 | 914131 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 23 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | nové DZ dle PD
VV |  |  |  | nová DZ P6 4=4,000 [A] nová DZ IJ4b 1=1,000 [B] nová DZ P4+E2b 2=2,000 [C] nová Z3 1=1,000 [D] nová DZ A29+A31a 2=2,000 [E] nová DZ A31b 1=1,000 [F] nová DZ A31c 1=1,000 [G] nová 2x DZ A29+E7b+A31c 6=6,000 [H] nová DZ B16 1=1,000 [I] nová DZ P1 2=2,000 [J] nová DZ E2b 2=2,000 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=23,000 [L]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
P | 50 | 914133 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 20 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | odvoz a likvidace v režii zhotovitele
VV |  |  |  | zrušení DZ P1 2=2,000 [A] zrušení DZ A7a+B20a 2=2,000 [B] zrušení DZ IJ4b 1=1,000 [C] zrušení DZ P4+E2b 2=2,000 [D] zrušení DZ Z3 1=1,000 [E] zrušení DZ A29+A31a 2=2,000 [F] zrušení DZ A31b 1=1,000 [G] zrušení DZ A31c 1=1,000 [H] zrušení DZ P6 1=1,000 [I] zrušení DZ P6 1=1,000 [J] zrušení DZ B16 1=1,000 [K] zrušení DZ A29+E7b+A31c 3=3,000 [L] zrušení DZ E2b 2=2,000 [M] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=20,000 [N]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
P | 51 | 914231 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | DZ IP22 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
P | 52 | 914233 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | odvoz a likvidace v režii zhotovitele
VV |  |  |  | DZ IP22 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
P | 53 | 914921 |  | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 17 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | nová DZ P6 4=4,000 [A] nová DZ IJ4b 1=1,000 [B] nová DZ P4+E2b 1=1,000 [C] nová DZ Z3 1=1,000 [D] nová DZ A29+A31a 1=1,000 [E] nová DZ A31b 1=1,000 [F] nová DZ A31c 1=1,000 [G] nová 2x DZ A29+E7b+A31c 2=2,000 [H] nová DZ B16 1=1,000 [I] nová 2 x DZ IP22 2=2,000 [J] nová DZ 2x P1+E2b 2=2,000 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=17,000 [L]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
P | 54 | 914923 |  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ | KUS | 15 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně bet. patky značky odvoz a likvidace v režii zhotovitele
VV |  |  |  | zrušení DZ A7a+B20a 1=1,000 [A] zrušení DZ IJ4b 1=1,000 [B] zrušení DZ P4+E2b 1=1,000 [C] zrušení DZ Z3 1=1,000 [D] zrušení DZ A29+A31a 1=1,000 [E] zrušení DZ A31b 1=1,000 [F] zrušení DZ A31c 1=1,000 [G] zrušení DZ P6 1=1,000 [H] zrušení DZ P6 1=1,000 [I] zrušení DZ B16 1=1,000 [J] zrušení DZ A29+E7b+A31c 1=1,000 [K] zrušení 2 x IP22 2=2,000 [L] zrušení 2xP1+E2b 2=2,000 [M] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=15,000 [N]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
P | 55 | 915211 | 1 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 37 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výměra dle Microstation
VV |  |  |  | V18 (5*1)+(5*1)=10,000 [A] V18 (6*0,5)+(6*0,5)=6,000 [B] V5 1,5+1,5=3,000 [C] V15 (9*1)+(9*1)=18,000 [D] Celkem: A+B+C+D=37,000 [E]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu
P | 56 | 915231 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA | M2 | 934.378 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výměra dle Microstation reflexní úprava
VV |  |  |  | V4 (0,125) u krajnice (427+458,6+217,5+3541,8-40)*0,125=575,613 [A] V2b (1,5/1,5/0,25) (10*1,5)*0,25=3,750 [B] V9b šipka 0,8*(5+5)=8,000 [C] středová čára plná (0,125) (288+755+277,3+215-20)*0,125=189,413 [D] středová čára plná V2b (3/1,5/0,125) (66+66+66+63+18+186+187,5+207+107-14)*0,125=119,063 [E] středová čára plná V2b (3/6,0/0,125) 198*0,125=24,750 [F] středová čára za přejezdem V1a(0,125) (22+11,83)*0,125=4,229 [G] středová čára za přejezdem V2b(3/1,5/0,125) 9,2*0,125=1,150 [H] V4 (0,25) plná v místě autobusové zastávky 13,14*0,25=3,285 [I] V4 (0,5/0,5/0,25) u autobusových zastávek (6,5*0,25)+(14*0,25)=5,125 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=934,378 [K]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu
P | 57 | 917223 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM | M | 16.7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | do bet. C20/25, XF3 výměra dle Microstation
VV |  |  |  | chodníková obruba 1000 x 100 x 250 pro autobusovou zastávku st. 0,720 16,7=16,700 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 58 | 917224 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 15 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | do bet. C20/25, XF3 výměra dle Microstation
VV |  |  |  | silniční obruba 1000 x150 x 300 u autobusové zástavky st. 0,720 13=13,000 [A] silniční obruba 1000 x150 x 250 1=1,000 [B] silniční obruba přechodová Pv 1=1,000 [C] Celkem: A+B+C=15,000 [D]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 59 | 93808 |  | OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM | M2 | 7941.8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výměra dle Microstation
VV |  |  |  | očištění vozovky před pokládkou nových vrstev 7941,8=7 941,800 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

## SO 801.1
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | VD18117 |  | III/4243 PŘEJEZD ČD - TVRDONICE |  |  | SO 801.1 |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 801.1 |  | DIO - I. etapa |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 1 | 914132 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně přesunů podle etap výstavby pracovní místo
VV |  |  |  | B20a 2=2,000 [A] A15 2=2,000 [B] B20a 2=2,000 [C] A10 2=2,000 [D] C4a 1=1,000 [E] C4b 1=1,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=10,000 [G]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky
P | 2 | 914133 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně přesunů podle etap výstavby pracovní místo
VV |  |  |  | 10=10,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
P | 3 | 914139 |  | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 280 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pracovní místo
VV |  |  |  | pracovní místo etapa I. 28 dní 10*28=280,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
P | 4 | 914922 |  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 14 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně přesunů podle etap výstavby pracovní místo
VV |  |  |  | 14=14,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení
P | 5 | 914923 |  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ | KUS | 14 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně přesunů podle etap výstavby pracovní místo
VV |  |  |  | 14=14,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
P | 6 | 914929 |  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ | KSDEN | 392 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pracovní místo
VV |  |  |  | pro etapu I. 28 dní 14*28=392,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití
P | 7 | 916112 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně přesunů podle etap výstavby pracovní místo
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie
P | 8 | 916113 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně přesunů podle etap výstavby pracovní místo
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
P | 9 | 916119 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ | KSDEN | 56 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pracovní místo
VV |  |  |  | objízdná trasa etapa I. 28 dní 2*28=56,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
P | 10 | 916152 |  | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně přesunů podle etap výstavby pracovní místo
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie
P | 11 | 916153 |  | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně přesunů podle etap výstavby pracovní místo
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
P | 12 | 916159 |  | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ | KSDEN | 28 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | I. etapa 28 dní 28=28,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
P | 13 | 916322 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně přesunů podle etap výstavby pracovní místo
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
P | 14 | 916323 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně přesunů podle etap výstavby pracovní místo
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
P | 15 | 916329 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 56 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pracovní místo
VV |  |  |  | etapa I. 28 dní 2*28=56,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
P | 16 | 916362 |  | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně přesunů podle etap výstavby pracovní místo
VV |  |  |  | pro etapu I. 10=10,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
P | 17 | 916363 |  | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně přesunů podle etap výstavby pracovní místo
VV |  |  |  | 10=10,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
P | 18 | 916369 |  | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 280 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pracovní místo
VV |  |  |  | pro etapu I. 28 dní 10*28=280,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
P | 19 | 916722 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 24 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně přesunů podle etap výstavby pracovní místo
VV |  |  |  | pro etapu I. 10+14=24,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
P | 20 | 916723 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ | KUS | 24 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně přesunů podle etap výstavby pracovní místo
VV |  |  |  | 24=24,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
P | 21 | 916729 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ | KSDEN | 672 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pracovní místo
VV |  |  |  | pro sloupky etapu I. 28 dní ((14)+10)*28=672,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

## SO 801.2
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | VD18117 |  | III/4243 PŘEJEZD ČD - TVRDONICE |  |  | SO 801.2 |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 801.2 |  | DIO - II etapa |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 1 | 914132 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně přesunů podle etap výstavby pracovní místo
VV |  |  |  | B20a 2=2,000 [A] A15 2=2,000 [B] B20a 2=2,000 [C] A10 2=2,000 [D] C4a 1=1,000 [E] C4b 1=1,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=10,000 [G]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky
P | 2 | 914133 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně přesunů podle etap výstavby pracovní místo
VV |  |  |  | 10=10,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
P | 3 | 914139 |  | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 770 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pracovní místo
VV |  |  |  | pracovní místo etapa II. 77 dní 10*77=770,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
P | 4 | 914922 |  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 14 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně přesunů podle etap výstavby pracovní místo
VV |  |  |  | 14=14,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení
P | 5 | 914923 |  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ | KUS | 14 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně přesunů podle etap výstavby pracovní místo
VV |  |  |  | 14=14,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
P | 6 | 914929 |  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ | KSDEN | 1078 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pracovní místo
VV |  |  |  | pro etapu II. 77 dní 14*77=1 078,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití
P | 7 | 916112 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně přesunů podle etap výstavby pracovní místo
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie
P | 8 | 916113 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně přesunů podle etap výstavby pracovní místo
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
P | 9 | 916119 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ | KSDEN | 154 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pracovní místo
VV |  |  |  | objízdná trasa etapa II. 77 dní 2*77=154,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
P | 10 | 916152 |  | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně přesunů podle etap výstavby pracovní místo
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie
P | 11 | 916153 |  | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně přesunů podle etap výstavby pracovní místo
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
P | 12 | 916159 |  | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ | KSDEN | 77 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | II. etapa 77 dní 77=77,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
P | 13 | 916322 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně přesunů podle etap výstavby pracovní místo
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
P | 14 | 916323 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně přesunů podle etap výstavby pracovní místo
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
P | 15 | 916329 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 154 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pracovní místo
VV |  |  |  | objízdná trasa etapa II. 77 dní 2*77=154,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
P | 16 | 916362 |  | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 100 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně přesunů podle etap výstavby pracovní místo
VV |  |  |  | pro etapu II. 100=100,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
P | 17 | 916363 |  | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 100 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně přesunů podle etap výstavby pracovní místo
VV |  |  |  | 100=100,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
P | 18 | 916369 |  | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 7700 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pracovní místo
VV |  |  |  | pro etapu II. 77 dní 100*77=7 700,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
P | 19 | 916722 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 114 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně přesunů podle etap výstavby pracovní místo
VV |  |  |  | pro etapu II. 100+14=114,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
P | 20 | 916723 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ | KUS | 114 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně přesunů podle etap výstavby pracovní místo
VV |  |  |  | 114=114,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
P | 21 | 916729 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ | KSDEN | 8778 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pracovní místo
VV |  |  |  | pro sloupky etapu II. 77 dní ((14)+100)*77=8 778,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

## SO 801.4a
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | VD18117 |  | III/4243 PŘEJEZD ČD - TVRDONICE |  |  | SO 801.4a |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 801.4a |  | DIO-objizdná trasa do st. 2.344 |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 1 | 91400 |  | DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK | KUS | 7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | objízdná trasa
VV |  |  |  | 7=7,000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění
P | 2 | 914132 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 46 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně přesunů podle etap výstavby objízdná trasa
VV |  |  |  | B1 3=3,000 [A] E13 6=6,000 [B] IP10a 4=4,000 [C] E3a 2=2,000 [D] IS11b 23=23,000 [E] IS11d 3=3,000 [F] IP10b 1=1,000 [G] IS11c 4=4,000 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=46,000 [I]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky
P | 3 | 914133 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 46 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně přesunů podle etapy výstavby objízdná trasa
VV |  |  |  | 46=46,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
P | 4 | 914139 |  | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 4522 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | objízdná trasa
VV |  |  |  | DZ pro etapu I 28 dní 46*28=1 288,000 [A] DZ pro etapu II 77 dní 42*77=3 234,000 [B] Celkem: A+B=4 522,000 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
P | 5 | 914432 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně přesunů podle etap výstavby objízdná trasa
VV |  |  |  | IS11a 5=5,000 [A] IP22 1=1,000 [B] Celkem: A+B=6,000 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky
P | 6 | 914433 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně přesunů podle etapy výstavby objízdná trasa
VV |  |  |  | 6=6,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
P | 7 | 914439 |  | DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 553 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | objízdná trasa
VV |  |  |  | DZ pro etapu I. 28 dní 6*28=168,000 [A] DZ pro etapu II. 77 dní 5*77=385,000 [B] Celkem: A+B=553,000 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
P | 8 | 914922 |  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 43 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně přesunů dle etap výstavby objízdná trasa
VV |  |  |  | 43=43,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení
P | 9 | 914923 |  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ | KUS | 43 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně přesunů podle etapy výstavby objízdná trasa
VV |  |  |  | 43=43,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
P | 10 | 914929 | 1 | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ | KSDEN | 4053 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | objízdná trasa
VV |  |  |  | pro etapu I. 28 dní 43*28=1 204,000 [A] pro etapu II. 77 dní 37*77=2 849,000 [B] Celkem: A+B=4 053,000 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití
P | 11 | 916322 | 1 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně přesunů podle etap výstavby objízdná trasa
VV |  |  |  | 3=3,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
P | 12 | 916323 | 1 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně přesunů podle etapy výstavby objízdná trasa
VV |  |  |  | 3=3,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
P | 13 | 916329 | 1 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 238 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | objízdná trasa
VV |  |  |  | objízdná trasa etapa I. 28 dní 3*28=84,000 [A] objízdná trasa etapa II. 77 dní 2*77=154,000 [B] Celkem: A+B=238,000 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
P | 14 | 916722 | 1 | UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 43 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně přesunů podle etap výstavby objízdná trasa
VV |  |  |  | 43=43,000 [A] .
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
P | 15 | 916723 | 1 | UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ | KUS | 43 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně přesunů podle etapy výstavby objízdná trasa
VV |  |  |  | 43=43,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
P | 16 | 916729 | 1 | UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ | KSDEN | 4053 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | objízdná trasa
VV |  |  |  | pro sloupky etapa I. 28 dní 43*28=1 204,000 [A] pro sloupky etapa II. 77 dní 37*77=2 849,000 [B] Celkem: A+B=4 053,000 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.