## 000_Ostatní
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 18050-SP/16169 |  | II/373, Jedovnice průtah, městys, po DI č.V |  |  | Ostatní |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | 000 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | Ostatní |  | náklady |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 02943 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních podmínkách
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 2 | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v obchodních podmínkách
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 3 | 029113 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 4 | 02945 |  | OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného geometrického plánu
P | 5 | 02946 |  | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

## 000_Vedlejší
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 18050-SP/16169 |  | II/373, Jedovnice průtah, městys, po DI č.V |  |  | Vedlejší |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | 000 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | Vedlejší |  | náklady |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 2 | 00002 | R | Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové dokumentaci | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 8 | 00008 | R | Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 14 | 00014 | R | Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 15 | 00015 | R | Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS

## 001.1
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 18050-SP/16169 |  | II/373, Jedovnice průtah, městys, po DI č.V |  |  | 001.1 |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | 001.1 |  | Příprava staveniště, kácení, Jedovnice |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 1 | 11201 |  | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ | KUS | 18 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kmeny předány vlastníkům, ostatní likvidace v režii zhotovitele
VV
TS |  |  |  | Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech

## 107_107.3 (NZ)
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 18050-SP/16169 |  | II/373, Jedovnice průtah, městys, po DI č.V |  |  | 107.3 (NZ) |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | 107 |  | Chodníky, Jedovnice |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | 107.3 (NZ) |  | Chodníky, Jedovnice |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 014102 | A | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 54.85 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výkopek
VV |  |  |  | z pol. 123737.A: 27,425m3*2t/m3=54,850 [A]t
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
P | 2 | 014102 | B | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 191.606 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Nestmelené kamenivo
VV |  |  |  | z pol. 113327.A: 100,845m3*1,9t/m3=191,606 [A]t
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
P | 3 | 014102 | D | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 22.621 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Beton/železobeton, asfalt
VV |  |  |  | z pol. 113157: 1,5m3*2,3t/m3=3,450 [A]t z pol. 113514: 123,5m*0,05m2*2,3t/m3=14,203 [B]t z pol. 113137 2,070m3 *2,4t/m3=4,968 [D] Celkem: A+B+D=22,621 [E]t
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
P | 4 | 014132 | J | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) | T | 6.072 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Nebezpečný odpad
VV |  |  |  | konstrukční vrstvy s obsahem dehtu: z pol. 11333: 2,53m3*2,4t/m3=6,072 [A]t
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 5 | 113137 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM | M3 | 2.07 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | stáv. vozovka, viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy (plochy odměř. ze Situace): 11,5m2*0,18m=2,070 [A]m3
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 6 | 113157 | A | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 16KM | M3 | 1.5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | stáv. BUS přístřešek, viz výkres Situace: 7,5m2 (plocha odměř. z dwg)*0,2m=1,500 [A]m3
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 7 | 11318 | B | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC | M3 | 14.965 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Uložení na palety, předání investorovi (obec)
VV |  |  |  | stáv. chodník, viz výkres Situace (plochy odměř. ze Situace): bet. zámk. dlažba: 231,5m2*0,06m=13,890 [A]m3 bet. čtvercová dlažba: 21,5m2*0,05m=1,075 [B]m3 A+B=14,965 [C]m3
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.
P | 8 | 113327 | A | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM | M3 | 100.845 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | odstr. stáv. kčních vrstev, viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy (plochy odměř. ze Situace): podkl. vrstvy chodníku (vč. kladecí vrstvy dlažby): (231,5m2+21,5m2)*(0,2m+0,25m)/2=56,925 [A]m3 štěrk. krajnice v místě budoucího chodníku: 67,5m2*0,25m=16,875 [B]m3 štěrk. krajnice v místě budoucího přejezdového chodníku: 73,5m2*0,32m=23,520 [C]m3 štěrk. krajnice ostatní: 12,5m2*0,15m=1,875 [D]m3 podkl. vrstvy plochy přístřešku BUS: 7,5m2*1,1 (+10% rozšíření vrstev)*0,2m=1,650 [E]m3 A+B+C+D+E=100,845 [F]m3
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 9 | 113338 | J | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM | M3 | 2.53 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Obsahuje dehet, nutno nakládat jako s nebezpečným odpadem
VV |  |  |  | kce stáv. vozovky (1. konstrukční vrstva - PMH), viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy: 11,5m2*1,1 (plocha odměř. se Situace +10% rozšíření vrstev)*0,2m=2,530 [A]m3
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 10 | 11333B | J | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA | tkm | 30.36 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2,53*2,4*35=30,360 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].
P | 11 | 113514 | A | ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM | M | 123.5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | stáv. obruby, viz výkres Situace a Příčné řezy: 123,5m (odměř. ze Situace)=123,500 [A]m
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 12 | 11351B | A | ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA | tkm | 187.473 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 123,5*0,06*2,3*11=187,473 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].
P | 13 | 12110 | B | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY | M3 | 70.725 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Na mezideponii
VV |  |  |  | celková plocha rušené zeleně, viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy (plochy odměř. ze Situace): 261,5m2+7,5m2+202,5m2=471,500 [A]m2 A*0,15m=70,725 [B]m3
TS |  |  |  | položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku
P | 14 | 123737 | A | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 16KM | M3 | 27.425 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy (plochy odměř. ze Situace): v místě budoucího chodníku: 261,5m2*(0,25m-0,15m) (odečtena ornice)=26,150 [A]m3 v místě budoucího přejezdového chodníku: 7,5m2*(0,32m-0,15m) (odečtena ornice)=1,275 [B]m3 A+B=27,425 [C]m3
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 15 | 12573 | B | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I | M3 | 45.6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Z mezideponie vč. dovozu na stavbu
VV |  |  |  | pro pol. 18230: 45,6m3=45,600 [A]m3
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvírkou zemníku
P | 16 | 17120 | A | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 98.15 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | z pol. 12110.B: 70,725m3=70,725 [A]m3 z pol. 12373.A: 27,425m3=27,425 [B]m3 A+B=98,150 [C]m3
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 17 | 17180 | B | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 13.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dodatečný násyp (dle ČSN 73 6133)
VV |  |  |  | vytvoření dodatečného násypu, viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy: 13,5m3 (planimetrováním z příč. řezů)=13,500 [A]m3
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 18 | 18110 | A | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 751 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | vč. parapláně, viz výkres Situace a Vzorový příčný řez (plochy odměř. ze Situace): 603,5m2+71,5m2+28,5m2+16,5m2+10,5m2+10,5m2+10m2=751,000 [A]m2
TS |  |  |  | položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
P | 19 | 18230 | A | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ | M3 | 45.6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | plochy k ozelenění, viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy: (231,5m2+72,5m2) (plochy odměř. ze Situace, planimetrováním z příč. řezů)*0,15m=45,600 [A]m3
TS |  |  |  | položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
P | 20 | 18241 | A | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | 304 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz pol. 18230: 231,5m2+72,5m2=304,000 [A]m2
TS |  |  |  | Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
P | 21 | 18247 | A | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU | M2 | 304 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | následná péče nad rámec technické specifikace pol. 18241: 304m2=304,000 [A]m2
TS |  |  |  | Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení
SD |  | 3 |  | Svislé konstrukce
P | 22 | 33894A | A | SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ | T | 0.128 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Oc. sloupky, vzpěry, PKO Zn+PVC, patky z bet. C20/25 - XF3
VV |  |  |  | náhrada odstraněného oplocení, viz výkres Situace a Detaily oplocení: sloupky: 2,4m*24ks*0,0016t/m=0,092 [A]t vzpěry: 2,5m*10ks (po max. 15 m)*0,00145t/m=0,036 [B]t A+B=0,128 [C]t
TS |  |  |  | - dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO - případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu - nutné zemní práce
SD |  | 5 |  | Komunikace
P | 23 | 56330 | B | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | 117.575 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ŠD A, fr. 0/32
VV |  |  |  | nové kční vrstvy komunikací/zpev. ploch, viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy (plochy odměř. ze Situace): pod dlažbu tl. 60 mm: 603,5m2+28,5m2+10,5m2+10m2=652,500 [A]m2 A*0,15m=97,875 [B]m3 pod dlažbu tl. 80 mm: 71,5m2+16,5m2+10,5m2=98,500 [C]m2 C*0,2m=19,700 [D]m3 B+D=117,575 [E]m3
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 24 | 582611 | A | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 603.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přírodní odstín
VV |  |  |  | chodník pro pěší, viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy: 603,5m2 (plocha odměř. ze Situace)=603,500 [A]m2
TS |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 25 | 582612 | A | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 71.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přírodní odstín
VV |  |  |  | přejezdový chodník, viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy: 71,5m2 (plocha odměř. ze Situace)=71,500 [A]m2
TS |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 26 | 582614 | A | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 10.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odstín odlišný od chodníku
VV |  |  |  | kontrastní pás podél nástupiště BUS, viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy: 10,5m2 (plocha odměř. ze Situace)=10,500 [A]m2
TS |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 27 | 582618 | A | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 10.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přírodní odstín, podélné dážky
VV |  |  |  | umělá vodící linie, viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy: 10,5m2 (plocha odměř. ze Situace)=10,500 [A]m2
TS |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 28 | 58261A | A | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 28.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Červený odstín, hmatové úpravy
VV |  |  |  | chodník pro pěší, viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy: 28,5m2 (plocha odměř. ze Situace)=28,500 [A]m2
TS |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 29 | 58261B | A | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 16.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Červený odstín, hmatové úpravy
VV |  |  |  | přejezdový chodník, viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy: 16,5m2 (plocha odměř. ze Situace)=16,500 [A]m2
TS |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba
P | 30 | 76793 | A | OPLOCENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA | M2 | 138 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Svařovaná síť, prům. drátu min. 2,5 mm, PKO Zn+PVC
VV |  |  |  | náhrada stávajícího, viz výkres Situace a Detaily oplocení: 69m*2m=138,000 [A]m2
TS |  |  |  | - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu. - nejsou zahrnuty sloupky a vzpěry, které se vykazují v samostatných položkách 338**, není zahrnuta podezdívka (272**) - součástí položky je případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.
P | 31 | 76796 | A | VRATA A VRÁTKA | M2 | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dvoukřídlá vjezdová brána š. 3 m
VV |  |  |  | náhrada odstraněných bran v oplocení, viz výkres Situace a Detaily oplocení: 2ks=2,000 [A]ks
TS |  |  |  | - položka zahrnuje vedle vlastních vrat a vrátek i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, základové patky a nutných zemních prací. - je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň. - součástí položky je případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.
SD |  | 8 |  | Potrubí
P | 32 | 89921 | A | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS | 9 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz výkres Situace: 9ks=9,000 [A]ks
TS |  |  |  | - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).
P | 33 | 89923 | A | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz výkres Situace: 10ks=10,000 [A]ks
TS |  |  |  | - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 34 | 9111A1 | A | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 22 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | ochranné zábradlí u OK, viz výkres Situace a Vzorový příčný řez: 22m=22,000 [A]m
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi
P | 35 | 91710 | A | OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD | M3 | 2.333 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Do bet. patky v. min. 0,8 m
VV |  |  |  | lem chodníku u OK, viz výkres Situace a Vzorový příčný řez,: (0,18m*0,18m*0,8m)*90ks=2,333 [A]m3
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 36 | 917211 | A | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM | M | 421.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Obruby z bet. min. C30/37 - XF4, do bet. lože tl. min. 100 mm
VV |  |  |  | viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy: 421,5m (odměř. ze Situace)=421,500 [A]m
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 37 | 917223 | A | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM | M | 5.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Obruby z bet. min. C30/37 - XF4, do bet. lože tl. min. 100 mm
VV |  |  |  | viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy: 5,5m (odměř. ze Situace)=5,500 [A]m
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 38 | 96618 | A | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH | T | 0.35 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | odvoz a likvidace v režii zhotovitele
VV |  |  |  | odstr. stáv. přístřešku zastávky BUS (lehká oc. kce s polykarbonát. výplní), vč. výplně: 0,35t=0,350 [A]t
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku. - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
P | 39 | 966841 | A | ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO | M | 76 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | odvoz a likvidace v režii zhotovitele
VV |  |  |  | odstr. stáv. plaňkového oplocení vč. sloupků, bran a branek, viz výkres Situace: 76m=76,000 [A]m
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně odstranění základových konstrukcí a nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, - odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek nezahrnuje poplatek za skládku.

## 401_401.1 (Z)
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 18050-SP/16169 |  | II/373, Jedovnice průtah, městys, po DI č.V |  |  | 401.1 (Z) |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | 401 |  | Veřejné osvětlení, Jedovnice |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | 401.1 (Z) |  | Veřejné osvětlení, Jedovnice |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 014102 | A | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 61.092 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výkopek
VV |  |  |  | 0,35*(0,2)*260=18,200 [B] 0,6*(0,25)*(8+7,5+7,5)=3,450 [A] 0,8*0,8*1,2*4=3,072 [C] 0,8*0,8*1,3*7=5,824 [D] B+A+C+D=30,546 [E] E*2=61,092 [F]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
P | 2 | 014102 | D | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 8.8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Beton/železobeton
VV |  |  |  | základy stožárů: 4*1*2,2=8,800 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 3 | 12573 |  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I | M3 | 30.546 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přebytečná zemina, odvoz na skládku
VV |  |  |  | 0,35*(0,2)*260=18,200 [B] 0,6*(0,25)*(8+7,5+7,5)=3,450 [A] 0,8*0,8*1,2*4=3,072 [C] 0,8*0,8*1,3*7=5,824 [D] Celkem: B+A+C+D=30,546 [E]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvírkou zemníku
P | 4 | 131737 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM | M3 | 8.896 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | základy stožárů
VV |  |  |  | 0,8*0,8*1,2*4=3,072 [A] 0,8*0,8*1,3*7=5,824 [B] Celkem: A+B=8,896 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 5 | 132737 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM | M3 | 57.51 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | kabelové trasy
VV |  |  |  | 0,35*0,45*260=40,950 [B] 0,6*1,2*(8+7,5+7,5)=16,560 [A] Celkem: B+A=57,510 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 6 | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 30.546 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | přebytečná zemina, složení na skládce
VV |  |  |  | 0,35*(0,2)*260=18,200 [B] 0,6*(0,25)*(8+7,5+7,5)=3,450 [A] 0,8*0,8*1,2*4=3,072 [C] 0,8*0,8*1,3*7=5,824 [D] Celkem: B+A+C+D=30,546 [E]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 7 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 35.86 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 0,35*(0,45-0,2)*260=22,750 [B] 0,6*(1,2-0,25)*(8+7,5+7,5)=13,110 [A] Celkem: B+A=35,860 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 8 | 17581 |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 18.2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pískové lože
VV |  |  |  | 0,35*0,2*260=18,200 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
SD |  | 2 |  | Základy
P | 9 | 272314 |  | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 | M3 | 8.896 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Základy pro stožáry vč. pouzdra a chrániček na kabely (3 ks)
VV |  |  |  | 0,8*0,8*1,2*4=3,072 [A] 0,8*0,8*1,3*7=5,824 [B] Celkem: A+B=8,896 [C]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
P | 10 | 451311 |  | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 | M3 | 0.69 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | C8/10 - X0
VV |  |  |  | pod chráničky prostupu: 0,6*0,05*(8+7,5+7,5)=0,690 [A]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba
P | 11 | 702321 |  | ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY DO 20 CM | M | 260 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 12 | 742G11 |  | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | M | 117.15 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | kabel CYKY 3-Jx1,5 do stožáru včetně ukončení na svorkách dodávka a montáž
VV |  |  |  | (6+2)*3*1,1=26,400 [A] (6+3,5)*3*1,1=31,350 [B] (8+0,5)*3*1,1=28,050 [C] (8+1,5)*3*1,1=31,350 [D] Celkem: A+B+C+D=117,150 [E]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 13 | 742H12 |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 360.15 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | CYKY 4-Jx16, dodávka a montáž včetně ukončení na svorkách
VV |  |  |  | (260+8+7,5+7,5+11*2*2,5+5)*1,05=360,150 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 14 | 742H22 |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | AYKY 4-Jx16, včetně proudových svorek a ukončení kabelu dodávka a montáž
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 15 | 742L22 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2 | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | spojka, teplem smrštitelná
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 16 | 742Z23 |  | DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN | M | 100 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vč. odvozu a likvidace v režii zhotovitele
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 17 | 743554 | a | SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | svítidlo s LED zdrojem světla, typ E dodávka a montáž
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – zdroj a veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 18 | 743554 | b | SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | svítidlo s LED zdrojem světla, typ D dodávka a montáž
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – zdroj a veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 19 | 743554 | c | SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | svítidlo s LED zdrojem světla, pro přechody, typ W dodávka a montáž
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – zdroj a veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 20 | 743Z11 |  | DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | stožár, patice, výložník, svorkovnice včetně odvozu
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 21 | 743Z35 |  | DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 22 | 744221 |  | KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ PRÁZDNÁ PLASTOVÁ VESTAVNÁ, MIN. IP 44, DO 530 X 800 MM | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | přípojková skříň SP100 na sloup, dodávka, montáž, včetně pojistkových vložek a utesnění kabelu
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. vybourání niky ve zdi pro skříň a kabely a zapravení zdiva, omítky a fasády po dokončené montáži – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: – přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. ), zemní práce 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 23 | 747213 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 24 | 75H141 |  | STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ DO 10 M | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Stožár osvětlovací přechodový, typ W2, pozinkovaný, bezpaticový, vetknutý vč. výložníku a stožárové svorkovnice dodávka a montáž
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
P | 25 | 75H141 | a | STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ DO 10 M | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | stožár osvětlovací silniční, typ E, pozinkovaný, bezpaticový, vetknutý včetně výložníku a stožárové svorkovnice dodávka a montáž
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 26 | 75H141 | b | STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ DO 10 M | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | stožár osvětlovací silniční, typ D, pozinkovaný, bezpaticový, vetknutý včetně výložníku a stožárové svorkovnice dodávka a montáž
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 27 | 75H141 | c | STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ DO 10 M | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | stožár osvětlovací přechodový, typ W1, W3, W4 pozinkovaný, bezpaticový, vetknutý včetně výložníku a stožárové svorkovnice dodávka a montáž
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 28 | 75IG51 |  | VEDENÍ UZEMŇOVACÍ NA POVRCHU Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 | M | 16.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | FeZn pr. 10 mm
VV |  |  |  | propojení stožáru a strojeného zemniče: (7+4)*1,5=16,500 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.
P | 29 | 75IG71 |  | VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU PRŮMĚRU DO 10 MM | M | 297.15 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | FeZn pr. 10 mm
VV |  |  |  | (8+7,5+7,5+260)*1,05=297,150 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.
SD |  | 8 |  | Potrubí
P | 30 | 86627 |  | CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM | M | 2.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Chránička na kabel vč. koncovek a upevnění na sloup
VV
TS |  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození
P | 31 | 87627 |  | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM | M | 50.6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dvouplášťové HDPE/LDPE 110/94 vč. utěsněnní a protahovacího drátu
VV |  |  |  | (8+7,5+7,5)*2*1,1=50,600 [A]
TS |  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
P | 32 | 899524 |  | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 | M3 | 2.76 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | C25/30 - XA1
VV |  |  |  | obetonování chrániček: 0,6*0,2*(8+7,5+7,5)=2,760 [A]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 33 | 966117 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 16KM | M3 | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | základy: 4*1=4,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů