## SO 000_001
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | II/368 |  | Chlum - hr. Pardubického kraje |  |  | 001 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | SO 000 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | 001 |  | Ostatní náklady |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 029113 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách.
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 2 | 02946 |  | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách. Fotodokumentace blízkých nemovitostí před realizací stavby. Fotodokumentace DDZ objízdných tras.
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

## SO 000_002
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | II/368 |  | Chlum - hr. Pardubického kraje |  |  | 002 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | SO 000 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | 002 |  | Vedlejší náklady |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 00001 | R | Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | - popsáno v obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci
VV
TS
P | 2 | 00002 | R | Bezpečnostní opatření | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | - popsáno v projektové dokumentaci
VV
TS
P | 3 | 00003 | R | Zřízení a odstranění zařízení staveniště | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997
VV
TS
P | 4 | 00004 | R | Zajištění povolení k uzavírkám | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
P | 5 | 00005 | R | Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | - popsáno v projektové dokumentaci, pro všechny etapy
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 6 | 00006 | R | Zajištění přístupu a příjezdu k sousedním nemovitostem | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 7 | 00007 | R | Zajištění provedení a výstupu veškerých zkoušek a revizí | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

## SO 101
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | II/368 |  | Chlum - hr. Pardubického kraje |  |  | SO 101 |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 101 |  | Silnice II/368 |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 014102 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 364.6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zemina z čištění krajnic a sjezdů od nánosu.
VV |  |  |  | Dle pol. 12922: 3646,0*0,05*2=364,600 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
P | 2 | 014132 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) | T | 80.64 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Asfaltové vrstvy z PMD dle pol. 11313.
VV |  |  |  | 33,6*2,4=80,640 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 3 | 113138 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM | M3 | 33.6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odstranění asfaltového krytu z PMD v tl. 50 mm v celé šířce vozovky v osadách Roubanská a Chlum v blízkosti nemovitostí. Včetně odvozu a uložení na skládku nebezpečného odpadu.
VV |  |  |  | Osada Roubanská km 59,830 - 59,850: 20,0*5,6*0,05=5,600 [A] Osada Roubanská km 59,875 - 59,955: 80,0*5,6*0,05=22,400 [B] Osada Chlum km 62,635 - 62,655: 20,0*5,6*0,05=5,600 [C] Celkem: A+B+C=33,600 [D]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 4 | 11372 |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH | M3 | 10.43 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Frézování proměnné tloušťky 0-50 mm na začátku a konci úpravy, v křižovatce. Srovnání nerovností stávajícího povrchu komunikace 5m3. Srovnání povrchu afaltových hospodářkých sjezdů. Frézování likvidace v režii zhotovitele vč odvozu, likvidace/recyklace, poplatku a uložení.
VV |  |  |  | Začátek úpravy: 6,0*0,03*5,0=0,900 [A] Konec úpravy: 6,0*0,03*5,0=0,900 [B] Křižovatka s II/36830: 11,0*0,03*5,0=1,650 [C] Sjezd km 59,5706: 6,0*0,03*3,0=0,540 [D] Sjezd km 61,5930: 7,0*0,03*3,0=0,630 [E] Napojení účelové komunikace km 61,968: 9,0*0,03*3,0=0,810 [F] Srovnání nerovností : 5,0=5,000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=10,430 [H]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku
P | 5 | 12922 |  | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM | M2 | 3646 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyčištění krajnic a nezpevněných hospodářských sjezdů od nánosů a vegetace v tl. do 50 mm. Šířka krajnic 0,5 m délka sjezdů 2,0-3,0 m. Odkop zeminy vč. veškeré manipulace a odvozu zeminy na skládku.
VV |  |  |  | Krajnice: 2*0,5*3450,0=3 450,000 [A] Sjezd km 59,1210: 2,0*6,0=12,000 [B] Sjezd km 59,8350: 2,0*6,0=12,000 [C] Sjezd km 59,9070: 2,0*4,0=8,000 [D] Sjezd km 59,9145: 2,0*4,0=8,000 [E] Sjezd km 60,1905: 2,0*6,0=12,000 [F] Sjezd km 60,9870: 2,0*6,0=12,000 [G] Sjezd km 61,0170: 3,0*16,0=48,000 [H] Sjezd km 61,9465: 2,0*4,0=8,000 [I] Sjezd km 62,4450: 2,0*4,0=8,000 [J] Sjezd km 62,5860: 2,0*4,0=8,000 [K] Sjezd km 62,6200: 2,0*17,5=35,000 [L] Sjezd km 62,6500: 2,0*12,5=25,000 [M] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=3 646,000 [N]
TS |  |  |  | Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
P | 6 | 17380 |  | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 546.9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zpevnění krajnic včetně zpevnění plochy nezpevněných sjezdů materiál ŠDb 0/32.Krajnice je přípustné zpevnin i recyklovaným materiálem v kvalitě dle požadavku investora.
VV |  |  |  | Krajnice: 2*0,5*3450,0*0,15=517,500 [A] Sjezd km 59,1210: 2,0*6,0*0,15=1,800 [B] Sjezd km 59,8350: 2,0*6,0*0,15=1,800 [C] Sjezd km 59,9070: 2,0*4,0*0,15=1,200 [D] Sjezd km 59,9145: 2,0*4,0*0,15=1,200 [E] Sjezd km 60,1905: 2,0*6,0*0,15=1,800 [F] Sjezd km 60,9870: 2,0*6,0*0,15=1,800 [G] Sjezd km 61,0170: 3,0*16,0*0,15=7,200 [H] Sjezd km 61,9465: 2,0*4,0*0,15=1,200 [I] Sjezd km 62,4450: 2,0*4,0*0,15=1,200 [J] Sjezd km 62,5860: 2,0*4,0*0,15=1,200 [K] Sjezd km 62,6200: 2,0*17,5*0,15=5,250 [L] Sjezd km 62,6500: 2,0*12,5*0,15=3,750 [M] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=546,900 [N]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 19 | 11313B |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA | tkm | 3225.6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | odstranění asfaltového krytu z PMD- doprava
VV |  |  |  | 33,6*2,4*40=3 225,600 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].
SD |  | 5 |  | Komunikace
P | 7 | 572213 | a | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 20616.8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Mezi obrusnou vrstvou a stávajícím povrchem silnice II/368 a asfaltových sjezdů. Průměrná šířka silnice II/368 5,6 m. Délka úpravy 3643 m. Spojovací postřik z kation. asfalt. emulze PS-C, 0.4 kg/m2 po vyštěpení.
VV |  |  |  | Silnice II/368: 5,6*3643,0=20 400,800 [A] Křižovatka s II/36830: 15,0*10,0=150,000 [B] Sjezd km 59,5706: 6,0*3,0=18,000 [C] Sjezd km 61,5930: 7,0*3,0=21,000 [D] Sjezd km 61,968: 9,0*3,0=27,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=20 616,800 [F]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 8 | 572213 | b | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 10200.4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Lokální vyrovnání povrchu. Mezi ložnou vrstvou a odrézovaným povrchem silnice II/368. Spojovací postřik z kation. asfalt. emulze PS-C, 0.4 kg/m2 po vyštěpení.
VV |  |  |  | Plošné rozpady tl. 50-70 mm : 0,5*5,6*3643,0=10 200,400 [A]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 9 | 574A44 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM | M2 | 20616.8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zřízení obrusné vrstvy z ACO 11+ tl. 50 mm, Včetně výplně příčných pracovních spar asfaltovou zálivkou typu N1. Průměrná šířka silnice II/368 5,6 m. Délka úpravy 3643 m.
VV |  |  |  | Silnice II/368: 5,6*3643,0=20 400,800 [A] Křižovatka s II/36830: 15,0*10,0=150,000 [B] Sjezd km 59,5706: 6,0*3,0=18,000 [C] Sjezd km 61,5930: 7,0*3,0=21,000 [D] Sjezd km 61,968: 9,0*3,0=27,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=20 616,800 [F]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 10 | 574C05 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 | M3 | 612.024 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Lokální vyrovnání povrchu. ACL 16 tl. 50-70 mm.
VV |  |  |  | 0,5*5,6*0,06*3643=612,024 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 11 | 91228 | a | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 414 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Osazení směrových sloupků bílé barvy v extravilánu. Použití plastových sloupků s plochým profilem. Vzdálenost dle koordinační situace.
VV |  |  |  | Sloupky á10,0 m: (200+260+140+160+140+120+160+60+60+80)/10*2=276,000 [A] Sloupky á 20,0 m: (140+120+100+240+120+40)/20*2=76,000 [B] Sloupky á 40,0 m: (80+80+40+200+80+160+120+80+40+40+80)/40*2=50,000 [C] Sloupky á 50,0 m: 200/50*2=8,000 [D] Koncové sloupky: 2*2=4,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=414,000 [F]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
P | 12 | 91228 | b | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 18 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Osazení směrových sloupků červené barvy u hospodářských sjezdů a sjezdů účelových komunikací V extravilánu. 2ks/sjezd. Použití plastových sloupků s kruhovým profilem.
VV |  |  |  | 9*2=18,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
P | 13 | 915221 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA | M2 | 910.75 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | VDZ plastem, strukturovaný plast nehlučný, barva bílá, vodící čáry V4 š. 0,125 m, v křižovatce u odbočky na Bezděčí V2b 1,5/1,5/0,25 m.
VV |  |  |  | 2*0,125*3643,0=910,750 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu
P | 14 | 919111 | a | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 85 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Spáry v místech napojení na stávající komunikace.
VV |  |  |  | Začátek úpravy km 59,0170: 5,6=5,600 [A] Sjezd km 59,5706: 9,5=9,500 [B] Účelová komunikace km 59,8400: 12,0=12,000 [C] Účelová komunikace km 59,8800 - 59,9040: 24,0=24,000 [D] Silnice III/36830 km 60,9960: 8,5=8,500 [E] Sjezd km 61,5930: 12,0=12,000 [F] Účelová komunikace km 61,9680: 6,5=6,500 [G] Konec úpravy km 62,6570: 6,9=6,900 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=85,000 [I]
TS |  |  |  | položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
P | 15 | 919111 | b | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 1664 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Případná podélná spára v druhé etapě. Km 60,996 - km 62,660. ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA.
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
P | 16 | 931325 | a | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 | M | 85 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Těsnění spar v místech napojení na stávající komunikace zálivkou typu N2.
VV |  |  |  | Začátek úpravy km 59,0170: 5,6=5,600 [A] Sjezd km 59,5706: 9,5=9,500 [B] Účelová komunikace km 59,8400: 12,0=12,000 [C] Účelová komunikace km 59,8800 - 59,9040: 24,0=24,000 [D] Silnice III/36830 km 60,9960: 8,5=8,500 [E] Sjezd km 61,5930: 12,0=12,000 [F] Účelová komunikace km 61,9680: 6,5=6,500 [G] Konec úpravy km 62,6570: 6,9=6,900 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=85,000 [I]
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil
P | 17 | 931325 | b | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 | M | 1664 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Případná podélná spára v druhé etapě. Km 60,996 - km 62,660. Těsněno zálivkou typu N2. ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA.
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil
P | 18 | 93808 |  | OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM | M2 | 20616.8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dle pol. 574A44.
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

## SO 182
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | II/368 |  | Chlum - hr. Pardubického kraje |  |  | SO 182 |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 182 |  | Dopravně inženýrská opatření |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 1 | 91400 |  | DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Včetně uvedení do původního stavu.
VV
TS |  |  |  | zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění
P | 2 | 914132 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 51 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přechodné dopravní značení.Dopravní značky, včetně sloupku a podstavce.
VV |  |  |  | E1: 20=20,000 [A] E2: 19=19,000 [B] Objízdné trasy: 12=12,000 [C] Celkem: A+B+C=51,000 [D]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky
P | 3 | 914133 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 51 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přechodné dopravní značení.Dopravní značky, včetně sloupku a podstavce.
VV |  |  |  | E1: 20=20,000 [A] E2: 19=19,000 [B] Objízdné trasy: 12=12,000 [C] Celkem: A+B+C=51,000 [D]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
P | 4 | 914139 |  | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 1323 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přechodné dopravní značení.3 týdny/etapa pronájem. Dopravní značky, včetně sloupku a podstavce.
VV |  |  |  | E1: 20*7*3=420,000 [A] E2: 19*7*3=399,000 [B] Objízdné trasy: 12*7*6=504,000 [C] Celkem: A+B+C=1 323,000 [D]
TS |  |  |  | položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
P | 5 | 914432 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přechodné dopravní značení.Dopravní značky, včetně sloupku a podstavce.
VV |  |  |  | Objízdné trasy: 12=12,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky
P | 6 | 914433 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přechodné dopravní značení. Dopravní značky, včetně sloupku a podstavce.
VV |  |  |  | Objízdné trasy: 12=12,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
P | 7 | 914439 |  | DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 504 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přechodné dopravní značení. 6 týdnů pronájem. Dopravní značky, včetně sloupku a podstavce.
VV |  |  |  | Objízdné trasy: 12*7*6=504,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
P | 8 | 916132 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přechodné dopravní značení.
VV |  |  |  | E1: 2=2,000 [A] E2: 2=2,000 [B] Celkem: A+B=4,000 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie
P | 9 | 916133 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přechodné dopravní značení.
VV |  |  |  | E1: 2=2,000 [A] E2: 2=2,000 [B] Celkem: A+B=4,000 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
P | 10 | 916139 |  | DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ | KSDEN | 84 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přechodné dopravní značení.3 týdny/etapa pronájem.
VV |  |  |  | E1: 2*7*3=42,000 [A] E2: 2*7*3=42,000 [B] Celkem: A+B=84,000 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
P | 11 | 916322 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přechodné dopravní značení. Dopravní značky, včetně sloupku a podstavce.
VV |  |  |  | E1: 2=2,000 [A] E2: 2=2,000 [B] Celkem: A+B=4,000 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
P | 12 | 916323 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přechodné dopravní značení. Dopravní značky, včetně sloupku a podstavce.
VV |  |  |  | E1: 2=2,000 [A] E2: 2=2,000 [B] Celkem: A+B=4,000 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
P | 13 | 916329 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 84 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přechodné dopravní značení.3 týdny/etapa pronájem. Dopravní značky, včetně sloupku a podstavce.
VV |  |  |  | E1: 2*7*3=42,000 [A] E2: 2*7*3=42,000 [B] Celkem: A+B=84,000 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.