Platební kalendář

| VF |  | Cena VF z ceny díla uvedené ve smlouvě | Popis podmínek pro vznik nároku na úhradu ceny VF |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | geodetické zaměření stávajících objektů, výkon inženýrské činnosti vypracování Dokumentace bouracích prací stávajících objektů geodetické zaměření IG průzkum hydrogeologický průzkum | 7 % | Protokolární převzetí výstupů všech příslušných milníků |
| 2. | zpracování DUR výkon inženýrské činnosti – zajištění vydání pravomocných územních rozhodnutí či souhlasů | 25 % | Protokolární převzetí výstupů všech příslušných milníků |
| 3. | zpracování DSP výkon inženýrské činnosti – zajištění vydání pravomocných stavebních povolení | 25 % | Protokolární převzetí výstupů všech příslušných milníků |
| 4. | zpracování DPS | 15 % | Protokolární převzetí výstupů všech příslušných milníků |
| 5. | zpracování hydrogeologického posudku pozemků pro geotermální vrty tepelných čerpadel | 2 % | Protokolární převzetí výstupů všech příslušných milníků |
| 6. | zpracování projektové dokumentace geotermálních vrtů a zajištění vydání povolení k realizaci geotermálních vrtů | 5% | Protokolární převzetí výstupů všech příslušných milníků |
| 7. | realizace geologického průzkumného díla - vrtu | 7% | Protokolární převzetí výstupů všech příslušných milníků |
| **8. | změna geologického průzkumného díla na studnu | 5% | Protokolární převzetí výstupů všech příslušných milníků |
| 9. | 9.A součinnost v zadávacím řízení na zhotovitele stavby 9.B součinnost v zadávacích /výběrových řízení na dodavatele interiéru | 1% 1% | Uzavření smlouvy mezi objednatelem a vybraným dodavatelem Uzavření smlouvy mezi objednatelem a vybraným dodavatelem |
| 10. | 10.A výkon autorského dozoru při realizaci stavby 10.B výkon autorského dozoru dodávky interiéru | 3% 3% 1% | Po uplynutí 7 měsíců od zahájení staveních prací zhotovitelem stavby Protokolární převzetí dokončené stavby objednatelem Protokolární převzetí dokončené dodávky objednatelem |

**) Nebude-li zhotovitelem provedena VF 8 (v případě, že provedený hydrogeologický průzkum neprokáže vhodné předpoklady pozemků pro zřízení studny) nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu ceny VF, ani jiné finanční kompenzace.