CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ

Investiční záměr

II/432 Milotice - Ratíškovice

Vypracoval:		Ing. František Kokorský

Linio Plan, s.r.o, Sochorova 23, 616 00 Brno

Investor:		Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

1. STANOVENÍ CENY DLE CENOVÝCH NORMATIVŮ

Hlavní stavební objekty (část „A“ cenových normativů)

- SO 101	SILNICE II/432

S 7,2/70, celková délka 2 505 m, plocha 15 550 m2; extravilán

výměna krytu vozovky (11 cm), 15 550 - 7 520 = 8 030 m2

sanace okrajů vozovky v š.1,5m v celé délce s kompletní výměnou kce a podloží, 7520 m2

rekonstrukce propustky 1 kus

Stanovení základní ceny podle cenových normativů:

| Celková plocha | procento | cena dle normativu | Značka | Vliv atributu | Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8030 | 100 | 700 | A.5.1 | 150% | 8 431 500,00 Kč |
| 7520 | 100 | 1650 | A.5.2.2 | 100% | 13 028 400,00 Kč |
| Cena celkem s vlivem atributů |  |  |  |  | 21 459 900,00 Kč |
| Rizika plynoucí z průzkumů umístění stavby |  |  |  | 12% | 2 575 190,00 Kč |
| Rizika plynoucí z technologického vývoje |  |  |  | 1% | 214 600,00 Kč |
| Environmentální rizika |  |  |  | 5% | 1 072 995,00 Kč |
| Externí rizika |  |  |  | 2% | 429 200,00 Kč |
| Legislativní a právní rizika |  |  |  | 1% | 214 600,00 Kč |
| Ekonomická rizika |  |  |  | 2% | 429 200,00 Kč |
| Cena celkem se započtením rizik |  |  |  |  | 26 395 685,00 Kč |

Hlavní stavební objekty (část „A“ cenových normativů):

SO 101 - SILNICE II/432	 26 395 685,00 Kč

26 395 685,00 Kč

B.1: Všeobecné položky

Standard obsahuje (podle okolností) náklady kapitoly 0 Soupisu prací, tj. náklady na požadovaná pojištění, poplatky, vybavení a provoz kanceláře Správce stavby, zkoušky nařízené objednatelem, provizorní položky (pokud existují), náklady na RDS (pokud je specifikována samostatně) atd.

B.2: Přípravné práce

Standard obsahuje demolice, přístupové komunikace, úpravy objížďkových komunikací před realizací a během realizace stavby včetně DIO a provizorního dopravního značení, zařízení staveniště, mobilizaci a demobilizaci zhotovitele.

SO 181 Dopravní opatření

B.3: Vodohospodářské objekty

Standard obsahuje kanalizace, lapoly, retenční nádrže v běžném rozsahu, přeložky vodovodů, přeložky vodotečí a úpravy jejich koryt, úpravy meliorací.

B.4: Inženýrské sítě

Standard obsahuje přeložky NN a VN vedení, telekomunikačních zařízení, NT a VT plynovodů, produktovodů, dálkových kabelů a dalších sítí, veřejného osvětlení apod.

B.5:  Zabezpečovací a ochranná opatření

Standard obsahuje protihlukové stěny a zemní valy, oplocení, stěny proti oslňování, zdi v rozsahu nad limit zahrnutý v normativu „komunikace“ apod. Protihlukové stěny jsou uvažovány v rámci standardu s následujícími délkami na 1 km komunikace:

dálnice 150 m

rychlostní komunikace extravilán 120 m intravilán 360 m

silnice I. tř směrově rozdělené extravilán 75 m intravilán 225 m

Rozsah těchto zařízení nad rámec běžného rozsahu je nutno zohlednit v rámci expertního ocenění.

B.6: Technologická zařízení

Sdělovací a telematická zařízení (informační, měřící a přenosová, proměnné dopravní značky, kamerové systémy, mýtné brány, SOS systémy, telefonní hlásky apod.) a světelná signalizace. Tento standard se použije pouze u dálnic a rychlostních silnic a u městských komunikací se světelnou signalizací. Tato kategorie se netýká technologického vybavení tunelù, které je zahrnuto ve standardu Tunely.

B.7: Úpravy ploch

Standard obsahuje technické rekultivace komunikací a zpevněných ploch ZS, vegetační úpravy, úpravy komunikací dotčených stavbou, ostatní plochy jako odpočívky, parkoviště, odstavné plochy. Nezahrnuje biologické rekultivace ploch po skončení stavby.

SO 121 Napojení účelových komunikací

SO 151 Hospodářské sjezdy

B.8: Objekty drah

Do této kategorie se zařazují veškeré objekty drah, zejména úpravy žel. svršku a spodku, žel. přejezdy, zabezpečovací a sdělovací zařízení, trakční vedení, napájení a ostatní související práce ve styku se železnicí, a to včetně potřebných výluk. Vzhledem k individuálnímu rozsahu těchto prací se neoceňují procentní sazbou z ceny hlavních objektů, ale vždy individuální expertní kalkulací.

| Značka | Položky souboru normativu | MJ | Sazba | Cena části "A" | Cena části "B" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.1.1 | všeobecné položky – extravilán | % | 6,00% | 26 395 685,00 Kč | 1 583 741,10 Kč |
| B.1.2 | všeobecné položky – intravilán | % | 6,00% |  | 0,00 Kč |
| B.2.1 | přípravné práce – extravilán | % | 5,00% | 26 395 685,00 Kč | 1 319 784,30 Kč |
| B.2.2 | přípravné práce – intravilán | % | 7,50% |  | 0,00 Kč |
| B.3.1 | vodohospodářské objekty – extravilán | % | 6,00% |  | 0,00 Kč |
| B.3.2 | vodohospodářské objekty – intravilán | % | 10,00% |  | 0,00 Kč |
| B.4.1 | inženýrské sítě – extravilán | % | 3,70% |  | 0,00 Kč |
| B.4.2 | inženýrské sítě – intravilán | % | 10,00% |  | 0,00 Kč |
| B.5.1 | zabezpečovací a ochranná opatření – extravilán | % | 3,70% |  | 0,00 Kč |
| B.5.2 | zabezpečovací a ochranná opatření – intravilán | % | 10,00% |  | 0,00 Kč |
| B.6.1 | technologická zařízení – extravilán | % | 1,20% |  | 0,00 Kč |
| B.6.2 | technologická zařízení – intravilán | % | 1,20% |  | 0,00 Kč |
| B.7.1 | úpravy ploch – extravilán | % | 5,00% | 26 395 685,00 Kč | 1 319 784,30 Kč |
| B.7.2 | úpravy ploch – intravilán | % | 4,60% |  | 0,00 Kč |
| B.8 | objekty drah | Kč |  |  |  |
| Cena část "B" celkem |  |  |  |  | 4 223 309,6 Kč |

Hlavní stavební objekty (část „A“ cenových normativů):	26 395 685,00 Kč

Ostatních souvisejících objektů (část „B“ cenových normativů):	4 223 310,00 Kč

Stavba dle cenových normativů celkem: 	30 618 995,00 Kč

DPH 21%:	6 429 989,00Kč

Celkem s DPH:	37 048 984,00 Kč

2. SROVNÁVACÍ PROPOČET DLE EXPERTNÍHO ODHADU CEN

I	PROJEKTOVÉ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE	 812 000 Kč

II	PROVOZNÍ SOUBORY	 - Kč

III	STAVEBNÍ OBJEKTY	 28 942 950 Kč

IV	STROJE, ZAŘÍZENÍ, NÁŘADÍ

A INVENTÁŘ INVESTIČNÍ POVAHY	 - Kč

V	UMĚLECKÁ DÍLA	 - Kč

VI	VEDLEJŠÍ NÁKLADY	 1 157 720 Kč

VII	OSTATNÍ NÁKLADY NEUVEDENÉ V HL. I-VI	 1 013 000 Kč

VIII	REZERVA	 2 894 300 Kč

IX	JINÉ INVESTICE       	 - Kč

X	NÁKLADY Z INV. PROSTŘEDKŮ NEZAHRNUTÉ DO ZP	 - Kč

XI	NÁKLADY HRAZENÉ Z INV. PROSTŘEDKŮ	 300 440 Kč

35 120 410 Kč

DPH 21%:	7 375 290,00 Kč

Celkem s DPH:	42 495 700 Kč

REKAPITULACE NÁKLADŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH HLAV

I.	PROJEKTOVÉ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE	812 000 Kč

PD:	Zabezpečení vstupních podkladů	40 000 Kč

DSP+ZDS+PDPS	575 000 Kč

AD	80 000 Kč

Celkem	695 000 Kč

PRŮZKUMY:

Geodetické zaměření území	40 000 Kč

Průzkum inženýrských sítí	15 000 Kč

Diagnostika vozovky	47 000 Kč

Ostatní doplňující průzkumy	15 000 Kč

Celkem	117 000 Kč

II	PROVOZNÍ SOUBORY	0 Kč

III	STAVEBNÍ OBJEKTY	28 942 950,00 Kč

101	Silnice II/432.	 28 191 000,00 Kč

121	Napojení účelových komunikací	 54 150,00 Kč

151	Hospodářské sjezdy	 197 800,00 Kč

181	Dopravní opatření	 500 000,00 Kč

28 942 950,00 Kč

IV	STROJE, ZAŘÍZENÍ, NÁŘADÍ

A INVENTÁŘ INVESTIČNÍ POVAHY	0 Kč

V	UMĚLECKÁ DÍLA	0 Kč

VI	VEDLEJŠÍ NÁKLADY	1 157 720 Kč

4% z hl. III

VII	OSTATNÍ NÁKLADY NEUVEDENÉ V HL. I-VI	1 013 000 Kč

VIII	REZERVA	2 894 300 Kč

10% z hl. III

IX	JINÉ INVESTICE	0 Kč

X	NÁKLADY Z INV. PROSTŘEDKŮ NEZAHRNUTÉ DO ZP	0 Kč

XI	NÁKLADY HRAZENÉ Z INV. PROSTŘEDKŮ	300 440 kč

Inženýrská činnost 37% z 0,812 mil.

CELKOVÁ REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ:

Obj.	Název	 cena

101	Silnice II/432.	 28 191 000,00 Kč

121	Napojení účelových komunikací	 54 150,00 Kč

151	Hospodářské sjezdy	 197 800,00 Kč

181	Dopravní opatření	 500 000,00 Kč

28 942 950,00 Kč

PROPOČET STAVEBNÍCH OBJEKTŮ STAVBY:

- SO 101	SILNICE II/432

S 7,2/70, celková délka 2 505 m, plocha 15 550 m2; extravilán

výměna krytu vozovky (11 cm) + lokální vysprávky (oprava trhlin + plošné sanace do 40% plochy), 15 550 - 7 520 = 8 030 m2

sanace okrajů vozovky v š.1,5m v celé délce s kompletní výměnou kce a podloží, 7520 m2

rekonstrukce propustky 1 kus

Výměna krytu vozovky komunikace:

Frézování, skládkovné, sanace poruch a trhlin, nová ložná a obrusná vrstva:

212+264+157+481= 1114 kč/m2

8030*1114 = 8 945 450 kč

Nová vozovka komunikace:

Frézování, odstranění stmelených vrstev, odstranění nestmelených vrstev, skládkovné, výměna podloží, nové podkladní vrstvy, nová ložná a obrusná vrstva, zemní práce:

212+118+117+262+201+250+544+382+440=2526 kč/m2

7520*2526 = 18 995 550 kč

propustky 1 ks

250 000 kč/kus

1*250 000 = 250 000 kč

CELKEM:	8 945 450 + 18 995 550 + 250 000 =	28 191 000 Kč

SO 121	NAPOJENÍ ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ

plocha 75 m2

Výměna krytu vozovky komunikace:

Frézování, skládkovné, nová obrusná vrstva:

212+264+246= 722 kč/m2

75*722 = 54 150 kč

CELKEM:		54 150 Kč

SO 151	CHODNÍKY A SJEZDY

Sjezdy plocha 200 m2

Nová konstrukce:

Odstranění nestmelených vrstev, skládkovné, nové podkladní vrstvy, zemní práce:

117+262+110+500=989 kč/m2

200*989 = 197 800 kč

CELKEM:		197 800 kč

SO 181	DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

Provizorní a trvalé dopravní značení, včetně pronájmu signálních souprav, směrovací desky, dopravní zábrany, rekonstrukce poškozených úseků vlivem zvýšené dopravy.

předpokládaná doby výstavby 5 měsíců 	500 000 Kč

CELKEM STAVEBNÍ OBJEKTY STAVBY:	28 942 950,00 Kč