## Rekapitulace
Soupis objektů s DPH
Stavba: III/4179 Blažovice, most 4179-0a přes dálnici D1
Varianta: ZŘ -
| Odbytová cena: | 0
| OC+DPH: | 0
Objekt | Popis | OC | DPH | OC+DPH
SO 000 | Ostatní a vedlejší náklady | 0 | 0 | 0
SO 201 | Most ev.č. 4179-0a | 0 | 0 | 0

## 000
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: |  |  | III/4179 Blažovice, most 4179-0a přes dálnici D1 |  |  | Vedlejší | 0 | 0,00 | 2
O | Objekt: | 000 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | [7 empty] | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta: | Název položky | MJ | Množství | Cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 1 | 00004 | R | Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 | KPL | 1 |  | 0 | 0 | 2
P | 2 | 00005 | R | Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci | KPL | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 5 | 00018 | R | Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách | KPL | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
| 6 | 02720 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | 1 |  | 0 | 0 | 2
Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - "Zásady pro označování pracovních míst na PK a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 294/2015 v platném znění. Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semafor. souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávka, montáž, demontáž. Délka trvání a způsob řešení každé etapy závisí na prováděcí firmě.
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

## SO 201
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: |  |  | III/4179 Blažovice, most 4179-0a přes dálnici D1 |  |  | 201 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | 201 |  | Most ev.č. 4179-0a |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta: | Název položky | MJ | Množství | Cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 62641 |  | SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM | M2 | 44.64 |  | 0 | 0 | 2
Horní vnější plocha říms.
Levá římsa 0,36*62,0=22,320 [A] Pravá římsa 0,36*62,0=22,320 [B] Celkem: A+B=44,640 [C]
položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce
P | 2 | 62945 |  | VYROVNÁVACÍ VRSTVA Z CEMENT MALTY | M2 | 44.64 |  | 0 | 0 | 2
Horní vnější plocha říms.
Levá římsa 0,36*62,0=22,320 [A] Pravá římsa 0,36*62,0=22,320 [B] Celkem: A+B=44,640 [C]
položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce
P | 3 | 78382 |  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) | M2 | 44.64 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Hydrofobní nátěr betonových konstrukcí. Horní vnější plocha říms.
VV |  |  |  | Levá římsa 0,36*62,0=22,320 [A] Pravá římsa 0,36*62,0=22,320 [B] Celkem: A+B=44,640 [C]
TS |  |  |  | - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 4 | 9112B3 |  | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 120.3 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž zábradlí, odvoz a likvidace v režii zhotovitele
VV |  |  |  | Levá římsa 60,15=60,150 [A] Pravá římsa 60,15=60,150 [B] Celkem: A+B=120,300 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo
P | 5 | 9112B1 |  | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 120.3 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Ocelové bezpečnostní zábradlí se svislou výplní, vč. PKO
VV |  |  |  | Levá římsa 60,15=60,150 [A] Pravá římsa 60,15=60,150 [B] Celkem: A+B=120,300 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak případné nivelační hmoty pod kotevní desky
P | 6 | 931331 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 100MM2 | M | 51.6 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zatmelení mezi prefabrikáty říms
VV |  |  |  | Levá římsa (0,36+0,50)*30=25,800 [A] Pravá římsa (0,36+0,50)*30=25,800 [B] Celkem: A+B=51,600 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil
P | 7 | 938541 |  | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ | M2 | 44.64 |  | 0 | 0 | 2
Očištění horního povrchu říms opěr před zhotovením vyrovnavací vrstvy z cementové malty. 100 % plochy.
Levá římsa 0,36*62,0=22,320 [A] Pravá římsa 0,36*62,0=22,320 [B] Celkem: A+B=44,640 [C]
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu