Příloha č. 1 smlouvy: Specifikace milníků a úhrad za jejich splnění

Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla následující milníky, tj. provést uvedený rozsah prací a dokončit činnosti ve stanovených lhůtách jednotlivých milníků:

Zařízení staveniště, geodetické zaměření, dopravní značení a napojení staveniště.

- Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.

- Splnění milníku bude provedeno do …… dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 0,3 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. …… Kč bez DPH (…… Kč vč. 21 % DPH).

Dokončení demolic a hrubých terénních úprav (HTÚ).

- Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.

- Splnění milníku bude provedeno do …… dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 1,1 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. …… Kč bez DPH (…… Kč vč. 21 % DPH).

Dokončení projektové dokumentace pro provádění stavby včetně projektové dokumentace interiéru.

- Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.

- Splnění milníku bude provedeno do …… dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 0,5 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. …… Kč bez DPH (…… Kč vč. 21 % DPH).

Dokončení areálových rozvodů (kanalizace, voda, teplo, nn).

- Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.

- Splnění milníku bude provedeno do …… dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 2 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. …… Kč bez DPH (…… Kč vč. 21 % DPH).

Dokončení zemních prací.

- Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.

- Splnění milníku bude provedeno do …… dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 0,4 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. …… Kč bez DPH (…… Kč vč. 21 % DPH).

Dokončení zakládání.

- Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.

- Splnění milníku bude provedeno do …… dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 3,1 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. …… Kč bez DPH (…… Kč vč. 21 % DPH).

Dokončení svislých a kompletních konstrukcí a tesařských konstrukcí.

- Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.

- Splnění milníku bude provedeno do …… dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 23,3 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. …… Kč bez DPH (…… Kč vč. 21 % DPH).

Dokončení vodorovných konstrukcí, izolací proti vodě a izolací tepelných.

- Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.

- Splnění milníku bude provedeno do …… dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 7,9 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. …… Kč bez DPH (…… Kč vč. 21 % DPH).

Dokončení konstrukcí zámečnických.

- Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.

- Splnění milníku bude provedeno do …… dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 36,2 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. …… Kč bez DPH (…… Kč vč. 21 % DPH).

Dokončení konstrukcí suché výstavby a konstrukcí klempířských.

- Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.

- Splnění milníku bude provedeno do …… dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 1,1 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. …… Kč bez DPH (…… Kč vč. 21 % DPH).

Dokončení zdravotně technické instalace (ZTI), ústředního topení (ÚT), elektroinstalace a vzduchotechniky (VZT).

- Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.

- Splnění milníku bude provedeno do …… dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 14,9 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. …… Kč bez DPH (…... Kč vč. 21 % DPH).

Dokončení úprav povrchů, podlah a osazování výplní, podlah litých, podlah z dlaždic a obkladů.

- Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.

- Splnění milníku bude provedeno do …… dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 4,4 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. …… Kč bez DPH (…… Kč vč. 21 % DPH).

Dokončení konstrukcí truhlářských, instalace fotovoltaické elektrárny (FVE) a instalace strojního vybavení.

- Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.

- Splnění milníku bude provedeno do …… dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 4,1 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. …… Kč bez DPH (…… Kč vč. 21 % DPH).

Dokončení projektové dokumentace skutečného provedení stavby, zkoušek, atestů a geodetického zaměření stavby. Zajištění vydání kolaudačního souhlasu a předání kolaudačního souhlasu včetně předání stavby bez veškerých vad a nedodělků.

- Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o předání a převzetí stavby.

- Splnění milníku bude provedeno do 450 dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 0,7 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. …… Kč bez DPH (…… Kč vč. 21 % DPH).