Časový harmonogram provádění díla

| VF |  | M I L N Í K Y popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF | LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU ve dnech od účinnosti smlouvy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Geodetické zaměření, inženýrsko-geologický průzkum a inventarizace zeleně, průzkum inženýrských sítí | dle harmonogramu zhotovitele, nejpozději však ve lhůtě pro splnění VF 2 |
| 2 |  | Předání DSP k projednání a získání stanovisek DOSS Předání PENB a plánu organizace výstavby Vypracování odhadu stavebních nákladů Předání DSP pro vydání SP Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a stanovisek Předání žádosti o vydání SP podané na stavební úřad Předání pravomocného SP | 450*) |
| 3 | 3.A | Předání DPS stavby včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu (před předáním finální verze DPS stavby je zhotovitel povinen poskytnout její návrh v elektronické podobě ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek) Předání soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolního položkového rozpočtu | 150*) dnů od podání žádosti o stavební povolení |

| VF |  | MILNÍKY popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF | LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU od výzvy objednatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3.B | Předání aktualizovaných DPS stavby včetně soupisu prací a kontrolních rozpočtů (před předáním finální verze aktualizované DPS je zhotovitel povinen poskytnout její návrh v elektronické podobě ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek) | 30*) dnů od nabytí právní moci SP |
| 4 |  | Součinnost v zadávacím řízení na zhotovitele stavby | Průběžně - po dobu přípravy a v průběhu zadávacího/výběrového řízení |
|  |  | Konzultace se SFDI; konzultace s oddělením řízení ITI a metropolitní spolupráce Magistrátu města Brna (Centrem pro regionální rozvoj České republiky) | Průběžně - po dobu přípravy a v průběhu zadávacích/výběrových řízení v rozsahu max. 40 h |
| 5 |  | Výkon AD stavby | Průběžně - po dobu činností zhotovitele stavby |

*) pevně stanovená lhůta (sankcionovaný milník)