**Časový harmonogram provádění díla**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VF** | | **M I L N Í K Y**  **popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF** | **LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU**  **ve dnech**  **od účinnosti smlouvy** |
| **1** | | Předání stavebně technického průzkumu, doplňujících průzkumů, analýz a měření | 45\*) |
| **2** | **2.A.A** | Předání DPS stavby včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu  Předání statického posouzení nosné konstrukce krovu nově navržené střešní skladby  (před předáním finální verze DPS stavby je zhotovitel povinen poskytnout její návrh v elektronické podobě ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek) | 60\*) |
| **2.A.B\*\*)** | Předání DPS k projednání a získání stanovisek DOSS  Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a stanovisek  Předání žádosti o vydání SP (případně jiného povolení nutného k realizaci akce) podané na stavební úřad | \*\*) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VF** | | **M I L N Í K Y**  **popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF** | **LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU**  **od výzvy objednatele** |
| **2** | **2.B** | Předání aktualizovaných DPS stavby, včetně soupisu prací a výpisu prvků a kontrolních rozpočtů  (před předáním finální verze aktualizovaných DPS je zhotovitel povinen poskytnout jejich návrhy v elektronické podobě ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek) | 30\*) |
| **3** | | Součinnost v zadávacím řízení na zhotovitele stavby | Průběžně -  - po dobu přípravy a v průběhu zadávacího/výběrového řízení |
| **4** | | Výkon AD stavby | Průběžně -  - po dobu činností zhotovitele stavby |

\*) pevně stanovená lhůta (sankcionovaný milník)

\*\*) **Zhotovitel provede tuto část VF 2.A.B v případě, že**

v průběhu projekčních prací bude zjištěno, že pro realizaci akce je nutné projednání DPS s dotčenými orgány státní správy (DOSS), správci sítí a ostatními účastníky stavebního řízení, zapracování závěrů těchto projednání do DPS, obstarání souhlasů, stanovisek a dalších podkladů od DOSS, správců sítí a ostatních účastníků řízení potřebných pro vydání SP (doklady o projednání DPS včetně závazných stanovisek připojí zhotovitel k této dokumentaci) a že je pro realizaci akce nutné vydání SP. Pak je součástí díla zajištění podání žádosti o vydání SP, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci a obstarání pravomocného SP, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce.