**Časový harmonogram provádění díla**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VF** | **M I L N Í K Y**  **popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF** | **LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU**  **ve dnech**  **od účinnosti smlouvy** |
| **1.A** | Předání příslušného průzkumu, doplňujících průzkumů, posouzení, studií, analýz, měření | do 45 |
| **1.B** | Předání příslušného řešení, posouzení, nacenění |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VF** | **M I L N Í K Y**  **popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF** | **LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU**  **ve dnech**  **od odsouhlasení předchozí fáze objednatelem** |
| **2\*\*)** | Předání DSP včetně PBŘ zadavateli zpracované k projednání i k získání stanovisek DOSS | dle harmonogramu zhotovitele, nejpozději do 50\*) |
| Předání souhrnného rozpočtu | dle harmonogramu zhotovitele, nejpozději do 70\*) |
| Předání DSP pro vydání SP  Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a stanovisek  Předání žádosti o vydání SP podané na stavební úřad | dle harmonogramu zhotovitele, nejpozději do 80 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VF** | **M I L N Í K Y**  **popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF** | **LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU**  **ve dnech**  **od výzvy objednatele (pokud budě výzva učiněna před nabytím právní moci SP, počítá se lhůta od nabytí právní moci SP)** |
| **3** | Předání DPS stavby včetně soupisu prací a předání položkového rozpočtu dle platné cenové soustavy.  Součástí DPS bude PBŘ v případě, že nebude zpracovávána DSP.  (před předáním finální verze DPS stavby je zhotovitel povinen poskytnout její návrh v elektronické podobě ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek) | 45\*) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VF** | **M I L N Í K Y**  **popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF** | **LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU**  **od výzvy objednatele** |
| **4** | Součinnost v zadávacím řízení na zhotovitele stavby | Průběžně -  - po dobu přípravy a v průběhu zadávacího řízení |
| **5** | Výkon AD stavby | Průběžně -  - po dobu činností zhotovitele stavby |

\*) pevně stanovená lhůta (sankcionovaný milník)

\*\*) Nebude-li zhotovitelem provedena VF 2 (tj. v souladu se stavebním zákonem nebude nutné vydání stavebního povolení místně příslušným stavebním úřadem a bude požadováno pouze zpracování DPS), bude následovat VF 3.