## Tabulka kontaktů
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROJEKTU
Základna letecká záchranné služby
ORGANIGRAM ŘÍZENÍ PROJEKTU - Tabulka kontaktů
Tým | Pozice v rámci projektu | Společnost | Pozice | Jméno | Telefon | Email
tým Objednatele | Zástupce objednatele | Jihomoravský kraj | Odbor investic realizace investic | Ing. Luboš Věrný | 724028900 | verny.lubos@jmk.cz
| člen týmu Objednatele | Jihomoravský kraj | Odbor investic - veřejné zakázky | Mgr. Jozková Dita |  | ohnoutkova.dita@jmk.cz
| člen týmu Objednatele | ZZS JMK, p. o. | Provozně technický náměstek | Ing. Petr Hýbler | 545113107
| člen týmu Objednatele | ZZS JMK, p. o. | Investiční technik | Ing. Milan Klusák
| člen týmu Objednatele | ZZS JMK, p. o. |  | MUDr. Ondřej Havlíček | 774830275 | havliceko2@zzsjmk.cz
| člen týmu Objednatele | ZZS JMK, p. o. |  | Bc. Jiří Mazálek, DiS | 731819787 | mazalekj@zzsjmk.cz
| člen týmu Objednatele | ZZS JMK, p. o. |  | Bronec Michal | 776533221 | bronecm@zzsjmk.cz
| člen týmu Objednatele | Chvalina Pavel | konzultant leteckých staveb | Chvalina Pavel | 702207420 | chvalina.pavel@seznam.cz
| Manažer BIM | Digital Construction Consulting s.r.o. |  | Josef Žák | 607672023 | zak@dcconsulting.cz
| Autorský dozor Objednatele | SIEBERT + TALAŠ | projektant | Petr Vašina | 725944170 | petr.vasina@sieberttalas.com
| Autorský dozor Objednatele | SIEBERT + TALAŠ | projektant | Tomáš Janeček | 602 671 844 | tomas.janecek@sieberttalas.com
tým Správce stavby | Správce stavby | INVESTINŽENÝRING + VRV |  | Ing. Lukáš Martinát | 724021031 | sro@martinatprojekty.cz
| Asistent správce stavby | INVESTINŽENÝRING + VRV |  | Ing. David Štrobl | 602 543 650 | strobl@inving.cz
| Asistent správce stavby | INVESTINŽENÝRING + VRV |  | Ing. Dagmar Šrámková | 725 533 480 | sramkova@vrv.cz
| Asistent správce stavby | INVESTINŽENÝRING + VRV |  | Ing. Ondřej Porwisz | 770 141 173 | porwisz@vrv.cz
| Asistent správce stavby | INVESTINŽENÝRING + VRV |  | Ing. Matin Hudec | 731938144 | hudec@vrv.cz
| Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci | INVESTINŽENÝRING + VRV |  | Ing. Tomáš Dvořáček
| Administrativní pracovník (asistent) | INVESTINŽENÝRING + VRV |  | Dalibor Martišek | 733 156 697 | martisek@vrv.cz
tým Zhotovitele | Vedoucí projektu | [Zhotovitel] |  | [jméno VP]
| Hlavní stavbyvedoucí |  | Zástupce vedoucího projektu | [hlavní stavbyvedoucí]
| Hlavní projektant |  |  | [hlavní projektant]
| Architekt |  |  | [jméno A]
| Koordinátor BIM |  |  | [jméno KOO BIM]
| Rozpočtář |  |  | [rozpočtář]
| Specialista vodohospodář/TZB |  |  | [vodohospodář/TZB]
| Koordinátor profesí |  |  | [koordinátor profesí]
| Specialista BOZP |  |  | [specialista BOZP]
Administrativní pracovník (asistent)
Správce stavby
Ing. Lukáš Martinát
Asistent správce stavby
Ing. David Štrobl
Asistent správce stavby
Ing. Dagmar Šrámková
Asistent správce stavby
Ing. Ondřej Porwisz
Asistent správce stavby
Ing. Matin Hudec
Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Dalibor Martišek
Vedoucí projektu
[jméno VP]
Hlavní stavbyvedoucí
[hlavní stavbyvedoucí]
Hlavní projektant
[hlavní projektant]
Architekt
[jméno A]
Koordinátor BIM
[jméno KOO BIM]
Rozpočtář
[rozpočtář]
Specialista vodohospodář/TZB
[vodohospodář/TZB]
Koordinátor profesí
Specialista BOZP
[koordinátor profesí]
[specialista BOZP]
Zástupce objednatele
Ing. Luboš Věrný
člen týmu Objednatele
Mgr. Jozková Dita
člen týmu Objednatele
Bronec Michal
člen týmu Objednatele
Chvalina Pavel
Manažer BIM
Autorský dozor Objednatele
Autorský dozor Objednatele
člen týmu Objednatele
člen týmu Objednatele
Josef Žák
Petr Vašina
Tomáš Janeček
Bc. Jiří Mazálek, DiS
MUDr. Ondřej Havlíček
Ing. Tomáš Dvořáček

## Organigram
Základna letecká záchranné služby
ORGANIGRAM ŘÍZENÍ PROJEKTU
Platný od ............
tým Správce stavby
tým Zhotovitele
tým Objednatele
Jihomoravský kraj
odbor investic
Zástupce objednatele
Ing. Luboš Věrný
člen týmu Objednatele
Mgr. Jozková Dita
člen týmu Objednatele
Bronec Michal
člen týmu Objednatele
člen týmu Objednatele
Chvalina Pavel
Správce stavby
Ing. Lukáš Martinát
Asistent správce stavby
Ing. David Štrobl
Asistent správce stavby
Ing. Dagmar Šrámková
Asistent správce stavby
Ing. Ondřej Porwisz
Asistent správce stavby
Ing. Matin Hudec
Administrativní pracovník (asistent)
Dalibor Martišek
Vedoucí projektu
[jméno VP]
Hlavní stavbyvedoucí
[hlavní stavbyvedoucí]
Hlavní projektant
[hlavní projektant]
Architekt
[jméno A]
Koordinátor BIM
[jméno KOO BIM]
Rozpočtář
[rozpočtář]
Specialista vodohospodář/TZB
[vodohospodář/TZB]
Koordinátor profesí
[koordinátor profesí]
Specialista BOZP
člen týmu Objednatele
člen týmu Objednatele
člen týmu Objednatele
Autorský dozor Objednatele
Tomáš Janeček
[specialista BOZP]
Bc. Jiří Mazálek, DiS
MUDr. Ondřej Havlíček

## Popis pozic - Zhotovitel
Základna letecká záchranné služby
Podrobnější popis pozic v realizačním týmu Zhotovitele
Pozice v týmu | Zrcadlová pozice v týmu: |  | Fáze plnění, které se účastní | Bližší popis činností
| Objednatele | Správce stavby
Vedoucí projektu | Zástupce objednatele | Správce stavby | projekční i realizační | Klíčová funkce - funkčně je nadřazen všem dalším členům realizačního týmu, jedná se o protějšek Správce stavby na straně Zhotovitele, zodpovídá za provázanost činností v projekční i stavební fázi, odpovídá za celkový průběh realizace výstavby, dodržení kvalitativních i kvantitativních parametrů stavby, plnění termínů výstavby, koordinaci Podzhotovitelů, koordinuje jednotlivé procesy, plnění termínů a vedení lidských zdrojů v průběhu celé realizace včetně přípravné a projekční fáze, odpovídá za plnění smluvních podmínek ze strany Zhotovitele, kontroluje výstupy v návaznosti na milníky a harmonogram, účastní se kontrolních dnů a kontroly splnění milníků, podrobně informuje Objednatele a Správce stavby o časovém, nákladovém, kvalitativním průběhu akce, připravuje podklady pro řešení kolizních situací během projektu a projednává je se Správcem stavby a Objednatelem.
Hlavní stavbyvedoucí |  | Asistent správce stavby | realizační, s přesahem do projekční | Zástupce vedoucího projektu - odpovídá za celkový průběh realizace výstavby, dodržení kvalitativních i kvantitativních parametrů stavby, plnění termínů výstavby, koordinaci Podzhotovitelů, ve fázi provádění stavby se účastní kontrolních dnů a kontroly splnění milníků, zajišťuje a koordinuje rozhodnutí, vyjádření a podklady pro kolaudaci stavby.
Hlavní projektant | Zástupce objednatele |  | projekční, s přesahem do realizační | Hlavní inženýr projektu - řídí tým projektantů a případných Podzhotovitelů při zpracování všech stupňů projektové dokumentace stavby a vybavení, koordinuje projektové a všechny související práce, účastní se kontrolních dnů a kontroly splnění milníků, koordinuje veškeré specialisty a odborné zástupce profesí v rámci zpracování realizační dokumentace, podílí se na zpracování realizační projektové dokumentace a dílenské dokumentace.
Architekt | Autorský dozor Objednatele |  | projekční, s přesahem do realizační | Zpracovává ideový návrh celkové barevné koncepce, koncepce vnitřního vybavení, podílí se na zpracování dokumentace pro dodávku vnitřního vybavení, podílí se na zpracování projektové dokumentace stavby a vzorkování.
Koordinátor BIM | člen týmu Objednatele |  | projekční i realizační | Vede proces BIM na projektu dle odsouhlaseného OIR a BEP, kontroluje naplnění informačních modelů, vyhodnocení správnosti dat obsažených v informačních modelech, navrhuje změny částí BEP, reaguje na změny projektu z pohledu BIM a jejich zapracování do BEP, kontroluje BIM modelu z pohledu kolizí, aktivně se účastní jejich odstraňování, kontroluje naplnění cílů projektu k milníkům projektu, účastní se kontrolních dnů (min. 1x za 14 dnů osobně).
Rozpočtář |  | Člen týmu správce stavby | projekční i realizační | Specialista na proces oceňování - sestavuje výčet nákladů dle soupisu prací a následně oceňuje, připravuje podklady požadované poskytovatelem dotace v souvislosti s oceněním prací k jednotlivým milníkům.
Specialista vodohospodář/TZB |  | Člen týmu správce stavby | projekční i realizační | Koordinuje a vede procesy při projektování a realizaci spojené s úpravnou pitné vody, balneoprovozem a napojením objektu na přívody minerální, užitkové a pitné vody, připravuje podklady, koordinuje projednání, získání stanovisek dotčených orgánů a získání rozhodnutí o zahájení zkušebního provozu.
Koordinátor profesí |  | Člen týmu správce stavby | projekční i realizační | Řídí a koordinuje činnost všech projektantů - specialistů (vzduchotechnika, chlazení, elektro, ZTI…), odpovídá za koordinaci návrhů profesí s architektonicko-stavebním řešením stavby, řídí a koordinuje činnost všech specialistů při realizaci, účastní se kontrolních dnů.
Specialista BOZP |  | Asistent správce stavby | projekční i realizační | Zajišťuje veškerou činnost spojenou s BOZP na staveništi, provádí a koordinuje projektové a všechny související práce v rámci jeho specializace, konzultační činnost v rámci provádění stavby.