## SO 000Ostatní
EstiCon |  |  |  | Firma: | [6 empty] | 3
Soupis prací objektu
S | Stavba: | 240039 |  | II/395 Neslovice-Hlina |  |  | Ostatní | 0 |  | 0 | 2
O | Objekt: | SO 000 |  | Ostatní a vedlejší náklady | [5 empty] | 0.15 | 2
O1 | Rozpočet: | Ostatní |  | náklady | [5 empty] | 0.21
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název Položky | MJ | Množství | Cena |  | Cenová soustava
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0
P | 1 | 029113 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY | KPL | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 2 | 02946 |  | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE | KPL | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

## SO 000Vedlejší
EstiCon |  |  |  | Firma: | [6 empty] | 3
Soupis prací objektu
S | Stavba: | 240039 |  | II/395 Neslovice-Hlina |  |  | Vedlejší | 0 |  | 0 | 2
O | Objekt: | SO 000 |  | Ostatní a vedlejší náklady | [5 empty] | 0.15 | 2
O1 | Rozpočet: | Vedlejší |  | náklady | [5 empty] | 0.21
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název Položky | MJ | Množství | Cena |  | Cenová soustava
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0
P | 1 | 00001 | R | Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci | KPL | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
TS
P | 2 | 00003 | R | Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách | KPL | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
TS
P | 3 | 00004 | R | Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 | KPL | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
TS
P | 4 | 00005 | R | Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci | KPL | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
TS
P | 5 | 00008 | R | Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 | KPL | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
TS
P | 6 | 00011 | R | Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních podmínkách | KPL | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
TS
P | 7 | 00014 | R | Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN | KPL | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
TS
P | 8 | 00015 | R | Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci | KPL | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
TS
P | 9 | 00018 | R | Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách | KPL | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
TS
P | 10 | 02710 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY | KPL | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb. Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže. Vše v režii zhotovitele.
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

## SO 101
EstiCon |  |  |  | Firma: | [6 empty] | 3
Soupis prací objektu
S | Stavba: | 240039 |  | II/395 Neslovice-Hlina |  |  | SO 101 | 0 |  | 0 | 2
O | Rozpočet: | SO 101 |  | Silnice II/395 | [5 empty] | 0.15 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název Položky | MJ | Množství | Cena |  | Cenová soustava | 0.21
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0
P | 1 | 014102 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 776 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | pol. 12922
VV |  |  |  | 3880*0,1*2 = 776,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0
P | 2 | 11352 |  | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH | M | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | odstranění přejezdné obruby u sjezdu v km 3,83 vpravo včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele
VV |  |  |  | 12 = 12,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 3 | 11360 |  | ROZRYTÍ VOZOVKY | M2 | 22460 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | rozrytí a reprofilace vozovky před recyklací
VV |  |  |  | 22460 = 22460,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - potřebné mechanizmy a odklizení přebytečného materiálu Položka nezahrnuje: - x
P | 4 | 11372 | 1 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH | M3 | 45 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | napojení sjezdů odvoz a likvidace frézovaného materiálu v režii zhotovitele
VV |  |  |  | 24+21 = 45,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku
P | 5 | 11372 | 2 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH | M3 | 2.75 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | odvoz a likvidace v režii zhotovitele stavby sjezd v km 3,830
VV |  |  |  | 25*0,11 = 2,750 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku
P | 6 | 12922 |  | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM | M2 | 3880 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | včetně odvozu a uložení na skládku
VV |  |  |  | 0,5*2*3880 = 3880,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
P | 7 | 18489R |  | OCHRANA BOŽÍCH MUK BEDNĚNÍM | M2 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | v km 1,416 vlevo
VV |  |  |  | 2*4 = 8,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením Položka nezahrnuje: - x
SD |  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 0
P | 8 | 56330 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | 388 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | materiál vhodný na doplnění vozovky před recyklací na krajích vozovky, štěrkodrť 0/32
VV |  |  |  | (0,04+0,06)*3880 = 388,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry
P | 9 | 567326 |  | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 100MM | M2 | 405 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | napojení sjezdů obnova původního krytu vozovky
VV |  |  |  | 12+12+8+27+6+50+8+23+23+14+22+125+30+12+28+5 = 405,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry
P | 10 | 567504 |  | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ | M3 | 4487.58 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | RS 0/32 CA, ČSN 73 6147, TP208 podkladní vrstva technologií recyklace za studena na místě tl. 180mm
VV |  |  |  | 23300*1,07*0,18 = 4487,580 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry
P | 11 | 56962 |  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM | M2 | 3880 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 2*0,5*3880 = 3880,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry
P | 12 | 572123 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 24931 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | PI-C, ČSN 73 6129, ČSN EN 13808 posyp kamnenivem drceným viz. pol. 57621
VV |  |  |  | 23300*1,07 = 24931,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x
P | 13 | 572213 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 24090.35 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | PS-C, 0,40kg/m2 ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1, Ed.2
VV |  |  |  | 23345*1,03+45 = 24090,350 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x
P | 14 | 574A44 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM | M2 | 23345 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | ACO 11+ 50/70 ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1,Ed.2 +napojení 2 sjezdů
VV |  |  |  | 23300+45 = 23345,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 15 | 574E56 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM | M2 | 24557.25 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | ACP 16+ 50/70 ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1,Ed.2
VV |  |  |  | 23345*1.05+45 = 24557,250 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 16 | 57621 |  | POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 | M2 | 24931 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | posyp kamenivem drceným frakce 2/4, 3,0 kg/m2 viz. pol. 572123
VV |  |  |  | 23300*1,07 = 24931,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím Položka nezahrnuje: - x
P | 17 | 58910 |  | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | M | 73.8 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | napojení na stáv. stav
VV |  |  |  | 73,8 = 73,800 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem Položka nezahrnuje: - x
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0
P | 18 | 91228 |  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 289 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | bílé 267 ks červené 22 ks
VV |  |  |  | 267+22 = 289,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Položka nezahrnuje: - x
P | 19 | 915221 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA | M2 | 960.625 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | strukturální studený plast bez zvučícího efektu vodící čáry V4..................................7571m V2b 1,5/1,5/0,125..........228m
VV |  |  |  | 7571*0,125+228*0,125*0,5 = 960,625 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha
P | 20 | 917224 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | sjezd v km 3,83 vpravo
VV |  |  |  | 12 = 12,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x
P | 21 | 91785 |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH | M | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | sjezd v km 3,83 vpravo
VV |  |  |  | 2+2 = 4,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - vytrhání, očištění, manipulaci - nové betonové lože a osazení. Položka nezahrnuje: - nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177
P | 22 | 919114 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM | M | 73.8 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | při napojení na stáv. stav pro položení nové obruby - sjezd v km 3,830
VV |  |  |  | 12*2+5,5+9+16+14+5,3 = 73,800 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x