## 000_Ostatní
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | II/397 |  | Jaroslavice, most 397-010 |  |  | Ostatní |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | 000 |  | ONVN |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | Ostatní |  | náklady |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 02943 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | realizační dokumentace stavby
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 2 | 02945 |  | OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Geometrické plány - geometrický plán věcných břemen
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného geometrického plánu
P | 3 | 02946 |  | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

## 000_Vedlejší
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | II/397 |  | Jaroslavice, most 397-010 |  |  | Vedlejší |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | 000 |  | ONVN |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | Vedlejší |  | náklady |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 00001 | R | Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS
P | 2 | 00003 | R | Zřízení a odstranění zařízení staveniště | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS
P | 3 | 00004 | R | Zajištění povolení k uzavírkám | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS
P | 4 | 00005 | R | Zajištění stanovení, dodávku, umístění, údržbu, přemístění, nájem a odstranění dočasného dopravního značení | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb. Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS
P | 5 | 00010 | R | Hlavní prohlídka mostu prováděná při uvedení stavby do provozu | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS
P | 6 | 00012 | R | Mostní listy | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně zápisu do BMS
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS
P | 7 | 00014 | R | Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS
P | 8 | 00015 | R | Bezpečnostní opatření | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS
P | 9 | 00017 | R | Havarijní, povodňový plán | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS
P | 10 | 00018 | R | Návrh technologického postupu prací | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS

## SO 201
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | II/397 |  | Jaroslavice, most 397-010 |  |  | SO 201 |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 201 |  | Most ev. č. 397-010 |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 014102 | a | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 173.698 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zemina, kamení
VV |  |  |  | `113327` 11,805*2,00=23,610 [A] `12960` 43,130*2,00=86,260 [B] `131737` 31,914*2,00=63,828 [C] celkem: A+B+C=173,698 [D]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x
P | 2 | 014102 | b | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 73.57 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | stavební suť - beton
VV |  |  |  | `113357` 10,30*2,30=23,690 [A] `966157` 21,687*2,30=49,880 [B] celkem: A+B=73,570 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x
P | 3 | 014102 | c | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 44.25 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | stavební suť - železobeton
VV |  |  |  | `966168` 17,70*2,50=44,250 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 4 | 11317 |  | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK | M3 | 10.3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | odstranění dlažebních kostek z mostovky, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele (plocha*tloušťka - odměřeno digitálně z dwg)
VV |  |  |  | 103,00*0,10=10,300 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku,
P | 5 | 113327 |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM | M3 | 11.805 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | `v místě přechodové oblasti za opěrou 1 - ŠD 150 mm (plocha*tloušťka - odměřeno digitálně z dwg)` 48,50*0,15=7,275 [A] `v místě přechodové oblasti za opěrou 2 - ŠD 150 mm (plocha*tloušťka - odměřeno digitálně z dwg)` 30,20*0,15=4,530 [B] celkem: A+B=11,805 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 6 | 113357 |  | ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 16KM | M3 | 10.3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | odstranění podkladní vrstvy dlažebních kostek z mostovky (ploch*tloušťka - odměřeno digitálně z dwg)
VV |  |  |  | 103,00*0,10=10,300 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 7 | 11353 |  | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ | M | 29.8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | odstranění kamenných obrub na mostě, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele
VV |  |  |  | `vpravo` 15,00=15,000 [A] `vlevo` 14,80=14,800 [B] celkem: A+B=29,800 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku
P | 8 | 11372 |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH | M3 | 41.885 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | frézování stávající komunikace, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele (plocha*tloušťka - odměřeno digitálně z dwg)
VV |  |  |  | `za opěrou 1` (107,90+107,90)*0,05+48,50*0,05=13,215 [A] `za opěrou 2` (271,60+271,60)*0,05+30,20*0,05=28,670 [B] celkem: A+B=41,885 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku
P | 9 | 11513 |  | ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN | HOD | 120 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 120=120,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - čerpání vody na povrchu - potrubí - pohotovost záložní čerpací soupravy - zřízení čerpací jímky - následná demontáž a likvidace těchto zařízení Položka nezahrnuje: - x
P | 10 | 11525 |  | PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M | M | 30 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | dočasné zatrubnění potoka potrubím DN 600 během reknostrukce mostu
VV |  |  |  | 30,00=30,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - převedení vody na povrchu - zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.)
P | 11 | 12960 |  | ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ | M3 | 43.13 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | dno koryta (délka*šířka*předpokládaná tloušťka), včetně odvozu na skládku (odvozná vzdálenost v režii zhotovitele)
VV |  |  |  | 6,646*21,632*0,30=43,130 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
P | 12 | 131737 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM | M3 | 31.914 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | (průřezová plocha*délka - odměřeno digitálně)
VV |  |  |  | `za opěrou 1` 1,00*14,90=14,900 [A] `za opěrou 2` 0,94*18,10=17,014 [B] celkem: A+B=31,914 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 13 | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 31.914 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | na skládku
VV |  |  |  | `131737` 31,914=31,914 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 14 | 17481 |  | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 14.406 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | hutněný zásyp za opěrou ŠD 0-63 vč. nákupu a dovozu materiálu (průřezová plocha*délka - odměřeno digitálně)
VV |  |  |  | `za opěrou 1` 0,47*14,90=7,003 [A] `za opěrou 2` 0,409*18,10=7,403 [B] celkem: A+B=14,406 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x
P | 15 | 17750 |  | ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH | M3 | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zřízení zemních hrázek pro dočasné zatrubnění, včetně jejich zrušení, odovozu a likvidaci v režii zhotovitele po konci opravy mostu
VV |  |  |  | 1,00*5,00*2=10,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x
SD |  | 2 |  | Zakládání
P | 16 | 21197 |  | OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE | M2 | 59.4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | 600g/m2
VV |  |  |  | `za opěrou 1` 14,90*2*(0,40+0,50)=26,820 [A] `za opěrou 2` 18,10*2*(0,40+0,50)=32,580 [B] celkem: A+B=59,400 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku a uložení předepsané fólie včetně potřebných přesahů - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - přesahy se nezapočítávají do výměry
P | 17 | 261516 |  | VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ V D DO 80MM | M | 3.2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | k pol. č. 936541 Dodatečné vrty pro odvodňovací trubičky min. Ř 75 mm (počet*délka)
VV |  |  |  | 8*0,40=3,200 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav - svislou dopravu zeminy z vrtu - vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku - případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé Položka nezahrnuje: - x
P | 18 | 285393 |  | DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTŮ | KUS | 318 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výztuž průměr 18 mm do vrtů o průměru 25 mm dodatečně vlepovaná výztuž 2*Ř 18 mm po 0,3 m do vrtu Ř 25 mm, délka vrtu 250 mm. ocel B 500 B
VV |  |  |  | výztuž závěrné zídky: - opěra 1, po 0,3 m ve dvou řadách 100=100,000 [A] - opěra 2, po 0,3 m ve dvou řadách 122=122,000 [B] levá římsa na křídlech po 0,3 m ve dvou řadách 52=52,000 [C] pravá římsa na křídlech po 0,3 m ve dvou řadách 44=44,000 [D] celkem: A+B+C+D=318,000 [E]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) - provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm) - vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem - případně nutné lešení Položka nezahrnuje: - x
P | 19 | 28999 |  | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE | M2 | 33.726 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | HDPE těsnící fólie za rubem opěr tl. 1,5 mm, dle předepsaných parametrů, pevnost v tahu min. 20 kN/m, průtažnost 20% (v obou směrech), spoje provedeny vodotěsným svarem
VV |  |  |  | `za opěrou 1` 14,90*1,022=15,228 [A] `za opěrou 2` 18,10*1,022=18,498 [B] celkem: A+B=33,726 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku předepsané fólie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
SD |  | 3 |  | Svislé a kompletní konstrukce
P | 20 | 31717 |  | KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY | KG | 89.76 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | kotva římsy, zámečnický výrobek Z1 (počet kusů*hmotnost jednoho kusu) dle projektové dokumentace vč. povrchové ochrany
VV |  |  |  | 16*5,61=89,760 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru - jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.) Položka nezahrnuje: - x
P | 21 | 317325 |  | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) | M3 | 12.755 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | z betonu C30/37-XF4, povrch upraven striáží průřezová plocha*délka - odměřeno digitálně
VV |  |  |  | `vpravo` 0,424*14,20=6,021 [A] `vlevo` 0,443*15,20=6,734 [B] celkem: A+B=12,755 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - dodání a osazení výztuže
P | 22 | 317365 |  | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B | T | 3.189 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ocel B 500B, 250 kg/m3
VV |  |  |  | 12,755*0,25=3,189 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. Položka nezahrnuje: - x
P | 23 | 333325 |  | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 | M3 | 5.375 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | závěrná zídka z betonu C 30/37-XF2+XD1 vč. prostupu trativodů průřezová plocha*délka - odměřeno digitálně
VV |  |  |  | `za opěrou 1` 0,17*14,90=2,533 [A] `za opěrou 2` 0,157*18,10=2,842 [B] celkem: A+B=5,375 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - dodání a osazení výztuže
P | 24 | 333365 |  | VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B | T | 1.344 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | závěrné zídky z oceli B 500B, 250 kg/m3
VV |  |  |  | 5,375*0,25=1,344 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. Položka nezahrnuje: - x
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
P | 25 | 451312 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 | 4.185 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | z betonu C12/15-XO délka*šířka*tloušťka
VV |  |  |  | podkladní beton pod drenáž: - za opěrou 1 14,90*0,30*0,10=0,447 [A] - za opěrou 2 18,10*0,30*0,10=0,543 [B] `podkladní beton pod levou římsu na křídlech` (3,30+4,50)*1,50*0,15=1,755 [C] `podkladní beton pod pravou římsu na křídlech` (2,10+4,30)*1,50*0,15=1,440 [D] celkem: A+B+C+D=4,185 [E]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - x
P | 26 | 451314 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 | M3 | 5.941 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | lože pod kamennou dlažbou v tl. 100 mm z betonu C25/30n-XF3
VV |  |  |  | `doplnění odláždění korytave 40% (délka*šířka*tloušťka*%)` 6,646*21,632*0,10*0,40=5,751 [A] `skluz podél křídla vpravo (odměřeno digitálně z dwg)` 1,90*0,10=0,190 [B] celkem: A+B=5,941 [C]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
P | 27 | 45152 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 6.75 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pod přechodovým klínem ze ŠD 0-63
VV |  |  |  | `za opěrou 1 (odměřeno digitálně z výkresu dwg - průřezová plocha*délka)` 0,30*12,00=3,600 [A] `za opěrou 2 (odměřeno digitálně z výkresu dwg - průřezová plocha*délka)` 0,30*10,50=3,150 [B] celkem: A+B=6,750 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál Položka nezahrnuje: - x
P | 28 | 45860 |  | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU | M3 | 15.478 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | přechodový klín z MB za opěrami průřezová plocha*délka - odměřeno digitálně
VV |  |  |  | `za opěrou 1` 0,48*14,90=7,152 [A] `za opěrou 2` 0,46*18,10=8,326 [B] celkem: A+B=15,478 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním - včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny) Položka nezahrnuje: - x
P | 29 | 465512 |  | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 11.881 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | dlažba tl. 200 mm včetně spárování
VV |  |  |  | `doplnění odláždění korytave 40% (délka*šířka*tloušťka*%)` 6,646*21,632*0,20*0,40=11,501 [A] `skluz podél křídla vpravo (odměřeno digitálně z dwg)` 1,90*0,20=0,380 [B] celkem: A+B=11,881 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody Položka nezahrnuje: - podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
SD |  | 5 |  | Komunikace pozemní
P | 30 | 56333 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | 82.198 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ŠD 0/32 v tl. 150 mm
VV |  |  |  | `v místě přechodové oblasti za opěrou 1 (odměřeno digitálně z dwg)` 48,50=48,500 [A] `v místě přechodové oblasti za opěrou 2 (odměřeno digitálně z dwg)` 30,20=30,200 [B] `chodník před a za mostem` 2,238+1,26=3,498 [C] celkem: A+B+C=82,198 [D]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry
P | 31 | 572123 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 78.7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | kationaktivní emulze IP-C 0,70 kg/m2
VV |  |  |  | `za opěrou 1 (odměřeno digitálně)` 48,50=48,500 [A] `za opěrou 2 (odměřeno digitálně)` 30,20=30,200 [B] celkem: A+B=78,700 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x
P | 32 | 572213 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 862.881 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | kationaktivní asfaltová emulze PS-C 0,40 kg/m2
VV |  |  |  | `za opěrou 1 (odměřeno digitálně)` 2*107,90=215,800 [A] `za opěrou 2 (odměřeno digitálně)` 2*271,60=543,200 [B] `na mostě (šířka*délka)` 13,886*7,481=103,881 [C] celkem: A+B+C=862,881 [D]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x
P | 33 | 574A44 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM | M2 | 483.381 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ACO 11+
VV |  |  |  | `za opěrou 1 (odměřeno digitálně)` 107,90=107,900 [A] `za opěrou 2 (odměřeno digitálně)` 271,60=271,600 [B] `na mostě (šířka*délka)` 13,886*7,481=103,881 [C] celkem: A+B+C=483,381 [D]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 34 | 574C46 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM | M2 | 483.381 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ACL 16+ v tl. 50 mm
VV |  |  |  | `za opěrou 1 (odměřeno digitálně)` 107,90=107,900 [A] `za opěrou 2 (odměřeno digitálně)` 271,60=271,600 [B] `na mostě (šířka*délka)` 13,886*7,481=103,881 [C] celkem: A+B+C=483,381 [D]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 35 | 574E46 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM | M2 | 78.7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ACP 16+ v tl. 50 mm
VV |  |  |  | `za opěrou 1 (odměřeno digitálně)` 48,50=48,500 [A] `za opěrou 2 (odměřeno digitálně)` 30,20=30,200 [B] celkem: A+B=78,700 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 36 | 57791A |  | VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (HMOTNOST) | T | 30 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | lokální vysprávky objízdné trasy - přesná místa budou určena investorem po domluvě, "čerpáno se souhlasem investora" vyspravení výtluků vozovky asfaltovým betonem ACO 11 tl. vrstvy do 50 mm, spojovací nátěr z asf. emulze v množství 0,50 kg/m2, proříznutí v místech napojení, asfaltová zálivka modifikovaná, včetně odvozu a likvidace vybouraného materiálu v režii zhotovitele
VV |  |  |  | 30,00=30,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev - zaříznutí hran - vyčištění - nátěr - dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí - asfaltová zálivka Položka nezahrnuje: - x
P | 37 | 582611 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 3.498 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | chodník před a za mostem, dlažba 200x100x60 mm, včetně lože z drceného kameniva fr.4/8 v tl. 30mm
VV |  |  |  | 2,238+1,26=3,498 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 38 | 58920 |  | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | M | 119.8 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | zálivka pracovní spáry ve vozovce: 61,00=61,000 [A] podél říms: (14,20+15,20)*2=58,800 [B] celkem: A+B=119,800 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem Položka nezahrnuje: - x
SD |  | 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
P | 39 | 626111 |  | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM | M2 | 172.411 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | nosná konstrukce a opěra ve 100% (délka*šířka - odměřeno digitálně)
VV |  |  |  | 9,974*17,286=172,411 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce Položka nezahrnuje: - x
P | 40 | 626112 |  | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM | M2 | 34.482 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | nosná konstrukce a opěra ve 20% (délka*šířka - odměřeno digitálně)
VV |  |  |  | 9,974*17,286*0,20=34,482 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce Položka nezahrnuje: - x
P | 41 | 626232 |  | REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 80MM | M2 | 124.185 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | opravná malta pro horizontální povrchy v tl. 60 mm - 100 mm 02_Nový příčný a podélný řez
VV |  |  |  | 16,60*7,481=124,185 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce Položka nezahrnuje: - x
P | 42 | 62631 |  | SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM | M2 | 301.876 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | adhézní můstek - závěrná zídka: - za opěrou 1 14,90*0,08*2=2,384 [A] - za opěrou 2 18,10*0,08*2=2,896 [B] nosná konstrukce a opěra 9,974*17,286=172,411 [C] opravná malta pro horizontální povrchy 124,185=124,185 [D] celkem: A+B+C+D=301,876 [E]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce Položka nezahrnuje: - x
P | 43 | 62652 |  | OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ | M2 | 8.621 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pasivační a antikorozní nátěr ve 5% bet. plochy
VV |  |  |  | 9,974*17,286*0,05=8,621 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce Položka nezahrnuje: - x
P | 44 | 62845 |  | SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU | M2 | 96.91 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně vyškrábání (vyčištění spar)
VV |  |  |  | přespárování původního opevnění z lomového kamene z 60% hmotou s odolností XF4: 6,646*21,632*0,60=86,260 [A] kamenného obkladu křídel: - levá římsa ((3,30+4,50)*1,50)/2=5,850 [B] - pravá římsa ((2,10+4,30)*1,50)/2=4,800 [C] celkem: A+B+C=96,910 [D]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu - spárování - odklizení suti a přebytečného materiálu - potřebná lešení Položka nezahrnuje: - x
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba
P | 45 | 711432 |  | IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 | 24.396 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ochrana izolace pod římsou izolačním pásem s AL vložkou přesahujícím 250 mm vnitřní obrys římsy
VV |  |  |  | římsa na mostě: levá římsa (15,20-(3,30+4,50))*1,605=11,877 [A] pravá římsa (14,20-(2,10+4,30))*1,605=12,519 [B] celkem: A+B=24,396 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový beton
P | 46 | 711442 |  | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU | M2 | 124.185 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | šířka*délka
VV |  |  |  | 16,60*7,481=124,185 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory) - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek Položka nezahrnuje: - ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
P | 47 | 78383 |  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) | M2 | 74.529 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | průřezová plocha*délka - odměřeno digitálně
VV |  |  |  | `vpravo` 2,535*14,20=35,997 [A] `vlevo` 2,535*15,20=38,532 [B] celkem: A+B=74,529 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - kompletní povlaky (i různobarevné) - úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení - provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem Položka nezahrnuje: - x
SD |  | 8 |  | Trubní vedení
P | 48 | 875332 |  | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH | M | 33 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | drenážní perforovaná trubka PE DN 100 včetně provedení prostupu přes opěru 1 a opěru 2 drenáž za rubem opěr, včetně napojení na prostup a vyústění přes konstrukci
VV |  |  |  | `za opěrou 1` 14,90=14,900 [A] `za opěrou 2` 18,10=18,100 [B] celkem: A+B=33,000 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody Položka nezahrnuje: - x
P | 49 | 89712 |  | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | uliční vpusť se sifonem, včetně kalového koše, rámu a mříže s únosností D400
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce Položka nezahrnuje: - x
P | 50 | 89921 |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
P | 51 | 9112A3 |  | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 29.8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele
VV |  |  |  | `vpravo` 15,00=15,000 [A] `vlevo` 14,80=14,800 [B] celkem: A+B=29,800 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x
P | 52 | 9112B1 |  | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 29.4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | dle přílohy 04_Nové zábradlí
VV |  |  |  | `vpravo` 14,20=14,200 [A] `vlevo` 15,20=15,200 [B] celkem: A+B=29,400 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - montáž a osazení zábradlí včetně kotvení dle zadávací dokumentace, t.j. kotevní desky, případné nivelační hmoty pod kotevní desky, kotvy a spojovací materiál, vrty a zálivku Položka nezahrnuje: - x
P | 53 | 91355 |  | EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | nové značení
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - štítek s evidenčním číslem mostu - sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování Položka nezahrnuje: - x
P | 54 | 914313 |  | DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - DEMONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | demontáž stávajících evidenčních čísel mostu, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x
P | 55 | 914921 |  | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | nové k pol. č. 91355
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - sloupky - upevňovací zařízení - osazení (betonová patka, zemní práce) Položka nezahrnuje: - x
P | 56 | 914923 |  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | stávající sloupky, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x
P | 57 | 917224 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 8.776 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně betonové lože i boční betonové opěrky z betonu C25/30n-XF3
VV |  |  |  | `nájezdová obruba 150x150x1000 mm` 1,404+2,178=3,582 [A] `přechodová obruba 150x150-250x1000 mm`1+1=2,000 [B] `silniční obruba 150x250x1000 mm`1,281+1,913=3,194 [C] celkem: A+B+C=8,776 [D]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x
P | 58 | 919111 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 119.8 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | pracovní spára ve vozovce: 61,00=61,000 [A] podél říms: (14,20+15,20)*2=58,800 [B] celkem: A+B=119,800 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x
P | 59 | 919131 |  | ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 50MM | M | 3.2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | smršťovací spáry říms
VV |  |  |  | 2*1,60=3,200 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje řezání betonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
P | 60 | 931182 |  | VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM | M2 | 18.234 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pěnový polystyren (mezi nosnou konstrukci a závěrnou zídkou) (průřezová plocha*délka - odměřeno digitálně)
VV |  |  |  | `za opěrou 1`0,50*14,90=7,450 [A] `za opěrou 2`0,50*18,10=9,050 [B] `dilatační spára na římse vpravo` 0,424*2=0,848 [C] `dilatační spára na římse vlevo` 0,443*2=0,886 [D] celkem: A+B+C+D=18,234 [E]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě Položka nezahrnuje: - x
P | 61 | 931331 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 100MM2 | M | 3.2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | smršťovací spáry říms
VV |  |  |  | 2*1,60=3,200 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě Položka nezahrnuje: - těsnící profil
P | 62 | 931334 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 400MM2 | M | 6.4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | dilatační spáry říms
VV |  |  |  | 4*1,60=6,400 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě Položka nezahrnuje: - těsnící profil
P | 63 | 93135 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM | M | 6.4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | těsnění dilatací v římsách: 4*1,60=6,400 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě Položka nezahrnuje: - x
P | 64 | 93163 |  | MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,026M2 | M | 33 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vščetně krycího plechu, izolačního pásu v šířce 250 mm pod plechem, izolačního pásu v šířce 500 mm nad plechem, výplně zálivkou dle výkresové dokumentace (odměřeno digitálně)
VV |  |  |  | `opěra 1` 14,90=14,900 [A] `opěra 2` 18,10=18,100 [B] celkem: A+B=33,000 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - zahrnuje veškeré práce spojené s kompletním provedením mostních závěrů od úrovně izolace, t.j. - položení pracovní separační vrstvy na hotovou izolaci před pokládkou vozovky - vyříznutí a vybourání položené vozovky v prostoru dilatace - dodávka a montáž metalizovaných krycích plechů - položení definitivní separační vrstvy - provedení vlastního mostního závěru zálivkovou hmotou Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se v metrech běžných
P | 65 | 936541 |  | MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vyústění trubiček min. 150mm pod líc nosné konstrukce Trubka z korozivzdorné oceli DN50 tl. stěny min. 2,0 mm s přírubou Ř250mm a perforovaným překrytím vtoku. Osazení do jemné malty nebo polymerbetonu dle VL 4.
VV |  |  |  | 8=8,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu - úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření - zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav - zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - prodloužení odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení - úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.) - ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření - konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod. - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy - opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem - provedení odborné prohlídky, je-li požadována Položka nezahrnuje: - x
P | 66 | 938543 |  | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ | M2 | 183.061 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | nosná konstrukce a opěra (délka*šířka - odměřeno digitálně): 9,974*17,286=172,411 [A] kamenného obkladu křídel: - levá římsa ((3,30+4,50)*1,50)/2=5,850 [B] - pravá římsa ((2,10+4,30)*1,50)/2=4,800 [C] celkem: A+B+C=183,061 [D]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu Položka nezahrnuje: - x
P | 67 | 966157 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM | M3 | 21.687 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | přechodové klíny z MB (průřezová plocha*délka - odměřeno digitálně): - za opěrou 1 0,48*14,90=7,152 [A] - za opěrou 2 0,46*18,10=8,326 [B] `spádová vrstva tl. 5 cm v celé ploše mostu (šířka*délka*tloušťka)` 16,60*7,481*0,05=6,209 [C] celkem: A+B+C=21,687 [D]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
P | 68 | 966168 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 17.7 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | stávající římsy (průřezová plocha*délka - odměřeno digitálně): `vpravo)` 0,395*15,00=5,925 [A] `vlevo` 0,431*14,85=6,400 [B] stávající závěrná zídka: `za opěrou 1` 0,17*14,90=2,533 [C] `za opěrou 2` 0,157*18,10=2,842 [D] celkem: A+B+C+D=17,700 [E]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
P | 69 | 97617 |  | VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | mříž stávající dešťové vpusti vč. rámu včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku,