Příloha č. 3 Smlouvy

Platební kalendář

| VF |  |  | Cena VF z ceny díla uvedené ve smlouvě | Popis podmínek pro vznik nároku na úhradu ceny VF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zabezpečení vstupních podkladů |  | 2 % | Protokolární převzetí vstupních podkladů objednatelem |
| 2 | 2. A | Dokumentace pro povolení stavby | 42 % | Protokolární převzetí DSP objednatelem |
|  | 2. B | Výkon inženýrské činnosti-zajištění pravomocného povolení stavby | 5 % | Protokolární převzetí dokladu o nabytí právní moci povolení stavby objednatelem |
| 3 | 3. A | DPS stavby | 32 % | Protokolární převzetí DPS stavby objednatelem |
|  | 3. B | DPS interiéru | 11 % | Protokolární převzetí DPS interiéru objednatelem |
| 4 | 4. A | Součinnost zhotovitele v zadávacím/výběrovém řízení na zhotovitele stavby | 1 % | Uzavření smlouvy mezi objednatelem a vybraným dodavatelem |
|  | 4. B | Součinnost zhotovitele v zadávacích/výběrových řízeních na dodavatele interiéru | 1 % | Uzavření smlouvy mezi objednatelem a vybraným dodavatelem |
| 5 | 5. A | Výkon autorského dozoru projektanta – stavba | 3 % | Po uplynutí 6 měsíců od zahájení stavebních prací zhotovitelem stavby |
|  | 5. B |  | 2 % | Protokolární převzetí dokončené stavby objednatelem |
|  | 5. C | Výkon autorského dozoru projektanta – dodávka interiéru | 1 % | Protokolární převzetí dokončené dodávky objednatelem |