Upřesnění k zadávací dokumentaci

II/425 Most přes trať 425-015

_______________________________________________________________________________________

- SO 181.2 Dopravně-inženýrská opatření – Železniční část

  - V soupise prací jsou již předem oceněny položky č.1 až č.4 aktuálními hodinovými sazbami stanovenými SŽ. Tyto není možné měnit a uchazeči do nich nesmí zasahovat.

Položka č.1………………..  		1818,18 Kč bez DPH/hod (50% z 3 636,36 Kč bez DPH/hod)

3 636,36 Kč bez DPH/hod (4 400 Kč včetně DPH/hod)

Položka č.2 ………………..  	909,10 Kč bez DPH/hod (50% z 1818,18 Kč bez DPH/hod)

1 818,18 Kč bez DPH/hod (2 200 Kč včetně DPH/hod)

Položka č.3 ………………..   	99,17 Kč bez DPH/hod  (120 Kč včetně DPH/hod)

Položka č.4………………..  		49,59 Kč bez DPH/hod (60 Kč včetně DPH/hod)

  - V období 1.7. - 31.7. 2025 (31 dní) má Správa železnic naplánovanou nepřetržitou výluku v úseku Velké Pavlovice – Zaječí z důvodu údržby, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023-2026. Tento úsek se nachází na trati č. 255 Zaječí-Hodonín, na které se bude realizovat oprava mostu ev.č. 425-015.

  - Hlavní část rekonstrukce mostu musí proběhnout v období 1.7. - 31.7. 2025. (Náklady na výluky tratě by se dělily mezi oba investory v poměru 1:1, cena je počítána na 31 dní a do rozpočtu rekonstrukce se započítá 50% výsledné částky). Dále je do rekonstrukce započítána částka za pomalou jízdu vlaků – cena je počítána na 4 měsíce a započítá se 100% výsledné částky.

  - Zhotovitel vytvoří harmonogram prací tak, aby bylo možné maximálně využít výluky v období 1.7.-31.7.2025.

  - Jednotkové ceny a počty hodin u položek 027211.Ra, 027211.Rb, 027222.Ra, 027222.Rb jsou pevně dané. Bude čerpáno a fakturováno dle skutečně provedených prací (dle doloženého podkladu/faktury ze strany SŽ).

  - Práce na rekonstrukci mostu ev.č. 425-015 musí zhotovitel stavby zkoordinovat se zhotovitelem stavebních prací na opravě železniční tratě v zájmovém úseku.

  - Všechny výluky musí být v předstihu řádně projednány se Správou železnic, státní organizací zastoupenou místně příslušným Oblastním ředitelstvím.