**Časový harmonogram provádění díla**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VF** | **M I L N Í K Y**  **popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF** | **LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU** |
| **1** | Vypracování dokumentace „Změna stavby před dokončením“  Průběžné konzultace „Změna stavby před dokončením“  Projednání „Změna stavby před dokončením“ s objednatelem a zapracování jeho připomínek do dokumentace  Předání plánu organizace výstavby  Vypracování odhadu stavebních nákladů  Projednání dokumentace „Změna stavby před dokončením“ a získání stanovisek DOSS  Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a stanovisek  Podání žádosti o vydání Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením, předání žádosti podané na stavební úřad  Zastupování objednatele ve stavebním řízení a obstarání pravomocného Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením  Předání pravomocného Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením  (před předáním finální verze projektové dokumentace je zhotovitel povinen poskytnout její návrh v elektronické podobě ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 kalendářních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek), lhůta pro vyjádření je zahrnuta ve lhůtě pro splnění milníku | 135 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy \*) |
| **2** | Předání kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  (před předáním finální verze projektové dokumentace pro provádění stavby je zhotovitel povinen poskytnout její návrh v elektronické podobě ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 kalendářních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek), lhůta pro vyjádření je zahrnuta ve lhůtě pro splnění milníku | 15 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením \*) |
| **3** | Součinnost v zadávacích/výběrových řízeních na zhotovitele stavby | Na výzvu objednatele  Průběžně – po dobu přípravy a v průběhu zadávacích/výběrových řízení |
| **4** | Výkon autorského dozoru (AD) stavby | Na výzvu objednatele  Průběžně – po dobu činností zhotovitele stavby (předpoklad 10 měsíců) |

\*) pevně stanovená lhůta (sankcionovaný milník)