**Příloha k nabídce**

| **Název Pod-článku** | **Pod-článek** | **Údaje** |
| --- | --- | --- |
| Název a adresa Objednatele | 1.1.2.2, 1.3 | **Jihomoravský kraj**  Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno |
| Název a adresa Zhotovitele | 1.1.2.3, 1.3 | [Zadejte název a sídlo] |
| Jméno a adresa Správce stavby | 1.1.2.4  1.3 | **INVESTINŽENÝRING a.s.**  IČO: 607 42 470  Kapucínské náměstí 303/5, Brno-město, 602 00 Brno **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**  IČO: 471 16 901  Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5 |
| Provozovatel | 1.1.2.12 | **Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace**  IČO: 00219321  Křižíkova 106/15, 612 00 BRNO |
| Doba pro dokončení Díla | 1.1.3.3 | Dobou pro dokončení díla je doba pro splnění Milníku č. 21 „Odstranění vad a nedodělků."  Tím není dotčena povinnost Zhotovitele splnit i další stanovené Milníky. |
| Záruční doba | 1.1.3.7  1.1.1.10 | Pro stavební části Díla Záruční doba činí **60 měsíců**, pro Technologické zařízení Díla Záruční doba činí **24 měsíců** |
| Veřejná zakázka | 1.1.6.15 | Hala pro praktickou výuku žáků |
| Elektronické přenosové systémy | 1.3 | **Společné datové prostředí (CDE)** [Konkrétní nástroj bude upřesněn před uzavřením smlouvy.]  **Datové schránky:**  ID datové schránky Objednatele: c84wg85  ID datové schránky Zhotovitele: [Zadejte ID DS]  ID datové schránky Správce stavby: wfqekpi  **Elektronický stavební deník** |
| Rozhodné právo | 1.4 | právo České republiky |
| Rozhodný jazyk | 1.4 | český jazyk |
| Komunikační jazyk | 1.4 | český jazyk |
| Sociální a enviromentální odpovědnost | 1.16 (a) | Na výzvu Objednatele je Zhotovitel povinen včas kontaktovat Objednatelem určenou vysokou či střední školu a umožnit min. 5 studentům této vysoké či střední školy podílet se na provádění Díla Zhotovitelem v rámci odborné studijní praxe. |
| 1.16 (b) | Na výzvu Objednatele je Zhotovitel povinen včas kontaktovat Objednatelem určené vysoké či střední školy a umožnit jim max. 3 odborné exkurze včetně výkladu na stavbě v době, kdy to bude na základě vzájemné dohody vyhovovat určené škole i Zhotoviteli. |
| Výše Zajištění splnění smlouvy (Bankovní záruka za provádění) | 4.2.1 | 5 % z Přijaté smluvní částky bez DPH, v Místní měně |
| Výše Zajištění splnění smlouvy (Bankovní záruka za vady) | 4.2.2 | 5 % z Přijaté smluvní částky bez DPH, v Místní měně |
| Zástupce zhotovitele | 4.3 | [Zadejte titul jméno a příjmení Vedoucího projektu (manažera projektu / hlavního stavbyvedoucího] |
| Smluvní pokuty | 4.25 (a) | ve výši 50 000,- Kč za každý Milník a každý započatý den prodlení; (pro Milníky č. 1 až 14 platí, že pokud se Zhotoviteli podaří splnit nejbližší věcně navazující Milník, právo na zaplacení této smluvní pokuty zaniká) |
| 4.25 (b) | 100 000,- Kč za každý započatý den prodlení |
| 4.25 (c) | u vad, jejichž odstranění neoznačil Objednatel za naléhavé, 10 000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení; u vad, jejichž odstranění označil Objednatel za naléhavé, 50 000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení |
| 4.25 (d) | 10 000,- Kč za každou nedokončenou či protokolárně nepředanou práci a každý započatý den prodlení |
| 4.25 (e) | 30 000,- Kč za každý započatý den prodlení |
| 4.25 (f) | 50 000,- Kč za každý započatý den prodlení či den, kdy příslušná bankovní záruka nebyla platná či účinná, ač platná či účinná být měla |
| 4.25 (g) | 50 000,- Kč za každý započatý den prodlení či den, kdy příslušná pojistná smlouva nebyla platná či účinná, ač platná či účinná být měla |
| 4.25 (h) | 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení |
| 4.25 (i) | 20 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení |
| 4.25 (j) | 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení; pokud porušení příslušné povinnosti trvá déle než 7 dnů od vzniku nároku na smluvní pokutu, pak je vedle jednorázové smluvní pokuty Objednatel oprávněn požadovat také smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den trvání tohoto porušení |
| 4.25 (k) | 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení; pokud porušení příslušné povinnosti trvá déle než 7 dnů od vzniku nároku na smluvní pokutu, pak je vedle jednorázové smluvní pokuty Objednatel oprávněn požadovat také smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den trvání tohoto porušení |
| 4.25 (l) | 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení; pokud porušení příslušné povinnosti trvá déle než 7 dnů od vzniku nároku na smluvní pokutu, pak je vedle jednorázové smluvní pokuty Objednatel oprávněn požadovat také smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den trvání tohoto porušení |
| 4.25 (m) | 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení; pokud porušení příslušné povinnosti trvá déle než 7 dnů od vzniku nároku na smluvní pokutu, pak je vedle jednorázové smluvní pokuty Objednatel oprávněn požadovat také smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den trvání tohoto porušení |
| 4.25 (n) | 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení; pokud porušení příslušné povinnosti trvá déle než 7 dnů od vzniku nároku na smluvní pokutu, pak je vedle jednorázové smluvní pokuty Objednatel oprávněn požadovat také smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den trvání tohoto porušení |
| 4.25 (o) | 20 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení |
| 4.25 (p) | 5 000,- Kč za každý neprovedený provozní úkon či úkon údržby a každý započatý den prodlení |
| 4.25 (q) | 20 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení |
|  | 4.25 (r) | 500 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení |
|  | 4.25 (s) | Smluvní pokuta bude stanovena v rozmezí od 0,4 % do 2 % přijaté smluvní částky bez DPH.  Pakliže Zhotovitel nedodrží zlepšení energet. třídy garantované ve smlouvě o dílo, bude sankce stanovena, viz následující tabulka:   |  |  | | --- | --- | | 0 až 0,15 x ER | 2 % | | 0,16 až 0,31 x ER | 1,6 % | | 0,32 až 0,47 x ER | 1,2 % | | 0,48 až 0,63 x ER | 0,8 % | | 0,64 až 0,8 x ER | 0,4 % |   Pokud Zhotovitel provede zlepšení energetické třídy, nicméně nedosáhne garantované úrovně, bude sankce vypočtena jako rozdíl mezi garantovaným zlepšením a skutečným zlepšením  Např. pokud se Zhotovitel zavázal ke zlepšení 0,15 x ER, ale dodrží pouze 0,2 x ER bude sankce stanovena jako rozdíl 2 % a 1,6, tj. sankce ve výši 0,4 %. |
| Maximální možná celková výše smluvních pokut | 4.25 | 10 % z Přijaté smluvní částky bez DPH |
| Milníky | 4.26  1.1.1.10 | Milníky jsou uvedeny v Příloze č. 6E. |
| Doba pro oznámení o chybě,  nedostatku nebo jiné vadě v  Požadavcích objednatele nebo v referenčních prvcích | 5.1 | 42 dní od Data zahájení prací |
| Cenová doložka | 13.8 | Postup valorizace Přijaté smluvní částky je stanoven v samostatném dokumentu Cenová doložka, který tvoří přílohu Smlouvy o dílo. |
| Pojištění díla | 18.2 | Pojistná částka: min. ve výši Přijaté smluvní částky  Limit plnění pro rizika požár, výbuch, úder blesku, pád letadla min. ve výši Přijaté smluvní částky  Limit plnění pro odcizení a vandalismus min. 5 000 000,- Kč  Limit plnění jednotlivě pro ostatní rizika min. 100 000 000,- Kč  Pojištění okolního majetku s limitem plnění min. 20 000 000,- Kč  Pojištění Vybavení zhotovitele s limitem plnění min. 5 000 000,- Kč  Pojištění nákladů na odstranění sutin s limitem plnění min. 5 % z Přijaté smluvní částky  Maximální výše spoluúčasti: 200 000 Kč |
| Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku | 18.3 | Celkový limit pojistného plnění: 150 000 000 Kč  Limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost: 50 000 000 Kč  Maximální výše spoluúčasti: 200 000 Kč |