Příloha č. 3 Smlouvy

**Platební kalendář**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VF** | | | **Cena VF**  z ceny díla  uvedené ve smlouvě | **Popis podmínek**  pro vznik nároku na úhradu ceny VF |
| **1** | Zabezpečení vstupních podkladů | | **2 %** | Protokolární převzetí vstupních podkladů objednatelem |
| **2** | **2. A** | Dokumentace pro povolení stavby | **42 %** | Protokolární převzetí DSP objednatelem |
| **2. B** | Výkon inženýrské činnosti-zajištění pravomocného povolení stavby | **5 %** | Protokolární převzetí dokladu o nabytí právní moci povolení stavby objednatelem |
| **3** | **3. A** | DPS stavby | **32 %** | Protokolární převzetí DPS stavby objednatelem |
| **3. B** | DPS interiéru | **11 %** | Protokolární převzetí DPS interiéru objednatelem |
| **4** | **4. A** | Součinnost zhotovitele v zadávacím/výběrovém řízení na zhotovitele stavby | **1 %** | Uzavření smlouvy mezi objednatelem a vybraným dodavatelem |
| **4. B** | Součinnost zhotovitele v zadávacích/výběrových řízeních na dodavatele interiéru | **1 %** | Uzavření smlouvy mezi objednatelem a vybraným dodavatelem |
| **5** | **5. A** | Výkon autorského dozoru projektanta – stavba | **3 %** | Po uplynutí 6 měsíců od zahájení stavebních prací zhotovitelem stavby |
| **5. B** | **2 %** | Protokolární převzetí dokončené stavby objednatelem |
| **5. C** | Výkon autorského dozoru projektanta – dodávka interiéru | **1 %** | Protokolární převzetí dokončené dodávky objednatelem |