**Smlouva o dílo - Dodatek č. 2**

**„Prodloužení výtahu v budově Nový Pavilon“**

uzavřená dne 1.2.2025 ve smyslu § 2586 a násl. zákona   
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen  
 „občanský zákoník“)

# Smluvní strany

## ***Zámeček Střelice, příspěvková organizace***

Sídlo: Tetčická 311/69, 664 47 Střelice u Brna

Statutární zástupce: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková Ph.D., ředitelka

IČO: 00212920

Bankovní spojení, č.ú. KB, a.s., 123-39335641/0100

Datová schránka: 4gcmvk5

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: Voštera Miloš, ved. prov. úseku

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

## ***2. DIRS Brno, s.r.o..***

Sídlo: Jihlavská 731/38, Bosonohy, 642 00 Brno

## Statutární zástupce: Pavel Lysek. Ing. Milan Vlček, jednatelé

e-mail: dirs@dirs.cz

telefon: 549212715

fax:

IČO: 26255618

DIČ: CZ07253583

Bankovní spojení, č.ú.: Komerční banka, a.s., č. účtu: 27-7195010277/0100

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: Ing. Pavel Uher, výrobně technický manažer

Plátce DPH: ANO

(dále jen „Dodavatel“ nebo „Zhotovitel“)

# II . Předmět „Dodatku č. 2“ SoD

## Předmětem „Dodatku č. 2“ Smlouvy o dílo ze dne 1.2.2025 je **změna ceny za provedení díla** dle čl. VIII. odst. 1.

# III. Cena za provedení díla

**1.** Cena předmětu díla včetně byla stanovena dohodou smluvních stran na základě schváleného předloženého položkového rozpočtu stavby (MNP + VCP) - Změnového listu č. 1 .

## Původní cena bez DPH 2 689 913,25 Kč

Změnový list bez DPH 369 773,28 Kč

Cena bez DPH 3 059 686,53 Kč

Výše DPH 12% 367 162,38 Kč

**Cena včetně DPH 3 426 848,91 Kč**

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

## V průběhu realizace stavby došlo ke změnám - buď vyvolaných skutečnostmi, zjištěných v průběhu stavby nebo z důvodů změn, vyžadovaných předpisy nebo požadavků HZS na základě normových hodnot. Na základě vyvolaných změn byly vyčísleny více a méněpráce, které nastaly v průběhu stavby a byl vypracován ZL č. 1 .

# IV. Společná ustanovení

## **1.** Tímto „**Dodatkem č. 2**“ Smlouvy o dílo nejsou dotčena žádná další ujednání Smlouvy o dílo ze dne 1.2.2025 **„Prodloužení výtahu v budově Nový Pavilon“** uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.

**2.** „**Dodatek č. 2**“ nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran výše uvedené smlouvy o dílo. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích , každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotovení.

## Příloha : položkový rozpočet stavby – Změnový list č. 1

Objednatel Zhotovitel

Ve Střelicích, dne 28.8.2025 Ve Střelicích, dne 28.8.2025

………………………………………………………… …………………………………………………….

**Zámeček Střelice, příspěvková organizace DIRS Brno, s.r.o.**

PhD. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D, ředitelka Pavel Lysek , jednatel