## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  | False | False | {92aa7c7a-abf1-4461-9033-0f9255257388}
[30 empty] | 0,01 | 21
[30 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 25-03 | [22 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Modernizace stravovacího provozu ISŠA Brno, Dunajevského 1 | [22 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [15 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Dunajevského 1996/1, 616 00 Brno-Žabovřesky | [6 empty] | Datum: |  | 8.7.2025 | [13 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: |  | 25323610 | [13 empty] | 0,01
|  |  | HRASPO spol. s r.o. | [10 empty] | DIČ: |  | CZ25323610 | [13 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [11 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [15 empty] | False
[14 empty] | DIČ: | [15 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: |  | 46901850 | [13 empty] | 0,01
|  |  | OSS Brno, s.r.o. | [10 empty] | DIČ: |  | CZ46901850 | [13 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 37913.52
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 37913.52 |  |  |  | 7961.84
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 45875.36
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 25-03
| Stavba: | [6 empty] | Modernizace stravovacího provozu ISŠA Brno, Dunajevského 1
| Místo: | [6 empty] | Dunajevského 1996/1, 616 00 Brno-Žabovřesky |  |  |  |  | Datum: |  | 8.7.2025
| Zadavatel: | [6 empty] | HRASPO spol. s r.o. |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | OSS Brno, s.r.o.
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 37913.52 |  |  |  | 45875.36 |  | 0 | 7961.84 | 0 | 7961.84 | 0 | 0 | 0 | 37913.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {92aa7c7a-abf1-4461-9033-0f9255257388} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 250708 |  |  |  | Bourání podlahového souvrství, betonáž | [5 empty] | 37913.52 |  |  |  | 45875.36 | STA | 0 | 7961.84 | 0 | 7961.84 | 0 | 0 | 0 | 37913.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {3c6b5870-cdbb-468f-880c-4f337ba1ed22} | {92aa7c7a-abf1-4461-9033-0f9255257388} | 2

## 250708 - Bourání podlahov...
{3c6b5870-cdbb-468f-880c-4f337ba1ed22}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace stravovacího provozu ISŠA Brno, Dunajevského 1
Objekt:
250708 - Bourání podlahového souvrství, betonáž
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Dunajevského 1996/1, 616 00 Brno-Žabovřesky |  |  | Datum: | 8.7.2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 25323610
|  | HRASPO spol. s r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25323610
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 46901850
|  | OSS Brno, s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ46901850
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 37913.52
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 37913.52 |  |  | 21% | 7961.84
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 45875.36
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace stravovacího provozu ISŠA Brno, Dunajevského 1
Objekt:
250708 - Bourání podlahového souvrství, betonáž
Místo: |  |  | Dunajevského 1996/1, 616 00 Brno-Žabovřesky |  |  | Datum: | 8.7.2025
Zadavatel: |  |  | HRASPO spol. s r.o. |  |  | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | OSS Brno, s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 37913.52 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 37913.52
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 18727.14
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 10151.29
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 9035.09
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace stravovacího provozu ISŠA Brno, Dunajevského 1
Objekt:
250708 - Bourání podlahového souvrství, betonáž
Místo: |  |  | Dunajevského 1996/1, 616 00 Brno-Žabovřesky |  |  | Datum: | 8.7.2025
Zadavatel: |  |  | HRASPO spol. s r.o. |  |  | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | OSS Brno, s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 37913.52 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 37913.52
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 37913.52 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 37913.52
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 18727.14 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 18727.14
1 | K | 631311125 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25 | m3 | 2.557 | 5270 | 13475.39 | poptávka OSS_23042025 - D.1.1 Arch. - ZN - [18] |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 13475.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13475.39 | 4 | -1925016503
| VV |  | "1.19"(2,7*2,84+1*0,3)*0,09 |  | 0.717 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.18"(3,25*2,985)*0,09 |  | 0.873 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.17"(4,17*1,5+2,125*2,115)*0,09 |  | 0.967 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.557 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 631319233 | Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení skleněnými vlákny objemové vyztužení 4 kg/m3 | m3 | 2.557 | 1370 | 3503.09 | poptávka OSS_23042025 - D.1.1 Arch. - ZN - [19] |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3503.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3503.09 | 4 | 797727571
3 | K | 634112126 | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm | m | 39.12 | 44.7 | 1748.66 | poptávka OSS_23042025 - D.1.1 Arch. - ZN - [20] |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1748.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1748.66 | 4 | 2133368719
| VV |  | "1.19"(2,7+2,84)*2 |  | 11.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.18"(2,985+3,25)*2 |  | 12.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.17"(4,17+(1,5+2,115))*2 |  | 15.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39.12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 10151.29 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 10151.29
4 | K | 965042141 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 2.557 | 3970 | 10151.29 | poptávka OSS_23042025 - D.1.1 Arch. - ZN - [29] |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 10151.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10151.29 | 4 | -2034779484
| D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 9035.09 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 9035.09
5 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 5.881 | 998 | 5869.24 | poptávka OSS_23042025 - D.1.1 Arch. - ZN - [39] |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5869.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5869.24 | 4 | 2035319157
6 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 5.881 | 301 | 1770.18 | poptávka OSS_23042025 - D.1.1 Arch. - ZN - [40] |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1770.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1770.18 | 4 | -1486379666
7 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 42.343 | 13.1 | 554.69 | poptávka OSS_23042025 - D.1.1 Arch. - ZN - [41] |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 554.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 554.69 | 4 | -333892647
| VV |  | ((2*4,1)-1)*5,881 |  | 42.343 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 997013861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 5.881 | 143 | 840.98 | poptávka OSS_23042025 - D.1.1 Arch. - ZN - [43] |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 840.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 840.98 | 4 | 705627110