Příloha č. 2 Smlouvy

**Časový harmonogram provádění díla**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VF** | **M I L N Í K Y** **popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF** | **LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU****ve dnech** **od účinnosti smlouvy** |
| **1** | **1.A** | Dokumentace bouracích prací (DBP), předání vyjádření DO, vypracování rozpočtu bouracích prací  | dle harmonogramu zhotovitele, nejpozději však ve lhůtě 30 |
| **1.B** | Výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného souhlasu/rozhodnutí s odstraněním stavby  | po předání pravomocného souhlasu/rozhodnutí |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VF** | **M I L N Í K Y** **popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF** | **LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU****ve dnech** **od účinnosti smlouvy** |
| **2** |  | Předání DSP pro vydání povolení stavby Předání vyjádření DO, vydaných rozhodnutí a stanovisek Předání žádosti o vydání povolení stavby podané na stavební úřadPředání PENB a plánu organizace výstavbyPředání souhrnného propočtuPředání Knihy místností (před předáním finální verze DSP je zhotovitel povinen poskytnout její návrh v elektronické podobě ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek) | 90 |
| **2.A** |
|  |
|  | **2.B** | Výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného povolení stavby  | Po předání pravomocného povolení stavby |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VF** | **M I L N Í K Y****popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF** | **LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU****ve dnech**  **od nabytí právní moci SP** |
| **3** | **3. A** | Předání DPS stavby včetně soupisu prací a předání kontrolního rozpočtu (před předáním finální verze DPS stavby je zhotovitel povinen poskytnout její návrh v elektronické podobě ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek) | 60 |
| **3. B** | Předání DPS interiéru včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu(před předáním finální verze DPS interiéru je zhotovitel povinen poskytnout jejich návrhy v elektronické podobě ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek) | 60 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VF** | **M I L N Í K Y****popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF** | **LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU**na písemnou výzvu objednatele |
| **4** | **4. A** | Součinnost v zadávacím řízení na zhotovitele stavby | Průběžně -- po dobu přípravy a v průběhu zadávacího řízení |
| **4. B** | Součinnost v zadávacích/výběrových řízeních na dodavatele interiéru | Průběžně -- po dobu přípravy a v průběhu zadávacích/výběrových řízení |
| **5** | **5. A+B** | Výkon AD stavby  | Průběžně -- po dobu činností zhotovitele stavby  |
| **5. C** | Výkon AD dodávky interiéru  | Průběžně -- po dobu činností dodavatele |