Příloha č. 3 Smlouvy

Platební kalendář

| VF |  |  | Cena VF z ceny díla uvedené ve smlouvě | Popis podmínek pro vznik nároku na úhradu ceny VF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.A | Dokumentace bouracích prací (DBP) | 10 % | Protokolární převzetí DBP objednatelem |
|  | 1.B | Výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného souhlasu s odstraněním stavby | 10 % | Protokolární převzetí dokladu o nabytí právní moci souhlasu s odstraněním stavby objednatelem |
| 2 | 2. A | Dokumentace stavebního povolení | 20 % | Protokolární převzetí DSP objednatelem |
|  | 2. B | Výkon inženýrské činnosti-zajištění pravomocného povolení stavby | 10 % | Protokolární převzetí dokladu o nabytí právní moci stavebního povolení |
| 3 | 3. A | Dokumentace pro provádění stavby | 20 % | Protokolární převzetí DPS objednatelem |
|  | 3. B | DPS interiéru | 10 % | Protokolární převzetí DPS interiéru objednatelem |
| 4 | 4. A | Součinnost zhotovitele v zadávacím/výběrovém řízení na zhotovitele stavby | 2 % | Uzavření smlouvy mezi objednatelem a vybraným dodavatelem |
|  | 4. B | Součinnost zhotovitele v zadávacích/výběrových řízeních na dodavatele interiéru | 2 % | Uzavření smlouvy mezi objednatelem a vybraným dodavatelem |
| 5 | 5. A | Výkon autorského dozoru projektanta – stavba | 7 % | Po uplynutí 6 měsíců od zahájení stavebních prací zhotovitelem stavby |
|  | 5. B |  | 6 % | Protokolární převzetí dokončené stavby objednatelem |
|  | 5. C | Výkon autorského dozoru projektanta – dodávka interiéru | 3 % | Protokolární převzetí dokončené dodávky objednatelem |