Příloha č.  9 – Požadavky Objednatele na časový Harmonogram

- Harmonogram musí být zpracovaný podle principů uvedených ve Smlouvě a v této příloze. Zhotovitel je povinen Objednateli předložit úvodní Harmonogram ke dni předání staveniště.

- Zhotovitel je povinen Objednateli předložit aktualizovaný Harmonogram, který přesně zobrazuje skutečný postup prací na Díle, kdykoli přestane zobrazovat skutečný postup nebo není jinak v souladu s povinnostmi Zhotovitele. Kdykoli dá Objednatel Zhotoviteli oznámení, že Harmonogram (ve stanoveném rozsahu) neodpovídá Smlouvě nebo přestane zobrazovat skutečný postup nebo není jinak v souladu s povinnostmi Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli předložit ve lhůtě 10 dní aktualizovaný Harmonogram v souladu s touto přílohou.

- Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, Harmonogram musí obsahovat následující údaje:

- dílčí termíny pro provedení Díla uspořádané podle profesí a částí Díla;

- data zakrytí částí Díla;

- dodací lhůty jednotlivých částí Díla s dlouhodobou dodací lhůtou (nad 14 dnů);

- lhůty pro vzorkování, lhůty pro odsouhlasení projektových a dílenských výkresů, technologických specifikací, jakož i výpočtů a výkresů konstrukcí provizorního charakteru;

- termíny zahájení zkušebního provozu a jeho skončení a kolaudace (v součinnosti s Objednatelem);

- termíny předání a převzetí etap Díla;

- termíny individuálních zkoušek a komplexního vyzkoušení;

- aktuální stav provádění Díla odpovídající odsouhlaseným výkazům provedených prací;

- platební kalendář.

- Harmonogram i každý další aktualizovaný Harmonogram musí být vypracován a předložen Objednateli v programu MS Project ve struktuře odpovídající položkovému rozpočtu. Harmonogram bude koncipován tak, aby umožňoval alespoň základní řízení projektu, tj. kontrolu postupu výstavby (dokončenost), metodu kritické cesty a kontrolu nákladů (cash-flow). Harmonogram bude obsahovat minimálně tyto sloupce: Kód položky, název položky, doba trvání, zahájení, dokončení, předchůdci, dokončeno %, pevné náklady.

- V Harmonogramu budou vyznačeny závazné termíny stanovené Smlouvou.

- Povinnou přílohou Harmonogramu je písemná zpráva vypracovaná Zhotovitelem ke každému upřesnění (aktualizaci) Harmonogramu, která obsahuje:

- údaje o aktuálním nebo hrozícím zpoždění provádění Díla i s jeho důvody;

- vliv aktuálního nebo hrozícího zpoždění na závazné či konečné termíny, a

- opatření, která jsou nezbytná k dodržení závazných termínů.

- Zhotovitel je povinen v aktualizovaném Harmonogramu zaznamenat změněné údaje z předchozího Harmonogramu tak, aby byly rozeznatelné všechny změny. Pokud Objednatel neodsouhlasí aktualizovaný Harmonogram, vrátí jej společně se svými poznámkami Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen jej upravit podle poznámek Objednatele a předložit jej v termínu stanoveném Objednatelem znovu ke schválení. Aktualizace Harmonogramu ani jeho odsouhlasení nemá vliv na závazné termíny a povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy.

- Zhotovitel vyvěsí vždy poslední aktualizovaný Harmonogram v kanceláři hlavního stavbyvedoucího.