SMLOUVA O DÍLO URGENTNÍ PŘÍJEM NEMOCNICE KYJOV

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „Smlouva“)

číslo Smlouvy Objednatele: [bude doplněno před podpisem smlouvy]

uzavřená v souladu s ust. 1746 odst. 1 a ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“),

mezi těmito smluvními stranami:

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

IČO: 002 26 912, DIČ: CZ00226912

se sídlem Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. Pr 1230

zastoupená Ing. Milanem Škarkou, Ph.D., MBA, statutárním zástupcem (provozně-technický náměstek, pověřen zastupováním ředitele)

(dále jen „Objednatel“)

a

[bude doplněno před podpisem smlouvy]

IČO: [bude doplněno před podpisem smlouvy], DIČ: [bude doplněno před podpisem smlouvy]

se sídlem [bude doplněno před podpisem smlouvy]

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno před podpisem smlouvy] pod sp. zn. [bude doplněno před podpisem smlouvy]

zastoupená [bude doplněno před podpisem smlouvy]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též jako „Smluvní strany“ nebo samostatně též jako „Smluvní strana“).

Obsah

1.	Definované pojmy a výklad	4

2.	Úvodní ustanovení	6

3.	Předmět Smlouvy	7

4.	Harmonogram plnění a termíny	9

5.	Místo plnění	11

7.	Pokyny, kontrola, vzorkování	15

8.	Tým Zhotovitele	16

9.	Stavební deník	18

10.	Akcelerace provádění Díla	19

11.	Měření Díla	19

12.	Změnové řízení	20

13.	Oceňování Změn Díla	22

14.	Cena a platební podmínky	22

15.	Bankovní záruky	25

16.	Staveniště	27

17.	Autorské dílo a licence	28

18.	Odpovědnost za škodu	30

19.	Pojištění odpovědnosti	30

20.	Zástupci Smluvních stran	31

21.	Spolupůsobení Smluvních stran	32

22.	Předání a převzetí Díla	33

23.	Záruky a odpovědnost za vady	34

24.	Sankce	36

25.	Vyhrazené změny závazku	38

26.	Ukončení Smlouvy	39

27.	Závěrečná ustanovení	41

Definované pojmy a výklad

- Smluvní strany se dohodly, že nad rámec titulní strany této Smlouvy mají pro účely této Smlouvy níže definované pojmy tento význam:

- „Autorský zákon“ znamená zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů;

- „CDE“ má význam uvedený v odst. 3.7 této Smlouvy;

- „Celková cena“ má význam uvedený v odst. 14.1 této Smlouvy;

- „Cena Stavby ambulancí“ má význam uvedený v odst. 14.1 této Smlouvy;

- „Cena urgentního příjmu“ má význam uvedený v odst. 14.1 této Smlouvy;

- „ČHMÚ“ znamená Český hydrometeorologický ústav, IČO: 000 20 699, se sídlem Na Šabatce 2050/17, Komořany, 143 00 Praha 4;

- „Dílo“ má význam uvedený v odst. 3.1 této Smlouvy;

- „DNSH“ má význam uvedený v odst. 6.19 této Smlouvy;

- „dokumentace“ má význam dle přílohy č. 6 této Smlouvy, nevyplývá-li z kontextu této Smlouvy nebo jejích jednotlivých ustanovení jinak;

- „DPS“ znamená dokumentace pro provádění stavby s názvem: „Urgentní příjem – Nemocnice Kyjov“, zpracovaná společností LT PROJEKT a.s., IČO: 292 20 785, se sídlem Kroftova 2619/45, Žabovřesky, 616 00 Brno, která je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy;

- „DSPS“ znamená dokumentaci skutečného provedení stavby (Díla), jejíž náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 6 této Smlouvy;

- „Harmonogram“ má význam uvedený v odst. 4.7 této Smlouvy;

- „IROP“ znamená Integrovaný regionální operační program Evropského fondu pro regionální rozvoj 2021-2027;

- „Kolaudační rozhodnutí“ znamená pravomocné kolaudační rozhodnutí podle ust. § 235 stavebního zákona, jímž se povolí užívání stavby ke stanovenému účelu;

- „Licence“ má význam uvedený v odst. 17.2 této Smlouvy;

- „Nabídka“ má význam uvedený v odst. 2.1 této Smlouvy;

- „Návrh na akceleraci“ má význam uvedený v odst. 10.2 této Smlouvy;

- „Nemocnice Kyjov“ znamená nemocnici Objednatele na adrese Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov;

- „personál Zhotovitele“ má význam uvedený v odst. 8.1 této Smlouvy;

- „Povolení zkušebního provozu“ znamená pravomocné povolení nebo nařízení zkušebního provozu podle ust. § 237 stavebního zákona, jímž se ověřuje funkčnost dokončené stavby;

- „Pracovní smlouva“ má význam uvedený v odst. 6.16 této Smlouvy;

- „Překážka plnění“ má význam uvedený v odst. 4.6 této Smlouvy;

- „realizační tým Objednatele“ jsou osoby, které jsou uvedeny v příloze č. 11 této Smlouvy a disponují alespoň dílčím oprávněním k zastupování Objednatele ve věcech této Smlouvy, a to v rozsahu dle přílohy č. 8 této Smlouvy;

- „realizační tým Zhotovitele“ má význam uvedený v odst. 8.3 této Smlouvy;

- „Stavba ambulancí“ a „Západní křídlo“ mají význam uvedený v odst. 3.1 písm. a. této Smlouvy;

- „Stavba urgentního příjmu“ a „Severní křídlo“ má význam uvedený v odst. 3.1 písm. b. této Smlouvy;

- „Stavební povolení“ znamená stavební povolení vydané Městským úřadem Kyjov, stavební úřad, č. j. SÚl14242/22/243/SÚ18955/2022/243Vá, ze dne 28. listopadu 2022;

- „Stavební zákon“ znamená zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů;

- „Veřejná zakázka“ má význam uvedený v odst. 2.1 této Smlouvy;

- „Výkaz výměr“ znamená Položkový rozpočet ve smyslu odst. 25.4 Zadávací dokumentace, na základě kterého se Zhotovitel stal vybraným dodavatelem Veřejné zakázky;

- „Výzva IROP“ znamená výzva IROP č. 104 s názvem „Vznik a modernizace urgentních příjmů“;

- „Zadávací dokumentace“ znamená zadávací dokumentaci Veřejné zakázky, která nezahrnuje tuto Smlouvu a Nabídku;

- „Zádržné“ má význam uvedený v odst. 14.7 této Smlouvy;

- „Zákon o autorizaci“ znamená zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů;

- „Zákon o bankách“ znamená zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů;

- „Zákon o zaměstnanosti“ znamená zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;

- „zástupce Zhotovitele“ je osoba oprávněná jednat za Zhotovitele ve věcech této Smlouvy a je uvedena v příloze č. 11 této Smlouvy;

- „ZDPH“ znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;

- „ZOK“ znamená zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů;

- „ZRS“ znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Pokud z kontextu této Smlouvy nevyplývá něco jiného, tak v této Smlouvě:

  - slova v jednom rodě obsahují všechny rody;

  - slova v jednotném čísle obsahují také množné číslo a slova v množném čísle obsahují také jednotné číslo;

  - ustanovení obsahující slovo „dohodnout“, „dohodnuté“ nebo „dohoda“ vyžadují, aby dohoda byla zaznamenána písemně;

  - slova „právní předpis“ nebo „zákon“ či jejich gramatické obdoby zahrnují (a to podle kontextu, v němž jsou použity) příslušné relevantní zákony, prováděcí právní předpisy takových zákonů, závazné předpisy územních samosprávných celků a české technické normy; a

  - „písemný“ je psaný rukou, psacím strojem nebo tištěný a opatřený podpisem jednající osoby, případně odeslaný datovou zprávou do datové schránky druhé Smluvní strany či e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem.

- Pokud je v této Smlouvě odkazováno na právní předpis nebo na ustanovení právního předpisu, rozumí se tím i právní předpis nebo ustanovení právního předpisu, které v budoucnu nahradí v této Smlouvě odkazovaný právní předpis nebo odkazované ustanovení právního předpisu. Pokud je v této Smlouvě odkazováno na zákon, rozumí se tím i odkaz na prováděcí právní předpisy, vydané k zákonu, na nějž je odkazováno.

- Smluvní strany sjednávají, že pokud dojde k takové změně nebo zrušení právního předpisu, který má dopad na tuto Smlouvu, může kterákoliv ze Smluvních stran vyzvat druhou Smluvní stranu k jednání spolu s návrhem na příslušnou změnu této Smlouvy, přičemž součástí výzvy bude popis takového dopadu a odůvodnění potřeby změny této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují do šedesátí (60) dnů od doručení takové výzvy uzavřít dodatek k této Smlouvě, který zohlední obsah takové změny nebo zrušení právního předpisu v této Smlouvě, a který umožní dosáhnout totožného nebo, nebude-li to možné, alespoň v co nejvyšší možné míře totožného, výsledku, který sleduje tato Smlouva.

Úvodní ustanovení

  - Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Urgentní příjem – Nemocnice Kyjov II.“, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek [bude doplněno před podpisem smlouvy] (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka podaná Zhotovitelem vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější (dále jen „Nabídka“).

  - Realizací Veřejné zakázky a této Smlouvy se realizuje projekt: Urgentní příjem – Nemocnice Kyjov, registrační číslo CZ.06.04.03/00/23_104/0007009, který je podpořen z 104. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

  - Zhotovitel je při plnění této Smlouvy vázán touto Smlouvou, platnými a účinnými právními předpisy, podmínkami stanovenými orgány veřejné moci včetně rozhodnutí o poskytnutí dotace a dotačních podmínek, Zadávací dokumentací Veřejné zakázky, technickými normami (včetně doporučujících ustanovení) a Nabídkou. V případě rozporu mezi touto Smlouvou a jejími přílohami má přednost tato Smlouva, a v případě rozporu mezi Zadávací dokumentací, Nabídkou a touto Smlouvou má přednost tato Smlouva před Zadávací dokumentací a Zadávací dokumentace před Nabídkou.

  - Zhotovitel tímto bere na vědomí, že předmět plnění podle této Smlouvy bude ze strany Objednatele spolufinancován prostřednictvím dotace poskytnuté z IROP, konkrétně na základě Výzvy IROP. Zhotovitel dále bere na vědomí, že podmínkou pro financování předmětu plnění podle této Smlouvy z IROP je předání Díla Objednateli a jeho uvedení do zkušebního provozu nejpozději do 30. června 2029, přičemž nesplnění tohoto termínu by vedlo ke ztrátě financování z IROP.

  - Zhotovitel bere dále na vědomí, že plnění této Smlouvy bude poskytovat v areálu Objednatele, kterým je Nemocnice Kyjov, a zavazuje se v této souvislosti, že tuto Smlouvu bude plnit vždy s ohledem na zachování lékařského provozu Objednatele a při dodržování pokynů a interních předpisů Objednatele, se kterými bude seznámen před podpisem této Smlouvy nebo v průběhu jejího plnění. Zhotovitel je podpisem této Smlouvy srozuměn s tím, že pavilon C Nemocnice Kyjov bude po celou dobu plnění této Smlouvy Zhotovitelem v provozu, a proto je Zhotovitel z tohoto důvodu povinen umožnit a zabezpečit zaměstnancům a dodavatelům Objednatele, jakož i pacientům a jejich návštěvám přístup do pavilonu C Nemocnice Kyjov.

  - Zhotovitel bere rovněž na vědomí, že Objednatel může k výkonu svých práv stanovených touto Smlouvou, zejména k vydávání pokynů směřujících k řádnému a včasnému dokončení Díla, zmocnit či pověřit třetí osobu, např. správce stavby nebo technický dozor stavebníka, s čímž Zhotovitel souhlasí. Zhotovitel je povinen s těmito osobami spolupracovat, jako by se jednalo o Objednatele. Objednatel vždy písemně vymezí rozsah oprávnění jeho pověřenců či zástupců.

Předmět Smlouvy

  - Zhotovitel se tímto zavazuje provést pro Objednatele na vlastní riziko, náklad a nebezpečí stavební dílo spočívající v:

        - I. etapa Díla

Provedení stavebních úprav a nové přístavby ambulancí v 1. NP a 1. PP západního křídla budovy C3 Nemocnice Kyjov (dále jen „Stavba ambulancí“ nebo „Západní křídlo“).

        - II. etapa Díla

Provedení stavebních úprav a nové přístavby provozu urgentního příjmu v 1. NP a 1. PP severního křídla budovy C1 Nemocnice Kyjov (dále jen „Stavba urgentního příjmu“ nebo „Severní křídlo“)

- (dále společně jen „Dílo“).

  - Dílo je provedeno, je-li v souladu s touto Smlouvou dokončeno a předáno.

  - Dokončením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné zhotovení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a technologických zařízení nezbytných pro řádné dokončení, kolaudaci a užívání Díla, jakož i úspěšné provedení a dokončení veškerých vyžadovaných zkoušek a měření a předvedení jejich výsledků Objednateli během kontrolních dnů nebo během předání a převzetí nebo jindy dle požadavku Objednatele, a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, které jsou pro řádné dokončení, kolaudaci a užívání Díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), včetně kompletační činnosti celého Díla, jakož i zpracování stanovené dokumentace, a to vše podle této Smlouvy a požadavků Objednatele.

  - Zhotovitel se na základě této Smlouvy dále zavazuje jako součást Díla vykonat odborně-technickou, tvůrčí a jakoukoliv další související činnost za účelem dokumentování skutečného provádění a provedení Díla, konkrétně pro Objednatele provést plnění spočívající ve zpracování DSPS.

- Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že na základě rozhodnutí Objednatele a po uzavření samostatné smlouvy mezi Smluvními stranami na základě jednacího řízení s uveřejněním zpracuje Zhotovitel DSPS v BIM, a to v rozsahu a za podmínek uvedených v uzavřené samostatné smlouvě, přičemž součástí podmínek takové samostatné smlouvy budou Objednatelem stanovené protokoly BIM, podle kterých bude Zhotovitel povinen zpracovat DSPS; bližší podmínky jsou uvedeny v odst. 26.5 Zadávací dokumentace. Využít vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy v podobě zpracování DSPS v BIM v průběhu plnění Smlouvy je právem Objednatele, a nikoliv jeho povinností. V případě uplatnění této vyhrazené změny závazku z této Smlouvy Smluvní strany v rámci předmětné samostatné smlouvy sjednají také termíny pro provedení plnění Zhotovitelem.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že proces kolaudace Díla po jednotlivých etapách a obstarání vydání příslušných Povolení zkušebního provozu užívání a Kolaudačních rozhodnutí obstará Objednatel. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli veškerou nezbytnou součinnost za účelem vydání Povolení zkušebního provozu a/nebo Kolaudačního rozhodnutí kterékoliv etapy Díla, kterou po něm lze s ohledem na jeho činnost coby Zhotovitele Díla a zpracovatele DSPS spravedlivě požadovat, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k poskytnutí požadované součinnosti.

  - Zhotovitel se na základě této Smlouvy rovněž zavazuje provést na své náklady a odpovědnost níže uvedené činnosti, které jsou blíže specifikované v této Smlouvě a jejích přílohách:

- zajistit všechny potřebné průzkumy, studie či jiné dokumenty nezbytné pro řádné provedení Díla a jeho kolaudaci, příp. jakékoliv řízení před správním orgánem;

- provést vytyčení veškerých inženýrských sítí před zahájením stavby, zajistit jejich neporušení během výstavby a zpětně je protokolárně předat jejich správcům;

- zřídit a odstranit zařízení staveniště, včetně jeho napojení na inženýrské sítě, a toto udržovat;

- řádně skladovat veškeré dodávky a materiály, které jsou nezbytné pro provedení Díla;

- provádět ostrahu staveniště a zajišťovat bezpečnost práce na staveništi, požární ochranu a ochranu životního prostředí;

- odvést a uložit vybourané hmoty a stavební suť na skládku včetně uhrazení poplatku za uskladnění v souladu s právními předpisy;

- zpracovat veškeré výrobní, dílenské a montážní dokumentace potřebné k provedení Díla, jakož i stanovené Objednatelem, a předložit je k odsouhlasení Objednateli;

- zpracovat dokumentace a plnit povinnosti v rozsahu podle přílohy č. 6 této Smlouvy, které budou vždy obsahovat náležitosti stanovené touto Smlouvou a jejími přílohami, příslušnými právními a technickými normami, jakož i náležitosti, které jsou z hlediska účelu a významu Díla obvyklé a Zhotovitelem rozumně předvídatelné, nevyplývá-li z této Smlouvy jinak;

- provést prostřednictvím oprávněného zeměměřičského inženýra geodetické zaměření skutečného provedení Díla a inženýrských sítí, vyhotovit o vytyčení skutečného provedení Díla dokumentaci a tuto předat Objednateli;

- provést individuální a komplexní zkoušky podle platných právních předpisů a technických norem včetně pořízení protokolů o nich, jak je podrobněji popsáno v příloze č. 5 této Smlouvy;

- zajistit a předat Objednateli provozní předpisy, atesty, certifikáty a veškeré ostatní potřebné doklady v českém jazyce včetně záručních listů vztahujících se k Dílu;

- provádět veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, jakož i opatření proti vnikání prachu, nečistot a emisí nadměrného hluku do sousedství Díla včetně přilehlých částí pavilonu C Nemocnice Kyjov;

- provést zaškolení pracovníků Objednatele v rozsahu a způsobem stanoveným v příloze č. 7 této Smlouvy;

- pojistit svoji odpovědnost za škodu způsobenou prováděním Díla či v souvislosti s ním;

- hradit energie spotřebované při provádění Díla; a

- všeobecně při plnění této Smlouvy dodržovat platné právní předpisy a technické normy, které jsou aplikovatelné na plnění podle této Smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen ve společném datovém prostředí (dále jen „CDE“), které na své náklady zajistí Objednatel a zřídí k němu Zhotoviteli přístup pro požadovaný počet osob, předkládat Objednateli dokumentace zpracovávané Zhotovitelem podle této Smlouvy k připomínkám či ke schválení nebo k předání a převzetí, a ve kterém je Zhotovitel povinen předávat i jiné dokumenty či vyměňovat informace týkající se plnění Zhotovitele podle této Smlouvy, a to způsobem stanoveným Objednatelem, neurčí-li Objednatel jinak. Veškerá data se stávají vlastnictvím Objednatele okamžikem jejich nahrání na CDE, pokud nebyly v jeho vlastnictví předtím.

  - Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli i ostatní plnění uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách, a zejména za tím účelem vykonávat příslušné činnosti nebo poskytovat služby.

  - Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za plnění Zhotovitele podle této Smlouvy Celkovou cenu, a to způsobem a za podmínek této Smlouvy.

Harmonogram plnění a termíny

- Zhotovitel je povinen zahájit provádění příslušné etapy Díla nejpozději následující pracovní den po převzetí staveniště příslušné etapy Díla od Objednatele.

- Zhotovitel bere na vědomí, že teprve až po kolaudaci Západního křídla dojde k vystěhování ambulancí ze Severního křídla do nově zřízených ambulancí Západního křídla za účelem zahájení stavebních prací Zhotovitelem v Severním křídle. Vystěhování ambulancí ze Severního křídla zajistí Objednatel s tím, že předpokládaná doba pro provedení této činnosti činí zhruba deseti (10) kalendářních dnů od kolaudace Stavby ambulancí na základě Kolaudačního rozhodnutí. Zhotovitel je povinen s tímto časovým rozestupem mezi ukončením plnění této Smlouvy na Západním křídle a zahájením poskytování plnění podle této Smlouvy na Severním křídle potřebným pro provedení kolaudace Západního křídla a vystěhování Severního křídla počítat a zohlednit jej ve svém harmonogramu a při plánování a organizaci své činnosti.

- Objednatel vyvine maximální úsilí k tomu, aby v řízeních o vydání Povolení zkušebního provozu a Kolaudačního rozhodnutí byly stavebnímu úřadu předkládány úplné a řádné dokumenty, aby v těchto řízeních bylo ze strany stavebníka postupováno urychleně bez zbytečných odkladů, a aby tato řízení byla ukončena nejpozději v termínech stanovených právními předpisy; o průběhu těchto řízení a očekávaného termínu vydání Povolení zkušebního provozu a Kolaudačního rozhodnutí bude Objednatel písemně informovat Zhotovitele.

- Zhotovitel je povinen dokončit:

  - Stavbu ambulancí do dvě stě čtyřiceti (240) kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem s tím, že písemná výzva k převzetí staveniště bude Objednatelem zaslána Zhotoviteli nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy, a

  - Stavbu urgentního příjmu do tři sta devadesáti (390) kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště, s tím, že písemná výzva k převzetí staveniště bude Objednatelem zaslána Zhotoviteli nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne provedení kolaudace Stavby ambulancí na základě Kolaudačního rozhodnutí;

- Výzva Objednatele k předání a převzetí stanoviště bude obsahovat konkrétní termín (datum a čas) k předání a převzetí Zhotovitelem, který nebude Objednatelem stanoven dříve než deset (10) kalendářních dnů od doručení výzvy Zhotoviteli.

- Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit za podmínek této Smlouvy.

- Smluvní strana není v prodlení a příslušné termíny podle této Smlouvy se prodlužují o dobu, po kterou Smluvní strana nemohla prokazatelně plnit své povinnosti z důvodu (dále jen „Překážka plnění“):

  - neposkytování součinnosti nebo porušení povinnosti druhé Smluvní strany stanovené právními předpisy nebo vyplývající z této Smlouvy, nebo

  - překážky ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.

- Každá Smluvní strana je povinna písemně informovat druhou Smluvní stranou o vzniku nebo o hrozícím vzniku Překážky plnění bez zbytečného odkladu poté, co se o její existenci či potenciální existenci dozvěděla nebo dozvědět měla, a současně s tím je povinna vznik nebo hrozící vznik Překážky plnění druhé Straně odůvodnit; při porušení této povinnosti odpovídá Smluvní strana druhé Smluvní straně za újmu, které mohlo být včasným oznámením zabráněno.

- Současně s převzetím staveniště dané etapy Díla je Zhotovitel povinen předložit Objednateli ke schválení orientační časový harmonogram plnění zpracovaný pro účely kontroly provádění dané etapy Díla Objednatelem, který bude obsahovat alespoň specifikaci ucelených částí dané etapy Díla způsobilých samostatného užívání a kolaudace, návrh celkové etapizace provádění Díla a předpokládané termíny dokončení jednotlivých částí Díla (dále jen „Harmonogram“); tento Harmonogram musí dále splňovat náležitosti stanovené v příloze č. 9 této Smlouvy včetně ostatních příloh této Smlouvy a svým obsahem a návrhem předpokládaných termínů respektovat termíny Díla podle této Smlouvy, jakož i zohledňovat rizika plynoucí z navržené etapizace Díla. Harmonogram musí být vždy sestaven zejména s ohledem na nezbytnost zachování lékařského provozu Objednatele.

- Zhotovitel je povinen Harmonogram průběžně aktualizovat tak, aby byl v každém okamžiku provádění Díla zohledněn jeho průběh, vývoj a rozpracovanost, a současně tak, aby nikdy neprováděl práce, které není možno provádět za klimaticky nepříznivých podmínek v době, kdy jsou tyto podmínky běžné a očekávatelné (např. zimní období), a takto aktualizovaný harmonogram předložit Objednateli k odsouhlasení; do doby odsouhlasení aktualizovaného harmonogramu je Zhotovitel povinen postupovat podle verze Harmonogramu naposledy schválené Objednatelem.

- Změna lhůt plnění určených k zahájení a dokončení prací v jednotlivých položkách Harmonogramu, které jsou způsobilé ovlivnit lékařský provoz Objednatele, je možná pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Tyto eventuální změny ani aktualizace Harmonogramu nesmí ovlivnit lhůtu plnění stanovenou pro dokončení a předání a převzetí Díla a zahájení plánovaných zkušebních provozů nebo kolaudací Díla.

- Harmonogram schválený Objednatelem je Zhotovitel povinen dodržovat.

Místo plnění

Místem provádění plnění Zhotovitele podle této Smlouvy jsou s ohledem na charakter příslušného plnění Nemocnice Kyjov, staveniště Díla, provozovna Zhotovitele, případně Objednatele a další místa určená Objednatelem.

Povinnosti Zhotovitele

- Při plnění této Smlouvy postupuje Zhotovitel samostatně a s odbornou péčí.

- Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění podle této Smlouvy v souladu s DPS a Stavebním povolením, a při poskytování plnění podle této Smlouvy z nich bezvýhradně vycházet, nevyplývá-li z této Smlouvy jinak nebo nestanoví-li jinak Objednatel. Pokud Zhotovitel zjistí, že je z jakéhokoliv důvodu nemožné, nevhodné či nepraktické postupovat podle DPS nebo Stavebního povolení, nebo v případě, kdy Zhotovitel zjistí mezi DPS a Stavebním povolením rozpor, je povinen o tom písemně informovat Objednatele bezodkladně poté, co takovou skutečnost při vynaložení odborné péče zjistil nebo zjistit měl, a společně s tím mu předložit návrh řešení a jeho odůvodnění; o dalším postupu rozhodne v souladu s právními předpisy Objednatel.

- Plnění Zhotovitele podle této Smlouvy zahrnuje veškeré dodávky, montáže, služby, zkoušky, jakož i další činnosti a plnění potřebné k bezvadnému provedení Díla a splnění této Smlouvy jako celku, to vše při dodržení příslušných technických norem a souvisejících platných a účinných právních předpisů včetně zpracování nebo obstarání předepsané dokumentace (zejména doklady o certifikaci použitých výrobků, doklady o provedených zkouškách, revizích, záruční listy apod.).

- Na Dílo budou použity výrobky, materiály a konstrukce v souladu s ust. § 153 stavebního zákona a souvisejícími prováděcími právními předpisy a technickými normami. Veškeré plnění a činnosti Zhotovitele podle této Smlouvy musí být poskytovány v souladu s právními předpisy, technickými normami a obecnými zvyklostmi a praxí v oboru. Zhotovitel musí při plnění této Smlouvy vést v patrnosti skutečnost, že v místě plnění a provozovně Objednatele je poskytována zdravotní péče široké veřejnosti, a tomu musí vždy uzpůsobit plnění této Smlouvy.

- Nastanou-li u některé ze Smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je tato strana povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit druhé Smluvní straně a vyvolat jednání k potřebné změně této Smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpadem vzniklým při plnění této Smlouvy v souladu s platnými právními předpisy, a nakládat s ním jako jeho původce. Zhotovitel je povinen dodržet a řídit se Stavebními povoleními včetně jejich změn a rozhodnutími, stanovisky či vyjádřeními dotčených orgánů s nimi souvisejícími.

- Zhotovitel se zavazuje používat při provádění Díla pouze ověřené materiály, výrobky a konstrukce, které mají vlastnosti zabezpečující hospodárnost Díla a splňují požadavky požární bezpečnosti, bezpečnosti práce a technických zařízení, hygienické požadavky, požadavky ochrany zdraví i životního prostředí, jakož i předpokládanou životnost a užitnost Díla, což Zhotovitel prokáže Objednateli při předání a převzetí etap Díla, eventuálně v rámci součinnosti v řízení o vydání Povolení zkušebního provozu nebo Kolaudačního rozhodnutí.

- Zhotovitel se zavazuje předem požádat o souhlas k činnostem, které by mohly mít za následek omezení provozu Objednatele nebo jeho části (např. omezení či přerušení dodávky elektrické energie, vody, medicinálních plynů aj.), k čemuž se Objednatel vyjádří bezodkladně, nejpozději však do deseti (10) kalendářních dnů. Objednatel není povinen v těchto případech souhlas Zhotoviteli poskytnout, kdy v takovém případě nemá Zhotovitel nárok na úhradu vícenákladů, prodloužení termínů podle této Smlouvy nebo náhradu jakékoliv újmy.

- Zhotovitel provede Dílo formou kompletní dodávky stavebních a montážních prací, včetně případných poddodávek, zajišťujících kompletní provedení Díla. Standard Díla je dán technickými zprávami DPS a touto Smlouvou. Pro dodávky, kde není standard uvedeným způsobem upraven, platí, že při realizaci Díla budou Zhotovitelem použity přednostně tuzemské materiály a zařízení, pokud nebude Smluvními stranami dohodnuto písemně jinak.

- Zhotovitel může provádět Dílo v každý kalendářní den v časovém rozmezí od 7:00 hod. do 22:00 hod. Potřebu provádět Dílo v jinou dobu musí Zhotovitel předem projednat s Objednatelem tak, aby tomu Objednatel mohl uzpůsobit svůj provoz. Objednatel umožní za účelem provádění Díla vjezd a výjezd vozidel Zhotovitele do svého areálu na Objednatelem určeném místě.

- Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele před jejich zabudováním do Díla je možné pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo které budou k tomu určeny Objednatelem v průběhu další výstavby (záznamem ve stavebním deníku či jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo Objednatelem schválené prostory je nepřípustné a Objednatel je oprávněn je na náklady Zhotovitele odklidit po předchozím písemném upozornění. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení Zhotovitele, umístněné v prostoru staveniště, či mimo prostory staveniště.

- Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu Díla včetně Dílem dotčených částí jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem, aby do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita jako např. povrchová úprava, ochranný obal, ochranný nátěr apod.

- Zhotovitel je povinen dodržet závazné podmínky související s realizací Díla, které vyplývají z příslušných rozhodnutí a stanovisek dotčených orgánů a organizací.

- Zhotovitel po předchozí dohodě s Objednatelem umožní prohlídku stavební připravenosti dodavatelů technologie a bude akceptovat případné, z toho plynoucí, požadavky Objednatele. O těchto skutečnostech bude proveden zápis do stavebního deníku.

- Zhotovitel se zavazuje, že pří plnění Smlouvy budou dodrženy veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy, jakož i zajistit předepsaný dohled při provádění vybraných činností během provádění Díla.

- Zhotovitel při podpisu této Smlouvy předá Objednateli originál pracovní smlouvy nebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen „Pracovní smlouva“), ze které bude vyplývat, že do realizace Díla zapojil na min. dvanáct (12) měsíců alespoň jednu (1) osobu znevýhodněnou na trhu práce; předání originálu Pracovní smlouvy je podmínkou podpisu této Smlouvy Objednatelem. Zhotovitel je povinen vždy alespoň jeden (1) měsíc před uplynutím doby trvání pracovněprávního vztahu podle Pracovní smlouvy předat Objednateli buď originál dodatku k Pracovní smlouvě nebo originál nové Pracovní smlouvu, ze kterých bude vyplývat, že do realizace Díla zapojil na min. dalších dvanáct (12) měsíců alespoň jednu (1) osobu znevýhodněnou na trhu práce. Osoby znevýhodněné na trhu práce jsou (i) osoby se zdravotním postižením podle ust. § 67 odst. 2, odst. 3 nebo odst. 4 Zákona o zaměstnanosti (ii) osoby s vypracovaným individuálním akčním plánem dle ust. § 33 zákona o zaměstnanosti, (iii) osoby nekvalifikované či s nízkou kvalifikací (osoba, která dosáhla v rámci systému CZ-ISCED 2011 nejvýše stupně vzdělání 2, tedy završila alespoň: 2. stupeň základní školy, 1. až 4. ročník osmiletých, resp. 1. až 2. ročník šestiletých středních škol), (iv) osoby starší padesáti pěti (55) let, (v) absolventi (osoba bez pracovní zkušenosti po skončení její soustavné přípravy na budoucí povolání, obor a případná úroveň vzdělání odpovídá předmětu Smlouvy), (vi) mladí lidé do dvaceti čtyř (24) let (osoba bez pracovní zkušenosti, která dosud nedosáhla věkové hranice dvaceti čtyř /24/ let), (vii) osoby po skončení rodičovské dovolené (osoba, která ztratila zaměstnání nejpozději do šesti /6/ měsíců ode dne skončení rodičovské dovolené), (viii) osoby po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody (osoba, která se octla bez zaměstnání bezprostředně po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, a to i podmíněném), (ix) osoby se záznamem v evidenci rejstříku trestů (osoba, jejíž evidence rejstříku trestů obsahuje informaci o odsouzení).

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby znevýhodněná osoba vykonávala činnosti spojené s realizací Díla na základě pracovní smlouvy, popř. na základě některé z dohod konaných mimo pracovní poměr.

- Zhotovitel je v souvislosti s touto povinností povinen každé tři (3) měsíce zaslat Objednateli písemnou zprávu, která bude obsahovat:

  - identifikační údaje znevýhodněné osoby;

  - datum nástupu do práce;

  - popis vykonávané práce;

  - potvrzení o aktivním zapojení znevýhodněné osoby v rámci realizace Díla.

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat principy „Do No Significant Harm“ (dále jen „DNSH“) v rozsahu uvedeném v DPS, příslušných aktuálně platných závazných stanoviscích Řídícího orgánu IROP (zejména č. 7 ze dne 17. července 2023 a č. 29 ze dne 2. ledna 2025, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy) a souvisejících aktuálně platných pravidlech programu IROP 2021-2027, výzva č. 104 „Vznik a modernizace urgentních příjmů“ (zejména požadavky na hospodaření s vodou, nakládání s odpady a ochranu životního prostředí); Zhotovitel je povinen v této souvislosti pravidelně sledovat aktuálně platná závazná stanoviska Řídícího orgánu IROP včetně jejich aktualizací a aktuálně plátna pravidla programu IROP 2021-2027, výzva č. 104 „Vznik a modernizace urgentních příjmů“ včetně jejich aktualizací tak, aby v každém okamžiku platnosti a účinnosti této Smlouvy dodržoval principy DNSH. Zhotovitel je povinen vést a archivovat technickou dokumentaci a doklady prokazující splnění DNSH (např. doklady k odvozu a likvidaci odpadu, parametry namontovaných zařizovacích předmětů, vážní lístky, potvrzení o převzetí odpadu, darovací či kupní smlouvy na stavební materiál), které předloží Objednateli současně s předáním a převzetím Díla po jeho dokončení; Objednatel si může písemně vyžádat doložení této dokumentace a dokladů i v průběhu provádění Díla, čemuž je Zhotovitel povinen vyhovět do pěti (5) kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele.

- Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy zajistit platnost následujících certifikací/dokladů prokazujících zajištění kvality ve vztahu k prováděným stavebním pracím, a to:

  - certifikát ČSN EN ISO 9001 prokazující zavedení systému managementu kvality;

  - certifikát ČSN ISO 45001:2018 prokazující zavedení systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

  - certifikát ČSN ISO 37001:2016 prokazující zavedení systému protikorupčního managementu;

  - doklad o registraci v systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS), popř. certifikát ČSN EN ISO 14001 prokazující zavedení systému enviromentálního managementu;

- Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na výzvu Objednatele prokázat platnost dokladů/certifikátů uvedených odst. 6.20 písm. a) až d) Smlouvy.

Pokyny, kontrola, vzorkování

  - Objednatel je oprávněn udílet Zhotoviteli k provádění Díla závazné pokyny, které je Zhotovitel povinen splnit. Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynu, který mu Objednatel dal, vždy však nejpozději před jeho splněním; to neplatí, nemohl-li Zhotovitel nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Překáží-li nevhodný pokyn v řádném plnění této Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn jeho realizaci v nezbytném rozsahu přerušit až do změny nevhodného pokynu, pokud Objednatele o tomto postupu písemně informoval alespoň pět (5) kalendářních dnů předem a sdělil mu důvody takové nevhodnosti. Trvá-li Objednatel na provádění Díla podle nevhodného pokynu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě; Objednatel nemá práva z vady Díla vzniklé pro nevhodnost daného pokynu. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od této Smlouvy pro nevhodnost pokynu.

  - Zhotovitel v rozsahu stanoveném Občanským zákoníkem zkontroluje Objednatelem předloženou DPS coby závazného pokynu Objednatele k provádění Díla, zda nemá nedostatky či vady. V případě jejich zjištění je Zhotovitel povinen na ně Objednatele neprodleně písemně upozornit, avšak není oprávněn sám DPS opravovat nebo doplňovat, pokud Objednatel nestanoví jinak.

  - Za účelem kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel podle potřeby výstavby kontrolní dny, které se konají nejméně jedenkrát (1x) týdně. Objednatel si vyhrazuje právo organizovat kontrolní dny s nižší či vyšší periodicitou. Objednatel oznámí den, hodinu a místo konání kontrolních dnů, stejně jako osoby, jejichž účast na jednotlivých kontrolních dnech požaduje, písemným oznámením doručeným Zhotoviteli po nabytí účinnosti této Smlouvy nebo oznámením takových skutečností o kontrolních dnech v zápisu z předchozího kontrolního dne. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast odpovědných pracovníků na kontrolních dnech, které svolá Objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel, který z každého kontrolního dne pořídí samostatný zápis, který účastníci kontrolního dne následně potvrdí svými podpisy; nebude-li možné vyhotovit zápis přímo v kontrolní den, zašle jej Objednatel jeho účastníkům do pěti (5) kalendářních dnů k potvrzení. Objednatel se zavazuje, že kontrolních dnů se budou účastnit jeho oprávnění zástupci.

  - Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k prověření a odsouhlasení kvality a rozsahu prací, které budou v rámci dalšího pracovního postupu zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být učiněna nejpozději pět (5) kalendářních dnů předem formou zápisu ve stavebním deníku. Jestliže se Objednatel ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je povinen nahradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí Zhotovitel. Zhotovitel v každém případě provádí pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí, která musí obsahovat pořadové číslo fotografie, údaj o čase, datu a přesném místě pořízení.

  - V případě, že bude Zhotovitel provádět zkoušky, vyzve písemně Objednatele k účasti na nich nejméně pět (5) kalendářních dnů předem prostřednictvím zápisu do stavebního deníku.

  - Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla, zejména z hlediska kvality, bezpečnosti práce, dodržování DPS, Stavebního povolení a harmonogramu, udržování pořádku na staveništi apod. Jestliže Objednatel během kontroly zjistí, že činnost Zhotovitele při provádění Díla není v souladu s touto Smlouvou, pokyny Objednatele, právními předpisy nebo technickými normami, je Zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do pěti (5) kalendářích dnů, odstranit vady vzniklé vadným prováděním a Dílo dále provádět řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté vady neodstraní, je Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele zajistit jejich odstranění třetí stranou; Zhotovitel je povinen tyto náklady Objednateli uhradit do třiceti (30) kalendářních dnů od doručení písemné výzvy. Kontroly prováděné Objednatelem v průběhu provádění Díla nezbavují Zhotovitele odpovědnosti za plnění jeho povinností dle této Smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen předložit Objednateli k odsouhlasení vzorky nebo katalogové listy povrchových materiálů, zařízení pevně spojené se stavbou (jako jsou např. kuchyňské linky a speciální zdravotnický nábytek), zařizovacích předmětů, dveří a dalších zařízení a komponentů stanovených v DPS a těch, které určí Objednatel. Bez tohoto odsouhlasení, provedeného zápisem ve stavebním deníku, nemohou být uvedené předměty do Díla zabudovány. Objednatel je povinen souhlas nebo odůvodněný nesouhlas dle tohoto odstavce poskytnout bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného předložení vzorků nebo katalogových listů. V případě neposkytnutí vyjádření v této lhůtě platí, že Objednatel vzorky nebo katalogové listy odsouhlasil a tato skutečnost se zapíše do stavebního deníku.

Tým Zhotovitele

  - Zhotovitel je povinen provádět Dílo prostřednictvím zdravotně a odborně způsobilého personálu, a to bez ohledu na to, zda jde o personál Zhotovitele nebo poddodavatele Zhotovitele (dále též „personál Zhotovitele“), který nesmí být pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu Zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování v areálu Nemocnice Kyjov. V opačném případě nebo v případě opakovaně nekvalitního provádění prací zajistí Zhotovitel na pokyn Objednatele výměnu personálu Zhotovitele.

  - Zhotovitel se zavazuje, že Dílo povede zkušený, znalý, odpovědný a odborně zdatný Hlavní koordinátor a manažer projektu (zajišťující komplexní řízení stavby) a Hlavní stavbyvedoucí (zajišťující odborné vedení provádění stavby), kteří disponují odbornou kvalifikací vyžadovanou Zadávací dokumentací. Po dobu případné přechodné nepřítomnosti osoby podle předchozí věty Zhotovitel určí odpovědného zástupce, který disponuje odbornou kvalifikací vyžadovanou Zadávací dokumentací pro osobu podle předchozí věty, a bude mít pravomoci řešit případné problémy vzniklé v průběhu provádění Díla.

  - Zhotovitel se dále zavazuje, že se na realizaci Díla bude v každém okamžiku platnosti a účinnosti této Smlouvy podílet realizační tým složený z osob uvedených v seznamu členů realizačního týmu, který Zhotovitel předložil v rámci své Nabídky (dále jen „realizační tým Zhotovitele“). Zhotovitel je povinen nejpozději při převzetí staveniště kterékoliv etapy Díla předložit seznam členů realizačního týmu Zhotovitele.

  - Zhotovitel je povinen zajistit aktivní účast jednotlivých členů realizačního týmu Zhotovitele při realizaci stavebních prací, dodávek či služeb podle této Smlouvy, které spadají do jejich odbornosti, a to mj. v souladu s tím, jak byla jejich odborná způsobilost prokazována v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku. Je-li kohokoliv z realizačního týmu Zhotovitele nutné nahradit, musí Zhotovitel zajistit náhradu osobou se stejnými nebo alespoň srovnatelnými schopnostmi a stejnou nebo srovnatelnou odbornou kvalifikací co nejdříve, jak je to rozumně možné, nejpozději však do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne, kdy uvedená osoba přestala být z jakéhokoliv důvodu členem realizačního týmu Zhotovitele; tím však nejsou dotčeny termíny stanovené Zhotoviteli touto Smlouvou týkající se jeho plnění. Jakoukoliv zamýšlenou změnu v realizačním týmu Zhotovitele je Zhotovitel povinen oznámit písemně Objednateli alespoň pět (5) kalendářních dnů předem a předložit Objednateli v této lhůtě aktualizovaný seznam členů realizačního týmu Zhotovitele spolu s doklady o kvalifikaci nového člena realizačního týmu Zhotovitele. Náklady na změny v realizačním týmu Zhotovitele nese vždy výhradně Zhotovitel. Objednatel je oprávněn požadovat nahrazení kteréhokoliv ze členů realizačního týmu Zhotovitele z důvodu jeho nepřístojného chování nebo neschopnosti uspokojivého výkonu.

  - Zhotovitel v dostatečném časovém předstihu oznámí Objednateli k vyjádření své zamýšlené subdodavatele nebo jejich změnu s tím, že Objednatel má právo v případech, které zdůvodní, písemně odmítnout subdodavatele, což je Zhotovitel povinen akceptovat; postup podle předchozí věty se neuplatní, jde-li o subdodavatele uvedeného v Nabídce. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatelů tak, jako by ji prováděl sám. Dodavatel nesmí plnit tuto Smlouvu prostřednictvím subdodavatelů ve vztahu k činnostem, které má vykonávat člen realizačního týmu na pozici Hlavní koordinátor a manažer projektu (zajišťující komplexní řízení stavby) a Hlavní stavbyvedoucí (zajišťující odborné vedení provádění stavby), a ani ve vztahu k činnostem, které by vykonávali případně jejich náhradníci.

  - Před započetím Díla, nejpozději při předání a převzetí staveniště kterékoliv etapy Díla, předloží Zhotovitel Objednateli seznam personálu Zhotovitele, který bude vstupovat do areálu Objednatele. V seznamu bude vždy uvedeno jméno a příjmení pracovníka, číslo platného občanského průkazu, případně platného cestovního dokladu. Tento seznam bude průběžně aktualizován. Objednatel je oprávněn vykázat z areálu Objednatele personál Zhotovitele, který je pod vlivem drog nebo jiných návykových látek, nebo který není uveden v seznamu personálu Zhotovitele nebo porušuje pravidla chování v areálu Objednatele, se kterými byl personál Zhotovitele nebo Zhotovitel seznámen nebo o kterých byl informován po uzavření této Smlouvy; Zhotovitel se zavazuje tyto osoby napříště pro plnění této Smlouvy nepoužívat a zajistit okamžitě nového pracovníka personálu Zhotovitele, pokud by vykázání mělo vliv na plynulost výstavby či bezpečnost osob. Zhotovitel je povinen vést evidenci osob vstupujících na staveniště a odcházejících ze staveniště, a to elektronickým či jiným systémem. Zhotovitel je povinen zavést klíčový režim pro jednotlivé dílčí části staveniště ve vyhovujícím rozsahu.

  - Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění předmětu Smlouvy tak, aby neohrozil bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců Objednatele nebo osob s ním spolupracujících včetně pacientů nacházejících se v Nemocnici Kyjov, jakož i jakýchkoliv jiných třetích osob nebo majetku Objednatele nebo takových třetích osob.

  - Zhotovitel prokazatelně poučí personál Zhotovitele o dodržování obecně závazných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Zhotovitel se zavazuje, že tyto předpisy bude jak Zhotovitel, tak i personál Zhotovitele dodržovat po dobu plnění této Smlouvy. Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci a dodržování předpisů o požární ochraně u personálu Zhotovitele při provádění této Smlouvy odpovídá Zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje, že personál Zhotovitele bude při provádění stavebních prací nosit určené ochranné pracovní prostředky, a dále, že bude seznámen s pravidly chování v areálu Objednatele.

  - Zhotovitel se zavazuje, že personál Zhotovitele bude vstupovat pouze do těch prostorů na místě plnění, které budou dohodnuty mezi Smluvními stranami.

Stavební deník

  - Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště kterékoliv etapy Díla stavební deník týkající se provádění dané etapy Díla, jehož obsah a způsob vedení se řídí právními předpisy a touto Smlouvou. Zhotovitel vede stavební deník elektronické podobě prostřednictvím softwarové aplikace elektronického stavebního deníku, kterou si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady.

  - Stavební deník musí být v dané softwarové aplikaci bezplatně přístupný oprávněným osobám Objednatele, kterými jsou TDI, koordinátor BOZP, dále osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat podle Stavebního zákona nebo na základě písemného určení Objednatele, a to po celou dobu provádění Díla. Přístup do stavebního deníku bude umožněn prostřednictvím zabezpečeného on-line rozhraní. Nebude-li stavební deník přístupný, je Objednatel oprávněn pozastavit činnost Zhotovitele po dobu nepřístupnosti stavebního deníku.

  - Zápis oprávněných osob do stavebního deníku vedeného elektronickou formou musí být v souladu s právními předpisy. Pro účely zapisování do stavebního deníku Smluvní strana zajistí, že všechny osoby oprávněné provádět zápisy budou zápisy podepisovat elektronickým podpisem s časovým razítkem tak, aby byla vždy zjištěna totožnost zapisující osoby a okamžik provedení zápisu, jakož i zajištěna neměnnost stavebního deníku. Jakékoliv listiny nebo záznamy, které nelze učinit přímo v elektronické podobě a které mají být součástí stavebního deníku, musí být Smluvní stranou neprodleně do elektronické podoby konvertovány (autorizovanou konverzí) a jako výstup konverze doplněny do elektronické podoby stavebního deníku.

  - Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí Zhotovitele nebo jím písemně ve stavebním deníku určená osoba formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy musí být učiněny a zaznamenány do stavebního deníku Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

  - Stavební deník musí obsahovat očíslované stránky nebo záznamy, které budou automaticky generovány softwarem. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa, přičemž software automaticky zajistí kontinuitu zápisů.

  - Po dokončení Díla předá Zhotovitel Objednateli stavební deník ve formátu, který je v souladu s požadavky právních předpisů a umožňuje dlouhodobé uchování, čtení a prokazatelnost doby provedení jednotlivých zápisů, jako kompletní datový soubor obsahující celý stavební deník, a to na vhodném datovém nosiči. Musí být také zajištěna integrita dat a elektronické podpisy, aby bylo možné prokázat autenticitu a neporušenost dokumentu.

Akcelerace provádění Díla

  - Zhotovitel bude provádět Dílo v souladu s termíny stanovenými v této Smlouvě, jakožto závazným pokynem Objednatele, vždy však takovým způsobem, aby byl maximálně zachován řádný a bezporuchový lékařský provoz Objednatele. Za účelem urychlení výstavby pro zahájení zkušebního provozu nebo kolaudace Západního křídla alespoň již v termínu pro dokončení Západního křídla a Severního křídla alespoň již v termínu pro dokončení Severního křídla je Objednatel oprávněn dát Zhotoviteli závazný pokyn ke změně ve způsobu provádění prací na Díle, na jehož základě nebude Zhotovitel povinen respektovat tímto pokynem měněné podmínky vyplývající z Etapizace Díla.

  - Zhotovitel je během provádění Díla povinen vyhledávat, technicky podrobně odůvodňovat a Objednateli písemně navrhovat možné způsoby urychlení doby pro zahájení zkušebních provozů nebo kolaudací Díla s vlivem na změnu Etapizace Díla (dále jen „Návrh na akceleraci“). Návrh na akceleraci musí vždy respektovat řádný a bezporuchový lékařský provoz Objednatele. Předložení Návrhu na akceleraci nezbavuje Zhotovitele povinnosti provést Dílo v termínu podle této Smlouvy.

  - Zhotovitel v Návrhu na akceleraci popíše způsob, kterým by bylo možné dosáhnout časové úspory při provádění Díla, vyhodnotí předpokládané dopady na Etapizaci Díla a další související rizika, zejména možný vliv na omezení lékařského provozu Objednatele.

  - Objednatel rozhodne o Návrhu na akceleraci bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů od jeho obdržení; v odůvodněných případech lze Návrh na akceleraci akceptovat v přiměřené pozdější lhůtě či s výhradou. Objednatel není povinen Návrhu na akceleraci vyhovět. Nevyhovění Návrhu na akceleraci ve stanovené lhůtě či jeho odmítnutí bez odůvodnění nelze považovat za jeho akceptaci ze strany Objednatele; v takovém případě je však Objednatel povinen Zhotoviteli uhradit prokazatelně a účelně vynaložené náklady na zpracování Návrhu na akceleraci. Pokud Objednatel akceptuje Návrh na akceleraci předložený Zhotovitelem, formou závazného pokynu odpovídajícím způsobem změní postup Zhotovitele podle této Smlouvy, a Zhotovitel je povinen následně aktualizovat časový harmonogram včetně Etapizace Díla.

Měření Díla

  - Kdykoliv Objednatel požaduje, aby byla jakákoliv část prací prováděných na Díle měřena, musí o tom dát nejméně pět (5) kalendářních dnů předem písemné oznámení Zhotoviteli, který je povinen:

- buď se zúčastnit nebo poslat oprávněného zástupce, aby Objednateli pomohl provést měření a

- dodat jakékoliv podrobnosti požadované Objednatelem.

  - Jestliže se Zhotovitel nebo jeho oprávněný zástupce měření nezúčastní, je měření provedené Objednatelem (nebo jeho jménem) akceptováno jako přesné.

  - Pokud Objednatel stanoví, že má být Dílo měřeno podle záznamů o měření, budou tyto záznamy připraveny Objednatelem. Zhotovitel je povinen záznamy o měření přezkoumat a dohodnout se na nich s Objednatelem bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od vznesení požadavku ze strany Objednatele. Pokud dojde k dohodě, musí Zhotovitel záznamy o měření podepsat. Jestliže se Zhotovitel nevyjádří ve stanovené lhůtě, jsou záznamy akceptovány jako přesné.

  - V případě, že Zhotovitel záznamy o měření přezkoumá a nedohodne se s Objednatelem na jejich obsahu, anebo je nepodepíše jako dohodnuté, musí dát Objednateli oznámení, v jakých ohledech jsou záznamy o měření považovány za nepřesné. Poté, co Objednatel oznámení obdrží, musí záznamy o měření posoudit a tyto potvrdit nebo pozměnit. Jestliže Zhotovitel nedá takové oznámení Objednateli do pěti (5) kalendářních dnů poté, co byl vznesen požadavek na přezkoumání záznamů o měření, jsou záznamy o měření akceptovány jako přesné. V případě vzniku sporu ohledně přesnosti záznamů o měření jsou Smluvní strany povinny postupovat v souladu s pravidly pro řešení sporů podle této Smlouvy, přičemž pro účely průběžného hrazení Díla je o přesnosti záznamů o měření oprávněn prozatímně rozhodnout Objednatel.

  - Všechna měření podle tohoto článku musí být prováděna certifikovanými měřidly (délkovými, objemovými, hmotnostními). Naměřené hodnoty budou uvedeny v záznamech o měření, v nichž bude uveden předmět měření, datum, hodina, jména zástupců Objednatele a Zhotovitele včetně jejich podpisů. Vždy se musí měřit čisté skutečné množství položky.

  - Měření množství položky ve Výkazu výměr podle tohoto článku je vyhrazenou změnou závazku v souladu s ust. § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ, pokud její množství nebylo předmětem změny Díla. Měření bude Smluvními stranami evidováno ve formě záznamu skutečné výměry provedených prací ve formě evidenčního listu vyhrazené změny.

Změnové řízení

  - Objednatel je v průběhu realizace Díla oprávněn požadovat provedení jeho změny oproti Výkazu výměr, a to formou pokynu adresovaného Zhotoviteli, aby dle jeho instrukcí vypracoval a předložil návrh změny nebo se vyjádřil k návrhu změny předloženému Objednatelem. Zhotovitel po obdržení pokynu předá Objednateli bez zbytečného odkladu, nejdéle však do pěti (5) kalendářních dnů, nebyl-li Objednatelem stanoven s přihlédnutím k náročnosti termín delší:

- popis návrhu změny Díla a postupu při jejím provedení;

- návrh každé nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem;

- návrh na úpravu Celkové ceny a harmonogramu.

  - V případě, že Objednatel požaduje předložení návrhu změny a následně se rozhodne změnu neprovádět, je Objednatel povinen Zhotoviteli uhradit prokazatelně a účelně vynaložené náklady na její zpracování.

  - Zhotovitel je povinen akceptovat pokyny (požadavky) Objednatele na změnu rozsahu Díla. Požaduje-li Objednatel změnu Díla, zavazují se Smluvní strany jednat nepřetržitě až do okamžiku, kdy dosáhnou shodného stanoviska ohledně realizace navrhované změny. Změna Díla se stane pro Zhotovitele závaznou a Zhotoviteli vznikne právo na úhradu ceny vypočtené podle článku 13. této Smlouvy podpisem změnového listu (kterým se rozumí rovněž zápis ve stavebním deníku odsouhlasený) Smluvními stranami nebo udělením příkazu ke změně Díla dle Zhotovitelem či Objednatelem předloženého návrhu změny nebo pokynu k provádění díla dle následující věty. V případě, že by hrozilo narušení plynulosti výstavby nebo vznik škody, může dát Objednatel pokyn Zhotoviteli k provádění prací před podpisem změnového listu ke Smlouvě na provedení těchto prací.

  - Smluvní strany jsou povinny ke změnovému listu či příkazu ke změně Díla nebo pokynu k provádění prací uzavřít v přiměřené lhůtě dodatek ke Smlouvě, jehož uveřejnění v registru smluv je podmínkou pro vystavení příslušné faktury Zhotovitelem a úhradu prací realizovaných na jeho základě Objednatelem. Smluvní strany mohou po vzájemné dohodě dodatek ke Smlouvě uzavřít i k více změnovým listům či příkazům ke změně Díla nebo pokynům k provádění prací.

  - V případě, že požadavky příslušných orgánů veřejné moci, jakož i požadavky třetích osob, jež jsou nebo by mohly být účastníky správních řízení vedených v souvislosti s Dílem, vyvolají potřebu změny Díla nebo jeho části, bude Zhotovitel povinen postupovat tak, aby bezezbytku došlo k naplnění účelu této Smlouvy, a to v termínu dle odst. 3.1 této Smlouvy. K tomu mu Objednatel poskytne nezbytnou součinnost.

  - Odstranění nedostatků a/nebo nedodělků a/nebo vad Díla není považováno za jeho změnu.

  - Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění Díla podle této Smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení Díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této Smlouvy, bude o tom neprodleně informovat Objednatele. Pokud tyto činnosti provede bez dohody o jejich rozsahu a ceně s Objednatelem, nemá nárok na jejich zaplacení.

  - Zhotovitel je oprávněn kdykoliv písemně navrhnout Objednateli změnu Díla, která by mohla snížit Celkovou cenu a/nebo bude pro Objednatele jinak prospěšná. Návrh změny dle předchozí věty bude připraven vždy na náklady Zhotovitele a bude obsahovat náležitosti návrhu změny dle odst. 12.1 této Smlouvy. V případě, že bude návrh změny Objednatelem schválen, uhradí Objednatel účelně vynaložené náklady na jeho zpracování a současně bude Zhotovitel oprávněn obdržet bonus ve výši 30 % dosažených úspor Objednatele oproti výši Celkové ceny. Oprávnění na vyplacení bonusu Zhotoviteli nevznikne, bude-li se jednat o prostou záměnu výrobků, jako je například změna materiálu či provedení úprav povrchů, nebo záměna výplně otvorů, a dále bude-li část předmětu plnění vypuštěna, nebo dojde-li ke snížení výměr oproti soupisu prací, dodávek a služeb ve Výkazu výměr. Pro zamezení pochybnostem se změny Díla vyžádané Objednatelem nepovažují za úsporu ve smyslu tohoto odstavce.

  - Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že změnové řízení ve smyslu tohoto článku musí vždy být provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, které jsou na takové postupy a změny aplikovatelné, tedy zejména s právními předpisy v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Oceňování Změn Díla

  - Pro ocenění změn Díla budou použity jednotkové ceny uvedené v soupisu prací ve Výkazu výměr; pokud výkaz výměr neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu provedené změny Díla, bude použita:

- jednotková cena ve výši odpovídající doporučené ceně dle cenových soustav ÚRS, cenové úrovně aktuální v době ocenění změny;

- pokud cenové soustavy ÚRS neobsahují příslušnou jednotkovou cenu, bude Zhotovitelem navržena Objednateli k odsouhlasení jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění Díla, přičemž bude-li mít Objednatel za účelem realizace změn Díla k dispozici nabídku subdodavatele akceptovatelného oběma Smluvními stranami, pak budou použity v ní obsažené jednotkové ceny navýšené o koordinační přirážku ve výši 10 %.

  - Pro ocenění zmenšeného rozsahu prací při změně Díla budou použity jednotkové ceny uvedené v soupisu prací ve Výkazu výměr.

  - Jakákoliv změna Celkové ceny v důsledku změny Díla je účinná od uveřejnění dodatku k této Smlouvě prostřednictvím registru smluv.

Cena a platební podmínky

  - Celková cena za Dílo podle této Smlouvy je stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku a činí [bude doplněno před podpisem smlouvy] Kč bez DPH (slovy: [bude doplněno před podpisem smlouvy] korun českých) (dále jen „Celková cena“) s tím, že za Stavbu ambulancí činí [bude doplněno před podpisem smlouvy] Kč bez DPH (dále jen „Cena Stavby ambulancí“) a za Stavbu urgentního příjmu činí [bude doplněno před podpisem smlouvy] Kč bez DPH (slovy: [bude doplněno před podpisem smlouvy] korun českých) (dále jen „Cena Stavby urgentního příjmu“); Objednatel neposkytuje zálohy na Celkovou cenu. Detailní specifikace ceny je stanovena v soupisu prací, dodávek a služeb ve Výkazu výměr. Celková cena zahrnuje veškeré náklady potřebné k řádnému a včasnému provedení Díla, zpracování DSPS, poskytování součinnosti během zkušebního provozu a kolaudace obou etap Díla, jakož i celkovému plnění a splnění této Smlouvy včetně jejích příloh. Celkovou cenu lze měnit pouze způsobem a za podmínek stanovených touto Smlouvou.

  - K Celkové ceně bude účtována DPH podle předpisů platných a účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel vystavuje na Celkovou cenu daňové doklady (faktury) v režimu přenesené daňové povinnosti. Na vystavených daňových dokladech (fakturách) uvede sdělení, že daň odvede Objednatel. Objednatel tímto prohlašuje, že je plátcem DPH.

  - Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na uhrazení veškerých prací, dodávek a služeb, které budou Zhotovitelem provedeny v rozsahu této Smlouvy, a že všechny oprávněné daňové doklady (faktury) včas a řádně uhradí.

  - Celková cena bude hrazena průběžně, a to na základě daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem jedenkrát (1x) měsíčně za podmínek dále uvedených.

  - Úhrada Celkové ceny bude prováděna následovně:

- Zhotovitel předloží Objednateli soupis skutečně provedených prací a dodávek dle oceněného položkového Výkazu výměr vždy nejpozději do pátého (5.) kalendářního dne měsíce následujícího po provedení prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit, nebo ho Zhotoviteli vrátit k opravě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací a dodávek Objednatelem vystaví Zhotovitel daňový doklad (fakturu) nejpozději do patnáctého (15.) kalendářního dne měsíce následujícího po provedení prací. Nedílnou součástí daňového dokladu (faktury) je odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek (který musí zohledňovat případné záznamy o měření zpracované v souladu s touto Smlouvou). Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce, ve kterém byly fakturované práce provedeny.

- Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude daňový doklad (faktura) vystavený Zhotovitelem přesto obsahovat i položky, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn tento daňový doklad (fakturu) vrátit Zhotoviteli k opravě.

- Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zástupci Smluvních stran při samostatném jednání, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou Smluvních stran. Objednatel poté požádá o stanovisko nezávislého znalce, které bude pro obě Smluvní strany závazné. Náklady na znalce, resp. vypracování znaleckého posudku, nesou obě Smluvní strany rovným dílem.

  - Zhotovitel je povinen vyúčtovat řádné provedení Díla nebo jeho části řádným daňovým dokladem (fakturou), kterou je povinen zaslat Objednateli elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem na e-mail: [bude doplněno před podpisem smlouvy], do datové schránky Objednatele nebo fyzicky doručit na podatelnu či jiné předem určené místo Objednatelem. Splatnost řádně vystavených daňových dokladů (faktur), pokud z jednotlivých ustanovení této Smlouvy nevyplývá jinak, činí třicet (30) kalendářních dnů ode dne doručení daňových dokladů (faktur) Objednateli. V případě pochybností se má za to, že daňový doklad (faktura) byl doručen ke dni potvrzení o odeslání zprávy v datové schránce či e-mailu elektronickou poštou.

  - Objednatel je oprávněn z každé faktury vystavené Zhotovitelem zadržet částku odpovídající pěti (5) % fakturované částky (dále jen „Zádržné“). Objednatel nejpozději do patnácti (15.) kalendářních dnů od předání a převzetí příslušné etapy Díla uhradí Zhotoviteli Zádržné, které se takové předané a převzaté etapy Díla týká, tj. buď Stavby ambulancí nebo Stavby urgentního příjmu. Smluvní strany sjednávají, že neuhrazením Zádržného z každé faktury vystavené Zhotovitelem se Objednatel nedostává do prodlení s jeho úhradou a Zhotoviteli v této souvislosti nevznikají vůči Objednateli žádné nároky. Objednatel je oprávněn na Zadržené započítat jakoukoliv svoji pohledávku za Zhotovitelem podle této Smlouvy.

  - Součástí daňového dokladu (faktury) musí být předávací protokol nebo soupis skutečně provedených prací a dodávek podepsaný Objednatelem i Zhotovitelem. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat evidenční číslo uvedené na Smlouvě, číslo účtu Zhotovitele, na který má být platba provedena, název a registrační číslo projektu, se kterým předmět této Smlouvy souvisí, tj.: „Urgentní příjem – Nemocnice Kyjov“, IROP 2021-2027: reg. č. CZ.06.04.03/00/23_104/0007009), dále veškeré údaje vyžadované právními předpisy, zejména příslušným ustanovením ust. § 29 ZDPH, ust. § 435 Občanského zákoníku a ust. § 7 ZOK, jinak je Objednatel oprávněn daňový doklad (fakturu) nehradit a vrátit jej Zhotoviteli k opravě či doplnění postupem a za podmínek dle odst. 14.13 této Smlouvy.

  - Zhotovitel (jako poskytovatel zdanitelného plnění) je povinen bezprostředně, nejpozději však do pěti (5) kalendářních dnů od zjištění insolvence nebo hrozby jejího vzniku, popř. od vydání rozhodnutí správce daně, že je Zhotovitel nespolehlivým plátcem dle ust. § 106a ZDPH, neprodleně písemně oznámit takovou skutečnost Objednateli (jako příjemci zdanitelného plnění), a to spolu s uvedením data, kdy tato skutečnost nastala. Porušení této povinnosti je Smluvními stranami považováno za podstatné porušení této Smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení peněžitého závazku Objednatele na základě této Smlouvy bude od data podpisu této Smlouvy do ukončení její platnosti zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ust. § 96 odst. 2 ZDPH, v opačném případě je Zhotovitel povinen sdělit Objednateli jiný bankovní účet řádně zveřejněný ve smyslu ust. § 96 ZDPH.

  - Pokud Objednateli vznikne podle ust. § 109 ZDPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého zdanitelného plnění od Zhotovitele, nebo se Zhotovitel důvodně domnívá, že tyto skutečnosti nastaly nebo by mohly nastat, má Objednatel právo bez souhlasu Zhotovitele uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění daně, tzn. že je Objednatel oprávněn odvést částku DPH podle daňového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem přímo příslušnému finančnímu úřadu, a to v návaznosti na ust. § 109 a ust. § 109a ZDPH.

  - Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka Zhotovitele vůči Objednateli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení Smlouvy za uhrazenou. Zároveň je Objednatel povinen Zhotovitele o takové úhradě bezprostředně po jejím uskutečnění písemně informovat.

  - Objednatel může ve lhůtě splatnosti daňový doklad (fakturu) vrátit, obsahuje-li:

- nesprávné nebo neúplné cenové údaje;

- nesprávné nebo neúplné náležitosti daňového dokladu (faktury);

- bankovní účet uvedený na daňovém dokladu (faktuře), který Zhotovitel nemá řádně registrovaný v databázi „Registru plátců DPH“.

- V tomto případě je Objednatel povinen daňový doklad (fakturu) vrátit s průvodním dopisem a s uvedením důvodu vrácení. Tímto okamžikem se lhůta splatnosti ruší a nová lhůta splatnosti podle této Smlouvy musí být uvedena na novém (opraveném) daňovém dokladu (faktuře), doručeném Objednateli.

  - Zhotovitel se zavazuje, že veškeré své peněžité oprávněné závazky vůči svým subdodavatelům využitým při plnění této Smlouvy uhradí řádně a včas za podmínky, že subdodavatelé budou plnit svoje smluvní povinnosti řádně a včas. Porušení této povinnosti bude považováno za porušení této Smlouvy a Objednatel je oprávněn pozastavit platby Zhotoviteli.

  - V případě, že Zhotovitel bude v prodlení vůči svému subdodavateli s úhradou ceny za plnění, které již bylo Zhotoviteli uhrazeno dle této Smlouvy, o více než třicet (30) kalendářních dnů a Zhotovitel svůj závazek vůči subdodavateli nesplní ani přes předchozí písemné upozornění Objednatele v dodatečné lhůtě nejméně pěti (5) kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn započítat její hodnotu proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele, pokud bude pohledávka daného subdodavatele postoupena na Objednatele. Zhotovitel nesmí zakázat ani zpoplatnit či penalizovat vůči svým subdodavatelům postoupení jejich splatných pohledávek vůči Zhotoviteli na Objednatele.

Bankovní záruky

  - Zhotovitel zajistí u licencované banky registrované dle Zákona o bankách první bankovní záruku ve výši pěti (5) % Ceny Stavby ambulancí jako jistinu Objednatele k zajištění závazků, které vyplývají pro Zhotovitele z ustanovení na provedení Západního křídla a poskytnutí plnění s tím souvisejících, který vyplývá pro Zhotovitele z této Smlouvy. Tato bankovní záruka a její výklad se bude řídit právem České republiky. Originál první bankovní záruky předá Zhotovitel Objednateli při podpisu této Smlouvy s počátkem její platností nejpozději od tohoto dne; předání originálu první bankovní záruky je podmínkou podpisu této Smlouvy Objednatelem. První bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná a vyplatitelná na první požádání. První bankovní záruka zanikne do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Stavby ambulancí na základě této Smlouvy Objednatelem.

  - Objednatel má právo čerpat první bankovní záruku:

- k úhradě škod, které mu vzniknou ze zmařené Smlouvy v případě, že Zhotovitel bezdůvodně ukončí tuto Smlouvu, či jiným způsobem zmaří provedení předmětu Smlouvy;

- k úhradě kterékoliv ze smluvních pokut podle této Smlouvy, pokud ji Zhotovitel řádně neuhradí ve lhůtě stanovené touto Smlouvou;

- k úhradě škody, kterou Zhotovitel způsobí Objednateli nebo třetí osobě při plnění této Smlouvy;

- k úhradě škod, které Objednateli vzniknou v důsledku nesplnění závazku Zhotovitele poskytovat plnění podle této Smlouvy ve stanoveném rozsahu či k uhrazení jejich náhradního provedení jiným subjektem;

- v případě, že Zhotovitel nepředloží ve stanovené lhůtě prodlouženou platnost první bankovní záruky.

  - Zhotovitel zajistí u licencované banky registrované dle Zákona o bankách druhou bankovní záruku ve výši pěti (5) % Ceny Stavby urgentního příjmu jako jistinu Objednatele k zajištění závazků, které vyplývají pro Zhotovitele na provedení Severního křídla a poskytnutí plnění s tím souvisejících, který vyplývá pro Zhotovitele z této Smlouvy. Tato bankovní záruka a její výklad se bude řídit právem České republiky. Originál druhé bankovní záruky předá Zhotovitel Objednateli při podpisu této Smlouvy s počátkem její platností nejpozději od tohoto dne; předání originálu druhé bankovní záruky je podmínkou podpisu této Smlouvy Objednatelem. Druhá bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná a vyplatitelná na první požádání. Druhá bankovní záruka zanikne do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Stavby urgentního křídla na základě této Smlouvy Objednatelem.

  - Objednatel má právo čerpat druhou bankovní záruku:

- k úhradě škod, které mu vzniknou ze zmařené Smlouvy v případě, že Zhotovitel bezdůvodně ukončí tuto Smlouvu, či jiným způsobem zmaří provedení předmětu Smlouvy;

- k úhradě kterékoliv ze smluvních pokut podle této Smlouvy, pokud ji Zhotovitel řádně neuhradí ve lhůtě stanovené touto Smlouvou;

- k úhradě škody, kterou Zhotovitel způsobí Objednateli nebo třetí osobě při plnění této Smlouvy;

- k úhradě škod, které Objednateli vzniknou v důsledku nesplnění závazku Zhotovitele poskytovat plnění podle této Smlouvy ve stanoveném rozsahu či k uhrazení jejich náhradního provedení jiným subjektem;

- v případě, že Zhotovitel nepředloží ve stanovené lhůtě prodlouženou platnost druhé bankovní záruky.

  - Zhotovitel zajistí u licencované banky registrované dle Zákona o bankách třetí bankovní záruku ve dvou (2) % Ceny Stavby ambulancí jako jistinu Objednatele k zajištění závazků, které vyplývají pro Zhotovitele z ustanovení o záruce za jakost týkající se Stavby ambulancí a poskytnutí plnění s tím souvisejících. Tato bankovní záruka a její výklad se bude řídit právem České republiky. Originál třetí bankovní záruky předá Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni skončení platnosti první bankovní záruky dle odst. 15.1 této Smlouvy s počátkem platností nejpozději od tohoto dne. Třetí bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná a vyplatitelná na první požádání. Třetí bankovní záruka musí mít platnost alespoň po dobu šedesáti (60) měsíců, po jejímž uplynutí zanikne.

  - Objednatel má právo čerpat třetí bankovní záruku:

- k úhradě škod nebo výdajů, které Objednateli vzniknou nesplněním závazku Zhotovitele k odstranění vad vyplývajících ze záruky za jakost podle této Smlouvy;

- k úhradě škod, které Objednateli vzniknou v důsledku nesplnění závazku Zhotovitele poskytovat plnění podle této Smlouvy ve stanoveném rozsahu či k uhrazení jejich náhradního provedení jiným subjektem;

- k úhradě škody, která bude Objednateli nebo třetí osobě způsobena v důsledku vady vyplývajících ze záruky za jakost podle této Smlouvy;

- k úhradě kterékoliv ze smluvních pokut podle této Smlouvy, pokud ji Zhotovitel řádně neuhradí ve lhůtě stanovené touto Smlouvou.

  - Zhotovitel zajistí u licencované banky registrované dle Zákona o bankách čtvrtou bankovní záruku ve dvou (2) % Ceny Stavby urgentního příjmu jako jistinu Objednatele k zajištění závazků, které vyplývají pro Zhotovitele z ustanovení o záruce za jakost týkající se Stavby urgentního příjmu a poskytnutí plnění s tím souvisejících. Tato bankovní záruka a její výklad se bude řídit právem České republiky. Originál čtvrté bankovní záruky předá Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni skončení platnosti druhé bankovní záruky dle odst. 15.3 této Smlouvy s počátkem platností nejpozději od tohoto dne. Čtvrtá bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná a vyplatitelná na první požádání. Čtvrtá bankovní záruka musí mít platnost alespoň po dobu šedesáti (60) měsíců, po jejímž uplynutí zanikne.

  - Objednatel má právo čerpat čtvrtou bankovní záruku:

- k úhradě škod nebo výdajů, které Objednateli vzniknou nesplněním závazku Zhotovitele k odstranění vad vyplývajících ze záruky za jakost podle této Smlouvy;

- k úhradě škod, které Objednateli vzniknou v důsledku nesplnění závazku Zhotovitele poskytovat plnění podle této Smlouvy ve stanoveném rozsahu či k uhrazení jejich náhradního provedení jiným subjektem;

- k úhradě škody, která bude Objednateli nebo třetí osobě způsobena v důsledku vady vyplývajících ze záruky za jakost podle této Smlouvy;

- k úhradě kterékoliv ze smluvních pokut podle této Smlouvy, pokud ji Zhotovitel řádně neuhradí ve lhůtě stanovené touto Smlouvou.

  - Zhotovitel předloží bankovní záruku dle odst. 15.1, odst. 15.3, odst. 15.5 a odst. 15.7 této Smlouvy vystavenou na celou dobu její platnosti nebo na období nejméně dvanácti (12) měsíců. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli prodloužení platnosti bankovní záruky nejpozději třicet (30) kalendářních dnů před vypršením její platnosti. Pokud Zhotovitel v této lhůtě nepředloží prodloužení platnosti bankovní záruky, bude to považováno za podstatné porušení Smlouvy s právem na čerpání bankovní záruky v plné výši.

  - Objednatel se zavazuje Zhotovitele předem informovat o svém záměru, důvodech a o výši čerpání bankovních záruk.

Staveniště

  - Staveništěm se v této Smlouvě rozumí místo provádění Díla Zhotovitelem.

  - Zhotovitel je povinen od Objednatele převzít staveniště kterékoliv etapy Díla ve lhůtě stanovené ve výzvě Objednatele k předání a převzetí staveniště. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který podepíší obě Smluvní strany; staveniště je považované za převzaté dnem podpisu protokolu Smluvními stranami. Zhotovitel je povinen předložit při předání staveniště veškeré nezbytné dokumenty dle této Smlouvy.

  - Součástí předání a převzetí staveniště je i předání následujících dokumentů Objednatelem Zhotoviteli:

- Stavební povolení včetně stanovisek dotčených orgánů a dotčených osob;

- vyznačení přístupových a příjezdových cest;

- vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných médií; a

- metodika projektového řízení blíže upřesňující postup Smluvních stran při uplatňování práv a povinností podle této Smlouvy, kterou se Zhotovitel zavazuje dodržovat.

  - Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění Díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců sítí nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

  - Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s technickým zadáním obsaženým v DPS. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v Celkové ceně.

  - Zařízení staveniště vybuduje Zhotovitel v souladu s DPS a dohodou s Objednatelem. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebované energie a tyto uhradit.

  - Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice a provozně dopravní řád a je povinen tyto na staveništi umístit na dostupném a viditelném místě.

  - Zhotovitel zajistí střežení staveniště a/nebo jiné vhodné zabezpečení.

  - Zhotovitel je povinen v rámci objektů zařízení staveniště poskytnout Objednateli, osobám vykonávajícím funkci TDI, koordinátora BOZP, autorského dozoru odpovídající provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při kontrole provádění Díla.

  - Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob. Zhotovitel po ukončení své pracovní doby zabezpečí staveniště i ostatní prostory poskytnuté mu Objednatelem proti vniknutí třetí osoby tak, aby nevznikly hmotné škody.

  - Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi, na příjezdech ke staveništi a na veřejných komunikacích čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi a technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v Celkové ceně.

  - Zhotovitel se zavazuje vyklidit vnitřní prostory staveniště Západního křídla a Severního křídla a umožnit tak Objednateli užívání Díla ke svému účelu nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů ode dne předání a převzetí příslušné etapy Díla Objednatelem podle této Smlouvy. Vyklizení venkovního zařízení staveniště (např. stavební buňky, sklady, ohrazené plochy) se Zhotovitel zavazuje provést nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Severního křídla. O vyklizení prostorů uvedených v předchozí větě, včetně vrácení zapůjčených klíčů, bude sepsán protokol, který podepíší smluvní strany.

  - Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

Autorské dílo a licence

  - Součástí plnění podle této Smlouvy je povinnost Zhotovitele poskytnout Objednateli licenci k předmětům práv duševního vlastnictví vzniklých podle této Smlouvy.

  - V případě, že výsledkem činnosti Zhotovitele podle této Smlouvy je dílo podléhající ochraně dle Autorského zákona, získává Objednatel veškerá práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k takovému dílu, a to v rozsahu nezbytném pro jeho řádné užívání a k použití za účelem podle této Smlouvy po celou dobu trvání příslušných práv. Objednatel od Zhotovitele zejména získává k takovému dílu veškerá majetková práva, a to formou níže uvedeného licenčního ujednání (dále jen „Licence“).

  - Licence je udělena jako výhradní ke všem známým způsobům užití takového díla a k účelu, který vyplývá z této Smlouvy, jako neodvolatelná, časově neomezená, neomezená územním či množstevním rozsahem a způsobem užití, přičemž Objednatel není povinen ji využít. Licence je udělena na dobu trvání majetkových práv k takovému dílu.

  - Objednatel je oprávněn postoupit získanou Licenci či udělit podlicenci třetím osobám, přičemž o tom není povinen informovat Zhotovitele, a Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyjadřuje k postoupení Licence nebo udělení podlicence neodvolatelný souhlas. Zhotoviteli nevzniká právo na dodatečnou odměnu v souvislosti s pokynutím Licence podle této Smlouvy.

  - Zhotovitel tímto uděluje Objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, ke kterému se vztahuje Licence, s jakýmikoliv úpravami a změnami takového díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho zařazením do díla souborného.

  - Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v rozsahu uvedeném v této Smlouvě Licenci Objednateli poskytnout. Pokud toto prohlášení Zhotovitele bude nepravdivé, zavazuje se Zhotovitel provést nezbytné právní kroky a postupy k tomu, aby Licence byla Objednateli poskytnuta za podmínek uvedených v této Smlouvě, a to okamžitě poté, co k tomu Objednatel Zhotovitele vyzval nebo tuto nepravdivost sám Zhotovitel zjistil.

  - Zhotovitel prohlašuje, že autor díla výslovně udělil Zhotoviteli bezpodmínečný souhlas ke (i) zveřejnění díla, jeho úpravám, změnám, jeho zpracování včetně překladu, jeho spojení s jiným dílem a zařazení díla do díla souborného, (ii) výkonu jménem Zhotovitele a na jeho účet autorových majetkových práv k dílu a (iii) postoupení či poskytnutí shora uvedených práv třetí osobě.

  - Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání díla třetí osobou poskytne Objednateli náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření k ochraně výkonu práv Objednatele podle této Smlouvy.

  - Licence je podle této Smlouvy poskytována bezúplatně. Zhotovitel je povinen odstraňovat vady Licence postupem podle této Smlouvy, jinak v souladu s právními předpisy, jako kdyby byla Licence poskytnuta úplatně.

  - Objednatel je oprávněn užívat autorské dílo na základě Licence podle této Smlouvy od okamžiku jeho vzniku, bez ohledu na to, zda bylo takové dílo Objednateli předáno nebo uhrazeno. Oprávnění Objednatele užít autorské dílo na základě Licence nezaniká a trvá i v případě předčasného zániku této Smlouvy (např. po odstoupení od Smlouvy některou ze Stran), a to i v případě, že příslušné dílo podle této Smlouvy nebylo Objednateli ještě předáno.

  - Práva z Licence poskytnuté touto Smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele na jeho právního nástupce.

  - Práva Zhotovitele osobovat si autorství díla a uvádět u díla své jméno zejména při zveřejnění díla, propagaci díla či oznámeních o díle zůstávají nedotčena.

Odpovědnost za škodu

  - Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí Objednateli nebo třetí osobě v průběhu plnění této Smlouvy, jakož i za škody, které vzniknou Objednateli nebo třetí osobě důsledkem nebo následkem plnění nebo činnosti Zhotovitele. Tyto škody se Zhotovitel zavazuje Objednateli nebo jinému poškozenému uhradit v plné výši. Odpovědnost Zhotovitele za škodu podle Občanského zákoníku nebo jiného právního předpisu není touto Smlouvou dotčena.

  - Zhotovitel odpovídá po celou dobu provádění Díla za ochranu podzemních, popř. i nadzemních rozvodů (např. veřejné osvětlení, telefony), a za ochranu stávajících inženýrských sítí (např. rozvody vody, kanalizace, otopné vody apod.). Zhotovitel odpovídá také za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj provádějí předmět této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou vadnou věcí, kterou Zhotovitel použil při provádění Díla či poskytování Služeb, a to za podmínek uvedených v ust. § 2936 a násl. Občanského zákoníku.

  - Smluvní strany mají dále nárok na náhradu škody v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v celém rozsahu vzniklé škody.

  - Smluvní strany se zavazují vždy před uplatněním nároku na náhradu škody písemně vyzvat druhou Smluvní stranu k podání vysvětlení, a to bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se Smluvní strana o vzniku škodní události prokazatelně dozvěděla. Splnění této povinnosti není podmínkou uplatnění škody.

  - Žádná ze Smluvních stran neodpovídá za škodu vzniklou nesplněním závazku v důsledku prodlení druhé Smluvní strany, nebo prokáže-li, že jí ve splnění závazku z této Smlouvy zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.

  - V případě vzniku překážek dle předchozího odstavce oznámí povinná Smluvní strana druhé Smluvní straně povahu překážky, která jí brání nebo bude bránit v plnění povinnosti, jakož i důsledky uvedené překážky. Tato zpráva musí být podána písemně, a to neprodleně poté, kdy se povinná Smluvní strana o překážce dozvěděla, nebo při náležité péči mohla dozvědět. Bezprostředně po zániku takové překážky povinná Smluvní strana obnoví plnění svých závazků vůči druhé Smluvní straně a učiní vše, co je v jejích silách, ke kompenzaci doby, která uplynula v důsledku takového prodlení. Pokud taková překážka nepomine do pěti (5) pracovních dnů od doby svého vzniku, oprávnění zástupci obou Smluvních stran se sejdou za účelem projednání dalšího postupu při plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy.

Pojištění odpovědnosti

  - Zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu plnění této Smlouvy udržovat v platnosti a účinnosti pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem Objednateli při plnění nebo v důsledku plnění této Smlouvy Zhotovitelem, přičemž limit pojistného plnění nesmí být nižší 20.000.000 Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) za jednu pojistnou událost. Zhotovitel se zavazuje předložit originál takové pojistné smlouvy Objednateli při podpisu této Smlouvy, jakož i vždy do pěti (5) kalendářních dnů od požádání Objednatele, a umožnit Objednateli provedení její kopie; předání originálu uvedené pojistné smlouvy je podmínkou podpisu této Smlouvy Objednatelem. Zároveň je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli každé skončení účinnosti pojistné smlouvy, dojde-li k takovéto skutečnosti, a v takovém případě se zavazuje ke dni skončení předchozí pojistné smlouvy uzavřít novou pojistnou smlouvu za shodných podmínek ve vztahu k Objednateli.

  - Zhotovitel je povinen prokazovat, že řádně plní své závazky z pojistné smlouvy, zejména že předloží Objednateli důkaz o úhradě pojistného, jakmile tak učinil.

  - V případě, že Zhotovitel neuzavře pojistnou smlouvu dle tohoto článku, neudrží pojistnou smlouvu v platnosti a účinnosti nebo uzavření pojistné smlouvy a její udržení v platnosti a účinnosti neprokáže, je pojistnou smlouvu dle tohoto článku oprávněn uzavřít Objednatel. Náklady v takovém případě nese Zhotovitel a mohou být Objednatelem odečteny z Celkové ceny.

  - Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli a pojišťovně každou škodu způsobenou činností Zhotovitele třetí osobě, a to nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od vzniku této škody.

  - Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel se zavazuje poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou nutnou součinnost, která je v jeho možnostech.

  - Zhotovitel je povinen zajistit, aby jakýkoliv subdodavatel použitý v souvislosti s realizací jakékoliv etapy Díla byl pojištěn ve stejném rozsahu, jak je vyžadováno po Zhotoviteli dle tohoto článku, případně aby pojištění Zhotovitele dle článku krylo i veškerou škodu způsobenou daným subdodavatelem.

Zástupci Smluvních stran

  - Objednatele při plnění této Smlouvy zastupují členové realizačního týmu Objednatele, jejichž jmenný seznam je uveden v příloze č. 11 této Smlouvy.

  - Soupis pravomocí členů realizačního týmu Objednatele je uveden v příloze č. 8 této Smlouvy, přičemž zástupce Objednatele je oprávněn kdykoliv během plnění této Smlouvy výčet pravomocí ostatních členů realizačního týmu Objednatele doplňovat a upravovat, jakož i stanovovat, který člen realizačního týmu Objednatele bude za Objednatele vykonávat činnosti, úkoly či povinnosti stanovené touto Smlouvou. Tyto změny jsou účinné jejich písemným oznámením Zhotoviteli.

  - Pokud je podle této Smlouvy vyžadováno schválení, potvrzení či odsouhlasení Objednatele, postačí, pokud takové jednání učiní za Objednatele zástupce Objednatele. Pokud v této Smlouvě nebo jejích přílohách není stanoveno jinak, není žádný člen realizačního týmu Objednatele oprávněn za Objednatele jakkoliv měnit písemně ani ústně podmínky této Smlouvy.

  - Ve všech věcech této Smlouvy zastupuje Zhotovitele zástupce Zhotovitele uvedený v příloze č. 11 této Smlouvy. K uzavírání dodatků k této Smlouvě je zástupce Zhotovitele oprávněn pouze v případě, že je oprávněn za Zhotovitele právně jednat.

  - Eventuální změny osob uvedených v příloze č. 11 jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé Smluvní straně. Tyto změny jsou účinné od okamžiku, kdy byl druhé Smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

Spolupůsobení Smluvních stran

  - Objednatel zajistí pro Zhotovitele k řádnému provádění předmětu Smlouvy:

- odběr elektrické energie na náklad Zhotovitele podle skutečně měřených odběrů ze staveništního elektroměru (měsíční stavy budou zaznamenávány do stavebního deníku);

- odběr vody na náklad Zhotovitele podle skutečně měřených odběrů ze staveništního vodoměru (měsíční stavy budou zaznamenávány do stavebního deníku), zahrnující vodné i stočné;

- uvolnění všech ploch a vstup personálu Zhotovitele do míst, kde bude prováděn předmět Smlouvy podle této Smlouvy;

- předání staveniště v areálu Objednatele; a

- vyjádření odborných pracovníků Objednatele k jednotlivým problémům souvisejícím s prováděním Díla, a to nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů ode dne uplatnění požadavku na vyjádření.

  - Úhradu nákladů za odběry elektrické energie a vody bude Zhotovitel provádět po obdržení daňového dokladu (faktury), který vystaví Objednatel na základě skutečné spotřeby elektrické energie a vody a cen účtovaných Objednateli příslušnými dodavateli za dané zúčtovací období, které je zpravidla měsíční, se splatností stanovenou daným dodavatelem, jinak určenou Objednatelem v přiměřené době.

  - Objednatel je povinen zabezpečit všechna rozhodnutí příslušných veřejných orgánů, která jsou nutná k provedení a užívání Díla, budou-li vyžadována, zejména Povolení zkušebního provozu a Kolaudační rozhodnutí; Zhotovitel je povinen k tomu poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost.

  - Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Díla (projektu) včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí jí Zhotovitel použít.

  - Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací Díla (projektu) zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centrum pro regionální rozvoj ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Díla (projektu) a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

  - Zhotovitel je povinen všeobecně uvnitř i vně prostoru objektu Objednatele dbát v maximální možné míře na čistotu a pořádek, jakož i minimalizovat veškeré negativní vlivy vyplývající z plnění předmětu Smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen přijmout v průběhu realizace Díla taková opatření a volit takové realizační postupy a technologie provádění prací, aby předešel, příp. minimalizoval, negativní dopady realizace Díla na provoz Objednatele. Zhotovitel je zejména povinen počínat si tak, aby nebyla jakýmkoliv způsobem, byť jen ohrožena statika zástavby, jakož i jakýmikoliv emisemi vzešlými ze Staveniště omezována zástavba nad míru přiměřenou poměrům. Za tímto účelem bude Zhotovitel na výzvu Objednatele poskytovat nezbytnou součinnost při monitorování vlivu jím realizovaného Díla na zástavbu, a to zejména svojí účastí na jejích případných kontrolách zajišťovaných Objednatelem.

  - S ohledem na výše uvedené se Zhotovitel tímto současně zavazuje převzít plnění Objednatele vzniklé případně z jeho odpovědnosti za škody při realizaci Díla Zhotovitelem. Závazek Zhotovitele k převzetí plnění Objednatele z titulu náhrady škody podle tohoto odstavce trvá po celou dobu provádění Díla a zaniká uplynutím poslední ze záručních lhůt poskytnuté dle této Smlouvy.

Předání a převzetí Díla

  - Zhotovitel je povinen nejpozději patnáct (15) kalendářních dnů předem písemně oznámit Objednateli, kdy bude příslušná etapa Díla ve smyslu odst. 3.1 této Smlouvy dokončena a připravena k předání a převzetí. Objednatel je povinen nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení, kterého je Zhotovitel povinen se účastnit, a řádně v něm pokračovat.

  - Předání a převzetí jednotlivých etap Díla bude probíhat v místě pro provádění Díla a Smluvní strany o něm sepíší a podepíší písemný předávací protokol. Zhotovitel se zavazuje před předáním a převzetím provést všechny potřebné zkoušky a měření Díla vyžadované právními předpisy, správními orgány a výrobci dodané technologie a touto Smlouvou, a vhodnou formou nebo formou stanovenou Objednatelem při přejímacím řízení prokázat, že Dílo bylo řádně dokončeno, a že je připravené pro zahájení zkušebního provozu k ověření jeho funkčnosti.

  - Smluvní strany jsou povinny k předání a převzetí přizvat a zajistit přítomnost oprávněných zástupců smluvních stran. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí etapy Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. Společně s předáním konkrétní etapy Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty a doklady nutné k užívání dané etapy Díla, a to zejména:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;

- zápisy a výsledky předepsaných měření;

- zápisy a výsledky o vyzkoušení instalovaných zařízení a technologií, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, vody apod.);

- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

- seznam techniky a zařízení, které jsou součástí Díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce;

- doklady o uložení stavebního odpadu a stavební suti na skládkách podle kategorizace;

- DSPS v tištěné a elektronické podobě se zakreslením změn provedených během výstavby;

- kontakty na výrobce k řešení vad dodané zdravotnické techniky; a

- kompletní dokumentaci specifikovanou v příloze č. 6 této Smlouvy, nezbytnou k řádnému užívání Díla, zkušebnímu provozu či kolaudaci dané etapy Díla.

  - Dílo lze předávat jen po etapách Díla. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Díla pouze pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě uvede jejich soupis v protokolu o předání a převzetí včetně požadovaného termínu jejich odstranění. Nedojde-li mezi Smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění těchto vad a nedodělků, platí, že tyto vady a nedodělky musí být odstraněny do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla, a v této lhůtě je Zhotovitel povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole jejich odstranění.

  - Nedojde-li k předání a převzetí dané etapy Díla, budou vady a nedodělky včetně lhůty k odstranění uvedeny v zápisu o nepřevzetí Díla. Vady, pro které má Objednatel právo odmítnout převzetí Díla, budou uvedeny v zápise o nepřevzetí Díla včetně lhůt jejich odstranění. Nedojde-li mezi Smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění těchto vad a nedodělků, pak platí, že tyto vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne vyhotovení zápisu o nepřevzetí Díla. Po odstranění těchto vad a nedodělků je Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději pět (5) kalendářních dnů předem, kdy bude Dílo připraveno k novému předání a převzetí, které Objednatel svolá do pěti (5) kalendářních dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem.

  - Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění vad a nedodělků v těchto sporných případech nese Zhotovitel, a to až do té doby, než budou vyřešeny postupem pro řešení sporů dle odst. 27.9 této Smlouvy.

  - Oznámí-li Zhotovitel Objednateli, že je Dílo, resp. jeho etapa, připravena k předání a převzetí a v průběhu předávacího a přejímacího řízení se prokáže, že konkrétní etapa Díla není dokončena nebo není ve stavu způsobilém k předání a převzetí, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady, které mu při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení vznikly. Zhotovitel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

  - Jestliže se Objednatel i přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k předání a převzetí části Díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady, které při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení vznikly. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

  - Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely řízení o uvedení dokončené části Díla do zkušebního provozu a kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro zkušební provoz a pro řádnou kolaudaci Západního křídla a Severního křídla.

  - Vlastníkem prováděného Díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody nese od počátku provádění Díla Zhotovitel, a to až do předání a převzetí Díla podle této Smlouvy.

Záruky a odpovědnost za vady

  - Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době předání a převzetí, a dále odpovídá za to, že Dílo bude provedeno v kvalitě, funkčnosti a úplnosti podle DPS. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla způsobené poškozením nebo neodborným zásahem ze strany Objednatele nebo nevhodným pokynem za podmínek odst. 7.1 této Smlouvy.

  - Jakost provedení Díla bude odpovídat veškerým normám, standardům, právním a technickým předpisům a směrnicím vztahujícím se k Dílu a obvyklé současné technické úrovni, včetně vhodnosti použitého materiálu. Zhotovitel rovněž odpovídá za všechny specifické vlastnosti Díla podle této Smlouvy. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za uvedenou jakost v délce:

- deset (10) let na dokumentaci vyhotovenou dle přílohy č. 6 této Smlouvy, a dále k jakémukoliv jinému dokumentu vytvořenému na základě této Smlouvy;

- pět (5) let na všechny stavební výkony, není-li v této Smlouvě uvedeno jinak;

- šest (6) měsíců na zdroje osvětlení; a

- dva (2) roky na ostatní části Díla, a stanoví-li výrobce dodávané části Díla delší záruku, platí pro Zhotovitele tato delší záruka.

  - Zhotovitel zaručuje, že dokončené Dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle schválené DPS. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí konkrétní etapy Díla podle této Smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání Díla k účelu, ke kterému je Objednatel objednal. Objednatel má právo vyžadovat odstranění vady kdykoliv během záruční doby.

  - Oznámení o vadách (reklamace) může být učiněno jakoukoliv formou, včetně telefonické. E-mailové adresy a telefonní čísla za tím účelem předá Zhotovitel písemně Objednateli nejpozději ke dni předání a převzetí části Díla. Zhotovitel je povinen bezodkladně potvrdit přijetí reklamace. Objednatel je povinen v reklamaci vady popsat, jak se vada projevuje, a uvést způsob odstranění vady, jinak o něm rozhodne Zhotovitel.

  - Vady, které omezují lékařský provoz či ohrožují život nebo zdraví pacientů či třetích osob, je Zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě sjednané Smluvními stranami, jinak stanovené v přiměřené době Objednatelem s přihlédnutím k závažnosti a kritičnosti reklamované vady a k jejím projevům, a odstraňování těchto vad je Zhotovitel povinen zahájit první pracovní den po jejich oznámení, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Zhotovitel je zároveň povinen učinit nezbytná opatření k zamezení případných škod takovou vadou vzniklých či hrozících, pokud se s Objednatelem nedohodne jinak.

  - Odstraňování ostatních vad Díla je Zhotovitel povinen zahájit nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů ode dne jejich oznámení, pokud se s Objednatelem nedohodne jinak. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady v termínu dohodnutém mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jinak do deseti (10) kalendářních dnů ode dne jejího oznámení.

  - Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel, a to až do té doby, než budou vyřešeny postupem pro řešení sporů dle odst. 27.9 této Smlouvy, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby Objednateli nevznikly žádné vícenáklady. Jestliže Objednateli vícenáklady přesto vzniknou, hradí je Zhotovitel.

  - Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat Objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části Díla potřebné k provozování Díla.

  - Pokud Zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady ve stanovené lhůtě nebo tyto neodstraní řádně a ve lhůtě podle tohoto článku, má Objednatel právo vady odstranit sám nebo je dát odstranit, a to v obou případech na náklad Zhotovitele. Všechny případy svépomoci uvedené v tomto odstavci nenaruší žádná jiná práva plynoucí Objednateli ze záruky.

  - Vedle práv Objednatele stanovených v tomto článku má Objednatel právo uplatňovat i nárok na náhradu případných škod, vzniklých v záruční době a souvisejících s předmětem plnění této Smlouvy, vzniklých v důsledku vadného plnění ze strany Zhotovitele.

Sankce

  - Pokud Zhotovitel poruší povinnost předložit ke dni převzetí staveniště seznam členů realizačního týmu Zhotovitele dle odst. 8.3 této Smlouvy, aktualizovaný seznam členů realizačního týmu Zhotovitele dle odst. 8.4 této Smlouvy, seznam personálu Zhotovitele dle odst. 8.6 této Smlouvy a Harmonogram o obsahu podle této Smlouvy a jejích příloh, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu až do výše 10.000 Kč (slovy: deseti tisíc korun českých)  za každý započatý den prodlení a nepředložený dokument.

  - Pokud Zhotovitel poruší povinnost předložit ve stanovené lhůtě aktualizovaný Harmonogram o obsahu podle této Smlouvy a jejích příloh, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu až do výše 10.000 Kč (slovy: deseti tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.

  - Pokud Zhotovitel poruší povinnost zajistit náhradu za člena realizačního týmu Zhotovitele a povinnost tuto změnu řádně a včas oznámit Objednateli podle odst. 8.4 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu až do výše 50.000 Kč (slovy: padesáti tisíc korun českých) za každé porušení kterékoliv takové povinnosti.

  - Pokud Zhotovitel poruší povinnost udržovat v platnosti certifikát ČSN EN ISO 9001 podle odst. 6.20 písm. a) této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to za každý i jen započatý den do doby, než bude platnost certifikátu obnovena.

  - Pokud Zhotovitel poruší povinnost udržovat v platnosti certifikát ČSN ISO 45001:2018 podle odst. 6.20 písm. b) této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to za každý i jen započatý den do doby, než bude platnost certifikátu obnovena.

  - Pokud Zhotovitel poruší povinnost udržovat v platnosti certifikát ČSN ISO 37001:2016 podle odst. 6.20 písm. c) této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to za každý i jen započatý den do doby, než bude platnost certifikátu obnovena.

  - Pokud Zhotovitel poruší povinnost udržovat v platnosti doklad o registraci v systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí, popř. certifikát ČSN EN ISO 14001 podle odst. 6.20 písm. d) této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to za každý i jen započatý den do doby, než bude platnost dokladu/certifikátu obnovena.

  - Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli originál dodatku k Pracovní smlouvě nebo originál nové Pracovní smlouvy podle odst. 6.16 této Smlouvy, zavazuje se Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pěti tisíc korun českých) za každý den prodlení.

  - Pokud Zhotovitel poruší povinnost odstranit vady vzniklé vadným prováděním dle odst. 7.6 této Smlouvy ve stanovené lhůtě, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu až do výše 10.000 Kč (slovy: deseti tisíc korun českých) za každý den započatý prodlení.

  - Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu až do výše 10.000 Kč (slovy: deseti tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti dodržovat závazné právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo požární ochrany dle odst. 8.8 této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo personálu Zhotovitele.

  - Pokud Zhotovitel poruší povinnost poskytnout součinnost dle odst. 3.5 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu až do výše 20.000 Kč (slovy: dvaceti tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ neposkytnutí součinnosti.

  - Pokud Zhotovitel poruší povinnost převzít staveniště ve lhůtě dle odst. 16.2 této Smlouvy, zahájit provádění Díla ve lhůtě dle odst. 4.1 této Smlouvy nebo povinnost dokončit kteroukoliv etapu Díla ve lhůtě dle odst. 4.4 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu až do výše 200.000 Kč (slovy: dvou set tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.

  - Pokud Zhotovitel poruší povinnost předložit Objednateli ve sjednané lhůtě druhou bankovní záruku dle odst. 15.3 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu až do výše 50.000 Kč (slovy: padesáti tisíc korun českých) za každý den prodlení.

  - Pokud Zhotovitel poruší povinnost předložit Objednateli ve sjednané lhůtě třetí bankovní záruku dle odst. 15.5 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu až do výše 25.000 Kč (slovy: dvaceti pěti tisíc korun českých) za každý den prodlení.

  - Pokud Zhotovitel poruší povinnost předložit Objednateli ve sjednané lhůtě čtvrtou bankovní záruku podle odst. 15.7 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu až do výše 25.000 Kč (slovy: dvaceti pěti tisíc korun českých) za každý den prodlení.

  - Pokud Zhotovitel poruší povinnost vyklidit Staveniště ve lhůtě dle odst. 16.12 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu až do výše 20.000 Kč (slovy: dvaceti tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.

  - Pokud Zhotovitel poruší povinnost udržovat v platnosti a účinnosti pojistnou smlouvu dle odst. 19.1 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu až do výše 10.000 Kč (slovy: deseti tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.

  - Pokud Zhotovitel poruší povinnost udržovat v platnosti a účinnosti pojistnou smlouvu dle odst. 19.2 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu až do výše 30.000 Kč (slovy: třiceti tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.

  - Pokud Zhotovitel poruší povinnost odstranit včas vady dle odst. 22.4 této Smlouvy, povinnost včas zahájit odstraňování vad dle odst. 23.6 této Smlouvy nebo povinnost včas odstranit vady dle odst. 23.6 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu až do výše 10.000 Kč (slovy: deseti tisíc korun českých) za každou vadu a započatý den prodlení.

  - Pokud Zhotovitel poruší povinnost odstranit včas vady dle odst. 22.5 této Smlouvy, povinnost včas zahájit odstraňování vad dle odst. 23.5 této Smlouvy nebo povinnost včas odstranit vady dle odst. 23.5 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu až do výše 30.000 Kč (slovy: třiceti tisíc korun českých) za každou vadu a započatý den prodlení

  - Pokud Zhotovitel poruší povinnost zachovávat mlčenlivost o informacích dle odst. 27.5 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu až do výše 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.

  - Pokud Zhotovitel poruší jakoukoliv jinou povinnost podle této Smlouvy, jejíž porušení není v této Smlouvě zvláště utvrzeno smluvní pokutou, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu až do výše 5.000 Kč (slovy: pěti tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti nebo za každý započatý den prodlení se splnění takové povinnosti v případech, kdy ji má Zhotovitel splnit ve lhůtě podle této Smlouvy.

  - Pokud Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost podle této Smlouvy a následkem porušení takové povinnosti dojde k nevyplacení dotace z IROP nebo její části nebo k udělení korekce, pokuty nebo jiné sankce ze strany dotačního orgánu, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu až do výše, která bude odpovídat částce nevyplacené dotace z IROP nebo její části nebo částce udělené korekce, pokuty nebo jiné sankce ze strany dotačního orgánu.

  - V případě prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) vzniká Zhotoviteli právo na úrok z prodlení z dlužné částky v zákonné výši podle ust. § 1970 Občanského zákoníku, a to za každý den prodlení. Úrok z prodlení je splatný do třiceti (30) kalendářních dnů po obdržení jeho vyúčtování.

  - Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit závazek stanovený touto Smlouvou, jakož ani povinnosti uhradit Objednateli případně vzniklou škodu. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plném rozsahu. Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy k její úhradě.

  - Objednatel je oprávněn smluvní pokutu jednostranně započíst na jednotlivé daňové doklady (faktury) vystavené Zhotovitelem. V případě, že jednostranný zápočet nelze provést, je Zhotovitel povinen smluvní pokutu zaplatit ve lhůtě splatnosti podle předchozího odstavce. Obě smluvní strany se zavazují před uplatněním nároku na smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyzvat druhou stranu písemně k podání vysvětlení.

  - Objednatel si vyhrazuje možnost neuplatňovat úhradu smluvních pokut dle tohoto článku Smlouvy v případech hodných zvláštního zřetele.

  - Strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn uplatňovat vůči Zhotoviteli smluvní pokuty podle této Smlouvy celkově v součtu maximálně do výše deseti (10) % z Celkové ceny bez DPH. Do tohoto limitu se nezapočítává smluvní pokuta podle odst. 24.24 této Smlouvy.

Vyhrazené změny závazku

  - Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo změnit termíny vyplývající z Harmonogramu v případě nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání provádění Díla a které dle měření ČHMÚ neodpovídají běžným klimatickým podmínkám (zejména se vymykají dlouhodobým denním teplotním či srážkovým průměrům v daném období ať už dešťovým či sněhovým - v období realizace Díla pro místo plnění Díla, a to dle údajů o územních teplotách nebo územních srážkách dostupných na stránkách ČHMÚ http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/uzemni-teploty), a to nejvýše o dobu jejich trvání; omezení postupu provádění Díla vlivem zvláště nepříznivých klimatických podmínek bude ze strany Zhotovitele doloženo a Objednatelem posuzováno ve vztahu k možnosti provádění Díla dle technologických postupů, které jsou pro danou část Díla předepsány, ať už ze strany právních předpisů nebo technických norem (zejm. ČSN), ať už tyto jsou ve Smlouvě a jejích přílohách výslovně uvedeny či nikoliv. Doba, po kterou nebude Dílo prováděno, bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou Objednatele k opětovnému zahájení, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány Zástupci smluvních stran.

  - Objednatel si tímto ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje možnost změny závazku ze Smlouvy v podobě měření množství položky ve výkazu výměr postupem podle článku 11. této Smlouvy.

  - Zadavatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku spočívající v právu změny termínů realizace Díla, a to v případě, že předmětem změny dle ust. § 222 ZZVZ je rozsah nebo podmínky plnění Díla. V případě schválení změny budou termíny realizace Díla upraveny v rozsahu odpovídajícím dopadu schválené změny na časový průběh plnění. Změna termínů bude provedena písemným dodatkem ke Smlouvě, který bude obsahovat zejména popis změny, její časový dopad a nový Harmonogram.

  - Objednatel si tímto ve smyslu ust. § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje možnost změny závazku ze Smlouvy v podobě změny dodavatele v průběhu plnění Smlouvy. Postup při změně je upraven v čl. 26.4 Zadávací dokumentace.

  - Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 3 ZZVZ vyhrazuje možnost změny závazku ze Smlouvy v podobě zpracování DSPS v BIM tak, jak je uvedeno v odst. 3.4 této Smlouvy a odst. 26.5 Zadávací dokumentace.

- Inflační doložka

  - Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje možnost změny závazku ze Smlouvy spočívající v úpravě smluvní ceny, a to způsobem a za podmínek stanovených v této části Smlouvy.

  - Smluvní cena se počínaje rokem 2027 vždy k 1. lednu příslušného kalendářního roku může upravit o míru inflace vyjádřenou ročním přírůstkem harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) pro Českou republiku zveřejněným Eurostatem za předchozí kalendářní rok.

  - Roční zvýšení smluvní ceny z důvodu inflace nesmí přesáhnout 10 %. V případě, že roční míra inflace tento stanovený limit 10 % překročí, použije se pro účely úpravy smluvní ceny hodnota odpovídající tomuto limitu, tedy 10 %. V případě, že roční míra inflace překročí stanovený limit 10 %, bude v následujícím roce trvání Smlouvy k hodnotě roční míry inflace připočtena hodnota, o kterou došlo v předchozím roce k překročení stanoveného limitu 10 %, a to opět až do výše tohoto stanoveného limitu 10 %. V případě, že roční míra inflace nedosáhne ani 5 %, smluvní cena se neupravuje a tato míra inflace se pro další roky trvání této Smlouvy nevyužije. Tento mechanismus se uplatní i v následujících letech, dokud nedojde k úplnému spotřebování hodnoty překračující stanovený limit 10 % nebo ke splnění této Smlouvy.

  - Úprava smluvní ceny podle tohoto článku v případě inflačního stavu nenastává automaticky, nicméně až případně na základě žádosti Zhotovitele o uplatnění výše uvedené inflační doložky doručené Objednateli nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku. V rámci této žádosti Zhotovitel zdůvodní uplatnění inflační doložky, a to včetně rozpadu navýšení smluvní ceny dle harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) pro Českou republiku zveřejněným Eurostatem za předchozí kalendářní rok. V návaznosti na tuto žádost Objednatel do devadesáti (90) dní vyhodnotí, zda je po projednání požadovaného navýšení smluvní ceny se zřizovatelem Objednatele, kterým je Jihomoravský kraj, možné žádosti Zhotovitele vyhovět. Případné negativní rozhodnutí Objednatele o žádosti Zhotovitele je Zhotovitel povinen akceptovat.

Ukončení Smlouvy

  - Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.

  - Smluvní strany sjednávají, že každá ze Smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě, že dojde ke ztrátě financování Díla z IROP.

  - Smluvní strany mají právo bez zbytečného odkladu odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy druhou Smluvní stranou ve smyslu ust. § 2002 Občanského zákoníku. Odstoupení podle této Smlouvy musí být písemné, doručeno druhé Smluvní straně a jeho účinky nastávají okamžikem doručení. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ust. § 2002 Občanského zákoníku pokládají pro účely této Smlouvy za podstatné porušení Smlouvy zejména:

- prodlení Zhotovitele s plněním Smlouvy v kterékoliv ze lhůt uvedených ve odst. 4.4 této Smlouvy o více než třicet (30) kalendářních dnů;

- neodstranění vady reklamované Objednatelem ve lhůtě stanovené touto Smlouvou, jinak Objednatelem;

- je-li Dílo prováděno Zhotovitelem v rozporu s DPS a Zhotovitel nerespektuje oprávněné písemné požadavky Objednatele na zjednání nápravy ve lhůtách stanovených touto Smlouvou, jinak Objednatelem;

- nepředložení první, druhé, třetí nebo čtvrté bankovní záruky Zhotovitelem Objednateli ve lhůtách uvedených v odst. 15.1, odst. 15.3, odst. 15.5 a odst. 15.7 Smlouvy;

- pokud Zhotovitel neudržuje v platnosti a účinnosti některou z pojistných smluv podle odst. 19.1 nebo odst. 19.2 této Smlouvy;

- skutečnost, že Zhotovitel uvedl v Nabídce do zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nepravdivé, zkreslené nebo zavádějící skutečnosti nebo nesplňoval kvalifikační předpoklady stanovené v Zadávací dokumentaci;

- je zahájeno a probíhá insolvenční řízení se Zhotovitelem na návrh Zhotovitele;

- vůči Zhotoviteli bylo vedeno insolvenční řízení, v němž zároveň (a) bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo (b) insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo (c) byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;

- Zhotovitel je v likvidaci, anebo byla zahájena likvidace Zhotovitele;

- Zhotovitel poruší zákaz postoupení podle této Smlouvy; a

- prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) delší než třicet (30) kalendářních dnů.

  - Odstoupí-li některá ze Smluvních stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících v době plnění této Smlouvy, pak jsou povinnosti obou Smluvních stran následující, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak:

- Zhotovitel do deseti (10) kalendářních dnů od data odstoupení od Smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněných v souladu s touto Smlouvou a předá ho Objednateli;

- Objednatel se k soupisu vyjádří nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů od jeho předání;

- Zhotovitel poté vyzve Objednatele k převzetí nedokončeného Díla a Objednatel je povinen do deseti (10) kalendářních dnů od doručení výzvy zahájit přebírání Díla a sepsat zápis o předání a převzetí nedokončeného Díla, který podepíší oprávnění zástupci obou Smluvních stran s tím, že na předání a převzetí nedokončeného Díla se uplatní ujednání o vadách při předávání a přebírání dokončeného Díla obdobně;

- Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný a nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí Staveniště nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů od předání a převzetí nedokončeného Díla;

- Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací a předloží Objednateli daňový doklad (fakturu) na soupis provedených a dosud nevyúčtovaných prací a dodávek, který odsouhlasil Objednatel;

- Objednatel uhradí daňový doklad (fakturu) ve lhůtě splatnosti podle této Smlouvy.

  - Právo na náhradu škody odstupující smluvní strany není dotčeno.

Závěrečná ustanovení

  - Smluvní vztahy výslovně neupravené v této Smlouvě nebo upravené pouze částečně se řídí Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

  - V případě rozporu mezi smluvními ujednáními obsaženými v této Smlouvě a jejími přílohami se smluvní vztahy řídí touto Smlouvou. V případě rozporu mezi smluvními ujednáními obsaženými v přílohách této Smlouvy se smluvní vztahy řídí smluvním ujednáním stanoveným Objednatelem.

  - Smluvní strany si v souladu s ust. § 630 Občanského zákoníku sjednávají promlčecí lhůtu v délce trvání pět (5) let, počítanou ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

  - Obě Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost ve věcech souvisejících s obsahem této Smlouvy a jejím plněním. Zavazují se, že zachovají jako důvěrné informace a zprávy týkající se vlastní spolupráce a vnitřních záležitostí Smluvních stran, pokud by jejich zveřejnění mohlo poškodit druhou Smluvní stranu.

  - Zhotovitel se zavazuje nesdělovat nikomu informace související s činností a ochranou provozu Objednatele, které by se v souvislosti s tímto smluvním vztahem dozvěděl. Je si vědom, že tyto informace jsou informacemi neveřejnými, charakteru diskrétního, a je povinen je ochraňovat. V tomto smyslu Zhotovitel též poučí své pracovníky a osoby, které se budou podílet na provádění předmětu Smlouvy (subdodavatele) v objektu Objednatele. Tato povinnost mlčenlivosti není časově omezená.

  - Jakékoliv předané výkresy, listiny a jiné podklady a písemnosti související s prováděním předmětu této Smlouvy jsou výlučným vlastnictvím Objednatele a nesmí být bez jeho souhlasu kopírovány, rozmnožovány nebo zpřístupněny třetím osobám, pokud to nebude nezbytné pro plnění této Smlouvy. Objednatel je oprávněn užívat bezplatně všechny podklady týkající se Díla zpracované Zhotovitelem.

  - Zhotovitel není oprávněn postoupit či jinak převést svá práva, pohledávku či povinnosti vyplývající z této Smlouvy či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat své peněžité pohledávky vůči Objednateli proti peněžitým pohledávkám Objednatele vůči Zhotoviteli.

  - Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění Veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů.

  - Spory vzniklé z této Smlouvy se smluvní strany zavazují řešit především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, jsou příslušné soudy České republiky.

  - Smlouvu lze měnit nebo doplňovat po dohodě obou smluvních stran pouze písemnými dodatky takto označenými a číslovanými vzestupnou řadou. Jiná ujednání jsou neplatná.

  - Smlouva je uzavírána v elektronické podobě.

  - Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv dle ZRS. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv, a dále na profilu Objednatele jakožto zadavatele. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění této Smlouvy prostřednictvím registru smluv a na profilu zadavatele zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

  - Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 – DPS

Příloha č. 2 – Závazné stanovisko Řídicího orgánu IROP č. 7 ze dne 17. července 2023 a závazné stanovisko Řídicího orgánu IROP č. 29 ze dne 2. ledna 2025

Příloha č. 3 – [ZÁMĚRNĚ VYNECHÁNO]

Příloha č. 4 – Technické požadavky Objednatele

Příloha č. 5 – Požadavky na kontrolu jakosti Díla

Příloha č. 6 – Požadavky Objednatele na dokumentaci

Příloha č. 7 – Požadavky na zaškolení pracovníků Objednatele

Příloha č. 8 – Pravomoci členů realizačního týmu Objednatele

Příloha č. 9 – Požadavky Objednatele na časový harmonogram

Příloha č. 10 – [ZÁMĚRNĚ VYNECHÁNO]

Příloha č. 11 – Seznam oprávněných zástupců Objednatele a Zhotovitele

Příloha č. 12 – Seznam realizačního týmu Zhotovitele

| V Kyjově | [bude doplněno před podpisem smlouvy] |
| --- | --- |
| podepsáno elektronicky | podepsáno elektronicky |
| Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace | [bude doplněno před podpisem smlouvy] |
| _______________________________________ | _______________________________________ |
| Jméno: Ing. Milan Škarka, Ph.D., MBA Funkce: statutární zástupce (provozně-technický náměstek, pověřen zastupováním ředitele) | Jméno: [bude doplněno před podpisem smlouvy] Funkce: [bude doplněno před podpisem smlouvy] |
|  | [bude doplněno před podpisem smlouvy] |
|  | _______________________________________ |
|  | Jméno: [bude doplněno před podpisem smlouvy] Funkce: [bude doplněno před podpisem smlouvy] |