D7	STAVENIŠTĚ A ORGANIZACE VÝSTAVBY

1		SITUOVÁNÍ STAVENIŠTĚ

Staveniště  se nachází v oblasti stávajících tras silnice  III/49912, 49918 a 49919  v průtahu obce Hrubá Vrbka.

Začátky rekonstrukcí jsou situovány do míst na začátku zástavby,  u silnice III/49919 je konec  situován do místa  hranic  katastrálních území Malá Vrbka – Hrubá Vrbka.

Konec stavby silnice III/49918 je na rozhraní katastrů obcí Hrubá Vrbka a Kuželov.

Území stavby prochází zastavěným územím obce Hrubá Vrbka, pouze část silnice III/49919 je mimo zastavěné území.  Stavba vyžaduje demolice dvou mostních objektů, na jejichž místě budou vybudovány mosty nové.

2	HRANICE STAVENIŠTĚ

Hranice staveniště je dána rozsahem trvale zabraných ploch patrných ze situace záborového elaborátu.

3	UMÍSTĚNÍ PLOCH SKLÁDEK A DEPONIÍ NA STAVENIŠTI

Vhodným místem pro skládky kusového materiálu a plochy pro zařízení staveniště jsou přilehlé plochy v majetku obce, nacházející se v okolí  komunikací, kde jsou současně

i vjezdy s přístupem na staveniště.

Při výstavbě dojde v rámci demoličních prací a prováděných výkopů ke vzniku odpadových materiálů.

Odpadovými materiály jsou :

a)   kryty a podklady stmelené asfaltem

b)   podklady vozovek nestmelené

c)   beton, železobeton, kámen

d)  kovový odpad

c)   zemina

V následujícím přehledu jsou uvedeny skládky s možností uložení vybouraných hmot :

SKLÁDKA  TĚMICE U HODONÍNA

------------------------------------------------

Skládka je ve vlastnictví fy EKOR, s.r.o. se sídlem Kyjov, Havlíčkova 181.

Skladování stavebních odpadů je možné na skládce  v katastru obce Těmice na parcele

č. 1146/57.  Skládka  (Těmice 238, PSČ 69684) se nachází  na trase Malá Vrbka – Veselí n/M. – Bzenec – Těmice  ve vzdálenosti  35 km od místa stavby.

Na skládce je možno uložit : 	beton, železobeton, stavební suť, cihelné zdivo

vybouraná vozovka stmelená asfaltem

přebytek zeminy

SKLÁDKA   STRÁŽNICE

-----------------------------------

Kovový odpad z vybouraných částí demolice mostu se odveze na skládku U vlečky

(provozovna Josef Brožovič, PSČ 69662  Strážnice).

Skládka se nachází na trase Malá Vrbka – Tasov – Hroznová Lhota – Žeraviny- Strážnice ve vzdálenosti 18 km od místa stavby.

SKLÁDKA  SÚS JMK  cestmistrovství VESELÍ n/M.

----------------------------------------------------------------------

Směrové sloupky, svodidla, zábradlí, dopravní značky, provizorně používané panely

a svodidla budou odvezeny na skládku SÚS JMK, oblasti  Hodonín ve Veselí nad Moravou.

Areál skládky  se nachází  na trase Malá Vrbka – Velká n/Vel. – Louka – Veselí n/M. Ve vzdálenosti 20 km od místa stavby.

4	ZDROJE ENERGIE A VODY

Stavba  se nachází v oblasti veškeré infrastruktury s dostupnými zdroji energie a vody.

5	PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ

Hlavní přístup na staveniště je po silnici III/49912 ve směru od  Velké nad Veličkou  a po silnici III/49918 ve směru od Tasova..

Silnice III/49912  navazuje v Hrubé Vrbce  na silnice III/49918 a III/49919.

6	DOPRAVNÍ TRASY, OBJÍŽĎKY

Realizace stavby bude probíhat  při částečném omezení  dopravy  při použití  přechodného dopravního značení  a mobilní signalizační soustavy bez předpokladu nutnosti převedení dopravy na objízdné trasy. Částečné omezení dopravy bude vyžadovat dostatečnou informační kampaň před vlastním zahájení výstavby.

Po celou dobu výstavby bude  zajištěn průjezd vozidel záchranné služby, policie, hasičského záchranného sboru a místní dopravy.

Stavba  bude prováděna  za omezeného veřejného provozu.

Realizace stavby bude probíhat po dílčích úsecích po 200 m při částečné uzavírce jednoho

jízdního pruhu s využitím mobilní signalizační soupravy.

Pro zajištění průjezdnosti při provádění  demolic stávajících  mostů  přes  Kuželovský potok a výstavbu mostů nových  bude z důvodů zajištění místní  dopravy  zřízena mostní provizoria.

V průběhu provádění obrusné vrstvy vozovky se předpokládá krátkodobá úplná uzavírka.

Pro objízdnou trasu bude možno za předpokladu provedení  úpravy a zpevnění  využít     stávající komunikace propojující  Malou Vrbku a Hrubou Vrbkou.

Celková délka krátkodobé objížďky je 1 km. Zpřístupnění  území do severní části Hrubé Vrbky  při  uzavření části silnice III/49918 je reálné využití stávající místní komunikace na okraji obce (lokalita Záhumenice) v délce  660 m.

Při uzavření silnice III/49912  a  III/49918   je  pro tranzitní a dálkovou dopravy reálné  využití objížďky z Velké n/Vel. po sil. I/71 přes Javorník zpět na silnici III/49918 do Kuželova (20 km).

7	NÁVRH ROZDĚLENÍ STAVBY

NA SAMOSTATNĚ REALIZOVATELNÉ ÚSEKY

Členění stavby na stavební objekty z hlediska předpokládaného harmonogramu výstavby :

I.ETAPA :

SO 191  Provizorní dopravní značení

SO 431  Přeložka kabelu NN  (u mostu SO 201)

SO 451  Přeložka kabelů V.O.  (u mostu SO 201)

SO 471  Přeložka místního rozhlasu

SO 211  Provizorní most e.č. 49918-2

SO 001  Demolice mostu e.č. 49918-2

SO 201  Most e.č. 49918-2    přes Kuželovský potok

II.ETAPA :

SO 301  Přeložka kanalizace

SO 432  Přeložka kabelu NN  (u mostu  SO 202)

SO 452  Přeložka kabelů V.O.  (u mostu SO 202)

SO 212  Provizorní most e.č. 49918-3

SO 002  Demolice mostu e.č. 49918-3

SO 202  Most e.č. 49918-3    přes Kuželovský potok

SO 181  Úprava místních komunikací

SO 101  Rekonstrukce silnice III/49918

SO 111  Autobusová zastávka na silnici III/49918

SO 151  Úprava sjezdů na silnici III/49918

SO 161  Úprava napojení místních kom. na sil. III/49918

SO 171  Parkovací stání   (sil. III/49918)

SO 453  Osvětlení přechodu pro chodce (km 0,853 SO101)

SO 351  Úprava stávajících vodovodů

SO 142  Chodník  (sil. III/19918)

SO 143  Cyklistický pruh  vlevo (sil. III/49918)

SO 801  Vegetační úpravy

III.ETAPA :

SO 191  Provizorní dopravní značení

SO 461  Přeložka optického tel. kabelu  O2  (u mostu SO 204)

SO 204  Most e.č. 49919-1    přes Malanský potok

SO 103  Rekonstrukce silnice III/49919

SO 153  Úprava sjezdů na silnici III/49919

SO 144  Chodník  (sil. III/49919)

SO 163  Úprava napojení polních cest na sil. III/49919

SO 801  Vegetační úpravy

IV.ETAPA :

SO 191  Provizorní dopravní značení

SO 802  HOSPODAŘENÍ S ORNICÍ

SO 441  Přeložka  nadzemního el.vedení  NN

SO 462  Přeložka optickÝCH TEL.KABELŮ   O2

SO 454  Přeložka V.O.  (U SIL. III/49912)

SO 305  Úprava kanalizačních šachet

SO 501  Přeložka  STL Plynovodu  V KM 0,200

SO 502  Přeložka  STL Plynovodu  V KM 0,400

SO 203  Most e.č. 49912-2    přes Zábařincový  potok

SO 306  Kanalizační sběrač DN 300

SO 102  Rekonstrukce silnice III/49912

SO 112  Autobusová zastávka na silnici III/49912

SO 152  Úprava sjezdů na silnici III/49912

SO 162  Úprava napojení  POLNÍCH CEST na sil. III/49912

SO 172  Parkovací stání   (sil. III/49912)

SO 141  Chodník   (sil. III/49912)

SO 801   Vegetační úpravy

Ing. Josef Iščuk, září 2008