F 5		ODHAD  STAVEBNÍCH  NÁKLADŮ

5.1		REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

#### SO 001  Demolice mostu e.č. 49918-2  						319

#### SO 002  Demolice mostu e.č. 49918-3 						296

#### SO 101  Rekonstrukce silnice III/49918    				       28 244

#### SO 102  Rekonstrukce silnice III/49912                                                      10 403

#### SO 103  Rekonstrukce silnice III/49919					         8 708

#### SO 111  Autobusová zastávka na silnici III/49918           			582

#### SO 112  Autobusová zastávka na silnici III/49912   				290

#### SO 141  Chodník   (sil. III/49912)							887

#### SO 142  Chodník  (sil. III/19918)					   	         1 791

#### SO 143  Cyklistický pruh  vlevo (sil. III/49918)				488

#### SO 144  Chodník  (sil. III/49919)                  						614

#### SO 151  Úprava sjezdů na silnici III/49918                           	 	         1 366

#### SO 152  Úprava sjezdů na silnici III/49912                     				216

#### SO 153  Úprava sjezdů na silnici III/49919           				169

#### SO 161  Úprava napojení místních komUNIKACÍ na sil. III/49918         	       1 289

SO 162  Úprava napojení  polních cest  na sil. III/49912   		               194

SO 163  Úprava napojení  polních cest na sil. III/49919  			  171

SO 171  Parkovací stání   (sil. III/49918)  						  613

SO 172  Parkovací stání   (sil. III/49912)       					  127

SO 181  Úprava místních komunikací                				            1 499

SO 191  Provizorní dopravní značení 						  550

SO 201  Most e.č. 49918-2    přes Kuželovský potok                   		4 770

SO 202  Most e.č. 49918-3    přes Kuželovský potok      			3 058

SO 203  Most e.č. 49912-2    přes Zábařincový  potok          			  579

SO 204  Most e.č. 49919-1    přes Malanský potok    				  821

SO 211  Provizorní most e.č. 49918-2 						  613

SO 212  PROVIZORNÍ MOST E.Č. 49918-3						  507

SO 301  Přeložka kanalizace 							    93

SO 305  Úprava kanalizačních šachet 						    64

SO 306  Kanalizační sběrač DN 300						  493

SO 351 Úprava stávajících vodovodů						    72

SO 431  Přeložka kabelu NN  (u mostu SO 201) 				  116

#### SO 432  Přeložka kabelu NN  (u mostu  SO 202)  				  90

#### SO 441  Přeložka  nadzemního el.vedení  NN    				174

#### SO 451  Přeložka kabelů V.O.  (u mostu SO 201)				  52

#### SO 452  Přeložka kabelů V.O.  (u mostu SO 202)				  30

#### SO 453  Osvětlení přechodu pro chodce (v km 0,853 SO 101)  		  83

#### SO 454  Přeložka V.O.  (U SIL. III/49912)  						  71

#### SO 461  Přeložka tel. kabelu  O2  (u mostu SO 204)  				  43

#### SO 462  Přeložka tel.kabelů  O2   ( u sil. III/49912)				  94

#### SO 471  Přeložka místního rozhlasu 						  23

#### SO 501  Přeložka  STL plynovodu  V KM 0,200					381

#### SO 502  PŘELOŽKA  STL PLYNOVODU  V KM 0,400  				396

#### SO 801  Vegetační úpravy      							215

#### SO 802  Hospodaření s ornicí    							  79

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

stavební  náklady  (BEZ  dph)    CELKEM 		       71 733 000  Kč

5.2		PROPOČET  NÁKLADŮ

PODLE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

SO   001	DEMOLICE MOSTU  ev.č. 49918-2

Plocha mostu  31 m2, nosná konstrukce  kamenná klenba . 4 m3

Náklady :	poplatky za skládky						50 000  Kč			Zemní práce							  5 000				Bourání  kamenná klenba  30 m3 x 2 300 Kč/m3 = 			69 000

ostatní	31 m2 x 5500 Kč/m2 = 			            171 000

lávka pro pěší

(želbet  3 m3 x 7000 Kč/m3

+ kovové konstrukce  1  t  3000 Kč/t ) = 			24 000

------------------------------------------------------------------------------------------------				celkem 				            319 000  Kč

SO   002	DEMOLICE MOSTU  ev.č. 49918-3

Plocha mostu  27 m2, nosná konstrukce ze  ze želbet. 10 m3

Náklady :	poplatky za skládky						48 000  Kč			Zemní práce							  5 000				Bourání  želbet.   10 m3 x 7000 Kč/m3 = 			              70 000

ostatní	27 m2 x 5500 Kč/m2 = 			            149 000          		lávka pro pěší

(želbet  3 m3 x 7000 Kč/m3

+ kovové konstrukce  1  t  3000 Kč/t ) = 			24 000

------------------------------------------------------------------------------------------------				celkem 				            296 000  Kč

#### SO 101  Rekonstrukce silnice III/49918

SILNICE :

Celková délka úpravy     1,639 41 km

Celková plocha vozovky  9837 m2

0   Poplatky za skládky     (2060 + 2750 + 1750 – 860) = 5700 m3 x 2,0 t/m3 = 11 400 t x 500 Kč/t =   	5 700 000 Kč

1   Zemní práce : odstranění vozovky   -  asfalty  2060 m3 x 890 Kč/m3 = 				1 834 000

podklady  (4810 – 2060) = 2750 m3 x 450 Kč/m3 = 			1 238 000

výkop    	1750 m3	x 570 Kč/m 3 =   						   998 000	        násyp      	860 m3 x 350 Kč/m3 =      						   301 000	        ostatní nezahrnuté zemní práce     1 640 m x 80 Kč/m =         				   132 000

2   Základy      			1640 m x 1740 Kč/m = 					2 854 000

4   vodorovné konstrukce   		1640 m x 30 Kč/m = 			   		     50 000

5   vozovky       			9837 m2  x 1210 Kč/m = 				              11 903 000

8   potrubí   			1640 m x  60 Kč/m = 			    		     99 000

9   ostatní konstrukce a práce                 1640 m x 1420 Kč/m = 					2 329 000

ODVODNĚNÍ  :

Počet vpustí             9837 + chodníky 1145 + 357 = 11 339 m2 : 300 m2 = 38 ks

Přípojky       (38 x 4,00) =  152 m

1   zemní práce    152 m x 1500 Kč/m =                                					   	   228 000  Kč

8  potrubí :  přípojky  152 m x 300 Kč/m =  						     	     46 000

vpusti    38 ks  x 13 000 Kč/m =         						   	   494 000

ostatní nezahrnuté položky  152 m x 250 Kč/m =         				     	     38 000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem                                                                 				                28 244000  Kč

#### SO 102  Rekonstrukce silnice III/49912

SILNICE :

Celková délka úpravy     0,621 km   ( z toho 278 m bez obrubníků)

Celková plocha vozovky  3874 m2

0   Poplatky za skládky     (270 + 1490 + 820 – 910)  = 1670 m3 x 2,0 t/m3 = 3340 t x 500 Kč/t =   		1 670 000 Kč

1   Zemní práce : odstranění vozovky   -  asfalty  270 m3 x 890 Kč/m3 = 				   241 000

podklady  (1760 – 270) =  1490 m3 x 450 Kč/m3 = 			   671 000

výkop    	820 m3   x 570 Kč/m 3 =   						   468 000	        násyp      	910 m3   x 350 Kč/m3 =      						   319 000	        ostatní nezahrnuté zemní práce     621 m x 80 Kč/m =         				     50 000

2   Základy      			621 m x 1740 Kč/m = 					1 081 000

4   vodorovné konstrukce   		621 m x 30 Kč/m = 			   		     	     19 000

5   vozovky       			3874 m2  x 1210 Kč/m = 				                4 688 000

8   potrubí   			1621 m x  60 Kč/m = 			    		     38 000

9   ostatní konstrukce a práce                 621 m x 1420 Kč/m = 					   882 000

ODVODNĚNÍ  :

Počet vpustí           (3874 – 278 x 6 + chodníky  608 + 302 + cyklo 399m2) = 3715 m2 : 300 m2 = 13 ks

Přípojky       (13 x 4,00) =  52 m

1   zemní práce    52 m x 1500 Kč/m =                                					   	     78 000  Kč

8  potrubí :  přípojky  52 m x 300 Kč/m =  						     	     16 000

vpusti    13 ks  x 13 000 Kč/m =         						   	   169 000

ostatní nezahrnuté položky  52 m x 250 Kč/m =         				     	                     13 000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem                                                                 				              10 403 000  Kč

#### SO 103  Rekonstrukce silnice III/49919

SILNICE :

Celková délka úpravy     1 296,50 m  (z toho 341,50 m nová konstrukce ; 955 m recyklace  za studena)

Celková plocha vozovky  	nová konstrukce  2180 m2 ; recyklace  za studena  5617 m2

0   Poplatky za skládky     (980 + 220 – 250)   = 950 m3 x 2,0 t/m3 = 1900 t x 500 Kč/t =   		  950 000 Kč

1   Zemní práce : odstranění vozovky   -  asfalty    300  m3 x 890 Kč/m3 =  	   		   267 000

podklady (980 – 300) = 680 m3 x 450 Kč/m3 =   				   306 000

výkop    220 m3 x 570 Kč/m3 = 						   126 000

násyp      250 m3 x 350 Kč/m3 = 						     88 000

ostatní nezahrnuté zemní práce     1296,50 m x 80 Kč/m = 			   104 000

2   Základy      341,50 m  x 1740 Kč/m = 						   595 000

4   vodorovné konstrukce    341,50 m x 30 Kč/m =   					     11 000

5   vozovky       	2180 m2 x 1210 Kč/m2 =             					2 643 000

5617 m2 x   520 Kč/m2 = 						2 921 000

8   potrubí   	341,50 m  x 60 Kč/m =  						     21 000

9   ostatní konstrukce a práce   341,50  m x 1420 Kč/m =   					   485 000

ODVODNĚNÍ  :

Počet vpustí             2180 + chodníky 502 = 2682 m2 : 300 m2 = 9 ks

Přípojky       (9 x 4,00) =  36 m

1   zemní práce    36 m x 1500 Kč/m =                                					     54 000  Kč

8  potrubí :  přípojky  36 m x 300 Kč/m =  						     11 000

vpusti    9 ks  x 13 000 Kč/m =         						   117 000

ostatní nezahrnuté položky  36 m x 250 Kč/m =         				    	       9 000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem                                                                 				 8 708 000  Kč

#### SO 111  Autobusová zastávka na silnici III/49918

Celková plocha vozovky: 228 m2 0 Poplatky za skládky 228 m2 x 300 Kč/m2 = 69 000 Kč 1 Zemní práce : odstranění vozovky asfalty 228 m2 x 0,10 = 23 m3 x 890 Kč/m3 = 21 000 podklady 228 m2 x 0,40 = 92 m3 x 450 Kč/m3 = 42 000 5 vozovky 228 m2 x 1690 Kč/m2 = 386 000 8 ostatní konstrukce a práce 80 m x 800 Kč/m = 64 000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Celkem 582 000 Kč #### SO 112 Autobusová zastávka na silnici III/49912 Celková plocha vozovky: 113 m2 0 Poplatky za skládky 113 m2 x 300 Kč/m2 = 34 000 Kč 1 Zemní práce : odstranění vozovky asfalty 113 m2 x 0,10 = 12 m3 x 890 Kč/m3 = 11 000 podklady 113 m2 x 0,40 = 45,2m3 x 450 Kč/m3 = 22 000 5 vozovky 113 m2 x 1690 Kč/m2 = 191 000 8 ostatní konstrukce a práce 40 m x 800 Kč/m = 32 000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Celkem 290 000 Kč

#### SO 141  Chodník   (sil. III/49912)

Celková plocha chodníku a zpevněných ploch:	(608 + předláždění 132) = 740 m2

1   Zemní práce : 	608 m2 x 120 Kč/m2 =                                                                                       73 000  Kč

5   komunikace    740  m2 x 800 Kč/m2 =                                                                                        592 000                                    9   ostatní konstrukce a práce   740 m2 x 300 Kč/m2 =                                                                   222 000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem                                                                            887 000 Kč

#### SO 142  Chodník  (sil. III/19918)

Celková plocha chodníku a zpevněných ploch:	(1145 + předláždění 357) =  1502 m2

1   Zemní práce : 	1145 m2 x 120 Kč/m2 =                                                                                   138 000  Kč

5   komunikace    1502  m2 x 800 Kč/m2 =                                                                                   1 202 000                                    9   ostatní konstrukce a práce   1502 m2 x 300 Kč/m2 =                                                                  451 000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem                                                                         1 791 000 Kč

#### SO 143  Cyklistický pruh  vlevo (sil. III/49918)

Celková plocha cyklopásu:	399 m2

1   Zemní práce : 	399 m2 x 120 Kč/m2 =                                                                                       48 000  Kč

5   komunikace    399  m2 x 800 Kč/m2 =                                                                                        320 000                                    9   ostatní konstrukce a práce   399 m2 x 300 Kč/m2 =                                                                   120 000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem                                                                            488 000 Kč

#### SO 144  Chodník  (sil. III/49919)

Celková plocha chodníku a zpevněných ploch:	502 m2

1   Zemní práce : 	502 m2 x 120 Kč/m2 =                                                        61 000  Kč

5   komunikace    502  m2 x 800 Kč/m2 =                                                         402 000

9   ostatní konstrukce a práce   502 m2 x 300 Kč/m2 =                                    151 000

--------------------------------------------------------------------------------

Celkem                                                614 000 Kč

#### SO 151  Úprava sjezdů na silnici III/49918

Celková plocha sjezdů:	1075 m2

1   Zemní práce : 	1075 m2 x  120 Kč/m2                                 		  	129 000  Kč

5   komunikace    1075 m2 x 850 Kč/m2 =                                   			914 000

9   ostatní konstrukce a práce   1075m2 x  300 Kč/m2 =            		  	 323 000

--------------------------------------------------------------------------------------                                                                 Celkem                    		              1 366 000  Kč

#### SO 152  Úprava sjezdů na silnici III/49912

Celková plocha sjezdů:	169 m2

1   Zemní práce : 	169 m2 x  120 Kč/m2                                      21 000  Kč

5   komunikace    169 m2 x 850 Kč/m2 =                                      144 000

9   ostatní konstrukce a práce   169 m2 x  300 Kč/m2 =                 51 000                                                                        -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem                         216 000  Kč

#### SO 153  Úprava sjezdů na silnici III/49919

Celková plocha sjezdů:	132 m2

1   Zemní práce : 	132 m2 x  120 Kč/m2                                      16 000  Kč

5   komunikace    132 m2 x 850 Kč/m2 =                                      113 000

9   ostatní konstrukce a práce   132 m2 x  300 Kč/m2 =                 40 000                                                                        -

------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### Celkem                         169 000  Kč

#### SO 161  Úprava napojení místních komUNIKACÍ na sil. III/49918

Celková plocha vozovky:		571 m2

Poplatky za skládky    (74 + 294 -110)  = 258 m3 x 2,0 t/m3 = 516 t x 500 Kč/t =   	258 000 Kč

Zemní práce : odstranění vozovky

asfalty    734 m2 x 0,10 = 74 m3 x 890 Kč/m3 =   		 		   66 000

podklady  734 m2 x 0,40 =  294 m3 x 450 Kč/m3 =  			133 000

násyp    110 m3   x 350 Kč/m3 = 			  		  39 000

vozovky    571 m2 x 1210 Kč/m2 =   				              		691 000

osetí rekultivované plochy	160 m2 x  60 Kč/m2 = 				   10 000

ostatní konstrukce a práce   571 m2 x 160 Kč/m2 =       				   92 000

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem                                             		              1 289 000  Kč

#### SO 162  Úprava napojení  polních cest  na sil. III/49912

Celková plocha vozovky:		86  m2

Poplatky za skládky    (10 + 38)  = 48 m3 x 2,0 t/m3 = 96 t x 500 Kč/t =   		  48 000 Kč

Zemní práce : odstranění vozovky

asfalty    10 m3 x 890 Kč/m3 =   		 		   	    9 000

podklady  38 m3 x 450 Kč/m3 =  					  18 000

vozovky    86 m2 x 1210 Kč/m2 =   				              		105 000

ostatní konstrukce a práce   86 m2 x 160 Kč/m2 =       				   14 000

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem                                             			194 000  Kč

#### SO 163  Úprava napojení  polních cest na sil. III/49919

Celková plocha vozovky:		82  m2

Poplatky za skládky    (10 + 26)  = 36 m3 x 2,0 t/m3 = 72 t x 500 Kč/t =   		  36 000 Kč

Zemní práce : odstranění vozovky

asfalty    10 m3 x 890 Kč/m3 =   		 		   	    9 000

podklady  26 m3 x 450 Kč/m3 =  					  12 000

vozovky    82 m2 x 1210 Kč/m2 =   				              		100 000

ostatní konstrukce a práce   82 m2 x 160 Kč/m2 =       				   14 000

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem                                             			171 000  Kč

#### SO 171  Parkovací stání   (sil. III/49918)

Celková plocha zálivu pro podélná stání:	336 m2

1   Zemní práce :   336 m2  x 120 Kč/m2 = 			               41 000  Kč

5   vozovky    336 m2 x 1500 Kč/m2 =                                                                504 000

9   ostatní konstrukce a práce   336 m2 x 200 Kč/m2 =                                        68 000                                                                         -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem                                               613 000  Kč

#### SO 172  Parkovací stání   (sil. III/49912)

Celková plocha zálivu pro podélná stání:	70 m2

1   Zemní práce : 70 m2 x 120 Kč/m2 = 					9 000  Kč

5   vozovky    70 m2 x 1500 Kč/m2 =                                                                 105 000

9   ostatní konstrukce a práce   70 m2 x 200 Kč/m2 =                                         14 000                                                                         -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem                                               127 000  Kč

#### SO 181  Úprava místních komunikací

181 A/  Celková plocha    3200 m2

5   vozovky :   	podklady  3 200 m2 x  190 Kč /m2 = 			608 000  Kč

Kryty  3 200 m2 x 110 Kč/m2 = 		                352 000

9   ostatní konstrukce a práce   10 % z 900 000 = 				  96 000

------- --------------------------------------------------------------

Celkem                                                     1 056 000  Kč

181 B/  Celková plocha    1540 m2 zpevněná část,  770 m2  nezpevněná ;

celkem  2310 m2

5   vozovky :   	podklady  770 m2 x  190 Kč /m2 = 			147 000  Kč

Kryty  2310 m2  x 110 Kč/m2 = 		                255 000

9   ostatní konstrukce a práce   10 % z 402 000 = 				  41 000

------------------------------------------------------------------------

Celkem                                                   443 000  Kč

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### SO  181   celkem                            1 499  000  Kč

#### SO 191  Provizorní dopravní značení

Přechodné dopravní značení                                             150 000  Kč

Provizorní úpravy pro průjezd staveništěm                        300 000

Objížďky – dopravní značky                                               100 000

---------------------------------------------------------------------

Celkem                                                 550 000  Kč

#### SO 201  Most e.č. 49918-2    přes Kuželovský potok

Plocha mostu  98,2   m2 (délka základů 12 m x 2 = 24 m)

0   Všeobecné konstrukce a práce

(poplatky, měření, pomocné práce)					100 000  Kč

1   Zemní práce	   24 m x 9400 Kč/m = 				226 000

2   Základy  	plošné  24 m x 12000 Kč/m = 				288 000

piloty  2 x 5 = 10 ks ; dl. 6 m ;  60 m x 0,65 m2 =  39 m3

(včetně vrtů a výztuže)  39 m3 x  16 100 Kč/m3 = 		628 000

3, 4   Svislé a vodorovné konstrukce   98,2 m2 x 27 000 Kč/m2 = 	             2 652 000

5  Vozovky   98,2 m2 x 1100 Kč/m2 =					109 000

7  PSV (Izolace, nátěry)     98,2m2 x  4 700 Kč/m2=			462 000

9   Ostatní konstrukce a práce   98,2 m2 x 3 100 Kč/m2  = 			305 000

-----------------------------------------------------------

CELKEM 		             4 770 000  Kč

#### SO 202  Most e.č. 49918-3    přes Kuželovský potok

Plocha mostu  54,6 m2 (délka základů pilot 18 m, křídel 16 m)

0   Všeobecné konstrukce a práce

(poplatky, měření, pomocné práce)					  80 000  Kč

1   Zemní práce	   34 m x  9400 Kč/m = 				320 000

2   Základy  	plošné  16 m x 12000 Kč/m = 				192 000

piloty  8 ks ; dl. 6 m ;  48 m x 0,65 m2 =  31,2 m3

(včetně vrtů a výztuže)  31,2 m3 x  16 100 Kč/m3 = 	503 000

3, 4   Svislé a vodorovné konstrukce   54,6 m2 x 27 000 Kč/m2 = 	             1 475 000

5  Vozovky   54,6 m2 x 1100 Kč/m2 =					  61 000

7  PSV (Izolace, nátěry)     54,6m2 x  4 700 Kč/m2=			257 000

9   Ostatní konstrukce a práce   54,6 m2 x 3 100 Kč/m2  = 			170 000

-----------------------------------------------------------

CELKEM 		             3 058 000  Kč

#### SO 203  Most e.č. 49912-2    přes Zábařincový  potok

#### Spodní stavba  	(otryskání, reprofilace)   24 m2 x 5000 Kč/m2 = 		120 000 Kč

#### Vrchní stavba 	(otryskání, reprofilace)   59 m2 x 3000 Kč/m2 = 		177 000

#### Vodorovné konstrukce  (vyr.beton 2 m3 x 4700 Kč/m3 =			  10 000

#### Vozovka 42 m2 x 300 Kč/ m2 = 					  13 000

#### Římsy  3 m3 x 10 300 Kč/m3 + výztuž 0,4 t x 38 000 Kč/t = 		  46 000

#### Dlažba koryta	167 m2 x 0,20 = 34 m3 x 	4700 Kč/m2 = 			160 000

#### Ostatní nezahrnuté náklady  10 % ze součtu 526 000 = 			  53 000

-------------------------------------------------------------------------

Celkem 				  579 000  Kč

#### SO 204  Most e.č. 49919-1    přes Malanský potok

#### Spodní stavba  	(otryskání, reprofilace)   33 m2 x 5000 Kč/m2 = 		165 000 Kč

#### Vrchní stavba 	(otryskání, reprofilace)   136 m2 x 3000 Kč/m2 = 		408 000

#### Vodorovné konstrukce  (vyr.beton)  5 m3 x 4700 Kč/m3 =			  24 000

#### Vozovka 79 m2 x 300 Kč/ m2 = 					  24 000

#### Římsy  8 m3 x 10 300 Kč/m3 + výztuž 1,1 t x 38 000 Kč/t = 		125 000

#### Ostatní nezahrnuté náklady  10 % ze součtu 746 000 = 			  75 000

-------------------------------------------------------------------------

Celkem 				  821 000  Kč

#### SO 211  Provizorní most e.č. 49918-2

PROPUST RÁMOVÝ   :

ZŘÍZENÍ

#### Poplatky, Zemní práce	24 m2  x 1100 Kč/m2 = 		27 000  Kč

#### Základy			24 m2  x  700 Kč/m2 =		17 000

#### Vodorovné kce, izolace   24 m2 x 1400 Kč/m2 =		34 000

#### Propusty rámové IZM  200/100  9,0 m  x 23 000 Kč/m =   207 000

#### ODSTRANĚNÍ      24 m2  x 5300 Kč/m2 =	         128 000

KOMUNIKAČNÍ NÁJEZDY  :

ZŘÍZENÍ

vozovky :   podklady  100 m2 x  190 Kč /m2 = 	  19 000

Kryty      100  m2 x 110 Kč/m2 = 		   11 000

Dopravní značení, pronájem SSZ		130 000

ostatní konstrukce a práce   10 % z 165 000 = 	   17 000

#### ODSTRANĚNÍ

#### Poplatky, Zemní práce  100 m2 x 0,4 =

#### 40 m3  x 570 Kč/m3 = 			23 000

#### ---------------------- --------------------------------------------------------------

Celkem                                                        613 000  Kč

#### SO 212  PROVIZORNÍ MOST E.Č. 49918-3

PROPUST RÁMOVÝ   :

ZŘÍZENÍ

#### Poplatky, Zemní práce	19 m2  x 1100 Kč/m2 = 		21 000  Kč

#### Základy			19 m2  x  700 Kč/m2 =		14 000

#### Vodorovné kce, izolace   19 m2 x 1400 Kč/m2 =		27 000

#### Propusty rámové IZM  200/100  7,0 m  x 23 000 Kč/m =    161 000

#### ODSTRANĚNÍ      19 m2  x 5300 Kč/m2 =	          101 000

KOMUNIKAČNÍ NÁJEZDY  :

ZŘÍZENÍ

vozovky :   podklady  66 m2 x  190 Kč /m2 = 	  13 000

Kryty      66  m2 x 110 Kč/m2 = 		    8 000

Dopravní značení, pronájem SSZ		130 000

ostatní konstrukce a práce   10 % z 165 000 = 	   16 000

#### ODSTRANĚNÍ

#### Poplatky, Zemní práce  66 m2 x 0,4 =

#### 27 m3  x 570 Kč/m3 = 			16 000

#### ---------------------- --------------------------------------------------------------

Celkem                                                        507 000  Kč

#### SO 301  Přeložka kanalizace

Délka  potrubí  DN 400  6,50 m, odpadní potrubí v délce 5,0 m,

Odlehčovací komora

Bourání konstrukcí :  demolice stávající odlehčovací komory a stávajícího potrubí DN 300 dl. 6,50 m

1   zemní práce    	12 m x  1200 Kč/m =                               		       	16 000    Kč

8  potrubí :  	potrubí  11,50 m x 2600 Kč/m = 				 30 000

Odlehčovací komora 					 17 000

Výustní objekt						   8 000

Bourání konstrukcí  vč. poplatků				 10 000

ostatní nezahrnuté položky 10 % ze součtu  81 000 =         		 12 000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem                                                                 			 93 000  Kč

#### SO 305  Úprava kanalizačních šachet

Výšková úprava poklopů šachet

Počet kusů  (u SO 101-  28 ks ; SO 102 – 6 ks ; SO 103 – 6 ks)

Celkem   40 ks x 1600 Kč/ks =  					64 000  Kč

#### SO 306  Kanalizační sběrač DN 300

#### Celková délka sběrače je 41 m.

#### Součástí objektu  jsou  přípojky DN 200 od lapače splavenin (15 m)  a  DN 150 od dvou vpustí.

#### Vybudují se 2 šachty, 2 vpusti, 1 horská vpusť a přípojky v celkové délce 30 m.

1   zemní práce    	(41 + 15 + 30) = 86 m x 1500 Kč/m =                               			   	   129 000  Kč

8  potrubí :  	hlavní stoka  41 m x 5 400 Kč/m = 						   222 000

Šachty 2 ks  x  27 000 Kč/ks = 						     54 000

Lapač splavenin   								     22 000

vpusti    3 ks  x 13 000 Kč/m =     				   	   	     39 000

přípojky  45 m x 300 Kč/m =  						     	     14 000

ostatní nezahrnuté položky  41 m x 300 Kč/m =         		     	                     13 000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem                                                                 				                  493 000  Kč

#### SO 351  Úprava stávajících vodovodů

Výšková úprava poklopů

Počet kusů  (šoupata, hydranty, ostatní)   80 ks

Celkem		80 ks x 900 Kč/ks = 				72 000  Kč

#### SO 431  Přeložka kabelu NN  (u mostu SO 201)

#### Z důvodů demolice a výstavby nového  mostu ev.č. 49918-2

#### přes Kuželovský  potok (SO 201)

#### bude stávající kabel NN vedený po římse stávajícího mostu nutno přeložit.

#### Kabel bude přeložen mimo oblast nového a provizorního mostu s překročením

#### koryta Kuželovského potoka v celkové délce 32 m.

#### V souběhu s kabelem NN bude přeložen rovněž kabel veřejného osvětlení (SO 451).

Stavební náklad :  32 m x 3600 Kč/m = 							116 000  Kč

#### SO 432  Přeložka kabelu NN  (u mostu  SO 202)

#### Demolice stávajícího mostu ev.č. 49918-3 přes Kuželovský  potok

#### a výstavba nového mostu (SO 202)  vyžaduje  přeložku kabelu NN vedeného

#### po římse stávajícího mostu. Kabel bude přeložen mimo oblast nového mostu

#### s překročením koryta Kuželovského potoka v celkové délce přeložky 25m.

#### V souběhu s kabelem NN bude přeložen rovněž kabel veřejného osvětlení (SO 452).

Stavební náklad :  25 m x 3600 Kč/m = 					  		90 000  Kč

SO 441  Přeložka  nadzemního el.vedení  NN

#### Stávající el.vedení NN na betonových sloupech v příkopu

#### po levé straně  silnice III/49912    v km  0,230 – 0,515  se přeloží od místa

#### výškové úpravy po začátek zástavby.

#### Jedná se o přeložku 10 betonových sloupů, které se přeloží  stranově do prostoru

#### mezi stávajícím plynovodem a vodovodem.  Délka přeložky vodičů je 330 m.

Stavební náklad :  	Demontáž sloupů betonových		  10 ks x 5 200 Kč/ks = 		52 000  Kč

Montáž sloupů beton. vč.základu  10 ks x 6500 Kč/ks = 			65 000

Demontáž  a montáž vzdušných vodičů  330 m x 50 Kč/m = 		17 000

Ostatní nezahrnuté náklady  330 m x 120 Kč/m = 				40 000

------------------------------------------------------------------------------------

Celkem 					174 000  Kč

#### SO 451  Přeložka kabelů V.O.  (u mostu SO 201)

#### Z důvodů demolice a výstavby nového  mostu ev.č. 49918-2

#### přes Kuželovský  potok (SO 201)  bude stávající kabel V.O.  vedený po římse

#### stávajícího mostu nutno přeložit. Současně bude přeložen 1 sloup V.O. překážející výstavbě mostu.

#### Kabel bude přeložen mimo oblast nového a provizorního mostu s překročením koryta Kuželovského

#### potoka v celkové délce 32 m v souběhu s kabelem NN  (SO 431).

Demontáž sloupů betonových		  1 ks x 5 200 Kč/ks = 		  6 000  Kč

Montáž sloupů beton. vč.základu  1 ks x 6500 Kč/ks = 			  7 000

Zemní práce   32 m x 1 m 2= 32 m3 x 420 Kč/m3 = 			14 000

Podzemní kabel  do kabelového lože  CYKY 4B16   32 m x 250 Kč/m = 	  8 000

Podzemní kabel do chráničky (koryto)  10 m x 200 Kč/m = 			  2 000

Demontáž  a montáž vzdušných vodičů  20 m x 50 Kč/m = 			  1 000

Měření kabelů 							  5 000

Ostatní nezahrnuté náklady  20 % ze součtu 43 000 Kč = 			  9 000

------------------------------------------------------------------------------------

Celkem 					52 000  Kč

#### SO 452  Přeložka kabelů V.O.  (u mostu SO 202)

#### Demolice stávajícího mostu ev.č. 49918-3 přes Kuželovský  potok

#### a výstavba nového mostu (SO 202)  vyžaduje  přeložku kabelu V.O.  vedeného

#### po římse stávajícího mostu.  Kabel bude přeložen mimo oblast nového mostu

#### s překročením koryta Kuželovského potoka v celkové délce přeložky 25m.

#### V souběhu s kabelem V.O. bude přeložen rovněž kabel NN (SO 432).

Zemní práce   32 m x 1 m2 =  25 m3 x 420 Kč/m3 = 			11 000

Podzemní kabel  do kabelového lože  CYKY 4B16   25 m x 250 Kč/m = 	  7 000

Podzemní kabel do chráničky (koryto)  10 m x 200 Kč/m = 			  2 000

Měření kabelů 							  5 000

Ostatní nezahrnuté náklady  20 % ze součtu 25 000 Kč = 			  5 000

------------------------------------------------------------------------------------

Celkem 					30 000  Kč

#### SO 453  Osvětlení přechodu pro chodce

#### V km v km 0,853 silnice III/49918  (SO 101)  bude zřízen přechod

#### pro chodce vyznačený zebrou.

#### Osvětlení přechod je navrženo  pro zvýšení bezpečnosti chodců s odstínem barvy

#### odlišným od veřejného osvětlení.   Na přechodu  budou umístěny nové stožáry VO 6 m.

#### Typ svítidla je MC 2 – Zebra – halogenidová 250W. Svítidlo se umístí 1 m před přechodem

#### ve směru jízdy a bude zasahovat cca 1 m do jízdního pruhu. Svítidla budou napojena

#### z rozvodů stávajícího VO.

#### Stavební náklad :  Zemní práce  35 m x 1 m2 =  35 m3 x 420 Kč/m3 = 		15 000	Kč

#### Sloupy vč. základu a  svítidla 	 2 x  23 000 =				46 000

Kabelová vedení    35 m x 250 Kč/m = 			     	     9 000

Podzemní kabel do chráničky (vozovka)  10 m x 200 Kč/m =     	     2 000

Ostatní  nezahrnuté náklady  15  % ze součtu 72 000 Kč =  		   11 000

---------------------------------------------------------------------------

Celkem  				    83 000 Kč

#### SO 454  Přeložka V.O.  (U SIL. III/49912)

#### Po levé straně sil. III/49912  z důvodů výškové úpravy vozovky

#### (SO 102  ;  km 0,380-0,515) na protější straně hřbitova  je nutno přeložit

#### 1 sloup V.O. a kabelové vedení  v délce 65 m  (km 0,460-0,525).

Demontáž sloupů betonových		  1 ks x 5 200 Kč/ks = 		  6 000  Kč

Montáž sloupů beton. vč.základu  1 ks x 6500 Kč/ks = 			  7 000

Zemní práce   65 m x 1 m2 =  65 m3 x 420 Kč/m3 = 			28 000

Podzemní kabel  do kabelového lože  CYKY 4B16   65 m x 200 Kč/m = 	13 000

Měření kabelů 							  5 000

Ostatní nezahrnuté náklady  20 % ze součtu 59 000 Kč = 			12 000

------------------------------------------------------------------------------------

Celkem 					71 000  Kč

#### SO 471  Přeložka místního rozhlasu

#### U mostu ev.č. 49918-3 z důvodů demolice a výstavby mostu nového

#### je nutno přeložit 1 sloup MR posunem směrem k místní komunikaci o  cca  1,5 m k vozovce.

Demontáž, montáž 1 sloupu včetně základu, reproduktoru				10 000 Kč

Přeložka vzdušných vodičů  50 m x 20 Kč/m =					   1 000

Ostatní  (pomocné práce, měření kabelů) 				                 12 000

------------------------------------------------------------------------------------

Celkem					 23 000  Kč

#### SO 461  Přeložka tel. kabelu  O2

Délka  přeložky   28 m

Náklad : 		1  Zemní práce   a ostatní  28 m x 900 Kč/m = 			26 000  Kč

7  PSV  (kabely, krytí kabelů, měření)	28 m x 230 Kč/m =		  7 000

8  Potrubí (chráničky, žlaby, obetonování)    			 10 000

-----------------------------------------------------------------------------------

Celkem 					43000  Kč

#### SO 462  Přeložka tel.kabelů  O2   ( u sil. III/49912)

Délka  přeložky  36 m

Náklad : 		1  Zemní práce   a ostatní  36 m x 900 Kč/m = 			33 000  Kč

7  PSV    (vyjmutí, přenesení, znovuuložrení)  36 m x  1000 Kč/m =     36 000

(kabely, krytí kabelů, měření)	36 m x 230 Kč/m =		  9 000

8  Potrubí (chráničky, žlaby, obetonování)    			16 000

-----------------------------------------------------------------------------------

Celkem 					94 000  Kč

#### SO 501  Přeložka  STL plynovodu V KM 0,200

Délka  přeložky  105,8 m

Náklad : 		 Zemní práce   106 m x 2 m2 = 212 m3 x  600  Kč/m = 		128 000  Kč

Ostatní HSV   106 m x 140 Kč/m = 				  15 000

Elektromontáže   106 m x 40 Kč/m = 				    5 000

Montáže potrubí   106 m x   2 200 Kč/m = 			233 000

-----------------------------------------------------------------------------------

Celkem 					 381 000  Kč

#### SO 502  Přeložka  STL plynovodu V KM 0,400

Délka  přeložky  109,9 m

Náklad : 		 Zemní práce   110 m x 2 m2 = 220 m3 x 600  Kč/m = 		132 000  Kč

Ostatní HSV   110 m x  140 Kč/m = 				  17 000

Elektromontáže   110 m x 40 Kč/m = 				    5 000

Montáže potrubí   110 m x  2 200 Kč/m = 			242 000

-----------------------------------------------------------------------------------

Celkem 					396 000  Kč

SO  801  VEGETAČNÍ  ÚPRAVY

Přehled  zatravněných ploch podle  silničních objektů :

sil.  III/49918 	vlevo  610 m2 ; vpravo 1010 m2 = 	1620 m2

sil.  III/49912	vlevo  650 m2 ; vpravo 670 m2 = 	1320 m2

sil.  III/49919	vlevo  330 m2 ; vpravo 310 m2 = 	  640 m2

----------------------------------------

Celkem 	3 580 m2

Náklady :	3 580 m2 x  60 Kč/m2 = 						215 000  Kč

SO   802	HOSPODAŘENÍ S ORNICÍ

Trvalý zábor ZPF  vlivem rozšíření silničního tělesa a směrových úprav     928 m2

Dočasný zábor ZPF  do 1 roku 					    118  m2

-----------------------------------------------------------------------------------

Celkem 						1 046  m2

Při tloušťce sejmutí ornice 0,30 m

činí kubatura  ornice  1046 m2 x 0,30 m = 313,8 m3

Náklad : 	313,8 m3 x 250 Kč/m3 = 				  		79 000 Kč

Ing. Josef Iščuk,  12.září 2008